**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ**

**ZMODYFIKOWANY**

**Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Przebudowa drogi na działce numer 37/15 obręb Drzewiany*** | |  | Okres rozliczeniowy |
| Numer okresu | I |
| Okres obowiązywania | 25.08.2023r.-09.10.2023r. |
| **L.p.** | **Zakres rzeczowy** | **Szczegółowy harmonogram realizacji** | **WARTOŚCI BRUTTO w okresie rozliczeniowym** |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | 25.08.2023r. – 31.08.2023 r. |  |
| 2 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | 01.09.2023r. – 07.09.2023 r. |  |
| 3 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20 cm (dopłata 4x) | 01.09.2023r. – 07.09.2023 r. |  |
| 4 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | 01.09.2023r. – 07.09.2023 r. |  |
| 5 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | 08.09.2023 r. – 14.09.2023 r. |  |
| 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | 15.09.2023 r. – 18.09.2023r. |  |
| 7 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych | 19.09.2023r. – 25.09.2023r. |  |
| 8 | Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych YOMB o powierzchni do 1,0m2 | 26.09.2023r. – 30.09.2023r. |  |
| 9 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość warstwy 12cm (uzupełnienie przestrzeni płyt betonowych) | 01.10.2023r. – 09.10.2023 r. |  |
| 10 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm krotnośc 4cm (uzupełnienie przestrzeni płyt betonowych) | 01.10.2023r. – 09.10.2023 r. |  |
| 11 | Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej stalowej o wymiarach 120x80 cm | 01.10.2023r. – 09.10.2023 r. |  |
| 12 | Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | 25.08.2023r. – 31.08.2023 r |  |
|  | ZAAWANSOWANIE RZECZOWE W OKRESIE ROZLICZENIOWYM [%] | | 100% |
|  | RAZEM BRUTTO W OKRESIE ROZLICZENIOWYM | |  |