**Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji:**

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres rzeczowy** | **I etap – do 9 miesięcy od podpisania umowy** | **II etap – do 12 miesięcy od podpisania umowy** | **III etap – do 15 miesięcy od podpisania umowy** |
| przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie skutecznego dokonania zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę |  |  |  |
| wykonanie 50% zakresu rzeczowego robót budowlanych określonych dokumentacją projektową |  |  |  |
| wykonanie zamówienia wraz z przekazaniem zaklauzulowanych map powykonawczych i skutecznym zawiadomieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu o zakończeniu budowy umożliwiającym przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. |  |  |  |
| SUMA brutto |  |  |  |
| \*płatność stanowiąca 5 % wartości umowy | \*płatność stanowiąca 50 % wartości umowy | \*płatność stanowiąca różnicę między I, II etapem a wartością umowy  |