## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA
Zagospodarowanie terenu Borku Łakińskiego wraz z remontem i renowacją grobowca Franciszka Łakińskiego i znaku granicznego w Łaziskach
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | GROBOWIEC
1.1 |  |  | Izolacje fundamentowe
1 | KNR 4-01 0104-02 | SSTB-23.02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 19.2
2 | KNR AT-27 0102-01 | SSTB-23.44 | Usunięcie starych izolacji | m2 | 16
3 | KNR 4-01 0619-03 | SSTB-23.44 | Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 16
4 | KNR AT-27 0501-02 | SSTB-23.44 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej | m | 20
5 | KNR AT-27 0104-01 | SSTB-23.44 | Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm | m2 | 16
6 | KNR AT-27 0201-02 | SSTB-23.44 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów elastycznych polimerowych uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu | m2 | 16
7 | KNR 4-01 0105-01 | SSTB-23.02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 | 19.2
RAZEM 1.1 Izolacje fundamentowe
1.2 |  |  | Wątek kamienny
8 | TZKNC N-K/VI 1/1-a | SSTB-23.44 | Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut | m2 | 146.81
9 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie mikroorganizmów | m2 | 146.81
10 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie glonów i porostów | m2 | 146.81
11 | KNR 19-01 0629-03 | SSTB-23.44 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 | m2 | 146.81
12 | KNR 0-25 0403-02 | SSTB-23.44 | Oczyszczenie powierzchni muru z zabrudzeń powierzchniowych - przyjęto czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 146.81
13 | KNR 19-01 0326-28 | SSTB-23.44 | Usunięcie wtórnych spoin cementowych oraz zniszczonych oraz s poinowanie murów z kamienia cyklopowe - przyjęto 30% | m2 | 43.778
14 | TZKNBK VIII 05-133 | SSTB-23.44 | Konsolidacja osłabionej struktury spoin oryginalnych przy pomocy preparatów na bazie organicznych związków krzemu | m2 | 145.926
15 | TZKNC N-K/VI 2/4-a | SSTB-23.44 | Uzupełnienie ubytków (w obrębie spękań) w kamieniach zaprawami imitującymi właściwości i wygląd uzupełnianych kamieni. - przyjęto 10 dm/m2 | dm2 | 1459.26
16 | TZKNC N-K/VI 2/5-a | SSTB-23.44 | Uzupełnienie ubytków zapraw w spoinach z zastosowaniem zaprawy o spoiwie wapiennym z dodatkami hydraulicznymi - przyjęto 1 dm/m2 | dm2 | 145.926
17 | KNNR 9 1005-03 | SSTB-23.44 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 4
RAZEM 1.2 Wątek kamienny
1.3 |  |  | Renowacja drzwi stalowych, roboty odlewnicze
18 | KNR 7-12 0110-01 | SSTB-23.44 | Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 5.95
19 | TZKNC N-K/XVII t.21-a.1A | SSTB-23.44 | Uzupełnieni ubytków masami na bazie spoiwa epoksydowego - przyjęto 10 dm/m2 | dm2 | 59.5
20 | KNR 0-25 0103-01 | SSTB-23.44 | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych | m2 | 5.95
21 | TZKNC N-K/XVII t.21-a.1A | SSTB-23.44 | Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. gładka; stopień trudności - prosty - pokrycie powierzchni podwójną warstwą 10% roztworu żywicy | m2 | 5.95
22 | KNR 19-01 1024-08 | SSTB-23.44 | Wymiana zwieńczenia elementów mocujących konserwacja/wymiana | szt. | 1
23 | KNR 7-12 0201-01 | SSTB-23.44 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych | m2 | 5.95
24 | KNR 7-12 0209-01 | SSTB-23.44 | Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych | m2 | 5.95
25 | kalk. własna |  | Dostawa i montaż płyty inskrypcyjnej | szt | 1
26 | kalk. własna |  | Wykonanie projektu figury orła (praca artysty/rzeźbiarza) i wykonanie odlewu z żeliwa 4 figur orłów i montaż na każdym z filarów kamiennych wokół grobowca | kpl | 1
RAZEM 1.3 Renowacja drzwi stalowych, roboty odlewnicze
RAZEM 1 GROBOWIEC
2 |  |  | KOLUMNA
2.1 |  |  | Izolacje fundamentowe
27 | KNR 4-01 0104-02 | SSTB-23.02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 16.8
28 | KNR AT-27 0102-01 | SSTB-23.01 | Usunięcie starych izolacji | m2 | 15.84
29 | KNR 4-01 0619-03 | SSTB-23.44 | Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 15.84
30 | KNR AT-27 0501-02 | SSTB-23.44 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej | m | 19.8
31 | KNR AT-27 0104-01 | SSTB-23.44 | Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm | m2 | 15.84
32 | KNR AT-27 0201-02 | SSTB-23.44 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów elastycznych polimerowych uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu | m2 | 15.84
33 | KNR 4-01 0105-01 | SSTB-23.02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 | 19.2
RAZEM 2.1 Izolacje fundamentowe
2.2 |  |  | Wzmocnienie konstrukcyjne
34 | KNR AT-17 0106-01 z.sz. 1.3. | SSTB-23.44 | Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - roboty z rusztowania lub pomostu. Podcięcie spoiny | m2 | 2.707
35 | KNR 19-01 0202-03 analogia | SSTB-23.44 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje niewymagające gięcia zbrojenia o śr. do 10 mm Pręty śrubowe r o średnicy 6mm | kg | 15.02
36 | ZKNR C-2 0811-01 analogia | SSTB-23.44 | Wypełnienie spoiny zaprawą PCC | m3 | 0.017
37 | ZKNR C-2 0811-01 analogia | SSTB-23.44 | Wypełnienie spoiny fugą renowacyjną | m3 | 0.007
RAZEM 2.2 Wzmocnienie konstrukcyjne
2.3 |  |  | Cokół murowany
38 | KNR 19-01 0639-03 | SSTB-23.44 | Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 - wstępne oczyszczenie | m2 | 50.543
39 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie mikroorganizmów | m2 | 146.81
40 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie glonów i porostów | m2 | 146.81
41 | TZKNBK IV -543 | SSTB-23.44 | Ręczne rozebranie cokołu ceglanego na zaprawie cem.-wap. | m3 | 30.677
42 | TZKNBK IV -571 | SSTB-23.44 | Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły. Zwiększono nakład R o 50% z uwagi na częściową naprawę cegieł | szt. | 11043.72
43 | KNR 2-02 0101-01 | SSTB-23.44 | Odtworzenie cokołu z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - przyjęto 90% cegły z odzysku | m3 | 30.677
RAZEM 2.3 Cokół murowany
2.4 |  |  | Roboty tynkarskie
44 | KNR 19-01 0701-03 | SSTB-23.01 | Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 - przyjęto | m2 | 23.316
45 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie mikroorganizmów | m2 | 58.29
46 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie glonów i porostów | m2 | 58.29
47 | KNR AT-26 0102-01 | SSTB-23.44 | Konsolidacja osłabionych tynków - wzmocnienie pozostałych | m2 | 34.974
48 | KNR AT-26 0201-03 z.o. 3.2. | SSTB-23.44 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. 38-64 cm. Tynki wapienne | m2 | 23.316
49 | KNR AT-26 0301-02 uwaga pod tablicą. | SSTB-23.44 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca wapienna o gr. 1 mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania. Wyrównanie całości | m2 | 58.29
50 | KNR 19-01 0825-01 | SSTB-23.44 | Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym. Odtworzenie. | m | 104.4
51 | KNR 19-01 0823-07 | SSTB-23.44 | Naprawa profili metodą ciągnionienia; szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm. Odtworzenie, wyostrzenie rysunku. | m | 18
52 | KNR 19-01 0823-03 | SSTB-23.44 | Naprawa profili metodą ciągnionienia; szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm. Odtworzenie, wyostrzenie rysunku. | m | 9
53 | KNR 2-02 0923-03 | SSTB-23.44 | Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza. Częściowo poprzez wymianę, częściowo naprawę | m | 18
54 | KNR AT-26 0303-01 | SSTB-23.44 | Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna | m2 | 58.29
|  |  | RAZEM 2.4 Roboty tynkarskie |  |  |  | #REF!
2.5 |  |  | Elementy kamienne
55 | TZKNC N-K/VI 1/1-a | SSTB-23.44 | Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wapień miękki narzut | m2 | 6.336
56 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie mikroorganizmów | m2 | 6.336
57 | KNR 9-21 0302-03 | SSTB-23.44 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - Zatrucie glonów i porostów | m2 | 6.336
58 | KNR 19-01 0629-03 | SSTB-23.44 | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 | m2 | 6.336
59 | TZKNC N-K/VI 2/4-a | SSTB-23.44 | Uzupełnienie ubytków (w obrębie spękań) w kamieniach zaprawami imitującymi właściwości i wygląd uzupełnianych kamieni. - przyjęto 1dm/m2 | dm2 | 6.336
60 | KNR K-04 0403-03 | SSTB-23.44 | Impregnacja i kamienia | m2 | 6.336
RAZEM 2.5 Elementy kamienne
2.6 |  |  | Ślusarka stalowa
61 | TZKNBK XXI 2502-01 | SSTB-23.44 | Łańcuch z ogniw owalnych o wymiarach do 120x60 mm - łańcuch żeliwny kuty ozdobny stylizowany wraz z obejmami stalowymi | m | 24.6
62 |  | SSTB-23.44 | Demontaż, konserwacja i ponowny montaż zwieńczenia kolumny w postaci figury konia | kpl | 1
|  |  | RAZEM 2.6 Ślusarka stalowa |  |  |  | 0
RAZEM 2 KOLUMNA
|  |  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0
0
0
0