OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Olsztynek wchodzącego w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zdjęć oraz ortofotomapy dla całego zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Olsztynek, powiększonego o pas szerokości minimum 300 m od granicy tego obszaru (bufor), bez przerw wewnątrz wynikających ze specyfiki kształtu granicy obiektu. Powierzchnia tego buforu nie będzie uwzględniana w rozliczeniu finansowym, 
w związku z czym Wykonawca musi to mieć na uwadze przy kalkulacji ceny oferty.

Obszar zasięgu terytorialnego nadleśnictwa:

Olsztynek 		71 123 ha

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia własnym staraniem 
i na własne ryzyko, przestrzegając poniższego harmonogramu:

- Zdjęcia fotogrametryczne Wykonawca wykona w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2021 r. W przypadku złych warunków meteorologicznych uniemożliwiających wykonanie zdjęć fotogrametrycznych o wymaganych parametrach, możliwe jest przedłużenie terminu wykonania nalotu do 31 sierpnia 2021 r. Zmiana terminu możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz po dostarczeniu dowodów o złych warunkach atmosferycznych (prognozy pogody IMGW).

- W terminie najpóźniej do dnia 30 września 2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu produkty, o których mowa w pkt. 7.

- Kontrola i odbiór wykonany przez Zamawiającego potwierdzony stosownym protokołem – do 31 października 2021 r.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane przy użyciu statku powietrznego w odniesieniu do którego Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

5. Warunki techniczne wykonania zdjęć:

- Zdjęcia należy wykonać co najmniej z minimalnym pokryciem podłużnym 60% 
z uwzględnieniem procentu pokrycia podłużnego zaproponowanego w złożonej ofercie i pokryciem poprzecznym 30%;

- Terenowa wielkość piksela nie może być większa niż 25 cm, a w przypadku materiałów dla obszarów, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania geometrycznej zdolności rozdzielczej zdjęć nie wymagającej nadania danym materiałom klauzuli tajności;

- Dopuszczalny średni błąd kwadratowy położenia punktów kontrolnych: 3-krotna wielkość piksela;

- Zdjęcia cyfrowe należy wykonać w zakresie 4 kanałów: pasma widzialnego (RGB) oraz bliskiej podczerwieni (NIR);

- Rozdzielczość radiometryczna: minimum 8 bit/piksel dla każdego kanału;

- Produkty fotogrametryczne posiadające georeferencję wg. warunków należy przekazać w układach współrzędnych: PL-1992, zgodnie z zapisami w punkcie 7;

- Wymagania dotyczące wykonania nalotu fotogrametrycznego:

  - kąt padania promieni słonecznych (30°

  - bezchmurna pogoda

- Przed wykonaniem finalnego wyrównania tonalnego, w terminie najpóźniej do dnia 20 lipca 2021 r., Wykonawca prześle Zamawiającemu propozycję co najmniej dwóch próbek wyrównania tonalnego ortofotomapy w barwach naturalnych RGB oraz ortofotomapy w barwach nierzeczywistych CIR, w celu wybrania parametrów wyrównania. Parametry wyrównania tonalnego powinny zostać dobrane w sposób zapewniający maksymalnie zróżnicowanie tonalne elementów obrazu obszarów leśnych.

6. Monitoring lotów – Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego 
o planowanym terminie nalotu (poprzez zawiadomienie pocztą elektroniczną – dane kontaktowe dostarczone zostaną w trybie roboczym).

7. Produkty dla Zamawiającego:

- cechy wspólne:

- zastosowanie warstwy maski definiującej obszary przezroczyste w każdym 
z plików;

- zbiory występujące w postaci kolekcji pojedynczych plików wyposażone w indeks arkuszy (format ESRI ShapeFile)

- wykorzystanie pełnego obszaru zobrazowanego przez kamerę w materiałach przetworzonych (np. ortorektyfikacja)

- georeferencja zbiorów zapisana wewnątrz plików i zewnętrznie (np. pliki TFW dla GeoTIFF bądź analogiczne zależna od konkretnego formatu pliku)

- pliki GeoTIFF w kompresji bezstratnej z wykorzystaniem wewnętrznej metody zapisu TILED - jeśli inaczej nie wskazano

- kompozycje 3-kanałowe z wbudowanymi piramidami podglądu – zapis 
w kompresji JPEG YCbCr

- ortofotomapa, którą Wykonawca musi dostarczyć w kroju arkuszy map topograficznych w skali 1 : 5000;

  - ortofotomapa RGB – format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla każdego kanału, układ współrzędnych: PL-1992;

  - ortofotomapa CIR – format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla każdego kanału, układ współrzędnych: PL-1992;

- dodatkowo dołączyć należy ortofotomapy w kompozycjach barwnych RGB i CIR 
o rozdzielczości przestrzennej 50 cm, z podziałem na sekcje map topograficznych w skali 1 :50 000, układ współrzędnych: PL-1992, format preferowany: GeoTIFF (kompresja JPEG) lub ECW – z warstwą maski definiującej obszary przezroczyste;

- linie mozaikowania ortoobrazów do ortofotomapy (czyli linie zszycia, łączenia kolejnych zdjęć nalotu) – ostateczne granice szycia, nie wynik wstępnej propozycji zaproponowanej przez zautomatyzowane procedury oprogramowania fotogrametrycznego – format ESRI ShapeFile;

- sprawozdanie techniczne z wykonanych prac (minimalna zawartość została określona w załączniku nr 1 do przedmiotu opisu zamówienia);

- metadane dla wszystkich zbiorów zgodnie z profilem zobrazowania krajowego Geoportalu – profil metadanych dla zbiorów danych dotyczących zobrazowań lotniczych

8. Przekazanie produktów Zamawiającemu - Zestaw produktów dostarczony na osobnych 2 nośnikach cyfrowych z przeznaczeniem dla: nadleśnictwa oraz RDLP. Wykonawca musi przygotować każdą kopię produktów w następujący sposób: nośnik cyfrowy, HDD 2,5” zasilanie i komunikacja poprzez interfejs – USB 3.0, o pojemności zapewniającej zapis jednej kopii całości zamówionych materiałów na jednym nośniku. Dopuszczalne jest zwielokrotnienie liczby nośników w przypadku przekroczenia ilości danych ponad pojemność nośników dostępnych w sprzedaży – za zgodą Zamawiającego.

9. Kontrole i odbiór:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów 
z warunkami określonymi w niniejszym opisie zamówienia. Analizie podlegać będą m.in.: projekt nalotu, terminy wykonania zdjęć, parametry rejestracji zdjęć i dostarczanych produktów (dokładność i jakość dostarczonych materiałów).

10. Płatności:

- Płatność przez Nadleśnictwo, w którym zostały wykonane prace nastąpi jednorazowo w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę, na Nadleśnictwo, w którym zostały wykonane prace. Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru wykonanej pracy potwierdzonej protokołem kontroli podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, stwierdzającym prawidłowość wykonanych prac – bez usterek.

- Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Nadleśnictwa.

- Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto 
w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

- Kwota netto wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, tj. obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji robót ponoszone przez Wykonawcę i nie będzie podlegać żadnym zmianom, z zastrzeżeniem ust e.

- Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT tj. kwota netto umowy jest niezmienna, a zmiana dotyczyć tylko może pomniejszenia lub powiększenia kwoty podatku VAT.

11. W wypadku opóźnienia w wykonaniu prac, Wykonawca zapłaci Zlecającemu kary umowne w wysokości 0,5%  wartości umownej przypadającej na nadleśnictwo w którym stwierdzono opóźnienie. Kara będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu przekazania całości opracowania tj. od 30 września 2021 r.

W wypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek.

12. Pozostałe wymagania:

- Wymaga się, aby podczas pozyskiwania zdjęć Wykonawca dokonał precyzyjnego pomiaru w technologii DGPS współrzędnych środków rzutów w trakcie nalotu. Wymagany jest pomiar w locie wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy GPS/INS;

- Nie dopuszcza się występowania na ortofotomapie obrazu chmur (w tym zamglenia uniemożliwiającego interpretację terenu, w tym szczegółową analizę obszarów leśnych), cieni chmur i śniegu;

- Zamawiający zwraca uwagę, aby linie mozaikowania poszczególnych zdjęć omijały w miarę możliwości obszary naturalne, a w lasach były prowadzone granicami oddziałów leśnych. Należy przekazać Zamawiającemu rzeczywiste linie mozaikowania zdjęć w postaci wektorowej (format ESRI ShapeFile);

- Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia lotnicze o pokryciu podłużnym co najmniej 60% pokrywające opracowywany blok ortofotomapy;

- Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki wykonanej aerotriangulacji;

- Ortoobrazy należy mozaikować tak, aby tworzyły jednolitą powierzchniowo całość; Zaleca się taki dobór linii mozaikowania ortoobrazów, aby maksymalnie wykorzystać ‘nadirową’ część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe;

- Wymaga się, aby linie mozaikowania przebiegały po obrazie powierzchni terenu, omijając budynki, drzewa oraz cienie;

- Wymaga się, aby podczas procesu projektowania linii mozaikowania Wykonawca uwzględnił przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew oraz kierunki cieni;

- Wymaga się wyrównania tonalnego wzdłuż linii mozaikowania. Niedopuszczalne są widoczne przesunięcia obiektów po obu stronach linii mozaikowania;

- Wymaga się, aby Wykonawca dokonał podziału na moduły ortofotomapy 
w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie przedmiotu zlecenia w zakresie odrębnie uzgodnionym z Dyrektorem RDLP, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wszystkie zdjęcia fotogrametryczne musza być wykonane cyfrową wielkoformatową kamerą fotogrametryczną o rozdzielczości min. 100 Mpix posiadającą aktualny certyfikat kalibracji, umożliwiającą wykonanie cyfrowych barwnych zdjęć lotniczych, zainstalowaną na statku powietrznym przeznaczonym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych.

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA TECHNICZNEGO

(zakres minimalny)

- Sprawozdanie techniczne

  - Dane formalno – prawne

    - Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego

    - Nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy

    - Przedmiot zlecenia

    - Lokalizacja obiektu

    - Termin realizacji

    - Skład zespołu opracowującego

  - Wytyczne Techniczne Zamawiającego

  - Informacje szczegółowe

    - Opis projektu

    - Pozyskane materiały

    - Wykorzystany sprzęt

    - Wykorzystane oprogramowanie

    - Czynności pomiarowe oraz kolejność prac

    - Uzyskane dokładności

    - Materiały przekazane Zamawiającemu

  - Szkic prezentujący lokalizację obiektu

  - Podstawa prawna wykonania zamówienia

    - Umowa

    - Obowiązujące normy prawne

    - Obowiązujące instrukcje techniczne

- Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych

  - Szczegółowe warunki techniczne

    - Dane techniczne projektu lotu fotogrametrycznego

    - Wymagania dotyczące wykonania nalotu fotogrametrycznego

    - Opis przebiegu prac

    - Wykaz załączników

  - Plan nalotu

- Polowa osnowa fotogrametryczna

  - Szczegółowe warunki techniczne

    - Rodzaj i rozmieszczenie osnowy polowej

    - Technologia pomiaru

    - Wykaz załączników

  - Szkic rozmieszczenia fotopunktów

- Aerotriangulacja

  - Charakterystyka wykonanej aerotriangulacji

    - Opis przebiegu prac

    - Wykaz załączników

  - Uzyskane dokładności pomiarów

- Wykonanie ortofotomapy

  - Etapy procesu technologicznego, wykorzystane materiały

  - Ortorektyfikacja zdjęć

  - Edycja, Mozaikowanie

  - Ortofotomapa – informacje szczegółowe

  - Wykaz załączników

- Kontrola dokładności ortofotomapy

  - Kontrola błędów geometrycznych ortofotomapy

  - Metodologia przeprowadzonej kontroli.

    - Wyniki przeprowadzonej analizy dokładności na punktach kontrolnych

    - Wykaz załączników

    - Kontrola wewnętrznej zgodności ortofotomapy

    - Kontrola linii łączenia ortoobrazów oraz styków pomiędzy ortofotomapami

- Wykaz załączników do sprawozdania:

  - Karta pracy fotolotniczej

  - Metryka kamery

  - Środki rzutu zdjęć

  - Powykonawczy plan nalotu – plik graficzny

  - Współrzędne fotopunktów

  - Lokalizacja fotopunktów – plik graficzny

  - Wykaz użytych zdjęć

  - Raport aerotriangulacji

  - Kontrola NMT – zestawienie pomiarów punktów kontrolnych

  - Kontrola ortofotomapy – zestawienie pomiarów punktów kontrolnych