## ZRF
WIM.271.1.55.2019 |  |  | Załącznik nr 2.2 do SIWZ_ZMIANA 1A
ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY Zadanie: "Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum "Mulnik" w Świnoujściu"
Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł netto]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. |  | ETAP I (zakres Gminy)
I.1 |  | ETAP I.1
1. |  | BRANŻA DROGOWA | Suma 1 |  |  | 0
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | Suma 1.1 |  |  | 0
1 | D-01.01.01 | Wytyczenie dróg | km | 1.319 |  | 0
2 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z podbudową z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | m2 | 780 |  | 0
3 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | m2 | 320 |  | 0
4 |  | Obsługa saperska | ha | 6.3 |  | 0
5 | D-01.00.00 | Karczowanie i wywożenie korzeni i pni o średnicy 10-15cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 46 |  | 0
6 | D-01.00.00 | Karczowanie i wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 329 |  | 0
7 | D-01.00.01 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 26-35cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 190 |  | 0
8 | D-01.00.02 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 36-45cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 67 |  | 0
9 | D-01.00.03 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 46-55cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 14 |  | 0
10 | D-01.00.04 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 56-65cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 1 |  | 0
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE | Suma 1.2 |  |  | 0
11 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp z transportem w obrębie budowy | m3 | 2960.62 |  | 0
12 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wywozem urobku na teren CUM | m3 | 14733.72 |  | 0
13 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów nośnych z pospółki z zagęszczeniem | m3 | 1489.9 |  | 0
1.3 |  | OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI | Suma 1.3 |  |  | 0
14 | D-08.01.01b | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 | m | 2538 |  | 0
15 | D-08.03.01 | Wbudowanie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5366 |  | 0
16 | D-08.01.01b | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm oporników na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 | m | 538 |  | 0
1.4 |  | WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI | Suma 1.4 |  |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni głównej
17 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 7764.75 |  | 0
18 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 7764.75 |  | 0
19 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 7764.75 |  | 0
20 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 7764.75 |  | 0
21 | D-04.05.01a | Wbudowanie warstwy stabilizacji cementem z betoniarni Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 7764.75 |  | 0
22 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 7276.81 |  | 0
23 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 7276.81 |  | 0
24 | D-04.07.01a | Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22P jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm | m2 | 7276.81 |  | 0
25 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 7276.81 |  | 0
26 | D-05.03.05b | Wbudowanie warstwy wiążącej z AC11W jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 7276.81 |  | 0
27 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 7276.81 |  | 0
28 | D-05.03.13a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z SMA8 jak dla KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 7276.81 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych
29 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 511.4 |  | 0
30 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 511.4 |  | 0
31 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 511.4 |  | 0
32 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 511.4 |  | 0
33 | D-04.05.01a | Wbudowanie warstwy stabilizacji cementem z betoniarni Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 511.4 |  | 0
34 | D-04.06.01 | Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu Rm=6-9 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 454 |  | 0
35 | D-05.03.01 | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej rzędowej (z odzysku) spoinowana żywicą epoksydową grubości 14cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 454 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników
36 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3524 |  | 0
37 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 3524 |  | 0
38 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 3430 |  | 0
39 | D-04.05.01a | Wbudowanie warstwy stabilizacji cementem z betoniarni Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 3430 |  | 0
40 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 3430 |  | 0
41 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z płytek ostrzegawczych z wypustkami 40x40cm żółtych, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 93.85 |  | 0
Wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych
42 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3099 |  | 0
43 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 3099 |  | 0
44 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 3099 |  | 0
45 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 3099 |  | 0
46 | D-05.03.13a | Wbudowanie warstwy wiążącej z AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 3099 |  | 0
47 | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 3099 |  | 0
48 | D-05.03.13a | Wbudowanie warstwy wiążącej z AC8S (jasny na kruszywie gabro), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 3099 |  | 0
1.5 |  | ROBOTY DODATKOWE | Suma 1.5 |  |  | 0
49 | D-00.00.00 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 32 |  | 0
50 | D-00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 6 |  | 0
51 | D-00.00.00 | Regulacja skrzynek wodociągowych | szt | 1 |  | 0
52 | D-09.01.01 | Humusowanie terenów zielonych warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10cm | m3 | 1413.328 |  | 0
53 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników siewem z nawożeniem | m2 | 14133.278 |  | 0
54 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew (jarząb pospolity) w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 90 |  | 0
55 | D-07.02.01 | Montaż słupków z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 44 |  | 0
56 | D-07.02.01 | Montaż pionowych znaków nowych | szt | 44 |  | 0
57 | D-07.02.01 | Montaż azyli dla pieszych z mas chemoutwardzalnych | szt | 7 |  | 0
58 | D-07.02.01 | Montaż słupków przeszkodowych U-5b (żółtych) ze znakliem C-9 pasywnych (odblaskowych) | szt | 7 |  | 0
59 | D-07.02.01 | Montaż zapory U-20b | m | 10 |  | 0
60 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego grubowarstwowego | m2 | 371 |  | 0
2. |  | BRANŻA SANITARNA | Suma 2 |  |  | 0
2.1 |  | WODOCIĄG | Suma 2.1 |  |  | 0
2.1.1 |  | Sieć wodociągowa - roboty ziemne | Suma 2.1.1 |  |  | 0
61 | SST-S02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.837 |  | 0
62 | SST-S02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 3021.33 |  | 0
63 | SST-S02 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 3021.33 |  | 0
64 | SST-S02 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 1435.27 |  | 0
65 | SST-S02 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 1058.87 |  | 0
66 | SST-S02 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 2117.74 |  | 0
67 | SST-S02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 2117.74 |  | 0
2.1.2 |  | Sieć wodociągowa - roboty montażowe | Suma 2.1.2
68 | SST-S02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 183.33 |  | 0
69 | SST-S02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 824.64 |  | 0
70 | SST-S02 | Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 1780.55 |  | 0
71 | SST-S02 | Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej 80mm | m | 30.1 |  | 0
72 | SST-S02 | Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej 50mm | m | 19.6 |  | 0
73 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 50mm | szt | 2 |  | 0
74 | SST-S02 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | m | 5.05 |  | 0
75 | SST-S02 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | szt | 2 |  | 0
76 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm | szt | 20 |  | 0
2.1.3 |  | Węzeł W1 | Suma 2.1.3
77 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 1 |  | 0
78 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN200 | szt | 1 |  | 0
79 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 200mm | kpl | 1 |  | 0
2.1.4 |  | Węzeł W4, W7 | Suma 2.1.4
80 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN200/125 | szt | 2 |  | 0
81 | SST-S02 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110mm-140mm - Tuleja kołnierzowa PE de125 | szt | 2 |  | 0
82 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 125mm | kpl | 2 |  | 0
83 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 2 |  | 0
84 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN200 | szt | 4 |  | 0
85 | SST-S02 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm - Mufa PEde125 | szt | 2 |  | 0
Węzeł W5
86 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN200/80 | szt | 1 |  | 0
87 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - Redukcja kołnierzowa DN80/50 | szt | 1 |  | 0
88 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm | kpl | 2 |  | 0
89 | SST-S02 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm - Tuleja kołnierzowa PE de63/50 | szt | 1 |  | 0
90 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 1 |  | 0
91 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN200 | szt | 2 |  | 0
92 | SST-S02 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm - Mufa PEde63 | szt | 2 |  | 0
2.1.5 |  | Węzeł W12 | Suma 2.1.5
93 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm | kpl | 2 |  | 0
94 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN200/80 | szt | 1 |  | 0
95 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - Redukcja kołnierzowa DN80/50 | szt | 1 |  | 0
96 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 2 |  | 0
97 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN200 | szt | 3 |  | 0
98 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 50mm uszczelniane folią aluminiową - Króciec bosy żeliwny DN50 | szt | 1 |  | 0
99 | SST-S02 | Łącznik rurowo-rurowy do rur PE DN50 | szt | 1 |  | 0
2.1.6 |  | Węzeł W16 | Suma 2.1.6
100 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN200/2000 | szt | 1 |  | 0
101 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 125mm | kpl | 2 |  | 0
102 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 2 |  | 0
103 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN200 | szt | 1 |  | 0
104 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Króciec bosy żeliwny DN125 | szt | 2 |  | 0
105 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Łuk żeliwny kielichowy 22st, DN125 | szt | 1 |  | 0
106 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Łuk żeliwny kielichowy 45st, DN125 | szt | 1 |  | 0
107 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 125mm - Zwężka dwukołnierzowa DN125/80 | szt | 1 |  | 0
108 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN125 | szt | 1 |  | 0
109 | SST-S02 | Łącznik rurowo-rurowy do rur PE DN125 | szt | 1 |  | 0
2.1.7 |  | Węzeł W19, W22 | Suma 2.1.7
110 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN200/125 | szt | 2 |  | 0
111 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 125mm | kpl | 2 |  | 0
112 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Króciec bosy żeliwny DN125 | szt | 2 |  | 0
113 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 4 |  | 0
114 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN125 | szt | 2 |  | 0
115 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa DN200 | szt | 4 |  | 0
Węzły hydrantowe HN (DN200/80)
116 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN200/80 | szt | 14 |  | 0
117 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm | kpl | 14 |  | 0
118 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe o średnicy 80mm - Króciec żeliwny bosy DN80 | szt | 14 |  | 0
119 | SST-S02 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm | kpl | 14 |  | 0
120 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - kształtka kielichowo-kołnierzowa dn80 | szt | 28 |  | 0
121 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 200mm - kształtka kielichowo-kołnierzowa dn200 | szt | 28 |  | 0
122 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 200mm - Króciec bosy żeliwny DN200 | szt | 14 |  | 0
2.2 |  | KANALIZACJA SANITARNA | Suma 2.2 |  |  | 0
2.2.1 |  | Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne | Suma 2.2.1
123 | SST-S03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.016 |  | 0
124 | SST-S03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 2258.11 |  | 0
125 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 2258.11 |  | 0
126 | SST-S03 | Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy | m2 | 1520.03 |  | 0
127 | SST-S03 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 1046.54 |  | 0
128 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 1046.54 |  | 0
129 | SST-S03 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 2093.08 |  | 0
130 | SST-S03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 2093.08 |  | 0
Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty montażowe
131 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 96.27 |  | 0
132 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 452.96 |  | 0
133 | SST-S03 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych łączonych na uszczelki o średnicy nominalnej 225mm | m | 290.65 |  | 0
134 | SST-S03 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych łączonych na uszczelki o średnicy nominalnej 150mm | m | 20.5 |  | 0
135 | SST-S03 | Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej 150mm | m | 415.45 |  | 0
136 | SST-S03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 7 |  | 0
137 | SST-S03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m - rozprężna | studnię | 1 |  | 0
138 | SST-S03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m - kaskadowe | studnię | 3 |  | 0
139 | SST-S03 | Studnia betonowa DN1200 zabudowana na istniejącym kanale | kpl | 1 |  | 0
140 | SST-S03 | Przepompownia ścieków sanitarnych PS-2 wraz ze studnią osadnikową DN1500 oraz studnią z urządzeniem rozdrabniającym DN1200 | kpl | 1 |  | 0
141 | SST-S03 | Inspekcja video po wykonaniu robót | m | 599.45 |  | 0
142 | SST-S03 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 225mm | m | 290.65 |  | 0
143 | SST-S03 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm | m | 20.5 |  | 0
144 | SST-S03 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej 150mm | próba | 2.08 |  | 0
2.2.2 |  | Wymiana istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej na odc. KS1-KS1.2 | Suma 2.2.2
145 | SST-S03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.08 |  | 0
146 | SST-S03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 402.44 |  | 0
147 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 402.44 |  | 0
148 | SST-S03 | Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy | m2 | 525.92 |  | 0
149 | SST-S03 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 177.17 |  | 0
150 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 177.17 |  | 0
151 | SST-S03 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 354.33 |  | 0
152 | SST-S03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 354.33 |  | 0
153 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 8.22 |  | 0
154 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 39.89 |  | 0
155 | SST-S03 | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200mm uszczelnionego cementem | m | 82.2 |  | 0
156 | SST-S03 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych łączonych na uszczelki o średnicy nominalnej 225mm | m | 82.2 |  | 0
157 | SST-S03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 1 |  | 0
158 | SST-S03 | Inspekcja video po wykonaniu robót | m | 82.2 |  | 0
159 | SST-S03 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 225mm | m | 82.2 |  | 0
2.3 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | Suma 2.3 |  |  | 0
2.3.1 |  | Sieć kanalizacji deszczowej - roboty ziemne | Suma 2.3.1
160 | SST-S01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.22 |  | 0
161 | SST-S01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 914.05 |  | 0
162 | SST-S01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 914.05 |  | 0
163 | SST-S01 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 231.14 |  | 0
164 | SST-S01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 231.14 |  | 0
165 | SST-S01 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 462.28 |  | 0
166 | SST-S01 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 462.28 |  | 0
Sieć kanalizacji deszczowej - roboty montażowe
167 | SST-S01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 21.82 |  | 0
168 | SST-S01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 102.23 |  | 0
169 | SST-S01 | Zabezpieczanie poprzez obsypanie żwirem | m3 | 118.56 |  | 0
170 | SST-S01 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | m | 219 |  | 0
171 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1000 | kpl | 2 |  | 0
172 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1200 | kpl | 1 |  | 0
172 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1500 | kpl | 6 |  | 0
173 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN2000 | kpl | 2 |  | 0
174 | SST-S01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 11 |  | 0
175 | SST-S01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 22 |  | 0
176 | SST-S01 | Zbiorniki rozsączające wraz ze studzienkami i geowłókniną - ZB1, ZB2, ZB3, ZB4, ZB5, ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13 i ZB14 | kpl | 1 |  | 0
177 | SST-S01 | Inspekcja video po wykonaniu robót | m | 218 |  | 0
178 | SST-S01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 218 |  | 0
3. |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA | Suma 3
3.1 | USUNIĘCIE KOLIZJI - ETAP I | Usunięcie kolizji | Suma 3.1 |  |  | 0
3.1.1 |  | Kolizja 1.1 | Suma 3.1.1
179 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 726
180 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 72.6
181 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 79.2
182 |  | Przesunięcie kabli układanych w gruncie 3x HXCHBMK 1x400/95 | m | 396
183 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 726
184 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 72.6
3.1.2 |  | Kolizja 1.2 | Suma 3.1.2
286 |  | Ręczne przekładanie kabli światłowodowych w rowach kablowych | m | 132
3.1.3 |  | Kolizja 2.1 | Suma 3.1.3
287 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 180.6
288 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 18.06
289 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 95.4
290 |  | Układanie kabli w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 360
291 |  | Ułożenie rur osłonowych 2xSRS-G-160 | m | 92
292 |  | Przesunięcie kabli układanych w gruncie 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 213
293 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 21
294 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 8
295 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 180.6
296 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 18.06
3.1.4 |  | Kolizja 2.2 | Suma 3.1.4
297 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 202.8
298 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 20.28
299 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 202.8
300 |  | Układanie kabli w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej [Window Title] 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm2 | m | 1113
301 |  | Ułożenie rur osłonowych 2xSRS-G-160 | m | 130
302 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 8
303 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 202.8
304 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 20.28
3.1.5 |  | Kolizja 2.3 | Suma 3.1.5
305 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 25
306 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 2.5
307 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 15
308 |  | Przesunięcie kabli układanych w gruncie 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 75
309 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 21
310 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 25
311 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 2.5
3.1.6 |  | Kolizja 2.4 | Suma 3.1.6
312 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 48.6
313 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 4.86
314 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 48.6
315 |  | Układanie kabli w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 273
316 |  | Ułożenie rur osłonowych 2xSRS-G-160 | m | 32
317 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 8
318 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 48.6
319 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 4.86
3.1.7 |  | Kolizja 2.5 | Suma 3.1.7
320 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 129
321 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 12.9
322 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 129
323 |  | Układanie kabli w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 693
324 |  | Ułożenie rur osłonowych 2xSRS-G-160 | m | 64
325 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 8
326 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 129
327 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 12.9
3.1.8 |  | Kolizja 2.6 | Suma 3.1.8
328 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 7
329 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 0.7
330 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 4.2
331 |  | Przesunięcie kabli układanych w gruncie 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 21
332 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 21
333 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 8
334 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 7
335 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 0.7
3.1.9 |  | Kolizja 2.7 | Suma 3.1.9
336 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 14.4
337 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 1.44
338 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 24
339 |  | Ułożenie rur osłonowych (rezerwa) 2xSRS-G-160 | m | 48
340 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 14.4
341 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 1.44
3.1.10 |  | Kolizja 3.1 | Suma 3.1.10
342 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 144
343 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 14.4
344 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 14.4
345 |  | Przesunięcie kabli układanych w gruncie 3xXRUHAKXS 1x120/50-12/20kV | m | 72
346 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 44
347 |  | Demontaż złączy kablowych do przestawienia | kpl | 1
348 |  | Montaż w nowej lokalizacji wcześniej zdemontowanego złącza kablowego | kpl | 1
349 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 144
350 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 14.4
3.1.11 |  | Kolizja 4.1 | Suma 3.1.11
351 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 78.4
352 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 7.84
353 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 16.8
354 |  | Przesunięcie kabli układanych w gruncie YAKY 4x240 0,6/1kV | m | 28
355 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 56
356 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 78.4
357 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.84
3.1.12 |  | Kolizja 4.2 | Suma 3.1.12
358 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.6
359 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 2.16
360 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 30
361 |  | Układanie kabli w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej YAKY 4x240 0,6/1kV | m | 44
362 |  | Ułożenie rur osłonowych 2xSRS-G-160 | m | 36
363 |  | Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 2
364 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.6
365 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 2.16
3.1.13 |  | Kolizja 4.3 | Suma 3.1.13
366 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 12
367 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 1.2
368 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A 160 PS | m | 40
369 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 12
370 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 1.2
3.1.14 |  | Czynne kable miedziane
371 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 28
372 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli miedzianych rurami dwudzielnymi A 160 PS | m | 26
373 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 28
3.2 | OŚWIETLENIE I TELEKOMUNIKACJA - ETAP I | OŚWIETLENIE i TELEKOMUNIKACJA | Suma 3.2 |  |  | 0
3.2.1 |  | Demontaż | Suma 3.2.1
374 |  | Demontaż i utylizacja istniejących słupów | szt | 9 |  | 0
3.2.1 |  | Oświetlenie zewnętrzne | Suma 3.2.2
230 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 646.47 |  | 0
231 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 64.65 |  | 0
232 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 426.67 |  | 0
233 |  | Ułożenie rur osłonowych Rury osłonowe karbowane dwuścienne 110mm | m | 454.1 |  | 0
234 |  | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej YAKY 4x35 | m | 1324.28 |  | 0
235 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze. Ułożenie bednarki w wykopie razem z kablem oświetleniowym FeZn 25x4 Przelicznik 1m/b - 0,8 kg | m | 1155.81 |  | 0
236 |  | Rury giętkie karbowane 50mm przy słupach oświetleniowych | m | 5.88 |  | 0
237 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,0m | szt | 4 |  | 0
238 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,5m | szt | 6 |  | 0
239 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,0m i 1,5m | szt | 28 |  | 0
240 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl prz. ew. | 36.44 |  | 0
241 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 80W i strumieniu świetlnym 9750 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 1 |  | 0
242 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 68W i strumieniu świetlnym 8100 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 33 |  | 0
243 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 55W i strumieniu świetlnym 7100 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 4 |  | 0
244 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 31W i strumieniu świetlnym 4200 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 28 |  | 0
245 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 10.97 |  | 0
246 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 646.47 |  | 0
247 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 64.65 |  | 0
3.2.3 |  | Kanalizacja telekomunikacyjna | Suma 3.2.3
248 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 1047 |  | 0
249 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 104.7 |  | 0
250 |  | Wyrównanie rzędnych istniejących studni | m | 3 |  | 0
251 |  | Wymiana pokryw istniejących studni | kpl | 6 |  | 0
252 |  | Posadownie studni kablowej | kpl | 23 |  | 0
253 |  | Ułożenie rur osłonowych do kanalizacji dn 110mm | m | 1746 |  | 0
254 |  | Ułożenie rur osłonowych do kanalizacji dn32mm | m | 5237 |  | 0
255 |  | Ułożenie wiązki mikrorur w ruce osłonowej dn 40mm | m | 1746 |  | 0
256 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 1047 |  | 0
257 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 104.7 |  | 0
Czynności dodatkowe
258 |  | Obsługa geodezyjna | usł. | 1 |  | 0
259 |  | Sprawdzenie i pomiary obwodów | kpl | 1 |  | 0
260 |  | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | usł. | 1 |  | 0
razem ETAP I.1 (netto): | [5 empty] | 0
I.2 |  | ETAP I.2
1. |  | BRANŻA DROGOWA | Suma 1 |  |  | 0
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | Suma 1.1 |  |  | 0
261 | D-01.01.01 | Wytyczenie dróg | km | 0.69 |  | 0
262 | D-01.00.00 | Karczowanie i wywożenie korzeni i pni o średnicy 10-15cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 24 |  | 0
263 | D-01.00.00 | Karczowanie i wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 172 |  | 0
264 | D-01.00.01 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 26-35cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 100 |  | 0
265 | D-01.00.02 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 36-45cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 35 |  | 0
266 | D-01.00.03 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 46-55cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 7 |  | 0
267 | D-01.00.04 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 56-65cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 1 |  | 0
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE | Suma 1.2 |  |  | 0
269 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp z transportem w obrębie budowy | m3 | 1548.77 |  | 0
270 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wywozem urobku na teren CUM | m3 | 7707.56 |  | 0
271 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów nośnych z pospółki z zagęszczeniem | m3 | 779.4 |  | 0
1.3 |  | OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI | Suma 1.3 |  |  | 0
272 | D-08.01.01b | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 | m | 1328 |  | 0
273 | D-08.03.01 | Wbudowanie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2807 |  | 0
274 | D-08.01.01b | Wbudowanie krawężników betonowych 15x30cm oporników na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem o F=0,06m2 | m | 282 |  | 0
1.4 |  | WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI | Suma 1.4 |  |  | 0
|  | Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni dróg dojazdu do CUM1, 18.III.KD.D, parkingów, zjazdów |  |  |  | 0
275 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5164.71 |  | 0
276 | D-02.03.01c | Wbudowanie geotkaniny propylenowej o wytrzymałości 30/30 kN/m | m2 | 5164.71 |  | 0
277 | D-02.03.01c | Wbudowanie georusztu trójosiowego polimerowego o sztywnych węzłach | m2 | 5164.71 |  | 0
278 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 5164.71 |  | 0
279 | D-04.05.01a | Wbudowanie warstwy stabilizacji cementem z betoniarni Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 5164.71 |  | 0
280 | D-04.04.02 | Wbudowanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 4721.7 |  | 0
281 | D-05.03.23a | Wbudowanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm | m2 | 4721.7 |  | 0
1.5 |  | ROBOTY DODATKOWE | Suma 1.5 |  |  | 0
282 | D-09.01.01 | Humusowanie terenów zielonych warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10cm | m3 | 742.73 |  | 0
283 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników siewem z nawożeniem | m2 | 7427.3 |  | 0
284 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew (jarząb pospolity) w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 47 |  | 0
285 | D-07.02.01 | Montaż słupków z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 23 |  | 0
286 | D-07.02.01 | Montaż pionowych znaków nowych | szt | 23 |  | 0
287 | D-07.02.01 | Montaż azyli dla pieszych z mas chemoutwardzalnych | szt | 4 |  | 0
288 | D-07.02.01 | Montaż słupków przeszkodowych U-5b (żółtych) ze znakliem C-9 pasywnych (odblaskowych) | szt | 4 |  | 0
289 | D-07.02.01 | Montaż zapory U-20b | m | 5 |  | 0
290 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego grubowarstwowego | m2 | 195 |  | 0
2. |  | TEREN CUM | Suma 2 |  |  | 0
2.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | Suma 2.1 |  |  | 0
292 | D-01.00.00 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 10-15cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 141 |  | 0
293 | D-01.00.00 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 16-25cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 503 |  | 0
294 | D-01.00.00 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 26-35cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 828 |  | 0
295 | D-01.00.00 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 36-45cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 372 |  | 0
296 | D-01.00.00 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 46-55cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 151 |  | 0
297 | D-01.00.00 | Wywożenie korzeni i pni o średnicy 56-65cm w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami | szt | 8 |  | 0
2.2 |  | ROBOTY ZIEMNE | Suma 2.2 |  |  | 0
298 | D-02.00.01 | Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp z transportem w obrębie budowy | m3 | 6648.23 |  | 0
3. |  | BRANŻA SANITARNA | Suma 3 |  |  | 0
3.1 |  | WODOCIĄG | Suma 3.1 |  |  | 0
3.1.1 |  | Sieć wodociągowa - roboty ziemne | Suma 3.1.1
299 | SST-S02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.653 |  | 0
300 | SST-S02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 1074 |  | 0
301 | SST-S02 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 1074 |  | 0
302 | SST-S02 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 1435.27 |  | 0
303 | SST-S02 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 376.4 |  | 0
304 | SST-S02 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 752.79 |  | 0
305 | SST-S02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 752.79 |  | 0
3.1.2 |  | Sieć wodociągowa - roboty montażowe | Suma 3.1.2
306 | SST-S02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 65.17 |  | 0
307 | SST-S02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 293.14 |  | 0
308 | SST-S02 | Rurociągi z rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych o średnicy nominalnej 125mm | m | 654.65 |  | 0
3.1.3 |  | Węzły hydrantowe HN (DN125/80) | Suma 3.1.3
309 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 125mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN125/80 | szt | 4 |  | 0
310 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm | kpl | 4 |  | 0
311 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe o średnicy 80mm - Króciec żeliwny bosy DN80 | szt | 14 |  | 0
312 | SST-S02 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm | kpl | 4 |  | 0
313 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - Kształtka kielichowo-kołnierzowa dn80 | szt | 8 |  | 0
314 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 125mm - - Kształtka kielichowo-kołnierzowa dn125 | szt | 8 |  | 0
315 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Króciec bosy żeliwny DN125 | szt | 4 |  | 0
3.1.4 |  | Odgałęzienia do budynków | Suma 3.1.4
316 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 125mm - Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN125/50 | szt | 13 |  | 0
317 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 125mm - - Kształtka kielichowo-kołnierzowa dn125 | szt | 26 |  | 0
318 | SST-S02 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 125mm uszczelniane folią aluminiową - Króciec bosy żeliwny DN125 | szt | 13 |  | 0
319 | SST-S02 | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3m | m2 | 78 |  | 0
320 | SST-S02 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych | m3 | 20 |  | 0
321 | SST-S02 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | m | 2489.95 |  | 0
322 | SST-S02 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 90mm | m | 15.5 |  | 0
323 | SST-S02 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 315mm | m | 18 |  | 0
324 | SST-S02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej 200mm (1 próba - 200m) (Rurociągi żeliwne) | próba | 8.9 |  | 0
325 | SST-S02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej 125mm (1 próba - 200m) (Rurociągi żeliwne) | próba | 3.27 |  | 0
326 | SST-S02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej do 100mm (1 próba - 200m) (Rurociągi żeliwne) | próba | 0.27 |  | 0
327 | SST-S02 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 200mm (odcinek - 200m) | odcinek | 12.45 |  | 0
328 | SST-S02 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 200mm (odcinek - 200m) | odcinek | 12.45 |  | 0
3.1.5 |  | Przyłącze wodociągowe - roboty ziemne | Suma 3.1.5
329 | SST-S02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.18 |  | 0
330 | SST-S02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 275.36 |  | 0
331 | SST-S02 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 275.36 |  | 0
332 | SST-S02 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 104.09 |  | 0
333 | SST-S02 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 104.09 |  | 0
334 | SST-S02 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 208.17 |  | 0
335 | SST-S02 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 208.17 |  | 0
3.1.6 |  | Przyłącze wodociągowe - roboty montażowe | Suma 3.1.6
336 | SST-S02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 17.59 |  | 0
337 | SST-S02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 63.3 |  | 0
338 | SST-S02 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm | m | 175.9 |  | 0
339 | SST-S02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm | kpl | 13 |  | 0
340 | SST-S02 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm - Tuleja kołnierzowa PEde63/50 | szt | 13 |  | 0
341 | SST-S02 | Kształtki PE, PEHD - zaślepka PE63 | szt | 13 |  | 0
342 | SST-S02 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | m | 200.55 |  | 0
343 | SST-S02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej do 100mm (1 próba - 200m) (Rurociągi żeliwne) | próba | 0.1 |  | 0
344 | SST-S02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) | próba | 0.19 |  | 0
345 | SST-S02 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 0.29 |  | 0
346 | SST-S02 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 0.29 |  | 0
3.2 |  | KANALIZACJA SANITARNA | Suma 3.2 |  |  | 0
3.2.1 |  | Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne | Suma 3.2.1
347 | SST-S03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.634 |  | 0
348 | SST-S03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 1409.11 |  | 0
349 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 1409.11 |  | 0
350 | SST-S03 | Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy | m2 | 1520.03 |  | 0
351 | SST-S03 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 653.06 |  | 0
352 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 653.06 |  | 0
353 | SST-S03 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 1306.12 |  | 0
354 | SST-S03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 1306.12 |  | 0
3.2.2 |  | Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty montażowe | Suma 3.2.2
355 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 60.08 |  | 0
356 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 282.65 |  | 0
357 | SST-S03 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych łączonych na uszczelki o średnicy nominalnej 225mm | m | 836.85 |  | 0
358 | SST-S03 | Zaślepka kamionkowa DN225 | szt | 1 |  | 0
359 | SST-S03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 19 |  | 0
360 | SST-S03 | Przepompownia ścieków sanitarnych PS-1 | kpl | 1 |  | 0
361 | SST-S03 | Inspekcja video po wykonaniu robót | m | 689.4 |  | 0
362 | SST-S03 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 225mm | m | 836.85 |  | 0
3.2.3 |  | Przyłącza kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne | Suma 3.2.3
363 | SST-S03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.11 |  | 0
364 | SST-S03 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 257.35 |  | 0
365 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 257.35 |  | 0
366 | SST-S03 | Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy | m2 | 157.5 |  | 0
367 | SST-S03 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 108.22 |  | 0
368 | SST-S03 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 108.22 |  | 0
369 | SST-S03 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 216.44 |  | 0
370 | SST-S03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 216.44 |  | 0
3.2.4 |  | Przyłącza kanalizacji sanitarnej - roboty montażowe | Suma 3.2.4
371 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 10.5 |  | 0
372 | SST-S03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 45.4 |  | 0
373 | SST-S03 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o średnicy nominalnej 150mm | m | 105 |  | 0
374 | SST-S03 | Kształtki kamionkowe o średnicy nominalnej 150mm - zaślepka | szt | 13 |  | 0
375 | SST-S03 | Inspekcja video po wykonaniu robót | m | 105 |  | 0
376 | SST-S03 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm | m | 105 |  | 0
3.3 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | Suma 3.3 |  |  | 0
3.3.1 |  | Sieć kanalizacji deszczowej - roboty ziemne | Suma 3.3.1
377 | SST-S01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.36 |  | 0
378 | SST-S01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km | m3 | 1495.72 |  | 0
379 | SST-S01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych | m3 | 1495.72 |  | 0
380 | SST-S01 | Przywóz piasku na wymianę gruntu (wymiana gruntu 50%) - bez kosztów piasku | m3 | 378.23 |  | 0
381 | SST-S01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku | m3 | 378.23 |  | 0
382 | SST-S01 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - wraz z kosztem piasku 50% | m3 | 756.45 |  | 0
383 | SST-S01 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m3 | 756.45 |  | 0
Sieć kanalizacji deszczowej - roboty montażowe
384 | SST-S01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 35.7 |  | 0
385 | SST-S01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury | m3 | 167.29 |  | 0
386 | SST-S01 | Zabezpieczanie poprzez obsypanie żwirem | m3 | 194.01 |  | 0
387 | SST-S01 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | m | 357 |  | 0
388 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1500 | kpl | 2 |  | 0
389 | SST-S01 | Separator koalescencyjny z osadnikiem DN2000 | kpl | 2 |  | 0
390 | SST-S01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 4 |  | 0
391 | SST-S01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 8 |  | 0
392 | SST-S01 | Zbiorniki rozsączające wraz ze studzienkami i geowłókniną - ZB20, ZB21, ZB22 i ZB23 | kpl | 1 |  | 0
393 | SST-S01 | Inspekcja video po wykonaniu robót | m | 139 |  | 0
394 | SST-S01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 139 |  | 0
4. |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA | Suma 4 |  |  | #REF!
4.1 | OŚWIETLENIE I TELEKOMUNIKACJA - ETAP I | OŚWIETLENIE i TELEKOMUNIKACJA | Suma 4.1 |  |  | 0
Oświetlenie zewnętrzne
395 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 357.23 |  | 0
396 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 35.72 |  | 0
397 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 235.77 |  | 0
398 |  | Ułożenie rur osłonowych Rury osłonowe karbowane dwuścienne 110mm | m | 250.92 |  | 0
399 |  | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej YAKY 4x35 | m | 731.77 |  | 0
400 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze. Ułożenie bednarki w wykopie razem z kablem oświetleniowym FeZn 25x4 Przelicznik 1m/b - 0,8 kg | m | 638.68 |  | 0
401 |  | Rury giętkie karbowane 50mm przy słupach oświetleniowych | m | 3.25 |  | 0
402 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=6m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) bez wysięgnika | szt | 1 |  | 0
403 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg, na fundamentach Słup oświetleniowy h=9m; średnica wierzchołka 60mm (słupy dla 2 kat. wiatrowej) z wysięgnikiem 1,0m | szt | 20 |  | 0
418 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl prz. ew. | 20.13 |  | 0
419 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 55W i strumieniu świetlnym 7100 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 20 |  | 0
420 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach Oprawa LED w obudowie aluminiowej IP66, II klasy izolacji, o mocy 31W i strumieniu świetlnym 4200 Przystosowana do montażu na słupach o końcówce 60mm | szt | 1 |  | 0
421 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 6 |  | 0
422 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 357.23 |  | 0
423 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 35.72 |  | 0
Kanalizacja telekomunikacyjna
424 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 427 |  | 0
425 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 42.76 |  | 0
426 |  | Posadownie studni kablowej | kpl | 10 |  | 0
427 |  | Ułożenie rur osłonowych do kanalizacji dn 110mm | m | 713 |  | 0
428 |  | Ułożenie rur osłonowych do kanalizacji dn32mm | m | 2138 |  | 0
429 |  | Ułożenie wiązki mikrorur w ruce osłonowej dn 40mm | m | 713 |  | 0
430 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 427 |  | 0
431 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 42.76 |  | 0
Czynności dodatkowe
432 |  | Obsługa geodezyjna | usł. | 1 |  | 0
433 |  | Sprawdzenie i pomiary obwodów | kpl | 1 |  | 0
434 |  | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | usł. | 1 |  | 0
5. |  | ROZBIÓRKI | Suma 5 |  |  | 0
435 | SST B.1.02 SST B.1.01 | Mur ogrodzenie (rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm wraz z wywiezieniem gruzu, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywiezieniem, Dostawa gruntu niewysadzinowego, Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III) | kpl. | 1 |  | 0
436 | SST B.1.02 SST B.1.01 | Budynek nr 1 ( rozbiórka obiektu, rozebranie podłoża z betonu o grubości ponad 15 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywiezieniem i utylizacją, dostawa gruntu niewysadzinowego, zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III) | kpl. | 1 |  | 0
437 | SST B.1.02 SST B.1.01 | Budynek nr 2 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
438 | SST B.1.02 SST B.1.01 | Budynek nr 3 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
439 |  | Budynek nr 4 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
440 |  | Budynek nr 5 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
441 |  | Budynek nr 6 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
442 |  | Budynek nr 7 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
443 |  | Fundament nr 1 ( zakres robót jw.) | kpl. | 1 |  | 0
razem ETAP I.2 (netto): | [5 empty] | #REF!
razem ETAP I (zakres Gminy - netto): | [5 empty] | #REF!
II. |  | ETAP I (zakres ZWiK)
1. |  | Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię | Suma 1 |  |  | 0
1.1 |  | Roboty ziemne | Suma 1.1 |  |  | 0
444 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym | km | 0.007 |  | 0
445 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II | m3 | 78.42 |  | 0
446 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 182.42 |  | 0
447 |  | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m | m3 | 19.605 |  | 0
448 |  | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) | m3 | 61.705 |  | 0
449 |  | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (przyjęto 5km wsp=10) | m3 | 244.13 |  | 0
450 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl | 2 |  | 0
451 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl | 2 |  | 0
452 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl | 10 |  | 0
453 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl | 10 |  | 0
454 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 522.496 |  | 0
455 |  | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m | szt. | 52 |  | 0
1.2 |  | Roboty instalacyjne | Suma 1.2 |  |  | 0
456 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 15.96 |  | 0
457 |  | Rury żeliwne kielichowe sferoidalne łączone na uszczelki o śr. 400 mm wsp do R i S=1,34 | m | 77.87 |  | 0
458 |  | Rury ochronne o śr.nom.600 mm | m | 6 |  | 0
459 |  | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi o grubości 60 mm o śr. 600 mm | m | 6 |  | 0
460 |  | Łuki żeliwne sferoidalne 45st o śr. 400 mm wsp do R i S=1,34 | szt. | 2 |  | 0
461 |  | Łuki żeliwne sferoidalne 90st o śr. 400 mm wsp do R i S=1,34 | szt. | 2 |  | 0
462 |  | Trójniki żeliwne sferoidalne o śr. 400/400 mm wsp do R i S=1,34 | szt. | 1 |  | 0
463 |  | Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm | m2 | 0.65 |  | 0
464 |  | Tuleje dla rur o o śr. 400 mm | szt. | 1 |  | 0
465 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | m | 77.9 |  | 0
466 |  | Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą magnetyczną | m | 66.5 |  | 0
1.3 |  | Zasypanie wykopów | Suma 1.3 |  |  | 0
467 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich | m3 | 228.17 |  | 0
468 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 78.42 |  | 0
469 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 19.61 |  | 0
470 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 98.03 |  | 0
2. |  | Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P3 ul. Grunwaldzka do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu - etap I realizacji | Suma 2 |  |  | 0
Rurociąg tłoczny ścieków - Roboty ziemne i montażowe
471 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna | km | 0.84 |  | 0
472 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II-PRZYJĘTO 80 % | m3 | 798.29 |  | 0
473 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m-20% | m3 | 275.44 |  | 0
474 |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 1640.6 |  | 0
475 |  | Tymczasowe by-passy z odcinkami rurociągu tłocznego PE | m | 405.5 |  | 0
476 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 77.22 |  | 0
477 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. Nominalnej 300 mm wraz z utylizacją | m | 417.5 |  | 0
478 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 300 mm uszczelki blokowane | m | 405.5 |  | 0
479 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 6 |  | 0
480 |  | Rury ochronne o śr. nominalnej 200 mm | m | 10 |  | 0
481 |  | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 90 mm w rurach ochronnych | m | 10 |  | 0
482 |  | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm-Mufa elektrooporowa śr. 90 mm | złącz. | 1 |  | 0
483 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 300 mm-Łącznik rurowy blokowany do istniejącej rury DN300 żel. | szt | 1 |  | 0
484 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 300 mm-Łuk kielichowy 22st. DN300 żel.blokowany | szt | 1 |  | 0
485 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 300 mm-Łuk kielichowy 45st. DN300 żel. blokowany | szt | 5 |  | 0
486 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 300 mm-Łuk kielichowy 90st. DN300 żel. blokowany | szt | 2 |  | 0
487 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm-Trójnik kołnierzowy DN300/80 żeliwo | szt | 1 |  | 0
488 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 300 mm-Prostki bose DN300 żel. (między łukami, komora rokadowa) | m | 6 |  | 0
489 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. 300 mm-Odcinek rury przewodowej DN300 żel. L=ok. 3,0 m | szt | 1 |  | 0
490 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm-Złączka rurowo - kołnierzowa DN80 | szt | 1 |  | 0
491 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm-Złączka rurowo-rurowa do rury D90 PE | szt | 1 |  | 0
492 |  | Dostawa i montaż studni z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym D1500 mm ( zgodnie z rys. nr 3) | kpl | 1 |  | 0
493 |  | Dostawa i montaż studni studnia z zaworem zwrotnym D1200 mm ( zgodnie z rys. nr 3) | kpl | 1 |  | 0
494 |  | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe | m3 | 3 |  | 0
495 |  | Uszczelnienie dla dużej różnicy średnic dla rury DN300 żel. (przy komorze rokadowej) | kpl | 1 |  | 0
496 |  | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 300 mm, gr. izolacji 100 mm | m | 6 |  | 0
497 |  | Płaszcze ochronne z blachy nierdzewnej - rurociągi z izolacją o śr. zewn. 500 mm | m2 | 9.42 |  | 0
498 |  | Obsypka z materiałów sypkich | m3 | 252.9 |  | 0
499 |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 421.5 |  | 0
500 |  | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym | kpl | 2 |  | 0
501 |  | Próba wodna szczelności sieci z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr.nominalnej 300 mm | 200m - 1 prób. | 1 |  | 0
502 |  | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów z rur żeliwnych i stalowych o śr. 300 mm | 10m różn. | 22.15 |  | 0
503 |  | Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej 300 mm | odc. 200 m | 1 |  | 0
504 |  | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy płukaniu przewodów z rur o śr. 300 | 10m różn. | 22.15 |  | 0
505 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-80% | m3 | 581.78 |  | 0
506 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 581.78 |  | 0
507 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II-20% | m3 | 145.44 |  | 0
508 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IIII uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 346.51 |  | 0
509 |  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III- za 4 km Krotność = 8 | m3 | 346.51 |  | 0
510 |  | Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej | kpl | 1 |  | 0
511 |  | Zabezpieczenie drzew oraz karczowanie krzewów | kpl | 1 |  | 0
razem ETAP I (zakres ZWiK netto): | [5 empty] | 0
razem ETAP I (netto): | [5 empty] | #REF!
podatek VAT …%:
razem brutto ETAP I (zakres Gminy i ZWiK): | [5 empty] | #REF!