## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Łęgska 22b we Włocławku. | [5 empty] | VI |  |  |  |  | VII |  |  |  |  | VIII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Łęgska na czas budowy przyłącza cieplnego
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
4 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
5 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
6 | Wprowadzenie rur przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinki cyrkulacyjnej, zaworów odcinających i odpowietrzeń
7 | Badania nieniszczące złącz spawanych
8 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
9 | Spięcie wykonanego przyłącza cieplnego z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą
10 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzłów cieplnych
11 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza cieplnego
12 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
13 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
14 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanym przyłaczem cieplnym
15 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: VI 1