## Droga w m. Ługi
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa odcinków dróg gminnych w m. Ługi, gm. Wąsosz (dz. nr ewid. 323, 280, 294)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przed. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Droga w m. Ługi , dz. nr ewid. 323
1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.305 |  | 0
2 d.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ca do 15 cm. Transport urobku do 20 km. | m2 | 1220 |  | 0
3 d.1 | KNR 2-01 0205-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku | m3 | 363.99 |  | 0
4 d.1 | KNR 2-01 0205-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku | m3 | 52 |  | 0
5 d.1 | KNR 2-01 0205-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku-odmulenie rowu | m3 | 38.5 |  | 0
6 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,pobocza i zjazdów. | m2 | 1797.3 |  | 0
7 d.1 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm<jezdnia, zjazdy> beton C3/4 | m2 | 1317.3 |  | 0
8 d.1 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<zjazdy> | m2 | 104 |  | 0
9 d.1 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm jezdnia, | m2 | 1158.15 |  | 0
10 d.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i zamiałowaniem grysem granitowym 2/5 | m2 | 480 |  | 0
11 d.1 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 1158.15 |  | 0
12 d.1 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm<ruch KR3-4> | m2 | 1158.15 |  | 0
13 d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1103 |  | 0
14 d.1 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm<ruch KR3-4> | m2 | 1103 |  | 0
15 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<zjazdy na posesje> | m2 | 104 |  | 0
16 d.1 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 50 |  | 0
17 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m3/mb | m3 | 4 |  | 0
18 d.1 | KNR 2-31 0403-06 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej | m | 50 |  | 0
19 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeżę betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m3/mb | m3 | 3.375 |  | 0
20 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 75 |  | 0
21 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod opornik betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m3/mb | m3 | 13.6 |  | 0
22 d.1 | KNR 2-31 0403-06 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m | 170 |  | 0
23 d.1 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 1 |  | 0
24 d.1 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe | szt. | 1 |  | 0
25 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4 |  | 0
Razem dział: Droga w m. Ługi , dz. nr ewid. 323 | [5 empty] | 0
2 |  | Droga w m. Ługi dz. nr ewid. 280, 294
26 d.2 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.4 |  | 0
27 d.2 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ca do 15 cm. Transport urobku do 20 km. | m2 | 1600 |  | 0
28 d.2 | KNR 2-01 0205-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku | m3 | 451.44 |  | 0
29 d.2 | KNR 2-01 0205-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku | m3 | 41 |  | 0
30 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,pobocza i zjazdów. | m2 | 2206.8 |  | 0
31 d.2 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm< jezdnia,zjazdy> beton C3/4 | m2 | 1586.8 |  | 0
32 d.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<zjazdy> | m2 | 82 |  | 0
33 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i zamiałowaniem grysem granitowym 2/5 | m2 | 620 |  | 0
34 d.2 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 1331.4 |  | 0
35 d.2 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm<ruch KR3-4> | m2 | 1441.4 |  | 0
36 d.2 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1378 |  | 0
37 d.2 | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm<ruch KR3-4> | m2 | 1378 |  | 0
38 d.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<zjazdy na posesje> | m2 | 82 |  | 0
39 d.2 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 285 |  | 0
40 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m3/mb | m3 | 2.8 |  | 0
41 d.2 | KNR 2-31 0403-06 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej | m | 35 |  | 0
42 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeżę betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m3/mb | m3 | 2.025 |  | 0
43 d.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 45 |  | 0
44 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod opornik betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m3/mb | m3 | 20 |  | 0
45 d.2 | KNR 2-31 0403-06 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej | m | 250 |  | 0
46 d.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2 |  | 0
47 d.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe | szt. | 2 |  | 0
48 d.2 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4 |  | 0
49 d.2 | KNR 2-11 1606-06 analogia | Wylot - ścianki czołowe przepustu fi 800 do rowu - prefabrykat betonowy | wylot. | 2 |  | 0
50 d.2 | kalkulacja własna Uproszczona | Przebudowa istniejąceych przepustu drogowego na przepust z rur PEHD fi 800 | m | 10 |  | 0
Razem dział: Droga w m. Ługi dz. nr ewid. 280,294 | [5 empty] | 0
RAZEM / NETTO / | [5 empty] | 0
VAT | [5 empty] | 0
RAZEM / BRUTTO / | [5 empty] | 0