Zamawiający informuje, ze wpłynęły zapytania do SWZ, poniżej pytania i treść odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy wanna ma być wyposażona w pokrywy wanny?

**Odpowiedź:**

Wanna nie ma być wyposażona w pokrywy wanny.

**Pytanie nr 2:**

Uwagi do wzoru umowy:

a) w par.9 pkt.10 dopisać treść :"...Maksymalne łączne wydłużenie okresu rękojmi nie przekroczy 6-ciu miesięcy..." – Zamawiający wyraża zgodę.

b) w par.11 zmienić wysokość kar za opóźnienie z 1% na 0,1% - Zamawiający nie wyraża zgody.

c) w par.11 dopisać pkt. o treści: "...Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich tytułów nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto..." – Zamawiający nie wyraża zgody.

d) w par.11 dopisać pkt. o treści: "...Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkody innej niż rzeczywista , kosztów pośrednich , utratę zysków , przychodów lub tp..." – Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:**

Czy oba przenośniki mają zostać wyposażone w komorę pływakową wraz z zaworem pływakowym? **Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie nr 4:**

Czy oprócz wyłączników awaryjnych oraz włącznika napędu Zamawiający wymaga zamontowania innej aparatury sterowania przenośnikami?

**Odpowiedź:**

Należy odtworzyć dotychczasową aparaturę, do wglądu na miejscu podczas wizji lokalnej.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o przesuniecie terminu wykonania zamówienia do 31.08.2022r. Prośbę swą motywuje tym iż aktualnie czas oczekiwania na nową przekładnie z silnikiem wynosi minimum 8 tygodni.

**Odpowiedź:**

Wyrażamy zgodę na termin 31.08.2022 r.

W związku z powyższym:

Rozdział VII pkt. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: Zakończenie Robót – 31.08.2022 r.

§ 2. Wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Strony Umowy zgodnie postanawiają, że Roboty realizowane będą wg następującego harmonogramu:

zakończenie Robót – do 31.08.2022 roku.”

**Pytanie nr 6:**

Czy Zmawiający dopuszcza płatność etapami tj. po zakończeniu dostawy każdego przenośnika zgrzebłowego oraz po zakończeniu ich montażu każdego z nich?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewidział płatności etapowej.