## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY OGÓLNY
Nazwa | ZAKRES, BRANŻA | Rodzaj robót | Koszt całkowity zadania | Wartość finansowa | [11 empty] | 2025 | [5 empty] | RAZEM
[6 empty] | III | IV | V | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU I, zgodnie z §3 ust. 2.1 Umowy nr….. z dnia ……. | VII | VIII | IX | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU II, zgodnie z §3 ust. 2.2 Umowy nr….. z dnia ……. | XI | XII | I | II | III | IV | V | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ZADANIA, zgodnie z §3 ust. 2.3 Umowy nr….. z dnia ……. | Wartość | Wartość
|  |  |  | netto [PLN] | brutto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Budowa ul. Kieślowskiego-Szomańskiego w Mieroszowie | SKRZYŻOWANIE DROGI GMINNEJ Z DROGĄ KRAJOWĄ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 206723.9
|  | ROBOTY ZIEMNE | 244486.2
|  | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | 199728.32
|  | KONSTRUKCJA JEZDNI | 108573.69
|  | CHODNIK | 2299633.13
|  | PRZEPUSTY, ROWY | 1043799.38
| DROGA GMINNA PUBLICZNA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
KONSTRUKCJA JEZDNI I ZJAZDU
CHODNIK
| DROGA WEWNĘTRZNA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
KONSTRUKCJA JEZDNI I ZJAZDU
|  | KONSTRUKCJA CHODNIKA | 72813.95
| BRANŻA SANITARNA | WPUSTY DROGOWE, ZASUWY, STUDNIE- REGULACJA PIONOWA
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
USUNIĘCIE KOLIZJI
Przebudowa Skweru Kieślowskiego z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa ul. Parkowej w Sokołowsku - Etap A | BRANŻA SANITARNA | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE | 720079.47
|  | PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 219594.47
|  | ODWODNIENIE LINIOWE | 208104.63
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | WYKOPY | 87133.11
|  | UKŁADANIE KABLI | 71688.65
|  | MONTAŻ LATARŃ OŚWIETLENIOWYCH (PARKOWYCH) Z WYKONANIEM FUNDAMENTU "NA MOKRO" | 157604.01
|  | MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | 124105.4
|  | MONTAŻ OPRAW Z PRZEWODAMI | 62776.13
MONTAŻ MIKRO KOLUMN IP67
POMIARY ELEKTRYCZNE
| BRANŻA BUDOWLANA | AMFITEATR-GŁÓWNA KONSTRUKCJA | 88756.15
|  | AMFITEATR - SIEDZISKA Z DESEK | 117207.7
RÓŻA WIATRÓW NA POCHYLNIACH, OGRANICZNIKI
AMFITEATR SZCZYTY GÓR SUCHYCH W NIECCE
WYPOSAŻENIE
REMONT ISTNIEJĄCYCH KRĘGÓW Z STAROBRUKOWEJ KOSTKI GRANITOWEJ-SPOINY CEMENTOWE
| BRANŻA DROGOWA - ALEJKI, MIEJSCA POSTOJOWE | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROBOTY ZIEMNE
MURKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
|  | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | 274280.79
| ZIELEŃ | PRZYGOTOWANIE TERENU - PRZESADZANIE I ZABEZPIECZANIE DRZEW
NASADZENIA
Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej w Mieroszowie | KRÓTKA DZ. NR 319 - BRANŻA SANITARNA | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
|  | ROBOTY ODTWORZENIOWE | 887.79
|  | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ | 48212.06
|  | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 114011.84
|  | SIECI WODOCIĄGOWE | 18874.13
| KRÓTKA DZ. NR 319 - BRANŻA DROGOWA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 118674.36
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘZNIKI, ŚCIEK, OBRZEŻA
KONSTRUKCJA DROGI
OZNAKOWANIE
| MICKIEWICZA - BRANŻA SANITARNA | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
| MICKIEWICZA - BRANŻA DROGOWA | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | 190587.54
ROBOTY ZIEMNE
KRAWĘZNIKI, ŚCIEK, OBRZEŻA
KONSTRUKCJA DROGI
OZNAKOWANIE
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA SANITARNA | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SIECI WODOCIĄGOWE
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA ELEKTRYCZNA | USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNEJ NA DZ. NR 310/17
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA DROGOWA | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
NAWIERZCHNIE DROGOWE
JEZDNIA
PARKING I ZJAZDY
|  | CHODNIK/OPASKA | 6882.85
|  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | 207513.77
|  | ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO | 34391.35
| KRÓTKA DZ. NR 308- BRANŻA BUDOWLANA | REMONT MURU OPOROWEGO I WYKONANIE OGRODZENIA
|  | ROZBIÓRKA STARYCH I WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW | 12860.94
FORMALNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZGODNIE Z §1 UST.7 UMOWY)
RAZEM |  |  |  | Wartość finansowa RAZEM | [11 empty] | RAZEM 2025 | [5 empty] | RAZEM
[6 empty] | III | IV | V | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU I, zgodnie z §3 ust. 2.1 Umowy nr….. z dnia ……. | VII | VIII | IX | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ETAPU II, zgodnie z §3 ust. 2.2 Umowy nr….. z dnia ……. | XI | XII | I | II | III | IV | V | DD.MM.RRRR - ZAKOŃCZENIE ZADANIA, zgodnie z §3 ust. 2.3 Umowy nr….. z dnia …….
|  |  |  | netto [PLN] | brutto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] | netto [PLN] |  | netto [PLN] | brutto [PLN]
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0