**Załącznik nr 2**

**UMOWA NR PRG272.10.2024**

zawarta w dniu .....……….….. 2024 roku w Rudnikach, pomiędzy:

**Gminą Rudniki** z siedzibą w 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, NIP 5761495213,
Regon: 151398586, reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Rudniki – Mariusza Stanka,**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rudniki – Beata Wolf-Morawiak,**

zwanym dalej: „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

a

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

*(wpisać w umowie Nr KRS, Nr PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę)*,

reprezentowanym przez …………………………………………,

zwanym dalej: „**WYKONAWCĄ**”,

zwanymi dalej „Stronami”

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym wraz z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej”** prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp”.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym wraz z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.”. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma– promes NR Edycja8/2023/6374/PolskiLad, które Zamawiający uzyskał w kwocie 5 950 000,00 PLN
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w
ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją warunków zamówienia, przedmiarem robót i ofertą Wykonawcy.
3. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się
w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarami robót i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
5. Zakres przedmiotu umowy, realizowanego w ramach zadania wskazanego w ust. 1 obejmuje przede wszystkim:
	1. Wykonanie konstrukcji budynku;
	2. Wykonanie instalacji sanitarnych;
	3. Wykonanie instalacji elektrycznych;
	4. Roboty wykończeniowe;
	5. Zagospodarowanie terenu;
	6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 **§ 2**

**Termin wykonania**

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia wyznacza się **na 18 miesięcy** podpisania podpisania umowy.
2. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec zmianie.
3. Zmiana terminu, o którym mowa ust. 1 powyżej, w okolicznościach, o których mowa § 12 ust. 1 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Za datę zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania przez strony protokół odbioru końcowego bez uwag, z zastrzeżeniem § 7 ust. 13.

**§ 3**

**Obowiązki Stron**

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu przedmiotu umowy, w celu jej należytego wykonania.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
3. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu inwestycji;
4. Przekazanie dokumentacji projektowej Wykonawcy;
5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
6. Udział w naradach z udziałem Wykonawcy;
7. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
8. Terminowa zapłata wynagrodzenia.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy:
10. Opracowanie i dostarczenie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowego (zwanego dalej harmonogramem i stanowiącego załącznik nr 1 do umowy). Harmonogram ma zawierać informacje o kolejności i zakresie wykonywanych czynności oraz terminów ich rozpoczęcia i zakończenia. W Harmonogramie należy wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego (jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania go nie zgłosi zastrzeżeń do harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że akceptuje harmonogram – tzw. „milcząca zgoda”). Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.
11. Dostarczenie kosztorysów ofertowych najpóźniej w dniu podpisania umowy.
12. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
	1. Dokumentacją projektową;
	2. Warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
	3. Wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
	4. Obowiązującymi przepisami prawa;
13. Uzyskanie decyzji o pozwolenia na użytkowanie;
14. Wykonanie robót budowlanych, wszelkich czynności wynikających z niniejszej umowy oraz wszystkich czynności, nie objętych umową, które będą niezbędne do prawidłowego ukończenia oraz bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy;
15. Protokolarne przyjęcie terenu budowy i ponoszenie za niego pełnej odpowiedzialności;
16. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (w tym w tablicę informacyjną) przez cały okres trwania realizacji przedmiotu budowy;
17. Dostarczenie, na własny koszt, wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
18. Użycie wyłącznie materiałów i urządzeń, zabudowanych na terenie inwestycji, fabrycznie nowych i wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz nie będących przedmiotem praw osób trzecich.
19. Okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dla każdego użytego na budowie wyrobu. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w zawartej umowie, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub niespełniające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, w wyznaczonym przez niego terminie. Jeśli to nie nastąpi Zamawiający usunie ww. materiały i urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy;
20. Umożliwienie Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub uprawnionym instytucją przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy;
21. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie
z kosztami utylizacji;
22. Przestrzeganie w zakresie wytwarzania odpadów obowiązujących przepisów prawnych;
23. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; przestrzeganie
w tym zakresie przepisów ustawy o ochronie środowiska;
24. Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwanie, utylizowanie i odpowiednie składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;
25. Ograniczenie swoich działań wyłącznie do przekazanego terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodnione zostaną z Zamawiającym;
26. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych oraz za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, poza i na terenie budowy;
27. Ponoszenie odpowiedzialności w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia będącego własnością osób trzecich, będących wynikiem prowadzonych robót w ramach niniejszej umowy, lub mających
z nimi związek;
28. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody (m.in. na mieniu i osobie) będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
29. Zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody do celów budowlanych oraz innych niezbędnych mediów;
30. Zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób realizujących w jego imieniu przedmiot umowy, we własnym zakresie i na własny koszt;
31. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Termin ten nie może mieć wpływu na wydłużenie terminu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy;
32. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej inwestycji przez cały okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem umowy, co najmniej na wartość wynagrodzenia wynikającą z podpisanej umowy;
33. Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie robót zanikających i ulegających zakryciu;
34. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
35. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
36. Udział w naradach na każde wezwanie Zamawiającego;
37. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;
38. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego usunięcie określonej osoby, należącej do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Wykonawca niezwłocznie usunie ww. osobę z teren budowy
z pozbawieniem jej możliwości dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi
z wykonywaniem umowy. Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:
39. nie przestrzegają przepisów BHP/PPOŻ lub w inny bezprawny sposób zakłócają prawidłowy tok prac;
40. nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym;
41. nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
42. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmującej:
	1. Poprawnie uzupełniony Dziennik budowy;
	2. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 2 egz.;
	3. Dokumentację powykonawczą, wielobranżową, skompletowaną w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD;
	4. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, instrukcje użytkownika i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
	5. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych zgodnie
	z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane;
	6. Aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub Polskimi Normami;
	7. Oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;
	8. Instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń;
	9. Inne dokumenty, wymagane z STWiOR.
43. Przestrzeganie zapisów umowy dotyczących Podwykonawców.
44. Zapewnienie finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłaty dofinansowania zgodnie z promesą NR Edycja8/2023/6374/PolskiLad.

**§ 4**

**Wynagrodzenie**

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:........................................ złotych brutto (słownie złotych: .................................... 00/100) w tym podatek VAT w wysokości ………………………….zł.
2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych umową lub ustawą.
4. Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie określone w ust 1. pokryje wszelkie koszty i wydatki związane
z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych
w tym celu zobowiązań. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania umowy, błędnego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
6. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących realizacji zawartej umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych podwykonawców nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto, określonego w ust.1.
7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia:
9. kar umownych określonych w niniejszej umowie;
10. płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;
11. wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze;
12. wszelkich innych należności Zamawiającego których zapłata może nastąpić w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę.
13. Zamawiający oświadcza, że rozliczy płatność wynikającą z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (splitpayment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr …………………………... oraz:
	1. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa powyżej;
	2. jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług;
	3. w przypadku, gdy rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 opóźnienie,
	w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub innych roszczeń
	z tytułu nieterminowej płatności.
15. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z wymaganiami finansowania inwestycji wynikających
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i będzie następowało w dwóch transzach.
16. Zgodnie z warunkami promesy NR Edycja8/2023/6374/PolskiLad należne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone:
	1. W dwóch transzach zgodnie z zapisami § 5 niniejszej umowy,
	2. W pierwszej kolejności z tytułu wkładu własnego Zamawiającego a następnie z dofinansowania.

**§ 5**

**Rozliczenie**

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie:
	1. Faktury częściowej, wystawionej na podstawie protokołu zaawansowania robót, podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę;
	2. Faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag, podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcę oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w transzach płatnych w następujących zasadach:
	1. Pierwsza transza zostanie wypłacona po wykonaniu „stanu surowego zamkniętego” budynku
	w wysokości 40 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. Przez „stan surowy zamknięty”: należy rozumieć budynek, który posiada już kompletne: konstrukcję nośną, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne,
	2. Druga transza po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym robót bez uwag, Wykonawcy przysługuje pozostała część wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona będzie z tytułu odbioru końcowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) nie może być wyższe niż 50 % kwoty dofinansowania
uzyskanego z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.
4. Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest przedstawienie Zamawiającemu:
	1. Oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 14 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub oświadczenie realizacji przedmiotowego zadania bez udziału podwykonawców;
	2. Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec wykonawcy z tytułu umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 14niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może wyrazić zgodę na inną formę udokumentowania braku wymagalności zobowiązań wobec podwykonawców;
	3. kopie przelewu wynagrodzenia podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem”.
5. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
6. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dowolnie wskazanej przez siebie dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z Wykonawcą, lub braku innej formy udokumentowania braku wymagalności zobowiązań wobec podwykonawców.
8. Płatność, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany w § 4 ust. 10;
9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.
10. Fakturę należy wystawić na:

 **Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki, NIP 576-14-95-213.**

1. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

**§ 6**

**Waloryzacja wynagrodzenia**

1. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów (materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych) niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, jak niżej:
	1. Miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
	2. Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskaźnika w miesiącu zawarcia umowy, a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika w miesiącu składania ofert,
	3. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej lecz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
	4. Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i odebrane przed datą złożenia wniosku,
	5. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który winien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia takiej kalkulacji,
	6. Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty lub podpisania umowy, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
	7. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
	8. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
	9. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, na zasadach analogicznych jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy;
3. Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy
w całym okresie realizacji zamówienia, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.
4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorysy cenowe opracowane na podstawie przedmiarów robót budowlanych. Kosztorysy będą miały charakter pomocniczy w przypadku waloryzacji wynagrodzenia oraz w celach rozliczeniowych.

**§ 7**

**Odbiory**

* + - 1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2. odbiór częściowy;
3. odbiór końcowy;
4. odbiór gwarancyjny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi;
	* + 1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie
			3 roboczych dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany będzie do wykonania odkryć umożliwiających przeprowadzenie odbioru robót, a następnie odtworzenie prac do stanu pierwotnego.
			2. Odbiór częściowy dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym z Wykonawcą. Potwierdzeniem przeprowadzeni odbioru częściowego jest protokół zaawansowania robót budowlanych.
			3. Przedmiotem odbioru końcowego są wykonane roboty budowlane i towarzyszącym im dostaw objęte niniejszą umową, potwierdzone protokołem końcowego.
			4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział Podwykonawcy w odbiorze końcowym, jeżeli Podwykonawca brał udział w realizacji przedmiotu zamówienia, który jest przedmiotem danego odbioru. Protokoły odbioru sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą muszą być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
			5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie, bezpośrednio
			w siedzibie Zamawiającego.
			6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne zrealizowanie przedmioty umowy, potwierdzone na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
			7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację wymienioną w § 3 ust. 3 pkt 30) wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie.
			8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając Wykonawcę o terminie odbioru.
			9. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
			10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, który usunie je na własny koszt. Odmowa odbioru przedmiotu umowy stanowi o niewykonaniu jego w terminie, co upoważnia Zamawiającego do naliczania kar umownych oraz dochodzenia innych roszczeń przewidzianych umową.
			11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia zamawiający może:
5. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
6. odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego parametry odbiegają od parametrów
w projekcie oraz z zakresu oferty Wykonawcy.
	* + 1. Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy stwierdzone wady są nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je w wyznaczonym w protokole przez Zamawiającego terminie. Termin wskazany na usunięcie wad nieistotnych nie stanowi opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, a nadto nie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w § 2.
			2. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym może zostać pokryty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
			z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w zależności od uznania Zamawiającego.
			3. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru.
			4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione i powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wadliwym wykonaniu, bądź w zastosowaniu wadliwych materiałów.
			5. Jeżeli po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, w czasie trwania gwarancji zostaną wykryte wady, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, wyznaczając termin na zasadach określonych w § 9 na jej usunięcie. Usunięcie wady potwierdza się protokolarnie przez obie strony.
			6. Po protokolarnym odbiorze końcowym bez uwag, rozpoczynają swój bieg terminu na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy, oraz terminy rękojmi i gwarancji.

**§ 8**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu podpisania umowy posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.
2. Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 1 lub nie dokonał terminowej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszty poniesione przez Zamawiającego
w powyższym zakresie, zostaną potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub ustanowionego zabezpieczenia, w zależności od uznania Zamawiającego.

**§ 9**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy (wykonane prace oraz dostarczone materiały), na okres **……. miesięcy** licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, na warunkach określonych poniżej, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wbudowanego materiału udzielił dłuższej gwarancji, to po upływie wspomnianych ……. miesięcy gwarancji udzielonej przez Wykonawcy, obowiązuje dalej gwarancja producenta (na warunkach przez niego określonych). Niezależnie od zapisów zdania poprzedniego, w zakresie wbudowanych materiałów Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, może również zgłaszać roszczenia gwarancyjne bezpośrednio do producenta (na warunkach przez niego określonych), co nie wpływa na dalszą ważność gwarancji udzielonej przez Wykonawcę oraz przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowią dokument gwarancyjny.
2. Okres rękojmi za wady jest równy z okresem udzielonej gwarancji z zastrzeżeniem, iż nie może być jednak krótszy niż termin wynikający z Ustawy - Kodeks cywilny
3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanym przedmiocie umowy, polegające na niezgodności wykonanych robót budowlanych i towarzyszącym im dostaw. Rękojmia za wady obejmuje oprócz robót budowlanych i dostaw również materiały użyte do wykonania umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, będzie przez cały okres gwarancji i rękojmi za wady w pełni przydatny do korzystania z niego i nie będzie miał ubytków, wad lub innych uszkodzeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz będzie spełniał swoją funkcję.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót i materiałów.
6. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba że strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w terminie 48 godzin od daty ich zgłoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi.
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót/dostawy na nowo, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. W innych wypadkach termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady.
8. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu (w trakcie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji), Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obciążony Wykonawca lub będą pokrywane
z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnych napraw przedmiotu umowy do końca okresu jej obowiązywania. Koszty napraw oraz materiałów użytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.
10. Po wykonaniu dwóch bezskutecznych naprawa gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
12. Przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, strony uzgodnią datę końcowego przeglądu gwarancyjnego. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad, usterek lub naprawienia uszkodzeń stwierdzonych w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

**§ 10**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………… **zł** (słownie złotych: ………… 00/100).

1. Zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem umowy w formie: …………………………
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% wartości zabezpieczenia.
4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty oraz innych roszczeń Zamawiającego, w tym odszkodowawczych.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
2. Poweźmie wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4. Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót lub dostaw w terminie 3 tygodni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
5. Jeżeli Wykonawca z przyczyn nieuzasadnionych, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 tygodnie;
6. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
8. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnienia podpisania protokołu odbioru.
9. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powinno zostać złożone
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
11. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
13. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzi szczegółowy protokół, w którym dokona inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia zrealizowanych dostaw i robót z wyszczególnieniem robót, które zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją warunków zamówienia, przedmiarem robót i ofertą Wykonawcy oraz sztuką budowlą;
14. Wykonawca zabezpieczy przekazany teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
15. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, usunie z przekazanego terenu urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
16. Zamawiający protokolarnie przejmie plac budowy.
17. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 6 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane już dostawy i roboty. Z zastrzeżeniem, ze wynagrodzenie zostanie wypłacone wyłącznie za dostawy i roboty wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją warunków zamówienia, przedmiarem robót i ofertą Wykonawcy oraz sztuką budowlą

**§ 12**

**Zmiany umowy**

* + 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1. Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
	1. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,
	2. konieczności zlecenia robót dodatkowych;
	3. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.
	4. wystąpienia siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, epidemie (pandemie), działania wojenne, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
	5. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
	6. sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczności wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności: braku dostępności lub opóźnienia w dostawach materiałów lub urządzeń bądź sprzętu koniecznych do realizacji Umowy, braku personelu w ilości koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeń w przemieszczaniu się, ograniczeń lub zakazów obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania określonych zakładów pracy lub instytucji, itp., dojdzie do opóźnienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpi którakolwiek z powyższych okoliczności, uniemożliwiająca prawidłowe wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy. Zastosowanie mają zapisy art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.).
2. Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.
3. Rezygnacji z części zakresu robót budowlanych i dostaw do wykonania.
4. Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych, tj.:
	1. nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;
	2. związane z zatrzymaniem robót przez organy kontrolujące;
	3. związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;
	4. wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy;
	5. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;
	6. konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
5. Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
7. Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 451 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zmianie mające wpływ na koszty wykonania zadania a wynikające z obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy w szczególności dotyczących zmiany:
	1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
	2. minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
	3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
	4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
		1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
		2. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
9. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
10. danych teleadresowych;
11. danych rejestrowych;
12. danych osób wyznaczonych do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją.

**§ 13**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
3. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
4. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu Harmonogramu rzeczowego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
5. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rękojmi), liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na termin usunięcia wad – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
6. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
7. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokości 1% wynagrodzenia netto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
8. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
9. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
10. Za powierzenie robót objętych przedmiotem umowy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą niezgłoszonym zgodnie z procedurą opisaną w § 14 niniejszej umowy w wysokości 50 000,00 za każdy stwierdzony przypadek.
11. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w §15 ust. 2 umowy, w wysokości 20 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego.
12. Za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wskazanych w § 15 umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 50 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
13. Za brak ważnej (w tym opłaconej) polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej inwestycji przez cały okres jej realizacji, o której mowa w § 8 niniejszej umowy, w wysokości 20 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w jej przedłożeniu Zamawiającemu,
14. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
15. Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
16. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia neto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa zamówień publicznych.
17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11, nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
19. Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenie z tytułu kar umownych również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10.
20. Niezależnie od zastrzeżonych powyżej kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kar, w tym między innymi w przypadku utraty dofinansowania lub jego części przyznanego z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma– promes NR Edycja8/2023/6374/PolskiLad, przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

**§ 14**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
3. Treść projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść (tzw. „milcząca zgoda”).
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w powyższym zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
7. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do podpisanej umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy umowa;
	1. Nie będzie zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentacji zamówienia;
	2. Nie będzie w sposób jednoznaczny określała: stron umowy, zakresu robót, terminu realizacji, zasad odbioru wykonanych robót, wysokości wynagrodzenia;
	3. Będzie określała termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
	4. Będzie uzależniała wynagrodzenie podwykonawcy od wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub dokonania odbioru końcowego;
	5. Nie będzie regulowała zawarcia umowy na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami;
	6. Będzie zawierać postanowienia, które będą mogły mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy;
8. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego wyłącza odpowiedzialność solidarną Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane czynności.
9. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne.
11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców lub w inny sposób nie udokumentuje braku wymagalności zobowiązań wobec podwykonawców, Zamawiający wstrzyma się od wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dla umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
16. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w ust. 14 obciążają Wykonawcę.
17. Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
18. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującym podwykonawcą:
	1. Nazwa podwykonawcy:………………………….
	2. Zakres powierzonej części zamówienia:……………………….
	3. Podwykonawca jest podmiotem, na którego powoływał się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

**§ 15**

**Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: tj.: prac przy wykonywaniu robót ziemnych, konstrukcyjnych budynku oraz pokrycia i konstrukcji dachu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
	1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
	2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
	3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
	4. innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności określone
w ust. 1.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w powyższym zakresie, zamawiający określił w § 13 niniejszej umowy.

**§ 16**

**Obowiązek informacyjny (dane osobowe)**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Rudniki reprezentowana przez Wójta z siedzibą
w Rudnikach, 46-325, ul. Wojska Polskiego 12A, tel.34 3595 072,email: gmina@rudniki.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach można skontaktować pod adresem email: iod@rudniki.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy;
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
	1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO w przypadku realizacji niniejszej umowy;
	2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO w przypadku: dochodzenia roszczeń, działań windykacyjnych, wyznaczenia osób do kontaktu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy.
11. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W przypadku naruszenia postanowień powyższych zapisów Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

**§ 17**

**Przedstawiciele stron**

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

**1) ze strony zamawiającego:**

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………

**2) ze strony wykonawcy:**

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… e-mail: ………………………………

1. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.
3. Przedstawiciele stron są upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, protokołów zaawansowania robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem jednak, iż
w przypadku odbioru końcowego wymagana jest również akceptacja zamawiającego.

**§ 18**

**Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów**

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą/Wykonawcami, a Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. W przypadku, skorzystania z możliwości podjęcia mediacji strony zawrą umowę o mediację, w której określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot mediacji.
4. W przypadku braku ugody wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 19**

**Postanowienia końcowe**

1. W przypadku braku ugody wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Gmina Rudniki.
3. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.
4. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
6. Integralną część umowy stanowią:
7. harmonogram rzeczowy – załącznik nr 1,
8. oferta wykonawcy – załącznik nr 2
9. Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 3
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………………. | …………………………………………………. |
| WYKONAWCA | ZAMAWIAJ ACY |