## I. Droga Szegdy 31
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 31 W LESNICTWIE SZEGDY W KM 0+000 DO KM 0+358”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 2 tyg. | 4 tyg. | 6 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km | 0.358
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m3 | 466.08
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) w km 1+200 do 1+400 | ha | 0.2
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 6
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 5
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 4
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 2
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 6
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 5
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 4
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm | szt | 2
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 220
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 395
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 395
3 |  | PRZEPUSTY fi 800
1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (6*1,5*1,5) m3 | m3 | 13.5
1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8) | m3 | 0.96
1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) | m2 | 11.1
1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod korona drogi leśnej, rury karbowane PEHD Fi 80cm w km: 0+044 | m | 6
1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) | m3 | 11.1
1.3.6 | Kalkulacja indywidualna | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi80·cm, żelbetonowe o wym 7,2x2,5,0,4=7,2 m3 i stali zbrojeniowej 55 kg/m3 betonu | szt | 2
4 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI
1.4.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 1422.19
1.4.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 1422.19
1.4.3 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 1355.15
5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.5.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 716
1.5.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 803

## II. Droga Szegdy 33-1
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 33/1 W LESNICTWIE SZEGDY W KM 0+000 DO KM 0+545”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 10 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km | 0.545
1.1.2 | Kalkulacja własna | 1. Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. 2. Przestawienie rogatki. 3. Zakup znau TL1 wraz ze słupkiem stalowym fi 70. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m3 | 466.08
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) w km 1+200 do 1+400 | ha | 0.2
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 14
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 12
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 10
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 12
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 34
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 12
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 10
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm | szt | 12
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 550
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, oraz rowów | m3 | 610.875
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 610.875
3 |  | PRZEPUSTY fi 400
1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (6*1,5*1,5) m3 | m3 | 13.5
1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepu6ty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8) | m3 | 0.96
1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) | m2 | 11.1
1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: | m | 6
1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) | m3 | 11.1
1.3.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 2
4 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I- JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.4.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 1990.02
1.4.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 1990.02
1.4.3 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 1951
5 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.5.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 306
1.5.3 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 306
1.5.4 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 300
6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.6.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 1090
1.6.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 838.67

## II. Droga Szegdy 33-2
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 33/2 W LESNICTWIE SZEGDY W KM 0+000 DO KM 0+486”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 10 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,- WRAZ Z INWENTRYZCJĄ POWYKONAWCZĄ, | km | 0.486
1.1.2 | Kalkulacja własna | 1. Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogi powiatowej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. 2. Przestawienie rogatki. 3. Zakup znau TL1 wraz ze słupkiem stalowym fi 70. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m3 | 358.05
1.1.5 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) w km 1+200 do 1+400 | ha | 0.1
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 16
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 14
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 12
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 16
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 14
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 12
1.1.13 | D 01.02.02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski | m3 | 358.05
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych. | m3 | 237.9
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 237.9
1.2.4 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 131.25
1.2.5 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM | m3 | 106.65
3 |  | NAWIERZCHNIA DROGI LEŚNEJ I- JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.3.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 1751.61
1.3.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 1751.61
1.3.3 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 1717.26
4 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.4.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 306
1.4.3 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 306
1.4.4 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - gr. 20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 300
5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.5.2 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 972
1.5.3 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 827.93

## III. Droga Czerce 62
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„Przebudowa drogi leśnej nr 62 w leśnictwie Czerce w km 0+000 do km 1+075”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 45112000-5 | 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km | 1.075
1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogoweg drogigminnej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1
1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m3 | 1195.132
1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) | ha | 0.25
1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25·cm | szt | 19
1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35·cm | szt | 15
1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 6
1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55·cm | szt | 4
1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm | szt | 19
1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 15
1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm | szt | 6
1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm | szt | 4
1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowanieniem, odhumusowaniem. Wykonać odmulenie rowów prostopadłych do rowów przy drodze lesnej po 20 w kieunku lasu - napływ i odpływ. Urobku należy rozplatować i wyrównać na teren przyległy | m | 1978.4
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, rowów i zbiornika. | m3 | 1992.52
1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gesti Zamawiajacego | m3 | 1304.52
1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - matriał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 688
1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii IV, moc 75KM | m3 | 688
3 |  | PRZEPUSTY fi 400
1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (12*1,5*1,5) m3 | m3 | 27
1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (12*0,2*0,8) | m3 | 1.92
1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (12*1,85) | m2 | 22.2
1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: 0+133 str. P, 1+039 str. P | m | 12
1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (12*1,85) | m3 | 22.2
1.3.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm | szt | 4
4 |  | PRZEPUSTY fi 600
1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (20*1,5*1,5) m3 | m3 | 45
1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8) | m3 | 3.2
1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) | m2 | 37
1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod korona drogi leśnej, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km: 0+021, 0+206, 0+835 | m | 20
1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) | m3 | 37
1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi60·cm, | szt | 6
5 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA
1.5.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 4303.551
1.5.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzki. | m2 | 4098.62
1.5.3 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiałowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr.0,5-1 cm | m2 | 4098.62
6 |  | BUDOWA NAWIERZCHNI - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE
1.6.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20·cm | m2 | 420
1.6.2 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 420
1.6.3 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad gr.20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 400
7 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 2150
1.7.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 2255