Załącznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR zawarta dnia  2024 roku w Turku , pomiędzy:

Powiatem Tureckim - Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek reprezentowanym przez

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

z siedzibą:którą reprezentuje:

zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ” zwanymi w dalszej treści łącznie „STRONAMI”

# § 1. Przedmiot umowy

l . Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Technicznych

w Turku

- Zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji są zawarte w Opisie technicznym zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią także SWZ oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1).

# § 2. Terminy umowne

l . Strony ustalają następujące terminy realizacji

l) rozpoczęcie robót: w terminie 7 dni od dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy ;

2) zakończenie robót: w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę, w której przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie końcowego protokołu odbiorczego potwierdzającego jego wykonanie, zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 umowy.

# § 3. Wynagrodzenie

l . Za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  zł brutto, (słownie:  zł brutto) wynikające z przyjętej oferty Wykonawcy. Kwota netto za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi zł, (słownie• zł netto).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę oraz wszelkie czynności związane z usunięciem wad wykonanych prac, a także wszelkie wydatki, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz koszty wszystkich ubezpieczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem za wszelkie czynności niezbędne dla należytego wykonania umowy i do osiągnięcia jej celu, nawet jeżeli nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za prace dodatkowe wykonane podczas realizacji zamówienia bez zawarcia pisemnej, pod rygorem nieważności, umowy o zamówienie dodatkowe.

# § 4. Płatności

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego odbiorze końcowym na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę.

- Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. Płatność faktury realizowana będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:

  - zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac;

  - kopie wystawionych przez nich faktur;

  - dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur (rachunków) podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód, np. bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, odpowiadającego wykonanym przez nich czynnościom i pracom;

  - oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, złożone, nie wcześniej, niż w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa;

  - protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę i podwykonawcę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie jeżeli zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata należności podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o takim zamiarze i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyznaczając termin do 7 dni na wniesienie uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

I l . W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z należności Wykonawcy.

12.Płatność za fakturę dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

13.Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

14.Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku, jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww. liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.

15. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na który ma być dokonywana płatność jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście i zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numeryu rachunku bankowego lub jego wykreślenia z ww. listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

16. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

§ 5. Osoby uczestniczące w realizacji robót

l. Do przeprowadzenia bieżącej kontroli i odbioru wykonanych robót Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: …………………………………………………………………..

2. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela, w osobie: odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy.

§ 6. Obowiązki i prawa Zamawiającego

l. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, dziennika budowy, oraz dokumentacji projektowej;

- zapewnienie bezpłatnego dostępu do poboru wody i energii elektrycznej na czas realizacji umowy;

- przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę;

- przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę;

- uzgadnianie w terminie 2 dni roboczych propozycji Wykonawcy, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 6;

- dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4.

2. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 7. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

l. Do obowiązków Wykonawcy należy:

l) terminowe wykonanie i oddanie Zamawiającemu do użytku przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności z zachowaniem dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa;

- zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót w tym Zapewnienie do realizacji Umowy odpowiedniego potencjału, tj.: jednej osoby posiadającej uprawnienia Kierownika Robót Konstrukcyjno-Budowlanych;

- zapewnienie zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno na terenie prowadzonych prac, jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami, a w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby nie stanowił zagrożenia dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich;

- stosowanie podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;

- przedkładanie do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania;

- właściwe zabezpieczenie, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu robót oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich;

- utrzymanie terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, a po zakończeniu robót całkowite uporządkowanie terenu prowadzenia robót;

- postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony środowiska;

1l) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, przed zgłoszeniem do odbioru robót, dokumentacji powykonawczej, zgodnie z § 9 ust.3;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wykazu urządzeń lub elementów wyposażenia umożliwiającego Zamawiającemu wprowadzenie ich do księgowej ewidencji materiałowej, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi tych środków (DTR, Instrukcje obsługi, itp.);

- rozliczanie się z Zamawiającym ze zdemontowanych materiałów i urządzeń podlegających odzyskowi;

- po zakończeniu robót oddanie przedmiotu umowy w stanie nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości oraz pozostawienie obrębu robót w stanie nie gorszym niż w czasie przekazania;

- pisemne zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru wykonania robót, odpowiednio w terminach:

  - 2 dni robocze dla robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - 3 dni robocze dla zakończenia przedmiotu umowy, przed osiągnięciem gotowości do odbioru;

- zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników obiektu oraz utrzymywanie w czystości dróg transportowych;

- posiadanie umowy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), która obejmować będzie odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim (szkody majątkowe i na osobie) na sumę równą minimum wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, która jest jednocześnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe, jakie wyrządził Zamawiającemu i osobom trzecim, w związku z wykonywaniem bądź wykonaniem niniejszej umowy, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie materiałów, sprzętów, urządzeń, obiektów, instalacji, innych obiektów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy, warunkami niezbędnymi dla należytego wykonania umowy, w tym z możliwością urządzenia zaplecza budowy, zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, możliwościami dojazdu do terenu budowy i uzyskał od Zamawiającego informacje mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy przy użyciu materiałów, urządzeń i narzędzi pozyskanych we własnym zakresie.

- Przy realizacji zamówionego dzieła Wykonawca zobowiązuje się stosować:

- materiały nowe, niewadliwe, o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych odpowiednich do rodzaju prac, charakteru przedmiotu Umowy i należytego jej wykonania, nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje, atesty - jeżeli wymagane są przepisami prawa lub normami technicznymi (w tym Polskimi Normami),

- narzędzia i urządzenia sprawne i dopuszczone do prac objętych niniejszą umową, odpowiednie do rodzaju tych prac.

- Na żądanie Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych, Wykonawca zobowiązany jest udzielać informacji dotyczących stanu prac oraz zapewnić dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie prace w związku z niniejszą umową będą realizowane, celem kontroli wykonywania tych prac.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone przez Wykonawcę i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, na terenie budowy; w szczególności Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów, urządzeń i innych rzeczy, przechowywanych w miejscu wykonywanych robót.

§ 8. Podwykonawstwo

l. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom po uprzednim zgłoszeniu podwykonawcy Zamawiającemu i uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

l) niespełniającej wymagań określonych w ust. 13,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy, niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………

- Projekt umowy o podwykonawstwo musi:

l) zawierać oznaczenie podwykonawcy, dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez podwykonawcę;

  - zawierać wykaz czynności/robót z przyporządkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;

  - zawierać wartości wynagrodzenia podwykonawcy nie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy; wynagrodzenie winno być określone kwotą wyrażoną w złotych;

  - zawierać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia (i nie może być późniejszy, niż 5 dni przed terminem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty);

  - zawierać zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przed złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej należne mu wynagrodzenie;

  - zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą, a podwykonawcą będą dokonywane przelewem;

  - zawierać zobowiązanie podwykonawcy do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty należnego mu wynagrodzenia w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy;

  - zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w terminie do 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie;

  - zawierać zastrzeżenie, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy niniejszej.

§ 9. Odbiór robót

l. Po zakończeniu przedmiotu umowy zostanie dokonany końcowy odbiór robót, który zostanie potwierdzony protokołem końcowego odbioru.

- Zamawiający przystępuje do odbioru robót w terminach określonych w § 6 ust. 1 pkt 2) i 3).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem odbioru końcowego komplet wymaganych dokumentów do odbioru końcowego zakresu przedmiotu umowy, w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą itp. Przez „gotowość do odbioru przedmiotu umowy” rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.

- Gotowość do odbioru potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru istnienia jakichkolwiek wad wykonanych prac może on uzależnić dokonanie odbioru i podpisanie protokołu odbioru końcowego od usunięcia tych wad.

- W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad lub usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usunięcia.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na usunięcie wad lub usterek, jeżeli zażąda usunięcia wad lub usterek.

- Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę o dokonaniu usunięcia wad lub usterek, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od daty tego zgłoszenia. Komisja może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad lub usterek okażą się nieprawdziwe w całości lub części.

- Potwierdzenie usunięcia wad lub usterek wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci usunięcie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody sądu.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić od umowy.

13 Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt.

§ 10. Gwarancja

l. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem umowy na okres …………………………… od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Z chwilą zakończenia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem określonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wszelkie dokumenty gwarancyjne, w tym potwierdzające gwarancje udzielane przez producentów wykorzystanych przy wykonaniu niniejszej umowy, materiałów i urządzeń.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, o której mowa powyżej, może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac wykonanych przez Wykonawcę. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości, nie krótszy jednak niż okres wynikający z przepisów prawa.

- W przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty końcowego odbioru robót, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - od dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po ich upływie, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego okresu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego oraz za wady powstałe po dacie odbioru, wynikłe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o jakiejkolwiek wadzie ujawnionej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie po jej wykryciu.

- Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę usuwane bez zbędnej zwłoki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

- Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 7, nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

# § 11. Kary umowne

l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

l) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca — w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. l;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. l, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji) - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. l, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za każdy przypadek niewypłacenia lub niewypłacenia w terminie należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, łącznie z tego tytułu nie więcej niż 3 % tego wynagrodzenia.

- w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) do zaakceptowania, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy zgodnie z SS 8 ust. 2 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, łącznie z tego tytułu nie więcej niż 2 % tego wynagrodzenia.

4. Łączna wysokość kar umownych Wykonawcy nie może przekroczyć 50 % wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy.

5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12. Odstąpienie od umowy

l. Poza wypadkami wymienionymi w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

l) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez kolejnych 14 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- opóźnienie w zakończeniu robót przekracza 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy,

- Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i mimo wezwania Zamawiającego nie zaniechał takiego wykonywania prac lub nie usunął jego skutków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- wartość naliczonych kar umownych Wykonawcy osiągnęła limit określony w ust.2.

2.  Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego lub nienależycie wykonanego zakresu umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za tę część prac, które zostały wykonane należycie.

- Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnień do dochodzenia kar umownych.

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca:

l) przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usunie z placu budowy swoje materiały oraz urządzenia, którymi posługiwał się przy wykonywaniu umowy, a także uporządkuje plac budowy.

# § 13. Wymagania w zakresie zatrudnienia

l. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy udziale osób, które będą zatrudnione na podstawie o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. Wymóg ten nie dotyczy m.in. kierownika budowy i kierowników robót, osób wykonujących obsługę geodezyjną, geologiczną i laboratoryjną czy dostawców materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni kalendarzowych, aktualnego wykazu osób, o których mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu zatrudnienia, dokumentami potwierdzającymi bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych — poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę pracowników.

§ 14. Zmiany umowy

- Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania Umowy, o okres trwania przeszkody mającej wpływ na termin wykonania, zaistniałej w związku z wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:

- wystąpienia siły wyższej, lub jej skutków; przez siłę wyższą Strony rozumieją niezależne od Stron i niezawinione przez nie losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec ani się przeciwstawić, w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofalne działania sił przyrody, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajki generalne, epidemie,

- wystąpienia nietypowych dla danej pory roku i niekorzystnych dla wykonania prac lub uniemożliwiających wykonanie tych prac, zgodnie z technologią ich wykonywania, warunków atmosferycznych, ustalonych w oparciu o dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

- działań lub zaniechań Zamawiającego, organów władzy publicznej i osób trzecich (z wyłączeniem podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykonuje niniejszą umowę), w tym z powodu przedłużającej się procedury o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub z powodu udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, którego wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie prac w ramach niniejszej umowy,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sposób uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy w terminie,

- zwiększenia zakresu prac,

- zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w sposób uniemożliwiający wykonanie prac w sposób zgodny z umową i powodujący konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, ustaleń,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

- Wystąpienie przeszkody w zakresie części prac nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prowadzenia prac, na których wykonanie przeszkody te wpływu nie mają.

- Strony przewidują możliwość zmiany zakresu lub sposobu wykonania prac, poprzez:

- wykonanie prac dodatkowych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji,

- wykonanie prac zamiennych, użycia materiałów o innych parametrach, w stosunku do projektowanych w dokumentacji, zastosowania innych technologii i metod,

- zaniechanie części prac.

- Podstawą do wprowadzenia zmian jest protokół konieczności, sporządzony przez Strony.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, jeżeli jest rezultatem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lub 3 i jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania umowy, a nadto przy uwzględnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6.

- Zmiany umowy mogą być dokonane, jeżeli nie są spowodowane przyczynami zależnymi od Wykonawcy, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, a nadto są one niezbędne do:

- należytego wykonania Umowy lub osiągnięcia jej celu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, norm, technologii wykonania, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, lub

- optymalizacji kosztów, jakości bądź bezpieczeństwa przedmiotu umowy, w tym poprzez użycie rozwiązań i materiałów nowszych, tańszych w użyciu lub eksploatacji lub o lepszych parametrach, aniżeli pierwotnie przewidziane, w szczególności w sytuacji, gdy pierwotnie przewidziane rozwiązania i materiały nie są już dostępne z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z obrotu.

- Zmiana wynagrodzenia, w tym również będąca następstwem zwiększenia albo zmniejszenia zakresu prac, nie może być większa niż 30 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek istotnych zmian bez zgody Zamawiającego, w szczególności nie wykona prac dodatkowych zamiennych ani nie zaniecha wykonania prac wynikających z Umowy.

- Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 4 nie wymaga zmiany umowy i następuje na podstawie pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie informacji niezbędnych do dokonania zmian umowy.

- W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorys szczegółowy wraz z protokółem lub protokółem konieczności.

- W kosztorysie szczegółowym na roboty budowlane dodatkowe Wykonawca powinien uwzględnić ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku) nie wyższe od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (ostatnia dostępna publikacja w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Do kosztorysu na roboty budowlane dodatkowe Wykonawca dołączy kserokopie z wydawnictwa „Sekocenbud” i kserokopie z KNR lub innych katalogów dla robót objętych kosztorysem.

- Jeżeli ceny czynników produkcji w kosztorysie na roboty budowlane dodatkowe w przedłożonym przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będą niezgodnie z postanowieniami ust. 14, Zamawiający wprowadzi korektę cen opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń wartości robót budowlanych dodatkowych i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporządzi protokół lub protokół konieczności, który wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 13-16 stosuje się odpowiednio do określenia wartości robót zamiennych i robót zaniechanych, o którą może zostać powiększone lub zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zmiany terminów realizacji umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub z powodu działania siły wyższej.

- Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych bez sporządzania aneksów, jednak z każdorazowym pisemnym informowaniem drugiej strony o takiej zmianie.

- Wprowadzanie zmian treści Umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. RODO

- Wykonawca oświadcza, że wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak określonego obowiązku przez Wykonawcę uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę 
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji Umowy leżącą po stronie Wykonawcy.

§ 16. Postanowienia końcowe.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, właściwym do rozstrzygnięcia spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która, jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne, w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

- Zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki do Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

- SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia)

- Oferta Wykonawcy.

| Zamawiający |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |