## Arkusz1
Formularz do zapytania ofertowego
l.p | NAZWA PRZEDMIOTU | OPZ (wymagania /szczegóły) | j.m | ILOŚĆ | cena jednostkowa netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | wartość brutto | TERMINY
1. | Przygotowanie toru | Koszenie traw kosiarkami samojezdnymi i kosami spalinowymi z usunięciem trawy. Szerokość toru 4m. Wysokość koszenia nie więcej niż 5cm. | m2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 17.06.23r.
2 |  | Oczyszczenie nawierzchni toru z ewentualnych zanieczyszczeń. Odkurzanie mechaniczne, zamiatanie, grabienie. Szerokość toru od 1-5m. | mb | 3600 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r.
3 |  | Montaż zabezpieczenia toru jazdy barierami wygrodzeniowymi. Bariery dostarczone przez zamawiającego | mb | 2200 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r.
2. |  | Montaż zabezpieczenia toru jazdy siatką ogrodzeniową syntetyczną, na słupach drewnianych montowanych metodą udarową do nawierzchni ziemnej. | mb | 2000 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r
4 |  | Montaż zabezpieczenia toru jazdy taśmą pcv, na słupkach ogrodzenia typu pasterz elektryczny, montowanych metodą udarową do nawierzchni ziemnej i częściowo utwardzonej kruszywem. Słupki w jednolitym kolorze niebieskim o stałej wysokości 70cm. Słupki dostarcza zamawiający. | mb | 6000 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r
5 |  | Zabezpieczenie newralgicznych elementów trasy z wykorzystaniem materacy ochronnych o wymiarach 1x1,5x0,1m w punktach niebezpiecznych. System mocowania solidny, nie zagrażający bezpieczeństwu, estetyczny i odporny na warunki atmosferyczne. | pkt | 20 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r
3. |  | Mechaniczne równanie fragmentów toru jazdy z nawierzchni rodzimej powstałe wskutek transportu materiałów na potrzeby budowy zabezpieczenia toru, ewentualnych cieków wód opadowych i tym podobne od 100-300 m. | mb | do 300 | 0 | 0 | #VALUE! | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r
6 |  | Walcowanie trawiastych fragmentów trasy mechanicznie do uzyskania wyrównanej nawierzchni na szerokości 2,5 m. Walec samojezdny lub ciągniony. Teren płaski. | mb | 400 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ 19.06.23r
7 |  | Oznakowanie elementów niebezpiecznych wystających z nawierzchni trasy markerem w kolorze fluo. | pkt | 40 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r
4. | infrastruktura stref technicznych | Montaż we wskazanym na planie trasy boksów przedstartowych dla zawodników – wykonanie z barier wygrodzeniowych w formie prostokąta, wymiar boksu 6x6 m -7,5x7,5m. Boksy przyległe do siebie. | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 24.06.23r
8 |  | Montaż wygrodzeń barierami stalowymi strefy FEED/TECH Zone. Ustawienie 60 szt. barier tworząc wewnątrz pole o szerokości 3m każde pole jest rozdzielone 2 barierami. Obszar prac na powierzchni 7x75m. Bariery wolnostojące, nie spinane. Szczegółowy plan dostarczy kierownik zawodów w odpowiednim ustalonym przez strony terminie. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 22.06.23r
9 |  | Montaż tabliczek informacyjnych na trasie zawodów. Tabliczki w wymiarach 40x60 wykonane ze sztywnego materiału typu PCV. Montaż za pomocą wkrętów do elementów drewnianych, opasek zaciskowych do elementów stalowych. Montaż w większości do barier, elementów konstrukcji, słupków drewnianych. W trzech przypadkach na wysokości 2 metrów na konstrukcji stalowej /słupek/ - konstrukcje zapewnia wykonawca |  | 250 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06.23r
5. |  | Oznakowanie poziome strefy startu, strefy FEED/TECH. Naniesienie linii markerem geodezyjnym w kolorze białym. FEED TECH 4 linie długości 70 m. Strefa startu 12 linii o długości 8 metrów. Szerokość linii 8-10cm | mb | 376 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 24.06.23r
10 | Architektura toru- najem, montaż demontaż | BRAMA START/META Montaż konstrukcji z kratownic scenicznych. Światło bramy wewnętrzne szerokość 8m wysokość 5m. Przekrój słupów pionowych 60x120cm – przekrój łącznika poprzecznego 120x120cm.Konstrukcja musi być odporna na warunki atmosferyczne, stabilnie zakotwiona do podłoża bez użycia odciągów. Montaż brandingu dostarczonego przez zamawiającego. Montaż bramy startowej wykonanej z kratownic scenicznych. Brama solidnie zakotwiona bez odciągów pomocniczych. Brama musi spełniać następujące wymogi dodatkowe. 1. podwieszenie ledowego wyświetlacza o wymiarach: szer 7m wys 1m. 2. możliwość ułożenia koryt kablowych na potrzeby produkcji telewizyjnej i zasilania. Kable wewnątrz konstrukcji – niewidoczne po brandowaniu. 3 możliwość montażu kamer fotofiniszu. | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06 .23r
11 |  | Budowa, montaż, demontaż kładki dla pieszych. Konstrukcja stalowa systemowa ze schodami o szerokości przejścia minimum 4metry. Światło korytarza nad którym ma być usadowiona kładka musi wynosić minimum 220cm wysokość i 600cm szerokość. | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 22.06 .23r
6. |  | Wykonanie ściany przy elementach technicznych toru. Ściana wykonana z kratownic scenicznych, montażem brendingu na czołowej części ściany. Wymiary – wysokość 6m szerokość 13m. W części ściany będą znajdować się 3 otwory o wymiarach 2x2,5m na różnych wysokościach. Brending dostarcza zamawiający. Konstrukcja stabilna – odporna na warunki atmosferyczne – głównie silny wiatr. Możliwość kotwienia, odciągów oraz połączenia z istniejącymi elementami architektury trasy. | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOSC NA 20.06.23r
12 |  | zapewnienie słupków do znaków informacyjnych i montażu siatek zabezpieczenia. Wałek drewniany, toczony o średnicy 60mm i długości 130cm. Fazowany pod kątem 45 stopni na długości 1cm z jednej strony oraz zaostrzony z drugiego końca na długości 120mm. Możliwość wbicia w grunt urządzeniem udarowym. | szt. | 250 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 20.06 .23r
13 |  | zapewnienie siatki ogrodzeniowej wykonanej z polietylenu typu HDPE o gęstych oczkach 30 g/m². Szerokość 1m długość rolki 250m. Kolor czerwony lub niebieski. Typ siatki rolniczej, ochronnej. | szt. | 8 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 20.06 .23r
14 | najem, montaż i demontaż znaczników Punktu Marshala | Znacznik punktu pracy Marshala. Wykonanie w formie trwałego słupka z umieszczoną tabliczką informacyjną z narastającą numeracją od 1-60. Wymiar tabliczki minimum 15x15cm. Możliwość osadzenia w twardym kamienistym gruncie. Wysokość po osadzeniu w gruncie – 70 cm. | szt. | 60 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06 .23r
15 | najem montaż i demontaż sztucznej trawy | Wykładzina ogrodowa, typu sztuczna trawa wykonana z polipropylenu do stosowania zewnętrznego, odporna na warunki atmosferyczne – szerokość rolki 2m. Wykonawca musi posiadać niezbędny do montażu i demontażu sprzęt. | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 20.06 .23r
16 | Obsługa techniczna toru | naprawy zabezpieczenia toru poprzez wymianę zerwanych taśm, siatek i barier wygradzających. Wykonawca musi posiadać niezbędne urządzenia, sprzęt , materiały naprawcze. Zapewnienie odpowiedniej ilości osób minimim 6 do obsługi czuwających nad prawidłowym przebiegiem konkurencji zgodnie z harmonogramem. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | PEŁNA DYSPOZYCYJNOŚĆ W DNIACH 22.06-25.06
17 |  | drobne montaże, prace na rzecz sprawnego przeprowadzenie wyścigu zgodne z wytycznymi Competition Managera i Venue Managera. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | PEŁNA DYSPOZYCYJNOŚĆ W DNIACH 20.06-25.06
18 |  | Montaż brandingu bramy startowej. Płyty sztywne typu poliwęglan. Montowane na każdej z płaszczyzn bramy startowej. Wykonawca zapewnia akcesoria do montażu. Wkręty, opaski zaciskowe i inne niezbędne materiały montażowe. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ 21.06
19 |  | Montaż brandingu wygrodzeń stalowych. Bariery o wymiarach 1x2,12m. | mb | 2000 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 22.06
20 |  | Montaż brandingu wygrodzeń stalowych. Bariery o wymiarach 2x2,5m. | mb | 400 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 22.06
21 |  | Działania polegające na incydentalnych ręcznych pracach ziemnych i porządkowych, mające na celu utrzymanie przejezdności toru jazdy, oraz jego korekty wskazane przez nadzorujących zawody komisarzy sportowych i kierownika zawodów. Minimum osób 4 osoby | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | GOTOWOŚĆ NA 21.06
22 | ZAPEWNIENIE POJAZDU SILNIKOWEGO TYPU QUAD | Wykonawca zapewni zapewni dwuosobowy, czterokołowy pojazd silnikowy typu quad z uprawnionym do przewozu osób kierowcą. Pojazd okazjonalnie wykorzystany będzie do przewozu osób funkcyjnych Technical Officials. Transport wyłącznie w obszarze trasy wyścigu, celem dozoru trasy i poprawności wykonania zabezpieczeń. Pełna obsługa w tym paliwo i płyny eksploatacyjne, garażowanie i serwis pojazdu po stronie oferenta. Pojazd do wykorzystania wyłącznie z dedykowanym przez oferenta kierowcą. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | Okres dyspozycyjności 20-25.06.2023 w czasie około 30-60minut dziennie.
23 | ZAPEWNIENIE Stojaków serwisowych | Stojak do serwisowania roweru. Pełna regulacja uchwytu umożliwiająca 360° obrotu główki z uchwytem, a także na dostosowanie wysokości położenia roweru. Wykonany z aluminium, posiadający trójnóg składany. Stabilny, wytrzymujący obciążenie do 25kg. usługa montazu i fdemontażu. | szt | 3 | 0 | 0 | 0 | Gotowość zamontowanych stojaków we wskazanym miejscu w dniach 22.06-25.02.2023r.
24 | ZAPEWNIENIE Wieszaków rowerowych | Lekki, przenośny stojak na rowery, możliwość wieszania roweru siodłem o poziomą rurę stojaka. Stabilna konstrukcja musi pozwolić na powieszenie do 8 rowerów. Gotowość zamontowanych wieszków we wskazanym miejscu w dniach 22.06-25.02.2023r. | szt | 2 | 0 | 0 | 0 | Gotowość zamontowanych wieszków we wskazanym miejscu w dniach 22.06-25.02.2023r.
zakres opjonalny:
25 | Myjka Rowerowa | Wykonanie stanowisk do mycia rowerów. Każde stanowisko winne być zaopatrzone w źródło wody generujące strumień o ciśnieniu odpowiednim do mycia rowerów z mocnych zanieczyszczeń, w stojak umożliwiający łatwy i bezpieczny montaż roweru na czas mycia, szczotki i płyny do mycia poszczególnych elementów rowerów. Stanowisko na być wykonane w sposób trwale oddzielony od sąsiedniego, w sposób umożliwiający swobodne mycie równocześnie na każdym stanowisku. Wymiary jednego stanowiska to minimum 2,5x2,5m. Wszystkie środki dostarczone do mycia jak i odprowadzenie ścieków, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. | kpl. | 5 |  |  |  | zapewnienie działania myjek rowerowych w dniach 23.06-25.06 w godzinach 09.00-18.00
*** ZAMÓWIENIE OBEJMUJE DEMONTAŻ WSZYSTKICH WYMIENIONYCH ELEMENTÓW PO ZAKOŃCENIU ZAWODÓW ORAZ RZECZY , KTÓRE POWINNY BYĆ ZULITYLIZOWANE , ZAMAWIAJĄCY ZUTYLIZUJE ZGODNIE Z PRAWEM.