GMINA BĘDZINO Będzino, dnia 25.07.2023 r.

76-037 Będzino 19

ZP.271.10.2023

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2023 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

*Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino.*

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm., zwana dalej ‘ustawą’) udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

**PYTANIE nr 14:**

Czy Gmina będzie pobierać opłaty za zajecie pasa drogowego oraz w jakiej wysokości?

**Odpowiedź:**

Gmina na drogach gminnych nie będzie pobierała od wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadania.

**PYTANIE nr 15:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów odnośnie branży elektrycznej, dotyczących przepompowni.

**Odpowiedź:**

Wymogi dla branży elektrycznej, w zakresie przepompowni ścieków zostały zawarte w PFU. Dodatkowo (na podstawie zapytań, które wpłyneły w pierwszym postępowaniu) Zamawiający informuje, że:

- dla przepompowni ścieków, należy zaprojektować i wykonać zasilanie od złącza do rozdzielnic przepompowni,

- dla przepompowni dopuszcza rozwiązanie polegające na stworzeniu oddzielnego systemu bądź rozwiązanie polegające na wpięciu do istniejącego zdalnego systemu monitoringu SCADA,

- dla oczyszczalni ścieków w m. Tymień, zakres Wykonawcy obejmuję wykonanie nowego zasilania od złącza do głównej rozdzielnicy oczyszczalni w granicach działki oczyszczalni,

- dla oczyszczalni ścieków w m. Tymień należy wykonać system hybrydowy wizualizacji SCADA tj. stacjonarny na projektowanym stanowisku dyspozytorskim w budynku socjalnych na terenie oczyszczalni ścieków w m. Tymień oraz drugi system obejmujący pompownie i stację uzdatniania wody w oparciu o serwer zdalny (chmura).

**PYTANIE nr 16:**

Czy przyłącza elektryczne do przepompowni mają być zaprojektowane i wykonywane w ramach bieżącego zadania czy będzie zlecone w ramach odrębnego postepowania przetargowego?

**Odpowiedź:**

Dla przepompowni ścieków, należy zaprojektować i wykonać zasilanie od złącza do rozdzielnic przepompowni.

**PYTANIE nr 17:**

Prosimy o doprecyzowane w PFU skąd maja być poprowadzone przyłącza elektryczne do przepompowni.

**Odpowiedź:**

Dla przepompowni ścieków, należy zaprojektować i wykonać zasilanie od złącza do rozdzielnic przepompowni.

**PYTANIE nr 18:**

W ramach zadania ma być wykonana kanalizacja sanitarna tłoczna ale w PFU nie doprecyzowano jakie mają być studnie odpowietrzająco -napowietrzające oraz czyszczakowe. Prosimy o wskazanie podstawowych parametrów.

**Odpowiedź:**

Zakres należy wykonać zgodnie z PFU. Ostateczna ilość i rodzaj układów odpowietrzająco-napowietrzających i czyszczakowych określi projektant, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

**PYTANIE nr 19:**

W projekcie umowy termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wynosi 12 miesięcy, natomiast okres oczekiwania na decyzje wynosi od 6 do 12 miesięcy, a do tego wliczyć okres projektowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Czy Zamawiający bieżę pod uwagę możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania ze względu na ww. występujące czynniki wpływające na okres realizacji całego zadania. Załączone do PFU decyzje dotyczą wyłącznie oczyszczalni.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 11 projektu umowy termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia (pkt 2.4.3.) „niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień oraz opinii innych organów w trakcie opracowania dokumentacji, lub konieczności uzyskania dodatkowych danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, lub konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonych pierwotnie terminach”.

**PYTANIE nr 20:**

Prosimy o załączenie mapy poglądowej zakresu zadania w wersji edytowalnej w pliku .dwg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje wersją edytowalną mapy poglądowej w formacie *.dwg*. Koncepcja przebiegu została wskazana w części graficznej koncepcji załączonej do PFU.

**PYTANIE nr 21:**

Czy przyłącza kanalizacji sanitarnej mają być wykonane do granicy działek czy bo budynku i w jaki sposób maja być zakończone?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami PFU (w tym m.in. pkt. 1.1.4.2 str. 17, 1.4.1.2 str. 69) w ramach zadania należy wykonać m.in.:

- przyłącza sieci kanalizacji sanitarnych do nieruchomości gruntowych (tylko w granicy pasa drogowego),

- zapewnić bezpośrednie przyłączenie do sieci wszystkich budynków w miejscowości Tymień aktualnie podłączonych do zbiorczej sieci,

- na terenach obecnie nieskanalizowanych przyłącza kanalizacyjne wykonać tylko w granicach pasa drogowego do granic działek prywatnych i zakończyć korkiem (należy zapewnić odpowiednią szczelność zakończenia).

**PYTANIE nr 22:**

Prosimy o doprecyzowanie w PFU zakresu odbiorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalnią ścieków. Rozruch oczyszczalni jest możliwy tylko wtedy, gdy będzie wystarczająca ilość ścieków, a nie będzie to możliwe jeśli mieszkańcy nie będą od razu podłączeni do sieci kanalizacyjnej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z m.in. PFU pkt. 1.2.10 str 23, pkt. 1.2.11 str. 24, Obecnie oczyszczalnia jest wyłączona z eksploatacji, zaś same obiekty oczyszczalni są wykorzystywane jako zbiornik retencyjny bezodpływowy, gdzie ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków poza gminą Będzino. Obecnie do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z samego Tymienia. Dodatkowo zgodnie z m.in. PFU pkt. 1.4.1.1. str. 34 Inwestycja realizowana będzie na terenie instalacji i obiektów pracujących. Wszelkie rozwiązania techniczne muszą zapewniać ciągły odbiór ścieków, dopływ do zbiorników magazynowych oraz możliwość dalszego transportu ścieków przez Zamawiającego. Powyższe zostało opisane również w załączonej do postępowania Koncepcji w pkt. 4.6.5. str. 33. Związku z tym, że do terenu oczyszczalni doprowadzane są już obecnie ścieki, możliwe jest wykonanie rozruchu technologicznego zarówno na samych ściekach dopływających z m. Tymień jak i z pozostałych miejscowości po wykonaniu projektowanych sieci.

**PYTANIE nr 23:**

W PFU jest zapis, że w ramach zadania ma być wykonana siec wodociągowa ale nie ma podanych dokładnych parametrów. Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

**Odpowiedź:**

W zakresie sieci kanalizacyjnych, projektowane przepompownie należy wyposażyć w przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem. W zakresie oczyszczalni ścieków należy wykonać wszsytkie niezbędne nowe sieci (instalacje zewnętrzne) m.in. wodociągowe dla projektowanych obiektów.

**PYTANIE nr 24:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert na 05.08.2023 r ze względu na okres urlopowy który uniemożliwia rzetelną wycenę z tytułu znikomej ilości otrzymywanych ofert cenowych materiałów, a także z powodu niedoprecyzowanych zapisów w PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 03.08.2023 r. co daje 28 dni na przygotowanie oferty.

**PYTANIE nr 25:**

W nawiązaniu do zapisów par. 9 ust. 7 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że zapis odnosi się do sytuacji określonej w art. 452 ust. 8-10 ustawy PZP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że par. 9 ust. 7 wzoru umowy odnosi się do art. 452 ust. 8-10 ustawy.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Będzino

**Sylwia Halama**