**OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia na niżej wskazanych drogach winien być wykonany w terminie określonym w SWZ, i winien uwzględniać etapy wykonania poszczególnych remontów/modernizacji odcinków dróg wskazanych poniżej.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia zawiera zakres remontu/modernizacji dróg gminnych do wykonania i obejmuje następujący zakres:

* demontaż istniejących przepustów betonowych,
* wykonanie wykopów pod przepust rurowy w zależności od średnicy montowanego przepustu,
* montaż przepustów z rury korugowanej dwuściennej o średnicy Ø 400 – 600 mm o wysokiej klasy wytrzymałości (SN8), w miejscu istniejących przepustów betonowych,
* montaż przyczółków skośnych na przepustach rurowych,
* oczyszczenie wraz z wyprofilowaniem skarp istniejących rowów przydrożnych,
* oczyszczenie przepustów rurowych przy części dróg gminnych,
* oczyszczenie istniejących korytek betonowych przy części dróg gminnych,
* rozbiórka i ponowne wbudowanie istniejącej kostki betonowej na wjazdach do części posesji,
* wykonanie wjazdów asfaltowych do części posesji zlokalizowanych przy drodze gminnej,
* demontaż istniejących krawężników betonowych z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
* montaż nowych krawężników betonowych przy remontowanych ulicach w Tuchowie,
* przełożenie kostki betonowej wraz z uzupełnieniem kostki w remontowanych chodnikach ulic w Tuchowie,
* regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, kratek ściekowych wraz z wymiana pokryw, kratek ściekowych i pokryw studzienek teletechnicznych,
* regulacja zaworów wodociągowych, gazowy i studzienek kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w nawierzchni drogowej i chodnikach,
* właściwe obsypanie wykonanych przepustów rurowych kruszywem naturalnym wraz z zagęszczeniem mechanicznym,
* wykonanie korytowania i wyprofilowania podłoża na części odcinków istniejących nawierzchni drogowych,
* wykonanie podbudowy odcinków dróg z kruszywa łamanego frakcji od 0-31,5 mm,
* oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą urządzeń mechanicznych,
* skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej za pomocą remontera,
* ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowo grysowej – betonu asfaltowego AC 16W grubości 3 cm,
* ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowo grysowej – betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm,
* wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm,
* podwójne skropienie emulsja asfaltową wykonanych poboczy za pomocą remontera,
* wymiana oznakowania pionowego,
* wykonanie oznakowania poziomego na części remontowanych odcinków dróg,
* montaż barier stalowych na części przepustów drogowych i miejsc niebezpiecznych.

**Zamówienie zostało podzielone na dwie części pod nazwami:**

1. **„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – Część 1”**
2. **„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – Część 2”**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO WYKONANIA**

**NA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKACH DRÓG**

**Część I**

**„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – Część 1”**

1. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w miejscowości Buchcice na długości 452,00 m w km 0+000 - 0+452.** Roboty budowlane polegać będą na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni drogi emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego grubości 7 cm (3 + 4 cm), wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, zabezpieczeniu przepustu drogowego barierą drogową.
2. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w miejscowości Buchcice w km 0+000 - 0+234 na odcinku 234 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni drogi emulsją asfaltową za pomocą remontera, wyrównaniu kolein na części drogi, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego grubości 7 cm (3 + 4 cm), wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, wymianie przepustów drogowych z rur betonowych na PCV, oczyszczeniu rowów przydrożnych, zabezpieczeniu przepustów drogowych barierą drogową, udrożnieniu i oczyszczeniu istniejącego cieku wodnego biegnącego wzdłuż drogi gminnej, zabezpieczenie drogi od strony strumyka bariera stalową.
3. Przedmiotem zamówienia **jest remont drogi gminnej K209180 w Burzynie na długości 260,00 m w km 0+152 - 0+412,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego.
4. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201960 w Burzynie (droga na Kielanowice) w km 0+000 - 0+425 na odcinku 425 mb,** polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi poprzez jej wykorytowanie i utwardzenie części poszerzanej, rozbiórce istniejących wjazdów na posesję, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, oczyszczeniu i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, przebudowie istniejących zjazdów do posesji, oraz części chodnika przy drodze powiatowej
5. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201954 w Burzynie" droga na Wolę" w dwóch odcinkach na łącznej długości 555,00 m w km 1+492 - 1+747 i w km 2+276 - 2+576**, polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego również grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego.
6. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202011 w Jodłówce Tuchowskiej na łącznej długości 1222 m w czterech odcinkach - 1 odcinek w km 00+000 - 0+505, 2 odcinek w km 0+680 - 0+892, 3 odcinek w km 1+070 - 1+300, 4 odcinek w km 1+675 - 1+950,** polegającej na skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego, przebudowę przepustu drogowego, zabezpieczeniu części drogi energochłonnymi barierami drogowymi, wykonaniu linii oddzielającej jezdnię od poboczy, wymianie istniejących znaków drogowych.
7. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202106 w Karwodrzy (droga na Chajmową górę) na odcinku 154,00 mb, w km 0+122 - 0+276,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu na części istniejącej drogi nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm, tj na części drogi utwardzonej kruszywem, oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, wymianie przepustu rurowego, zabezpieczeniu przepustu drogowego i skarpy potoku barierą stalową.
8. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202093 Karwodrza – Piekło w miejscowości Karwodrza na łącznej długości 408,00 mb w dwóch odcinkach w km 0+717 - 0+970 i w km 1+335 - 1+490**. Roboty remontowo - budowlane polegać będą na oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych, a także oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7 cm z betonu asfaltowego, wykonaniu nowych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropieniu ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, wymianie przepustów rurowych fi 40 i fi 50 z rur betonowych na rury PCV.
9. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202114 w Karwodrzy na długości 210,00 m w km 1+725 - 1+935,** polegającej na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego.
10. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202109 w Karwodrzy (do boiska) na długości 92,00 m w km 0+000 - 0+092,** polegającej na oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego, a także na uzupełnieniu bariery drogowej obok mostu na istniejącym potoku.
11. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202140 w Lubaszowej (pod krzyż) w km 0+000 - 0+260 na odcinku 260 mb,** polegającej na wyprofilowaniu - wyrównaniu istniejących wyboi, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm na części drogi w górnym jej odcinku, oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni betonowej emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, zabezpieczeniu krawędzi asfaltu emulsją asfaltową, zabezpieczeniu części drogi barierami drogowymi, ustawieniu znaku drogowego wraz z pomalowaniem linii poziomej.
12. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202164 w Lubaszowej (Lubaszowa - Zagacie) na łącznej długości 602 m w dwóch odcinkach - 1 odcinek w km 0+645 -- 0+977, 2 odcinek w km 0+963 - 1+233,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm na istniejącej nawierzchni szutrowej w odcinku drugim, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno za pomocą remontera istniejącej nawierzchni betonowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni betonowej i wykonanej podbudowie z kruszywa Łamanego, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm na części drogi na której wykonywana była nawierzchnia z kruszywa łamanego, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego wraz z przebudową dwóch studni kanalizacji deszczowej, przebudowę dwóch przepustów drogowych, zabezpieczeniu części drogi barierami drogowymi, wykonaniu linii oddzielającej jezdnie od poboczy na odcinku drogi od skrzyżowania do wjazdu na teren klasztoru.
13. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej (droga bez nazwy) w Lubaszowej (Lubaszowa - za sklepem) na długości 90 m w km 0+000 - 0+090,** polegającej na skropieniu za pomocą remontera i emulsji asfaltowej istniejącej nawierzchni asfaltowej, wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera.
14. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202156 w Lubaszowej w km 0+650 - 0+780 na odcinku130,00 mb,** polegającej na oczyszczeniu istniejącego rowu przydrożnego, wyprofilowaniu zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera.
15. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w miejscowości Łowczów (Łowczów - granice) w km 1+645 - 2+465 na odcinku 820,00 mb.** Roboty budowlane polegać będą na oczyszczeniu istniejącego przepustu pod droga gminną, oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych, wymianie przepustu (rury) przy wjeździe na posesję, a także na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wyrównaniu kolein na części drogi, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego grubości 7 cm (3 + 4 cm), wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, zabezpieczeniu przepustu drogowego barierą drogową.
16. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Trzemesnej (droga na Szynwałd) na odcinku 322,00 mb, w km 1+363 - 1+686,** polegającej rozbiórce części istniejącej nawierzchni asfaltowej na początku remontowanej drogi, wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, oczyszczeniu rowów przydrożnych z namułu, wymianie dwóch betonowych przepustów rurowych na rury PCV.
17. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej i parkingu przykościelnego na długości 62 m w km 0+000 - 0+062.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą częściowym wykorytowaniu podłoża pod parking przykościelny, zdemontowaniu istniejącego cieku wodnego wyłożonego korytkami betonowymi, wbudowaniu kruszywa łamanego grubości 40 cm pod nawierzchnię bitumiczną parkingu, oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7 cm z betonu asfaltowego, ułożeniu na części parkingu nowego krawężnika drogowego, wykonaniu nowego cieku wodnego z korytek betonowych w miejscu istniejącego, pomalowaniu tj. oznakowaniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wyregulowaniu istniejących zaworów zlokalizowanych w nawierzchni parkingu, uporządkowaniu terenu wokół prowadzonych prac remontowych.
18. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Tuchowie nr 92 ulicy Leśnej na odcinku 155 mb w km 0+000 - 0+155 od drogi powiatowej.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego, wykorytowaniu części istniejącej ulicy w celu jej poszerzenia do szerokości 3,50 m, ścięciu poboczy, wykonaniu nowej podbudowy w części poszerzanej z kruszywa łamanego, ułożeniu nowego krawężnika drogowego, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, wykonaniu na części drogi nowych poboczy z kruszywa łamanego, skropieniu ich emulsją asfaltową, zamontowaniu barier drogowych na istniejącym przepuście drogowym.
19. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej - ulicy Kazimierza Wielkiego w Tuchowie na długości 130 mb w km 0+145 - 0+275.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego wraz z częścią chodnika, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących, regulacji istniejących studzienek teletechnicznych, kanalizacyjnych i kratek ściekowych, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, ułożeniu maty przeciw-spękaniowej na części nawierzchni drogi, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, przełożeniu kostki betonowej na wjazdach do posesji.
20. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201798 - ulicy Kościuszki w Tuchowie.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego i obrzeży betonowych, ułożeniu nowego krawężnika i obrzeży betonowych w miejscu istniejących, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych kratek ściekowych oraz studzienek teletechnicznych, częściowym przefrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni za pomocą remontera wraz ze wzmocnieniem podłoża siatką do nawierzchni drogowych, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 7,00 cm, przełożeniu kostki betonowej na chodnikach i wjazdach do posesji, częściowym przebudowie - remoncie wjazdów, wymianie znaków drogowych, oraz oznakowaniu poziomym przejścia dla pieszych.
21. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Tuchowie (ul. Leśna boczna) na długości 35,00 m w km 0+161 - 0+196,** polegającej na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi, wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 40 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera.
22. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201794 ulicy Okólnej, działki nr 1588/2 w Tuchowie na długości 460 m w km 0+00 - 0+460.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego wraz z chodnikiem wykonanym z kostki betonowej, ułożeniu nowego krawężnika i obrzeży betonowych w miejscu istniejących, wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych i ściekowych i teletechnicznych, wykonaniu koryta wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego w celu poszerzenia jezdni, uzupełnieniu kruszywa pod częścią istniejącej nawierzchni drogi, wyrównaniu istniejących kolein występujących w drodze, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, wykonaniu nowych poboczy z kruszywa łamanego, stropieniu ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, przełożenie kostki betonowej na wjazdach do posesji, wykonaniu nowych wjazdów do posesji z asfaltobetonu, a także oczyszczeniu istniejącego rowu przydrożnego, korytek betonowych i przepustów drogowych, oraz zamontowaniu barier stalowych w miejscach niebezpiecznych i oznakowaniu poziomego na jezdni.
23. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202118 ulicy Św. Józefa w Tuchowie na długości 161 mb w km 0+339 - 0+500**. Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu części istniejącego krawężnika drogowego, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejącego, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 7,00 cm, wyrównaniu istniejących kolein, wykonaniu nowych poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, skropieniu poboczy podwójne emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także przebudowaniu istniejących wjazdów na posesje.
24. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201786 - ulicy Górnej w Tuchowie na długości 964 mb w km 0+000 - 0+964.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących, rozebraniu kraty stalowej przy wjeździe na drogę gminną z drogi powiatowej, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych, rozebraniu barier stalowych w celu ich poprawy i właściwego osadzenia w podłożu, przebudowie dwóch przepustów rurowych wykonanych z rur betonowych na rury PCV, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, wykonaniu nowych poboczy z kruszywa łamanego, stropieniu ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, przełożeniu trylinki, kostki betonowej na wjazdach do posesji, wykonaniu nowych wjazdów do posesji z asfaltobetonu, a także oczyszczeniu istniejącego rowu przydrożnego, korytek betonowych i przepustów drogowych, zamontowaniu barier stalowych w miejscach niebezpiecznych i przepustach drogowych.
25. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej ul. Grochmala w Tuchowie w km 0+000 - 0+142 na odcinku 142 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego wraz obrzeżem i chodnikiem z płytek betonowych, wykorytowaniu części istniejącej ulicy w celu jej poszerzenia do szerokości 5,00 m, ścięciu poboczy, wykonaniu nowej podbudowy w części poszerzanej, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących, regulacji istniejących studzienek kanalizacji deszczowej, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, ułożeniu od strony przedszkola nowego krawężnika betonowego, uporządkowaniu terenu po robotach remontowo - budowlanych, przycięciu pielęgnacyjnym istniejących drzew rosnących wzdłuż remontowanej ulicy, wymianie istniejących znaków drogowych, pomalowaniu na jezdni oznakowania poziomego.
26. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202001 ulicy Rolniczej w Tuchowie w km 00+000 - 0+0+318 na odcinku 318 mb,** polegającej na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, ułożeniu na istniejącej nawierzchni maty przeciw-spękaniowej drogowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego, przebudowę przepustu drogowego łączącego drogę gminną z droga powiatową, oczyszczeniu istniejących korytek i przepustów betonowych.
27. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202119 ulicy Wałęgi w Tuchowie w km 0+000 - 0+932 na odcinku 932 mb**. Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego, rozebraniu części chodnika z płytek betonowych, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących krawężników betonowych, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, zaworów gazowych i wodociągowych, rozbiórce korytek ściekowych wzdłuż ulicy w górnym jej przebiegu, przebudowie dwóch studzienek kanalizacyjnych, przefrezowaniu części ulicy od strony drogi wojewódzkiej 977, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, ułożeniu na części ulicy maty przeciw-spękaniowej zabezpieczając istniejące podłoże drogi, wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy pod poszerzenie części drogi do szerokości 5,00 na wysokości domu zakonnego, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, przełożeniu kostki betonowej na wjazdach do posesji, wykonaniu zjazdów do posesji, ułożeniu nowego cieku wodnego z korytek betonowych w miejscu istniejącego, zabezpieczeniu barierami stalowymi istniejącego przepustu drogowego, pomalowaniu na nawierzchni drogowej oznakowania poziomego, wykonaniu poboczy drogowych na części ulicy z kruszywa łamanego grubości 8 cm i dwukrotnym skropieniu poboczy za pomoc remontera emulsją asfaltową, uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach drogowych.
28. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Tuchowie (ul. Tarnowska - boczna) na długości 166,00 m w km 0+000 - 0+166,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 i 15 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera.

**Część II :**

**„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – Część 2”**

1. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Dąbrówce Tuchowskiej (koło tartaku) na długości 57 mb w km 0+000 - 0+057,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 20 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, oraz wymianie istniejącego przepustu drogowego na zjeździe z drogi wojewódzkiej.
2. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201998\_1 w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 127,00 mb w km 0+141 - 0+268, (dalszy odcinek),** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 20 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera.
3. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201994 w Dąbrówce Tuchowskiej (droga na Łężną) w km 0+000 - 0+314 długości 314 mb,** polegającej na częściowym sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej, oczyszczeniu i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni siatką do nawierzchni drogowych, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego, oczyszczeniu istniejących korytek betonowych, zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego barierą drogową, przepływającego potoku, wykonaniu dwóch przepustów rurowych przy wjeździe na posesję, rozebraniu i ułożeniu nowych korytek betonowych, oczyszczeniu rowów przydrożnych z namułu.
4. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201993 (za szkołą) w Dąbrówce Tuchowskiej na pięciu odcinkach w km 0+074 - 0+179, w km 0+918 - 1+120, w km 1+575 - 1+648, w km 1+797 - 1+895, w 1+942 - 2+183 (do granicy z miejscowością Siedliska) na łącznej długości 719 mb.** Roboty budowlane polegać będą na oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wzmocnieniu siatką wzmacniającą podłoże drogowe, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm z betonu asfaltowego, oczyszczeniu rowów przydrożnych i korytek betonowych z namułu, wymianie istniejących przepustów drogowych wykonanych z rur betonowych na przepusty drogowe PCV, ułożeniu na części rowu nowych korytek betonowych głębokich, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm i dwukrotnym skropieniu ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, zabezpieczeniu przepustu barierą drogową na I odcinku.
5. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej (droga bez nazwy) w Siedliskach (Dąbrówka Tuchowska - Siedliska), od granicy z miejscowością Dąbrówka Tuchowska w kierunku Siedlisk, na odcinku 165 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wyrównaniu na części drogi kolein, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm z betonu asfaltowego, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm i dwukrotnym skropieniu ich emulsją asfaltową za pomocą remontera.
6. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202334 w Zabłędzy (koło firmy KARMOT) w km 0+000 - 0+307 na odcinku 307 mb,** polegającej na demontażu istniejących korytek betonowych, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego wraz z ułożeniem korytek betonowych, zamontowaniu dwóch studzienek ściekowych z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego, ułożeniu krawężnika drogowego na połączeniu z droga powiatową.
7. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202189 Meszna Opacka - Buchcice w miejscowości Meszna Opacka w km 0+485 - 1+091 na odcinku 606,00 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, poszerzeniu drogi na istniejącym przepuście drogowym, wymianie istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych na PCV, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego grubości 7 cm (3 + 4 cm), wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, oczyszczeniu istniejących rowów i przepustów drogowych, zabezpieczeniu przepustów i niebezpiecznych miejsc barierami drogowymi.
8. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Piotrkowicach K202206 w km 0+000 - 0+220 na odcinku 220,00 mb,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego, wraz z wymiana istniejącego przepustu drogowego, przy zjeździe na drogę.
9. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202200 w Piotrkowicach (droga w stronę przepompowni) w km 0+000 - 0+621 na odcinku 621 mb,** polegającej wyrównaniu istniejących kolein na drodze, skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także przebudowę (wymianę) korytek betonowych na początku wjazdu na tą drogę oraz zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego barierą drogową.
10. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202201 w Piotrkowicach (droga przez wieś) w dwóch odcinkach: 1 odcinek w km 3+475 - 3+690, 2 odcinek w km 5+867 - 6+306, o łącznej długości 654 mb,** polegającej na skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wzmocnieniu siatka do nawierzchni drogowej części nawierzchni na odcinku nr 2, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego, oczyszczeniu istniejących korytek betonowych, zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych barierami drogowymi.
11. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej nr 419 w Siedliskach "Droga na Chojnik, bez nazwy" w kierunku miejscowości Chojnik w km 0+000 - 0+700 na odcinku 700 mb**, polegającej oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową za pomocą remontera istniejącej nawierzchni asfaltowej, oczyszczeniu przepustu drogowego pod droga gminną, a także na wykonaniu nawierzchni nowej asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejących korytek betonowych i istniejącego rowu przydrożnego, wymianę przepustu drogowego wykonanego z rur betonowych na PCV, oraz montaż barier zabezpieczających miejsca niebezpieczne - osuwisko drogi.
12. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej nr 418 w Siedliskach "Siedliska - Krzyżowatki" w kierunku miejscowości Chojnik w km 0+747 - 1+364 na odcinku 617 mb,** polegającej na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego, zamontowaniu barier stalowych w miejscu skrzyżowania się drogi biegnącej w kierunku Dąbrówki Tuchowskiej.
13. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej nr 440 w Siedliskach "Siedliska - Łężna" w km 0+494 - 1+116 na odcinku 622,00 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wzmocnieniu części nawierzchni siatka wzmacniającą podłoże drogowe, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7 cm z betonu asfaltowego, wykonaniu nowych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm, dwukrotnym skropieniu ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także wymianie betonowych przepustów rurowych fi 40 i fi 50 na rury PCV, oczyszczeniu przepustu drogowego, rowów przydrożnych i korytek ściekowych wraz z montażem barier energochłonnych w miejscu występowania przepustów drogowych.
14. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej nr 446 w Siedliskach (droga na osiedlu) na odcinku 135 mb,** polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm na części drogi utwardzonej kruszywem, wyregulowaniu zaworów występujących w drodze, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, oczyszczeniu rowu i korytek ściekowych wzdłuż remontowanej drogi.
15. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej nr 417 w Siedliskach "Siedliska - Meszna Opacka" w dwóch odcinkach w km 0+748 - 1+010 i w km 1+442 - 1+804 o łącznej długości 624 mb,** polegającej na oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni za pomocą remontera, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.
16. Przedmiotem zamówienia **jest remont drogi gminnej K202238 w Zabłędzy (droga na Młyniec) na długości 333 m w km 0+025 - 0+358**, polegającej na oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej podbudowy na części drogi gminnej z kruszywa łamanego wraz z jej skropieniem emulsja asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltową za pomocą remontera, a także oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego i korytek betonowych, uzupełnieniu korytek drogowych głębokich w części rowu przydrożnego.
17. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202317 w Zabłędzy (na Polesie) w km 0+934 - 1+060 i K202322 w km 0+000 - 0+400 na łącznej długości 534 mb**, polegającej na oczyszczeniu i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykorytowaniu pod poszerzenie drogi na moście wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego pod nową nawierzchnię bitumiczną, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, i planowanym poszerzeniu na moście wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego, oczyszczeniu istniejących korytek betonowych, uzupełnieniu korytek ściekowych głębokich w rowie przydrożnym, zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego barierą drogową, oczyszczeniu rowów przydrożnych z namułu, zamontowaniu na istniejącym moście barierki stalowej.
18. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202331 w Zabłędzy (koło boiska) w km 0+000 - 0+400 długości 400 mb,** polegającej na oczyszczeniu i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera, a także odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego, oczyszczeniu istniejących korytek betonowych, zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego barierą drogową, wymianę przepustu drogowego z rur betonowych na PCV, przebudowie części zjazdów na posesję, oraz wyłożeniu rowu korytkami ciekowymi wraz z wymianą studni kanalizacji deszczowej.
19. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej - ulicy 650 - lecia w Tuchowie w km 0+000 - 0+248 na długości 248 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych, ułożeniu maty przeciw-spękaniowej zabezpieczającej nawierzchnię drogi, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, przełożeniu kostki betonowej na wjazdach do posesji i chodniku, przełożeniu płytek chodnikowych na wjazdach, regulacji zaworów występujących w nawierzchni drogi, wymianie oznakowania pionowego.
20. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K202072 w Tuchowie przy ulicy Długiej - Łęg w km 0+015 - 0+195 na odcinku 180,00 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na przebudowie wjazdów do bram z kostki betonowej, a także oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego grubości 7 cm (3 + 4 cm), wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera.
21. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201825 ulicy Granicznej w Tuchowie w km 0+000 - 0+343 na odcinku 343 mb.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego, obrzeża i cieku wykonanego z korytek betonowych na wysokości wjazdu na parkingi przyklasztorne, wykorytowaniu części istniejącej ulicy w celu jej poszerzenia do szerokości 5,00 m w początkowym jej przebiegu, ścięciu poboczy po lewej i prawej stronie drogi, wykonaniu nowej podbudowy w części poszerzanej drogi, ułożeniu nowego krawężnika, obrzeży betonowych i korytek ciekowych płytkich w miejscu istniejących, regulacji istniejącej studzienki kanalizacyjnej, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, ułożeniu warstwy przeciw-spękaniowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 7,00 cm, uporządkowaniu skarpy po ułożeniu krawężnika betonowego, przełożeniu kostki betonowej na wjazdach, wymianie oznakowania pionowego drogi, a także wykonanie oznakowania poziomego drogi.
22. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K201806 - ulicy Kolejowej w Tuchowie w km 0+339 - 0+837 na odcinku 498 mb.** Roboty budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych kratek ściekowych oraz studzienek teletechnicznych, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera wraz ze wzmocnieniem nawierzchni, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej grubości 7,00 cm, przełożeniu kostki betonowej na chodnikach i wjazdach do posesji, zamontowaniu bariery zabezpieczającej, wykonaniu oznakowania poziomego przejścia dla pieszych.
23. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej K2018515 - ulicy Dzierżona w Tuchowie na długości 300 mb w km 0+000 - 0+300.** Roboty remontowo - budowlane polegać będą na rozebraniu istniejącego krawężnika drogowego na części drogi, ułożeniu nowego krawężnika w miejscu istniejących krawężników, regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej za pomocą remontera, ułożeniu na części nawierzchni maty przeciw-spękaniowej zabezpieczającej istniejącą nawierzchnię bitumiczną, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 7,00 cm, pomalowaniu linii i zatrzymania przy drodze wojewódzkiej.
24. Przedmiotem zamówienia jest **remont drogi gminnej w Tuchowie ul. Łowiecka w km 0+000 - 0+130 na odcinku 130,00 mb**, polegającej na wyprofilowaniu, zagęszczeniu i wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm, wykonaniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsją asfaltową za pomocą remontera.

**KODY CPV:**

**45233140-2** Roboty drogowe

**45233142-6** Roboty w zakresie naprawy dróg

**45233220-7** Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1. Zakres robót winien być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla tego typu robót łącznie z robotami towarzyszącymi, oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. Wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej (przedmiarze robót), oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca zapewni materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające ich do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urządzenia. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wbudowania), oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania obciążają wykonawcę robót.
5. Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać parametry techniczne. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.
6. Użyte materiały powinny być w **I gatunku jakościowym i wymiarowym**,
7. Użyte materiały winne posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz udokumentowania tych czynności na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z wymienionymi warunkami technicznymi określonymi dla każdej części przedmiotu zamówienia.
10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót,
12. Wykonawca zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy – teren prowadzonych prac budowlanych,
13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót danej części).
14. Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie istniejących budynków mieszkalnych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość dojazdu do tych obiektom dla osób w nim zamieszkujących, przebywających i korzystających,
15. Zamawiający wymaga aby w trakcie prowadzenia robót był utrzymany przejazd remontowaną drogą.
16. Wymaga się aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny cały czas na budowie w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych.
17. Zamawiający zastrzega, że wbudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
18. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji obejmującej komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i postanowieniami zawartej umowy, a w szczególności:
    1. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych.
    2. atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów,
19. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
20. Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę.
21. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców gwarancji” i Wykonawcę.