## Harmonogram
Załącznik nr. 2 Wzór Harmonogramu zadania nr 3 Budowa siłowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmłodszych nad rzeką Nettą w Augustowie
| ROK 2022 | [9 empty] | ROK 2023
| marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
Roboty przygotowawcze
Roboty konstrukcyjne
Roboty wykończeniowe
Siedziska i ogrodzenie
Nawierzchnie
Montaż urządzeń placu zabaw
Montaż urządzeń siłowni plenerowej
Przyłącze wody
Roboty branży sanitarnej
Budowa oświetlenia zewnętrznego
Roboty budowlane branży elektrycznej
SUMA
SUMA NARASTAJĄCO