Manowo, dnia 14.05.2024r.

 PZD 261.7.2024.GBP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ozn. PZD 261.7.2024.GBP pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569 Cetuń – DW 168”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76 – 015 Manowo.
W dniach 10.05.2024r. i 13.05.2024r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

**1.**W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść /zawartość Przedmiaru?
**Ad1)** Przedmiar (kosztorys) posłuży do rozliczenia zadania z dysponentem funduszu pomocowego
**2.**Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
**Ad2)** Cenę ryczałtową należy sporządzić w oparciu o wykonane z należytą starannością: dokumentację projektową, przedmiar robót i specyfikacje techniczne **3.**Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
**Ad3)**Tak.
**4.**Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?
**Ad4)**Potwierdzamy. **5.**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?
**Ad5)**Potwierdzamy, jedynie w gestii Wykonawcy leży sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
**6.**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta j est kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
**Ad6)**Potwierdzamy.
**7.**Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
**Ad7)**Potwierdzamy.
**8.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
**Ad8)**Potwierdzamy**.
9.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad9)** Nie potwierdzamy. **10.**Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad10)** Nie potwierdzamy.
**11.**Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad11)** Nie potwierdzamy. **12.**Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.
**Ad12)** Nie potwierdzamy.

**13.** Według dokumentacji przetargowej należy wykonać mechaniczne karczowanie pni. Proszę o informację do kogo należeć będzie pozyskany materiał?
**Ad13)** Materiał należy traktować jako odpad i przewidzieć wywóz do utylizacji. **14.** Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać pobocze utwardzone z pozyskanego z frezowania destruktu asfaltowego. Proszę o informację czy Zamawiający posiada wszelkie zezwolenia/decyzje dotyczące ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych mówiących o ponownym wykorzystaniu/wbudowaniu pozyskanego destruktu asfaltowego?
**Ad14)** Zamawiający nie zalicza destruktu do odpadów ponieważ materiał wykorzystywany będzie w ramach tej samej budowy oraz w istniejącym pasie drogowym.
**15.** Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać pobocze utwardzone z pozyskanego z frezowania destruktu asfaltowego. Proszę o informację czy Zamawiający przebadał istniejącą nawierzchnię bitumiczną pod kątem zawartości smoły (kod 17 03 01), jeśli nie proszę o informację po czyjej stronie należeć będzie w/w badanie oraz po czyjej stronie należeć będzie ewentualny koszt utylizacji materiału o kodzie 17 03 01.
**Ad15)** Zamawiający nie posiada badań a ewentualny koszt uzyskania badań należeć będzie po stronie wykonawcy **16.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać humusowanie o grubości 5cm, natomiast według dokumentacji projektowej grubość ta wynosi 10cm. Proszę o informację jakiej grubości należy wykonać humusowanie wraz z obsianiem trawą.
**Ad16)** Warstwa humusu do wykonania wynosi 10 cm. Pozycja przedmiaru została skorygowana. **17.** Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%, lokalne uzupełnienia. Proszę o informację, czy należy wykonać w/w warstwę. Jeśli tak to proszę o informację jakiej grubości ma być w/w warstwa konstrukcyjna oraz proszę o wskazanie lokalizacji tejże warstwy.
**Ad17)** Na odcinku objętym przetargiem nie przewiduje się lokalnych uzupełnień mieszanką niezwiązaną
**18.** Według załączonych pytań i odpowiedzi z dn. 15.04.2024 r. wynika, że zakres zadania nie obejmuje wycinki drzew oraz wykonania nowych nasadzeń. Proszę o potwierdzenie, że wszelkie prace związane z wycinką drzew zostaną zakończone do momentu podpisania umowy z Wykonawcą oraz przekazania Placu Budowy.
**Ad18)** Potwierdzamy.
**19.** Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość do 4 cm. Proszę o informację czy zjazdy również wchodzą w zakres w/w robót?
**Ad19)**Tak **20.** Proszę o potwierdzenie, że siatkę szklano-węglową należy ułożyć na połączeni istniejącej konstrukcji jezdni z poszerzeniem.
**Ad20)** Potwierdzamy **21.** Według dokumentacji przetargowej na zadaniu inwestycyjnym należy ułożyć siatkę szklano-węglową w ilości: 3.500,70 m2, natomiast według projektu ilość ta wynosi 3 700,00m2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
**Ad21)** W przedmiarze nie ujęta została ilość ułożenia siatki strona lewa od km 7+848,00 – do k 7+941,00 dł. 93 m oraz od km 8+390,00 do km 8+420,00 dł. 30 mb. Przedmiar robot został skorygowany o powyższe wartości. **22.** Proszę o informację czy na w/w zadaniu inwestycyjnym należy wykonać mechaniczne zdjęcie humusu. Jeśli tak to proszę o podanie grubości i powierzchni, której dotyczyć będzie w/w roboty drogowe.
**Ad22)**Nie
**23.**Proszę o udostępnienie projektu technicznego na w/w zadanie inwestycyjne.
**Ad23)**Zamawiający udostępnił na stronie postępowania całą posiadaną dokumentację projektową.

**24.**Zgodnie z załączoną dokumentacją na określonym w dokumentacji odcinku należy zastosować palisadę betonową o średnicy 20cm. Prosimy o potwierdzenie iż wykonawcy mogą wbudować palisady w kolorze szarym.
**Ad24)**Potwierdzamy **25.**Prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać humusowanie pobocza gruntowego o gr. 5cm zgodnie z poz. 38 załączonego przedmiaru robót.
**Ad25)**Grubość humusowania 10cm.

Mieczysław Zwoliński
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Koszalinie