Opis przedmiotu zamówienia:

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zbierania, transportu
			i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w ramach zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławów w 2023 r.” obejmującej w szczególności następujące czynności:
1. Odbiór przez Wykonawcę wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich, położonych na terenie Gminy Władysławów, wskazanych przez Zamawiającego, obejmujący: zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
2. Przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwiania podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
	* + 1. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu wynosi 300 Mg.
			2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiot od dnia podpisania umowy do 20.10.2023 rok.
			3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz osób, które złożyły wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. W przedłożonym Wykonawcy wykazie Zamawiający określa szacunkową ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do zebrania, transportu i unieszkodliwienia, w oparciu o informacje zawarte w ww. wnioskach.
			4. Zamawiający wymaga by transport odebranych odpadów zawierających azbest był prowadzony specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczeniu dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).
			5. Przekazanie odpadów do unieszkodliwienia musi odbywać się zgodnie z przepisani ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ) oraz zgodnie z zasadą bliskości na podstawie art. 20 ust. 2 niniejszej ustawy.
			6. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie wybranego składowiska Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić zamawiającego o tej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany składowiska wraz z kopią decyzji uprawniającej składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by ta kopia została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.
			7. Ilekroć jest mowa o osobach ubiegających się o usunięcie azbestu, wnioskodawcach lub posiadaczach nieruchomości należy przez to rozumieć podmioty, które złożyły wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest i wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony przez Gminę Władysławów.
			8. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i zabezpieczenia miejsca wykonania usług, a także uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
			9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi wyrobami zawierającymi azbest.
			10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
			11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności z zachowaniem warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, bhp i prawa budowlanego oraz z zachowaniem wyznaczonego na wykonanie konkretnych robót terminu.
3. Zamawiający zabezpiecza finansowanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
4. Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu opracowany szczegółowy harmonogram zaplanowanych robót. Dokument ten należy przesłać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem robót na adres e-mail: odpady@wladyslawow.pl. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na każde jego żądanie
informacji dotyczących realizacji umowy oraz okazywać stosowne dokumenty.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania usługi.
7. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym roboty były wykonywane oraz w przypadku spowodowania zniszczeń własności prywatnych do naprawy na własny koszt powstałych szkód lub wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiste wykonanie
robót, w oparciu o karty przekazania odpadów, zakresem powierzonych do wykonania
usług i cenami ofertowymi.
9. Po wykonaniu całości robót Wykonawca niezwłocznie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:
10. Wygenerowane w systemie BDO karty przekazania odpadów na składowisko
posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
11. Zestawienie kart przekazania odpadów lub dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia, które opatrzone są co najmniej datą złożenia odpadów na składowisku i wskazują masę oraz rodzaj unieszkodliwionych odpadów.
12. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości - ,,Protokół odbioru odpadów” (stanowi załącznik nr 2 ) sporządzony w trzech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, trzeci egzemplarz dla właściciela nieruchomości. Protokoły odbioru odpadów powinny zawierać: dane wnioskodawcy, miejsce odbioru odpadów, rodzaj odpadów, informację o ilości odebranych odpadów azbestowych. Protokoły winny być potwierdzone czytelnymi podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Gminy.
13. Oświadczenie lub kopie oświadczeń Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. Z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 ze zm.). Oświadczenie powinny zawierać informację o ilości odebranych odpadów azbestowych, dane wnioskodawcy oraz miejsce odbioru odpadów.
14. Rozliczenie końcowe, w którym wyszczególnione zostaną: imię i nazwisko wnioskodawcy, ilość kg wyrobów zawierających azbest, które zostały przetransportowane i zutylizowane oraz wartość netto i brutto zrealizowanych robót.
15. Dowód zapłaty należnego podwykonawcy/om wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca korzystał z pomocy podwykonawcy/ów wraz z oświadczeniem podwykonawcy/ów w zakresie zapłaty wszystkich należności wynikających z tytułu świadczonych przez podwykonawcę/ów robót.
16. Podstawą do wystawienia faktur jest podpisanie przez obie strony protokołu
bezusterkowego odbioru każdego z etapów.
17. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur/rachunków, na konto Wykonawcy podane na fakturze/rachunku.
18. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
19. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
20. Ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych tj. zawierających azbest o następujących kodach 17 06 01, 17 06 05,
21. oświadczenie o wyborze składowiska odpadów, na którym będą
unieszkodliwiane odpady azbestowe oraz kopię decyzji uprawniającej
składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by kopia decyzji została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.
22. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
23. opracowany szczegółowy harmonogram zaplanowanych robót. Dokument ten
należy przesłać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem robót na adres e-mail: odpady@wladyslawow.pl
24. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
25. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);
26. Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
27. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 2556 ze zm.);
28. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1680);
29. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);
30. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze
zm.);
31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089);
32. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub
są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., nr 8, poz. 31);
33. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
34. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126);
35. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 ze zm.).
36. Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).
37. Nazwy i kody CPV:
90650000-8 - usługi usuwania azbestu
90512000-9 - usługi transportu odpadów