UMOWA Nr RR-FZO.271.15.2024

W dniu ……………. r. w Szczytnie  pomiędzy Gminą Szczytno z siedzibą w Szczytnie przy                     ul. Łomżyńskiej 3, 12-100 Szczytno,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Szczytno - Sławomira Wojciechowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Szczytno - Jolanty Godlewskiej,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia publicznego nie przekraczającego kwoty 130.000,00 zł netto.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne 
pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siódmak, gm. Szczytno.”

2. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi wewnętrznej gruntowej stanowiąca własność Gminy Szczytno na nawierzchnię z asfaltu frezowanego gr. 8 cm na odcinku o długości 600 mb i szerokości do 3,5m. Przewiduje się wykonanie robót w nw. zakresie:

- Rozplanowanie rzędnej oraz wytrasowanie nawierzchni;

- Zabezpieczenie uzbrojenia położonego w drodze;

- Wykonanie koryta ~ 10 cm, - w zależności od wysokości terenu przyległego do nawierzchni;

- Regulacja uzbrojenia położonego w drodze;

- Zawałowanie dna koryta walcem statycznym;

- Rozścielenie destruktu asfaltowego ~ 10 cm grubości;

- Zawałowanie destruktu asfaltowego walcem statycznym;

- Wykonanie sprysku emulsją asfaltową;

- Wykonanie uszorstnienia piaskiem;

- Wyprofilowanie pobocza drogi;

- Uporządkowanie terenu robót.

§ 3

Strony ustalają terminy realizacji robót do 31 październik 2024 roku.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne 
z  przedstawioną przez siebie ofertą.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wynosi łącznie ………………………. (słownie:  …………………… i  ……………/100 zł.) w tym należny podatek VAT 23% – …………...……………….zł. (słownie: …………………….. i ……………………../100 zł.).

3. Podstawą do wystawienia faktur/faktury i końcowego rozliczenia będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy  podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i potwierdzony przez kierownika budowy. Faktura płatna w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (nr rachunku: …………………………………………………………………….)

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy:                                                      ………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie upoważnionymi do kontroli robót będą                        Pan Kamil Tworkowski - pracownik Urzędu Gminy Szczytno.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz uzyska niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów. Wykonawca poniesie koszty związane z zakupem wody i energii oraz opracuje i wdroży  konieczne elementy organizacji ruchu.

§ 7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

3. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

5. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP i ppoż. przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przewidzianych w przedmiocie zamówienia.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić. Koszty badań pokrywa wykonawca.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 9

1. Zamawiający nie dopuszcza zlecenia części lub całości robót wymienionych w ofercie podwykonawcom.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary   umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2 umowy 
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca,

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu części przedmiotu umowy określonych w § 4 ust. 2  lit.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy                                w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym

Wykonawcę, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności  i prawidłowości dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz  do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie obioru końcowego następujące dokumenty: kartę gwarancyjną, oryginał dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały 
i urządzenia, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, kosztorys powykonawczy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji jakości robót i 2 lata rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowane materiały objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego. Gwarancja udzielona zostanie w formie karty gwarancyjnej.

2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób 
i termin usunięcia wady.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13

1. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać roboty przy udziale Podwykonawców, to nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę.

2. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi podwykonawcami

muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa 
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

5. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia projektu zgłasza w formie pisemnej

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany

w § 3 umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących

podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa zawiera cenę ryczałtową wyższą niż suma cen za ten zakres zawartych w ofercie

Wykonawcy.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację

projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

8. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez

Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w dokumentach zamówienia, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić

podstawę naliczenia kar umownych.

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

13. Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz Podwykonawcy niniejszego zamówienia nie wymaga zgody Zamawiającego

§ 14

Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 16

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Kodeks Cywilny.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: