## Walerianowo-Witkowice
Przebudowa drogi gminnej Walerianowo - Witkowice - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.5
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1700
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1700
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1700
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1600
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 10
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 10
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 10
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 10
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 500
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 3
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej", znak A-3, znak A-4 | szt. | 4
13 | KNR 2-31 0702-02 | Analog: Przestawienie znaku A30 z tabliczką T-1 | szt. | 1
14 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Zienięcin - Słomkowo
Przebudowa drogi gminnej Zienięcin - Słomkowo - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.4
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1280
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1280
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1280
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1200
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 2
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 400
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 5
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej", znak A-7, znak T-1, znak A-6b, znak A-6c | szt. | 7
13 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Sumin
Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Sumin
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.37
2 |  | Zabudowa rur osłonowych
2 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głęb. do 1,5m, szerokość 0.8-1.5m | m3 | 18
3 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o śr. nom. 110mm | m | 12
4 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II, głęb. do 1,5m, szerokość 0.8-1.5m | m3 | 18
5 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 18
3 |  | Nawierzchnia jezdni
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1208
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1208
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1208
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1134
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 4
11 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3m2 (znaki A-6b, A-6c, A-7, A-30, T-1) | szt. | 5
12 | KNR 2-31 0103-04 analogia | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy (grunt z wykopu) | m2 | 370
13 | KNR 2-01 0301-01 0214-01 analogia | Ręczne wykonanie poboczy wraz z zakupem piasku z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 37
14 | KNR 2-31 0605-01 | Ławy fundamentowe z pospółki | m3 | 1.2
15 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami Ø40cm | m | 12
16 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypanie i zagęszczenie gruntu dowiezionego, głęb. do 1,5m, szerokość 0.8-1.5m | m3 | 9
17 | KNR 2-31 0605-03 | Ścianki czołowe betonowe Ø40cm | szt. | 2
18 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0.37

## Racięcin
Przebudowa drogi gminnej Racięcin - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.4
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1320
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1320
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1320
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1200
3 |  | Zjazd + mijanka
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 63
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 63
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 63
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 63
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 400
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej" | szt. | 2
13 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Kolonia Racięcin
Przebudowa drogi w m. Kolonia Racięcin
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.37
2 |  | Roboty nawierzchniowe - droga + zjazdy
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm wraz z zabudową urobku w pobocza Krotność=0.5 | m2 | 1189
3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1189
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1189
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1115
3 |  | Roboty wykończeniowe
6 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 8cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 370
7 | KNR 2-31 0702-02 | Analog: Przestawienie znaku A30 i T-1 | kpl | 1
8 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Synogać
Przebudowa drogi gminnej Synogać -Zielonka gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.6
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 2520
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2520
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 2520
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2400
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 26
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 26
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 26
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 26
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 600
11 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1
12 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
13 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30 | szt. | 1
14 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej" | szt. | 1

## Julianowo - Galczyce
Przebudowa drogi gminnej Julianowo - Galczyce - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.55
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1870
3 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2.5MPa (stabilizacja z dowozu), warstwa gr. 15cm Krotność=1.5 | m2 | 1870
4 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1760
5 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1760
6 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 5cm | m2 | 1650
3 |  | Zjazdy
7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 22
8 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 22
9 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 22
10 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 5cm | m2 | 22
4 |  | Roboty wykończeniowe
11 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 550
12 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
13 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30 + tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej" | szt. | 2
14 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Głębockie - Nowa Ruda
Przebudowa drogi gminnej Głębockie - Nowa Ruda - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.389
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1634
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1634
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1634
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1556
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 45
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 45
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 45
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 45
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 389
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30 + tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej" | szt. | 2
13 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Kazubek
Przebudowa drogi w m. Sadlno dz. nr 4 obręb Kazubek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.31
2 |  | Roboty nawierzchniowe - droga + zjazdy
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm wraz z zabudową urobku w pobocza Krotność=0.5 | m2 | 1147
3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1147
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1147
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1099
3 |  | Roboty wykończeniowe
6 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 8cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 310
7 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 2
8 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej", znak A-7 | szt. | 3
9 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Tomisławice - Stanisławowo
Przebudowa drogi gminnej Tomisławice - Stanisławowo - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.407
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1302
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1302
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1302
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1221
3 |  | Roboty wykończeniowe
6 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 407
7 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
8 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, T-1 | szt. | 2
9 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Galczyce
Przebudowa drogi gminnej Galczyce - gm. Wierzbinek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.25
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 800
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 800
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 800
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 750
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 10
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 10
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 10
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 10
10 | KNR 2-31 0605-01 | Ława fundamentowa z pospółki | m3 | 0.7
11 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami Ø40cm | m | 7
12 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II, głęb. do 1,5m, szerokość 0.8-1.5m | m3 | 5.5
13 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III | m3 | 5.5
14 | KNR 2-31 0501-06 analogia | Ściany czołowe dla przepustów fi400mm z betonowej kostki brukowej na chudym betonie o gr. 15cm z wypełnieniem spoin betonem | m2 | 6
4 |  | Roboty wykończeniowe
15 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 250
16 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
17 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - 1x znak A3 + tabliczka wskazująca 7 zakrętów | szt. | 8
18 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1
19 | KNR 2-31 0702-02 | Analog: Przestawienie znaku A30 z tabliczką T-1 | szt. | 1

## Władysławowo
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.4
2 |  | Roboty nawierzchniowe
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm wraz z zabudową urobku w pobocza Krotność=0.5 | m2 | 1280
3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1280
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1280
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1200
4 |  | Roboty wykończeniowe
6 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 8cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 400
7 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
8 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, T-1 | szt. | 2
9 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Chlebowo - Zakrzewek
Przebudowa drogi gminnej Chlebowo - Zakrzewek
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.99
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 4166
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 4166
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 4166
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 3968
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 14
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 14
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 14
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 14
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 990
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 4
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej" | szt. | 5
13 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Zamość - Morzyce
Przebudowa drogi gminnej Zamość - Morzyce
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.815
2 | KSNR 4 2303-02 | Zabudowa rur osłonowych dwudzielnych na kablu TPSA o śr. 110mm | szt. | 20
2 |  | Nawierzchnia jezdni
3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 2957
4 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 2957
5 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 2957
6 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 2794
3 |  | Zjazdy
7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 45
8 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 45
9 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 45
10 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 45
4 |  | Roboty wykończeniowe
11 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 855
12 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 2
13 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-1, A-2 | szt. | 2
14 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Zaborowo
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.37
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1201
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1201
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1201
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1127
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 25
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 25
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 25
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 25
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 370
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej", znak T-6 | szt. | 3
13 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1

## Trzciniec
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.37
2 |  | Nawierzchnia jezdni
2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 10cm | m2 | 1184
3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1184
4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 1184
5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1110
3 |  | Zjazdy
6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 35
7 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 (melafir lub granit) - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 35
8 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0.8kg/m2 | m2 | 35
9 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 35
4 |  | Roboty wykończeniowe
10 | KNR 2-31 0114-03 analogia | Wykonanie poboczy gruntowych (szer. 2x0,5m) z uzupełnieniem brakującego materiału o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 370
11 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 1
12 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - znak A-30, tabliczka T-1 "Koniec drogi utwardzonej" | szt. | 2
13 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1