## HARM
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
dotyczy inwestycji pod nazwą:
Wykonanie prac naprawczych budynku świetlicy DPS w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej na podstawie ekspertyzy technicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj
Lp. | Wyszczególnienie |  | Wartość | WARTOŚCI PRAC/ROBÓT ROZPISANE NA KOLEJNE MIESIĄCE REALIZACJI
|  |  |  | miesiąc / rok | miesiąc / rok | miesiąc / rok
|  |  |  | ….... / … | ….... / … | ….... / …
1. | 2. |  | 3. | 4. | … | …
I | I przedmiot odbioru
1.0 | Dokumentacja projektowa
II | II przedmot odbioru
2.0 | Roboty zabezpieczające do czasu rozpoczęcia zasadniczych robót naprawczych
3.0 | Montaz belek stalowych nad kolidującą z fundamentami podziemną konstrukcją żelbetową
4.0 | Wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji geopolimerowej
5.0 | Naprawa pęknięć ścian i stropów
|  | WARTOŚĆ NETTO | zł,gr | zł,00gr | zł,00gr | zł,gr
|  | VAT 23 % | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
|  | WARTOŚĆ BRUTTO | zł,gr | zł,gr | zł,gr | zł,gr
WZÓR