## Przebudowa L. Okocim
HARMONOGRAM PRAC PROJEKOTWYCH
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Przebudowa Leśniczówki Leśnictwa Okocim - IV postępowanie” tj. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Leśniczówki Leśnictwa Okocim z zagospodarowaniem otoczenia budynku i pełnieniem nadzoru autorskiego
ETAP | Poz. | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Maksymalny termin realizacji zadania | Wykonawca zoobowiązuje wykonania danego etapu w ciągu (okres czasu do zakończenia etapu) | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartość w zł netto - Leśniczówka Okocim | Wartość w zł netto - Drewniana Wiata | Wartość w zł netto - Plac postojowy | Wartość w zł netto - Ogrodzenie | UWAGI | Instrukcja wypełnienia formularza
[6 empty] | wersja cyfrowa na dysku przenośnym (pen-drive) edytowalna i nieedytowalna | wersja papierowa | [5 empty] | 1. Proszę o rozdzielenie kosztów w odniesieniu do zadań - przykład: jeśli mapa do celów projektowych jest wymagana do sporządzenia dokumentacji przebudowy leśniczówki, wiaty, placu postojowego i ogrodzenia proszę o stosowne rozdzielenie proponowanych kosztów do konkretnych zadań. 2. W przypadku, gdy dana pozycja nie jest wymagana dla poszczególnego zadania proszę o wpisanie kwoty 0,00 zł. Przykład: analiza wpływu na środowisko nie jest potrzebna do żadnego zadania w wartościach zł netto wpisujemy 0,00 zł w trzech kolumnach. 3. Komórka oznaczona jaskrawym kolorem żółtym opisana jako wartość całkowita oferty NETTO jest wartością, którą należy wpisać w ofercie na platformie zakupowej.
ETAP I - Koncepcja, Warunki Zabudowy, niezbędne decyzje środowiskowe i badania
1 | 1.1 | Przeprowadzenie wizji lokalnej i oględzin terenu |  | 120 dni |  | 1 egz. | nie dotyczy |  |  |  |  | nie więcej niż 30% wartości oferty Razem netto podanej w "Wartość całkowita oferty NETTO"
| 1.2 | Mapa do celów projektowych/plan sytuacyjny
| 1.3 | Sporządzenie trzech koncepcji architektoniczno-budowlanych budynku leśniczówki oraz infrastruktury towarzyszącej: szkiców, rysunków, planu, wizualizacji |  |  |  |  | nie dotyczy
| 1.4 | Analiza wpływu na środowisko (jeśli wymagane) |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.5 | Sporzadzenie wstępnego Projektu Zagospodarowania Terenu |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.6 | Decyzje środowiskowe (jeśli wymagane) |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.7 | Ekspertyza przeciwpożarowa (jeśli wymagane) |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.8 | Wypisy z ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.9 | Informacja dot. bezp. i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (jeśli wymagany) |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.10 | Pozwolenie wodno-prawne - operat wodno prawny (jeśli wymagany) |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.11 | Badania geotechniczne gruntu (jeśli wymagane) |  |  |  |  | 2 egz.
| 1.12 | Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego |  |  |  |  | 1 egz.
| 1.13 | Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych tj. ostatecznej dycyzji o warunkach zabudowy, oświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia jeśli wymagane (oprócz pozowlenia na budowę) |  |  |  |  | 1 egz.
ETAP II - Projekt Budowlany
2 | 2.1 | Dostarczenie Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę: Projekt budowlany |  | 90 dni |  | 1 egz. | 3 egz. |  |  |  |  | nie więcej niż 30% wartości oferty Razem netto podanej w "Wartość całkowita oferty NETTO"
ETAP III - ostateczne decyzje administracyjne, dokumentacja kosztorysowa, Projekt Wykonawczy
3 | 3.1 | Dostarczenie do Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, prawomocnego zgłoszenia wykonania przyłączy instalacji (jeśli wymagane) |  | 90 dni |  | 1 egz. | 1 egz. (oryginał) |  |  |  |  | nie więcej niż 20% wartości oferty Razem netto podanej w "Wartość całkowita oferty NETTO"
4 | 3.2 | Dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji kosztorysowej: przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR, kosztorys ofertowy (ślepy) |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
5 | 3.3 | Dostarczenie Zamawiającemu Projektu Wykonawczego |  |  |  | 1 egz. | 3 egz.
ETAP IV - nadzór autorski
6 | 4.1 | Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dokumentacją projektową oraz aktualizowanie kosztorysów inwestorskich jeżeli okaże się to konieczne |  | zgodnie z real. budowy | zgodnie z real. budowy | nd | nd |  |  |  |  | nie mniej niż 5% wartości oferty razem netto podanej w "Wartość całkowita oferty NETTO"
7 | 4.2 | Nadzór autorski |  |  |  | nd | nd
[6 empty] | RAZEM netto: |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Podatek VAT (23%) (zł) = |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM brutto (zł) = |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość całkowita oferty NETTO = |  | 0 |  |  |  | wartość do wpisania na platformie zakupowej
[6 empty] | Wartość całkowita oferty BRUTTO= |  | 0
UWAGA: Płatność za składniki dokumentacji projektowej, które nie podlegają wykonaniu nie zostaną uwzględnione (rozliczenie na podstawie rzeczywiście wykonanych i wycenionych zadań). Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania objęte specyfikacją, a nie wyszczegółnione w odrębnej pozycji w Tabeli opracowań projektowych (wersja papierowa + elektroniczna). Podane ilości egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają ilości egzemplarzy Opracowań Projektowych lub elementów Opracowań Projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentem nadrzędnym opisującym zakres opracowania stanowi wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Oferent oświadcza, że przed przystąpieniem do sporządzania Oferty, wnikliwie zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia i rozpoznał stopień skomplikowania planowanej inwestycji. Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i niedoszacowanie Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty.
………………………………………………………………
|  | miejscowość i data | [5 empty] | …………………
podpis oferenta