## ZGŁOSZENIA
Postępowanie: MTP/2024/DAI1/11 – Rozbiórka budynku "Baru przy Bałtyku" wraz z zagospodarowaniem terenu Zestawienie pytań i odpowiedzi przetargowych
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Nr pytania | Branża | Pytanie przetargowe | Odpowiedź Zamawiającego
1 | Projekt | Czy dysponują Państwo przedmiarem lub kosztorysem ślepym, jeżeli tak proszę o załączenie. | Zamawiający nie dysponuje przedmiarami oraz kosztorysami.
2 | Ogólne | Czy śmieci zgromadzone w piwnicy zostaną usunięte przez Państwa przed rozpoczęciem prac? | Śmieci zgromadzone w piwnicy budynku zostaną usunięte przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.
3 | Ogólne | Czy śmieci oraz materiały budowlane zlokalizowane obok obiektu zostaną usunięte przez Państwa? | Pozostawione wokół budynku materiały budowlane oraz inne elementy do zutylizowania przez Wykonawcę.
4 | Instalacje | Czy odłączenie mediów oraz jakich jest po Państwa stronie, a które są po stronie Wykonawcy? | Zamawiający zamknie dopływ do budynku mediów: wody, prądu oraz gazu. Pozostałe wszystkie niezbędne czynności związane z likwidacją istniejącej infrastruktury po stronie Wykonawcy rozbiórki.
5 | Ogólne | Czy w trakcie organizacji imprez możliwe jest wykonywanie prac? | Wykonawca może prowadzić prace poza terminami imprez targowych w pawilonie nr 4 określonymi w harmonogramie (załączniku nr 9 do postępowania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac, z uwagi na nieuwzględnione w harmonogramie wydarzenia - Wykonawca będzie inofrmowany o takich okolicznościach z wyprzedzeniem. Prace opisane w harmonogramie jako "wymiana stolarki okiennej" nie kolidują z pracami zakresu postępowania.
6 | Budowlana | Czy dopuszczona jest rozbiórka obiektu przy użyciu maszyn budowlanych? Koparek lub koparko-ładowarek? | Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Projektem rozbiórki (załącznik nr 11 do postępowania).
7 | Ogólne | W jakich godzinach możliwe jest prowadzenie prac? | Możliwe prowadzenie prac w dni robocze w godzinach 6:00-20:00. Praca w weekendy do indywidualnego ustalenia.
8 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest wykonanie sterowania automatycznego nowoprojektowanej bramy oraz furtki? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania: okablowania, stereowania automatycznego i kontroli dostępu bramy oraz furtki. Wykonane peszle powinny być zakończone skrzynką elektryczną plastikową osadzoną w kostce.
9 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest wykonanie kontroli dostępu nowoprojektowanej bramy oraz furtki? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania: okablowania, stereowania automatycznego i kontroli dostępu bramy oraz furtki. Wykonane peszle powinny być zakończone skrzynką elektryczną plastikową osadzoną w kostce.
10 | Instalacje | Czy w ramach zadania jest dostarczenie nowej rozdzielni zewnętrznej w terenie zielonym czy tylko "wycofanie" okablowanie zasilające rozbierany budynek we wskazane w dokumentacji miejsce? | W ramach zadania jest osadzenie i odpowiednie zabezpieczenie okablowania we wskazanej w dokumentacji projektowej lokalizacji, bez dostarczenia i montażu nowej rozdzielni zewnętrznej.
11 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest dostarczenie i uruchomienie szlabanów wjazdowych i wyjazdowych wskazanych w dokumentacji projektowej | W ramach zadania jest wykonanie kompletnej wyspy drogowej pod montaż szlabanów (zgodnie z lokalizacją z załącznika nr 13 do postępowania), wraz z wykonaniem m.in. fundamentu, osadzeniem w odpowiedniej lokalizacji peszli do podejść zasilania i punktów oświetleniowych.
12 | Ogólne | W związku z koniecznością rozdzielenia oferty cenowej na trzy pozycje: rozbiórka budynku "Baru przy Bałtyku", ogrodzenie zewnętrzne od strony ul. Bukowskiej, zagospodarowanie terenu - proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji poszczególnych pozycji i zmniejszenia w ten sposób zakresu zadania? | Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji zakresów rozdzielonej oferty cenowej i zmniejszenia w ten sposób zakresu zadania.
13 | Budowlana | Czy w ramach zadania jest wykonanie nasadzeń w obrębie projektowanych kwietników, klombów zieleni. Proszę o wskazanie rodzaju nasadzeń. | W ramach zadania jest tylko obsianie trawą projektowanych kwietników i klombów zieleni oraz pielęgnacja trawy w okresie 12 miesięcy.
14 | Instalacje | Czy w zakresie zadania jest wykonanie lamp oświetleniowych zlokalizowanych w dokumentacji w kwietniku nr 1 oraz na wyspie szlabanów? | W zakresie zadania jest wykonanie projektowanej kanalizacji elektrycznej oraz teletechnicznej w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowej, bez wykonania okablowania i lamp oświetleniowych.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

## Arkusz1
ZAAKCEPTOWANY
OCZEKUJE
ODRZUCONY
WYCOFANY