załącznik nr 5 do swz

### UMOWA Nr ………/ZBiLK/2024

zawarta w Szczecinie w dniu …………………. 2024 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Jednostką Budżetową  z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ZBiLK) przy ul. Mariackiej 25, reprezentowaną przez:

Tomasza Srokę           -    Dyrektora ZBiLK

za akceptacją finansową

Dagmary Korbel-Gołąb                 -    Głównej Księgowej ZBiLK

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………..………………..	                   REGON  …………………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

- Niniejsza umowa zostaje, zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Strony umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja warunków zamówienia (w skrócie SWZ) stanowi integralną część umowy.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu remontu komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Fieldorfa 6/4              w Szczecinie,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  i warunkami technicznymi oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

- Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają:

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

    - SWZ,

- Przedmiary robót  (branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) mają charakter pomocniczy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją o której mowa w ust. 2                     i uznaje ją  za kompletną i wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ………… 2024 r.

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy front robót w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem odbioru robót.

§ 3

- Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy frontu robót,

  - odbiór wykonanych robót,

  - zapłata wynagrodzenia.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy                 w szczególności należy:

  - dostarczenie w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy kosztorysów ofertowych (branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) dla każdej branży oddzielnie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,

  - protokolarne przejęcie frontu robót i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy;

  - wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do wykonania robót i po ich wykonaniu, a następnie przekazanie zdjęć Zamawiającemu  na nośniku elektronicznym,

  - powiadomienie mieszkańców budynku o ewentualnych przerwach w dostawie mediów             (w szczególności odcięcia zasilania budynku w gaz, wodę i prąd), spowodowanej realizacją niniejszej umowy, poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu na klatce schodowej lub na budynku, z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego,            z trzydniowym wyprzedzeniem. Przerwa w dostawie nie może być dłuższa niż 8 godz.,

  - prowadzenie prac w godzinach od 8:00 do 19:00, w tym prace szczególnie uciążliwe i hałaśliwe np.: kucie, wiercenie itp. należy prowadzić wyłącznie w godz. od 9:00 do 15:00,

  - utrzymanie stałego porządku w obrębie lokalu oraz częściach wspólnych budynku,                 a w szczególności bieżące usuwanie i wywożenie odpadów i materiałów z rozbiórki po robotach budowlanych,

  - zapewnienie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy narzędzi, sprzętu, materiałów, zaplecza. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów, elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w art. 10 ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

  - niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji przedmiotu mowy,

  - zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

  - wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu stwierdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem,

  - wykonanie wszelkich innych prac towarzyszących niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy,

  - opomiarowanie punktu poboru mediów na własny koszt oraz pokrycie kosztów ich zużycia,

  - przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i sprawdzenia instalacji, badania, pomiary wymagane do realizacji przedmiotu umowy,

  - utrzymanie porządku na terenie budowy,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, wraz z naprawą uszkodzeń powstałych  w wyniku działania Wykonawcy,

  - po zakończeniu robót i zgłoszeniu, gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia odbioru przedłożyć:

a) dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót,

b) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, o zgodności wykonania obiektu zgodnie                              z dokumentacją projektową i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku frontu robót,

c) dokumentację projektową powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi             w toku prowadzenia robót,

d) protokoły prób szczelności i sprawdzeń instalacji wod. – kan. i gazowej,

e) protokoły pomiarów instalacji elektrycznej,

f) dokumentację fotograficzną sporządzoną przed, a następnie po wykonaniu robót,

g) opinie kominiarskie,

h) dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów,

i) zaświadczenia kontroli jakości wbudowanych materiałów (aprobaty techniczne,      atesty, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na wbudowane materiały),

j) dodatkowo komplet dokumentacji powykonawczej Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej, na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive). Poszczególne pliki i foldery muszą posiadać właściwe nazwy lub tytuły zgodnie z ich zawartością.

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587). Wykonawca w trakcie realizacji umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania końcowego odbioru realizowanego zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania                    z odpadami w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uiszczenia opłat kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody                  i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego               i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełne koszty organizacji frontu robót przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca  zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) wszystkie osoby, które wykonywać będą podczas realizacji umowy:

    - roboty ogólnobudowlane,

    - roboty instalacyjne.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 10 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do kontroli spełniania obowiązków,        o jakich mowa w ust. 10 przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, m.in. poprzez:

1)  żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,  oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, w postaci:

a) 	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781,ze zm., dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia            27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Zanonimizowana kopia umowy/umów, o których mowa w zdaniach poprzednich powinna jednak umożliwiać Zamawiającemu identyfikację co najmniej: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy oraz czasu jej obowiązywania, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika,

c)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d)	poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy  o ochronie danych osobowych oraz RODO.

2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;

3) przeprowadzanie kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dowodów określonych w ust. 12 powyżej, w terminie wyznaczonym, albo zwłoka w ich przekazaniu przekraczająca 7 dni, potraktowane zostaną jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymaganych osób.

- W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa  w ust. 10 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 12 ust. 1 pkt 11) umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca, wypełniając obowiązek wynikający z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2023 poz. 875 ze zm.),  w przypadku, gdy liczba pojazdów samochodowych będących w jego dyspozycji i bezpośrednio wykorzystywanych  przy wykonywaniu zamówienia będzie większa niż 4 pojazdy, zobowiązuje się, że co najmniej 10% pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym będą stanowiły pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego           w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. Powierzenie poszczególnych czynności objętych przedmiotem umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymaga uprzedniej, wyrażonej na piśmie, zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Do Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy stosuje się obowiązki przewidziane            w § 3 ust. 10 -14 niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                 o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy                  o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu               w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami, musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe),

- terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,

- termin wystawienia faktury – nie później niż 7 dni od dnia odbioru robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy (za zakres zlecony Podwykonawcy),

- obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 10-11.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

  - w zakresie kar umownych i warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż postanowienia umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie kar umownych i warunków wypłaty wynagrodzenia,

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                               o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

  - dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność               z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, o wartości większej niż  50 000,00 zł.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 7. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień ust. 2-11, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej                 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne                        z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej,                  w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na terenie budowy powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie                       w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do wykonania robót, wyznaczając pięciodniowy termin wykonania. Po upływie tego terminu, Zamawiający może powierzyć realizację niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy robót będzie się po  zakończeniu robót, wskazanych w § 1 ust. 1.

- Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłosi na piśmie, po ich zakończeniu, upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w § 8 ust. 1 umowy (siedziba Działu Inwestycji ZBiLK, przy ul. Jagiellońskiej 34C), celem spisania protokołu odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania wszystkich robót, a w szczególności dokumentów potwierdzających dokonanie wszelkich wymaganych odbiorów i sprawdzeń, zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 pkt 16) umowy.

- Dokonanie odbioru robót zanikających nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części robót budowlanych objętych takim odbiorem i nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia wad ww. robót przy odbiorze częściowym.

- W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy                      i Zamawiającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

  - określenie przedmiotu odbioru,

  - miejsce sporządzenia protokołu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,

  - wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, w tym dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów.

  - opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynności odbioru,

  - decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,

  - oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy uczestników odbioru.

- W razie ustalenia w toku dokonywania odbioru, że Wykonawca faktycznie nie zakończył robót zgłoszonych do odbioru lub nie przedłożył wszystkich wymaganych postanowieniami umowy dokumentów, komisja odbiorowa przerwie prace odbiorowe. Komisja przystąpi ponownie do odbioru dopiero po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót i przedłożeniu wszystkich brakujących dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:

  - wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części zgłoszonych robót – roboty nie zostaną odebrane do czasu usunięcia wad lub wykonania brakującej części robót (uważa się wówczas, że przedmiot umowy lub jego część nie został wykonany               w terminie);

  - wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin w protokole odbioru (uważa się wówczas, że przedmiot umowy został wykonany w terminie);

  - wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo dokonać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenie jednostronnego protokołu odbioru.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowana w protokole.

- Protokół odbioru końcowego sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.*

*zapis ust. 14 będzie miał zastosowanie jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i złoży w tej kwestii oświadczenie                   w ofercie.

§ 7

- Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, którego całkowita suma wynosi …………………. zł brutto (słownie złotych: ………………….…….). Kwota zawiera obowiązujący VAT.

- Rozliczenie między stronami za wykonaną robotę odbędzie się jednorazowo, na podstawie faktury wystawionych przez Wykonawcę, podpisanej przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, płatne po odbiorze końcowym  przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego            w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie                 i pośrednie niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie umowy, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w swz. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Na fakturze należy wskazać numer umowy w oparciu o którą nastąpi płatność.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                w fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy            w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni  kalendarzowych liczonych od daty sporządzenia protokołu odbioru robót, na następujące dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin,                        NIP 851-030-94-10

Płatnik: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa, ul. Mariacka 25                      70-546 Szczecin”.

- Na fakturze nie należy podawać numeru NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

- W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury:

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych            i zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych,  potwierdzających płatność na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dnia przed upływem terminu płatności oświadczenia Podwykonawców             i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

- w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt 1-3, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13 pkt 1-3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                            o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                    w terminie 7  dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uwagi w formie pisemnej, o których mowa ust. 17 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo              w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wg ust. 16 i 19 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16 i 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, płatność faktury Wykonawcy, do czasu ustania przyczyny -                   w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- W przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Postanowienia ust. 20-21 stosuje się odpowiednio.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 25 powyżej, kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Strony ustalają, iż do tej płatności zastosowanie mają przepisy art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo kontroli dokumentów związanych                            z rozliczeniem i płatnościami częściowymi oraz płatnością końcową. Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności w części objętej kontrolą do czasu zakończenia kontroli. W takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie zapłaty.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,                   z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo.

- W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników.

- Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej,- ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy, np. Spółka cywilna), to:

  - osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy,

  - osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących Lidera i wszystkich członków Konsorcjum decyzji,

  - Lider i wszyscy członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, umowy o podwykonawstwo będą zawierane przez wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z ze wskazaniem § 4 ust. 7 niniejszej umowy,

  - faktura będzie wystawiona przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), a płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany                    w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

  - Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 8

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego sprawować będzie:

    - w branży sanitarnej  -  …………………………………….,

    - w branży budowlanej – ……………………………………...,

    - w branży elektrycznej  - ………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik robót - ……………………………, tel. …………………

- Obowiązki Kierownika Budowy określa art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo   Budowlane.

§ 9

- Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

4 % tj. w kwocie  …………. zł (słownie: ………………………),

- 100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi lub gwarancji + 15 dni.

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od ich odbioru końcowego, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, zostanie zwolnione w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub przesunięcia terminu jego wykonania, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotówce ulega odpowiedniemu przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 3-4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio wydłużyć okres ważności zabezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie okresu jego ważności najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu jego obowiązywania.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przed dokonaniem takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z umowy oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie przed zawarciem aneksu do umowy wydłużającego termin jej wykonania. Brak takiego dokumentu stanowi podstawę odmowy zawarcia aneksu do umowy wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

  - zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

  - ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotówkowej Wykonawca dokona wpłaty zabezpieczenia na konto Nr 89 1020 4795 0000 9502 0292 7663.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne przedmiotu umowy na okres  równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ..…. miesięcy  (zgodnie z ofertą) licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach,            w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi lub gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi (usunięcie wad) w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  liczonych od dnia zgłoszenia  doręczonego pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporządzenia protokołu odbioru gwarancyjnego lub protokołu stwierdzenia wad objętych rękojmią.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczeniu co najmniej 7 (siedmio-) dniowego terminu na jej usuniecie.

- Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urządzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zwalnia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem wad powierzając ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Jeżeli  koszt  usunięcia wad  przekroczy wartość  zabezpieczenia, Zamawiający pokrywa całkowite koszty usunięcia wad, a następnie przysługuje mu prawo żądania od Wykonawcy zapłaty różnicy pomiędzy wartością zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania wad.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie wad pomimo dwukrotnego wezwania do ich usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) przez cały okres realizacji niniejszej umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.

- Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po przedstawieniu pełnej treści wszystkich mających mieć zastosowanie warunków ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających                       z niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z  § 12 ust.1 pkt 4 lub rozwiązania umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 umowy.

- W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej              z polisy, o której mowa w niniejszym paragrafie byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonywania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, wówczas Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone  z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone                     z zabezpieczenia.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7 oraz na potrącenie kosztów poniesionych przez Zamawiającego z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia.

§ 12

- Wykonawca  zobowiązany   jest  do  zapłaty   kar  umownych  Zamawiającemu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości …………… zł (zgodnie z ofertą) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1.

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6 pkt. 9),

  - za naruszenie (niewykonanie) obowiązku określonego w § 11 w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku określonym w § 15 ust. 3 pkt 2), w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1,

  - za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 4, w wysokości 0,4% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każde zdarzenie,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każde zdarzenie,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,4% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1  za każde zdarzenie,

  - w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 15 umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1  za każdy stwierdzony przypadek,

  - za niewykonanie obowiązku określonego w § 3 ust. 3 pkt 1) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów lub jednego z dokumentów          i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

  - w przypadku braku realizacji przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa             w  § 3 ust. 16 w wysokości 5 000,00 zł.

- Kary określone w ust. 1 z wyłączeniem ust. 1 pkt 3), naliczane będą odrębnie za każde ze stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień oraz podlegają sumowaniu.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 35% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet, jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna.

Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta została uchwała o rozwiązaniu spółki,

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 5 dni, lub pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 3 dniowego terminu do podjęcia robót,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową,

  - w przypadku określonym w § 15 ust. 3 pkt 2,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 16 i 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

  - w przypadku zsumowania kar do wysokości wskazanej w § 12 ust. 3,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zakończenia robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 pkt 1)-8) lub ust. 7, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 pkt 1)-8) lub ust. 7, natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 pkt 9), powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 pkt 9).

§ 13

1.  Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2.  W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 15

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 ust.1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

  - terminu wykonania przedmiotu umowy, poza przesłankami określonymi w art. 455 ustawy Pzp, będzie możliwy:

    - w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

    - w przypadku wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego,                   w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  technicznej,

    - w przypadku wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne                    w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót,

    - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy,

    - w przypadku wystąpienia  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się                  w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”). Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

  - zmiany osoby wskazanej w  § 8 ust. 2, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w swz. Zmiana taka będzie dopuszczalna             w przypadkach losowych lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osoby wymaga zgody Zamawiającego i pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 5.

  - zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia może nastąpić             w sytuacji gdy:

    - nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

    - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych przedmiotem umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa,

    - nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych                 w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana umowy na tej podstawie musi być poprzedzona protokołem konieczności, podpisanym przez Zamawiającego                     i Wykonawcę,

    - w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy               z następujących przyczyn:

d.1) wystąpienie lepszych, niż zakładano w dokumentacji projektowej parametrów techniczno-materiałowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie takiej części przedmiotu umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie,

d.2)  wynikających z usunięcia błędów dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie Zamawiającego,

d.3)  zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

d.4)  wynikających ze zleceń, postanowień lub decyzji organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich, ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznej, etc., przy czym łączna wartość robót zaniechanych z przyczyn wskazanych w pkt 3) lit. d) nie przekroczy 30%  wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust.1,

    - konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/ materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  technicznych/technologicznych/materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

  - zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku :

- gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

- w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku z ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia oraz zmiany zakresu świadczenia w formie kosztorysu, przy zastosowaniu czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu. Wycena Wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 jest protokół zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz pisemny aneks do umowy w formie pisemnej.

- Każdej ze stron przysługuje prawo inicjowania zmian, o których mowa w ust. 2. Konieczność dokonania zmiany, należy potwierdzić stosownymi dokumentami zawierającymi między innymi:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wpływu zmiany na realizacje przedmiotu umowy i termin jej realizacji.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy                w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, a które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji                         z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że:

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania            o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 16

            - Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.

            - Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.

## ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

załącznik do umowy

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679              z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować                  w sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu:

- 	wykonania umowy zwartej z naszym wykonawcą …..……, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej  z naszym wykonawcą ……….., a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną nam zgodę mogą Pan/Pani w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uzna Pan/Pani , że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.