OR-III.271.2.8.2023 Gorlice, 15.05.2023 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na** **modernizację bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1, Miejski Zespół Szkół Nr 6, Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.**

1. **Zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Pytanie 1:**

Zadanie Nr 3 (Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 8 do aktualnych wymagań przeciwpożarowych).

Informujemy, że termin realizacji jaki inwestor wskazał w SIWZ tj. 31.10.2023 r jest nie realny do wykonania tego zadania z uwagi na fakt iż same prace projektowe oraz uzgodnienia p-poż potrwają co najmniej 3-4 miesiące, proszę o przeanalizowanie terminu i odpowiedź czy jest możliwość jego przesunięcia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 15.12.2023 r.

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:**

1. **w treści SWZ ust. 2 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:**

**„2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji zamówienia: **do 15.12.2023 r.”**

1. **w zał. nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy) paragraf 3 ust. 2 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:**

„2. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: **do 15.12.2023 r.**

**Pytanie 2:**

Prosimy o wyznaczenie terminów wizji lokalnych dla poszczególnych zadań:

1. Miejski Zespól Szkół Nr.1 w Gorlicach
2. Miejski Zespól Szkół Nr.6 w Gorlicach
3. Miejski Zespól Szkół Nr.6 w Gorlicach Przedszkole nr 8

**Odpowiedź:**

Wizja lokalna jest dobrowolna i w przypadku chęci jej przeprowadzenia przez Wykonawcę, należy ją ustalić z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gorlicach: Panią Barbarą Szpyrką - Smolińską przy pomocy poczty elektronicznej: barbaras@um.gorlice.pl lub telefonicznie: tel. 18 3551243.

**Pytanie 3:**

W związku z dużym zakresem prac remontowych oraz chęcią przeprowadzenia wizji lokalnej na budowach oraz przygotowaniem rzetelnej wyceny, wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 25 Maja 2023 roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotowe postępowanie ogłoszono już 27.04.2023 r. a termin składania ofert wyznaczono dłuższy niż minimalny obowiązkowy. Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z pkt. 2 poniżej.

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 22.05.2023 r., godz. 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.05.2023 r., godz. 13:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 20.06.2023 r.”**
2. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00195085 z dnia 27.04.2023 r.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252