Warszawa, \_\_\_\_ października 2022 r.

NIKiDW.SSZ.\_\_\_\_\_.2022.EG

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Zamawiający Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do składania ofert do zamówienia pn.:

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022”**

1. **Zamawiający**

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmieście 66

00-322 Warszawa

NIP: 5252804887

REGON: 384655657

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wynikających z umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022”, zwaną w dalszej treści również „zadaniem”, w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych.

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, zwany również Nadzorem Inwestorskim, będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane   
(Dz. z 2021r., poz. 2351 – tekst jednolity z póź. zm).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres realizacji robót objętych nadzorem oraz okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

1. **Miejsce wykonania zamówienia**

Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Oddział w Puławach

ul. Czartoryskich 8

24-100 Puławy

1. **Oferty częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona.

1. **Wymagania wobec Wykonawcy**

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań wobec Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy podlega on wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) i z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1 z 31.07.2014. str. 1 z późn. zm.) i widnieje na liście podmiotów objętych sankcjami.

1. **Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty**

**Do oferty należy dołączyć:**

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty;
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy– jeślioferta zostanie podpisana przez osobę nie umocowaną jako reprezentant Wykonawcy w stosownym rejestrze (KRS, CEiDG, RIK itp.).

**UWAGA:** złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę „za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winna być ona poświadczona notarialnie.

Kompletną ofertę należy przesłać poprzez platformę zakupową. Link prowadzący bezpośrednio na stronę postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/678141>.

1. **Termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć do dnia **27 października 2022 do godz.: 14:00.**

1. **Opis sposobu obliczania ceny**
2. Wykonawca zobowiązuje się do podania wartości cenowych zgodnie z Formularzem ofertowym **–** Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
3. Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku). Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
4. Cena podana w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. **Opis Kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Znaczenie kryterium (pkt)** |
| 1 | *Cena (C)* | *100 pkt* |

Cena – 100 punktów

Za kryterium cena [C] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 100 punktów.

Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

                                             Cn

                                   C = ---------x 100

        Cob

gdzie:

C - liczba punktów za kryterium cena;

Cn - najniższa cena brutto;

Cob - cena oferty badanej.

Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w Ofercie Wykonawcy.

1. **Badanie i wyjaśnienie ofert**
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy w ofercie:
4. oczywistych pomyłek pisarskich,
5. oczywistych pomyłek rachunkowych,
6. innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
7. W przypadku stwierdzenia ww. omyłek Zamawiający poprawi je we własnym zakresie,   
   z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.
8. W toku badania złożonych ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnieniu nie podlega Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenie do złożenia oferty.
9. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi za pośrednictwem Platformy zakupowej.

1. **Informacje dotyczące unieważnienia postępowania**

Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji:

1. gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3. w trakcie procedury nastąpiło istotne naruszenie Regulaminu planowania, zasad organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
5. udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie Zamawiającego.
6. **Osoby wskazane do kontaktu**

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Eliza Gajowczyk - <https://platformazakupowa.pl/>.

1. **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z [art. 13 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(13)ust(1)&cm=DOCUMENT) i [2](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(13)ust(2)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury   
   i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. b](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(b)&cm=DOCUMENT) i [c](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(c)&cm=DOCUMENT) RODO – w celu związanym z rozpatrzeniem Państwa oferty, w związku z ewentualnym zawarciem   
   i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
5. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl [art. 22](https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT) RODO oraz nie będą profilowane.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz realizacji i wykonania ewentualnej umowy.
8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. **Załączniki:**
11. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – Opis przedmiotu zamówienia
12. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – Formularz ofertowy
13. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022”**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wynikających z umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022”, zwaną w dalszej treści również „zadaniem”, w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych.

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, zwany również Nadzorem Inwestorskim, będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane   
(Dz. z 2021r., poz. 2351 – tekst jednolity z póź. zm).

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową – Architekturę, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekt techniczny, a także na podstawie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

1. **Cel zamówienia**

Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu świadczenie usługi, polegającej  
w szczególności na sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi „Adaptacji i przebudowy pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR   
w Puławach – NIKiDW/P/7/2022”, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także na współpracy z Zamawiającym, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagań określonych w Umowie z Wykonawcą robót. W ramach usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją zadania aż po rozliczenie zadania oraz nadzór w okresie 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

1. **Opis zadania, nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski** 
   1. NIKiDW realizuje projekt pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach – NIKiDW/P/7/2022”, na którego realizację NIKiDW uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   2. Pałac Czartoryskich to budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjnej. Remontowane pomieszczenia znajdujące się na parterze dwukondygnacyjnej części budynku, będą pełniły funkcję magazynów bibliotecznych Centralnej Biblioteki Rolniczej. Budynek usytuowany w Puławach przy ul. Czartoryskich 8, jest wpisany do rejestru zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod nr A/150 – w ramach Osady Pałacowo – Parkowej w Puławach. Ze względu na wartość zabytkową, artystyczną i historyczną ochronie konserwatorskiej podlega forma i kształt budynku oraz jego elementy składowe.
   3. Szczegółowy opis zadania zawiera Dokumentacja projektowa – Architektura, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
2. **Zakres Usługi** 
   1. **Obowiązki ogólne**

Inwestorem, w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r, poz. 2351 ze zm.) jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (zwany dalej: NIKiDW).

Nadzór inwestorski będzie odpowiedzialny za:

1. reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji robót,
2. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, Dokumentacją techniczną – Architektura, Projektem Technicznym i STWiORB stanowiącymi załączniki do umowy o roboty budowlane oraz pozwoleniem na budowę Nr AB.6740.9.453.2022 z dnia 04.08.2022r. oraz decyzją LWKZ nr IN.5142.3610.2022   
   z dnia 13.07.2022r.,
3. pełnienie nadzoru w 60 miesiącach gwarancji i rękojmi oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych,   
   w ramach zawartej umowy na roboty budowlane,
4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
5. opiniowanie dokumentów, w szczególności formalno – prawnych, technicznych   
   i innych,
6. weryfikacja dokumentacji projektowej, jej kompletności oraz wzajemnej zgodności przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, a także jej ewentualnych zmian i uzupełnień w trakcie realizacji robót,
7. sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi (nad procesem opracowania dokumentacji projektowej i weryfikację dokumentacji projektowej) i robotami   
   w zakresie robót dodatkowych / zamiennych niezbędnych do wykonania zadania, wynikłymi w trakcie realizacji robót,
8. stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych   
   z właściwym wykonaniem prac przez Wykonawcę robót,
9. wykonywanie innych czynności, o których mowa w SWZ i projekcie umowy.
   1. **Obowiązki szczegółowe**

Nadzór inwestorski odpowiedzialny będzie za:

1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym, jakościowo   
   i rzeczowo, wykonawstwem robót realizowanych na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr AB.6740.9.453.2022 z dnia 04.08.2022 oraz decyzji LWKZ Nr IN.5142.3610.2022 z dnia 13.07.2022r., a także objętych umową   
   o wykonanie robót budowlanych, a także terminowym ich zakończeniem,
2. udział w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót,
3. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4. wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem   
   w dzienniku budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
5. sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych, a także robót dodatkowych i zamiennych,
6. wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywania robót budowalnych,   
   w przypadku:
   * 1. wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub   
        w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia   
        i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy   
        w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
     2. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych   
        w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego   
        i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót   
        w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
7. uzyskiwanie od Wykonawcy robót/Projektanta wyjaśnień dotyczących projektu   
   i zawartych w nim rozwiązań,
8. udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących projektu,
9. prowadzenie dokumentacji budowy,
10. sporządzanie protokołów konieczności, stanowiących pisemne polecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,
11. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – weryfikację dokumentacji projektowej oraz jej ewentualnych zmian i uzupełnień   
    w trakcie realizacji robót, kompletności i wzajemnej zgodności,
12. dokonywanie analizy oraz opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
13. kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów prawa, w tym zasad BHP, ustaleń planu BIOZ / IBWR,
14. organizowanie spotkań/narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów   
    z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu), a tym samym nadzór nad realizacją ustaleń   
    i decyzji,
15. akceptacja materiałów budowlanych zgodnych z przepisami prawa oraz wymaganiami STWiORB,
16. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, zgodnie z przepisami prawa,
17. sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz powiadamianie Wykonawcy robót   
    o wykrytych wadach oraz poświadczanie ich usunięcia przez Wykonawcę robót, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
18. ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów zmian w robotach   
    i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego,
19. dokonywanie odbiorów technicznych: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego / ostatecznego robót,
20. poświadczanie terminu zakończenia robót,
21. nadzór nad zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę robót,   
    w przypadku odstąpienia od Umowy na roboty budowlane,
22. rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od realizacji tejże Umowy, ogłoszenia upadłości Wykonawcy robót, restrukturyzacji firmy Wykonawcy robót, udział w inwentaryzacji robót,
23. realizowanie innych czynności koniecznych dla realizacji zadania zgodnie   
    z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami oraz poleceniami Zamawiającego,
24. informowanie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz zdarzeniach podczas realizacji robót,
25. uczestniczenie w pracach komisji odbiorowej, kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz nadzór nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
26. obecność na budowie minimum 2 razy w tygodniu oraz dodatkowo stawiennictwo na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót,
27. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót,   
    a w razie potrzeby uzyskiwanie opinii autora projektu,
28. wykonanie zdjęć w czasie prowadzenia robót oraz przekazanie ich Zamawiającemu po realizacji robót,
29. koordynacja dokumentów formalno - prawnych, w tym ich składanie do właściwych urzędów,
30. sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty

**Wykonawca:**

………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,   
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

## **FORMULARZ OFERTOWY**

**Zamawiający:**

**Narodowy Instytut Kultury   
i Dziedzictwa Wsi**

**ul. Krakowskie Przedmieście 66**

**00-322 Warszawa**

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach.**

1. **SKŁADAM OFERTĘ** **na** łączną kwotę: …………… zł brutto (słownie: ……….…………………….…. zł), w tym podatek VAT ………………zł, kwota ……………………….………zł netto.
2. **AKCEPTUJĘ** terminrealizacji zamówieniaodpowiadający okresowi realizacji robót objętych nadzorem oraz okresowi gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.
3. **OŚWIADCZAM**, że zapoznałem/zapoznałam się z Zaproszeniem do złożenia oferty, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Formularzem ofertowym oraz projektem Umowy i uznaję się za związanego/związaną określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **AKCEPTUJĘ** warunki płatności wskazane w projekcie Umowy, w tym warunki płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. **UWAŻAM SIĘ** za związanego/związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. **OŚWIADCZAM**, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. **OŚWIADCZAM,** żenie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:
8. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj.:
9. wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061   
   i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
10. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
    o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
11. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia   
    29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
    i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. /
12. art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.)\*.
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować poprzez <https://platformazakupowa.pl/>.
14. **W PRZYPADKU** wyboru mojej oferty osobą umocowaną do podpisania umowy jest ………………………...………………………………………..……………………………
15. **W PRZYPADKU** wyboru mojej oferty osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia jest ………..…………………………….., tel.: …………………………….…   
    e-mail …………………………….
16. **OSOBĄ** odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest Monika Garnek - Owczarczyk tel.: 511 543 418, e-mail: monika.garnek-owczarczyk@nikidw.edu.pl.

…………….., dnia ………………….. r. *…………………………………………………..*

(podpis Wykonawcy)

\* Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku   
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. 4

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty

PROJEKT

UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI

nr ……………

zawarta w dniu ………………… 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

**Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi** z siedzibą w Warszawie (00-322), przy   
ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 525-28-04-887, REGON: 384655657, zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

**Katarzynę Saks** – **Dyrektor**,

**a**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej **„Inspektorem”**, reprezentowanym przez:

…………………………………….. – ………………………………………………………

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z poźn. zm. ) do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów powołanej ustawy.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania obowiązki związane   
   z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Adaptacja

i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”, realizowanego przez Wykonawcę: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dalej: Zlecenie). Zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inspektorskiego określają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

1. Inspektor oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zakresem prac określonym w Umowie, nie budzą one wątpliwości oraz nie zgłasza do nich uwag.
2. Do obowiązków Inspektora należy także:
   1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z:
      1. dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
      2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR),
      3. Projektem Technicznym,
      4. harmonogramem rzeczowo – finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym,
      5. zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie   
         z normami i rysunkami normatywnymi
      6. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i Krajowych Ocen Technicznych,

**- w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.**

* 1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
  2. przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
  3. przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem   
     w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie,
  4. zobowiązania Wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
  5. kontrolowanie realizacji wytycznych Zamawiającego, a także realizacji postanowień umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą,
  6. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu   
     i stosowania w budownictwie,
  7. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich do użytkowania,
  8. udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym oraz ostatecznym robót budowlanych oraz odbiorach gwarancyjnych jako członek komisji,
  9. kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,
  10. organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,
  11. sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  12. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
  13. zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób; celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania   
      i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. Inspektor jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z narad, a kopie protokołu i zawartych w nim ustaleń zobowiązany jest przekazać wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
  14. odbiór oświadczeń uczestników narady koordynacyjnej dotyczących uwag do treści protokołu oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o ich treści,
  15. wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  16. sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych oraz wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
  17. wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywania robót budowalnych,   
      w przypadku:
      1. wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe   
         z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
      2. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
  18. opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:
      1. pominięcia danej roboty,
      2. wykonania robót dodatkowych,
      3. wykonania robót zamiennych,
      4. wykonania robót uzupełniających,
      5. konieczności zmiany kolejności robót,
      6. konieczności zmiany terminu wykonania robót,
      7. konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,   
         o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,
  19. przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych,
  20. podejmowanie innych czynności, w szczególności uzgodnień i akceptacji, odbioru dokumentacji (m.in. orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały), oświadczeń (np. o gotowości do odbiorów), wydawanie poleceń Wykonawcy, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, a które mieszczą się w zakresie uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego,
  21. koordynacja dokumentów formalno – prawnych, w tym ich składanie do właściwych urzędów,
  22. sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej.

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z Wykonawcą, Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do zasadności ich zlecenia Wykonawcy.
2. Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w realizacji zadania wskazanego w §1 ust. 1.
3. Inspektor zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 i 2   
   z najwyższą starannością, wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania robót zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
   1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
   2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
4. Inspektor jest zobowiązany do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji,   
   w tym pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Inspektor oświadcza, że osoby wykonujące funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiające mu wykonanie przedmiotu umowy.
6. Inspektor swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać w terminach pozwalających na niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Inspektora do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Inspektorowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu umowy inne osoby.
8. Zamawiający umożliwi Inspektorowi dostęp do budynków i poszczególnych pomieszczeń, do których dostęp jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
9. Zamawiający umożliwi Inspektorowi zapoznanie się z istniejącą dokumentacją wskazaną w §1 ust. 2 oraz wykorzystanie jej do wykonania przedmiotu umowy.
10. Inspektor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i nie może ich udostępniać bez zgody Zamawiającego osobom trzecim oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym. Obowiązek dotyczący zachowania w poufności danych i informacji uzyskanych   
    w związku z realizacją przedmiotu umowy dotyczy również osób, którymi Inspektor posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy.
11. Inspektor nie może wykorzystać przekazanych przez Zamawiającego danych   
    i informacji do innych celów, niż wykonanie przedmiotu umowy.
12. Obowiązek zachowania w poufności danych i informacji obowiązuje przez okres 5 lat   
    po zakończeniu umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również osób i podwykonawców, którymi przy realizacji przedmiotu umowy posługuje się Inspektor.
13. W ramach nadzoru inwestorskiego z ramienia Inspektora będzie prowadzić nadzór inwestorski:
    1. w zakresie robót ogólnobudowlanych……………………………………
    2. w zakresie robót elektrycznych ………………………………………………
    3. w zakresie robót sanitarnych …………………………………………………
14. Zmiana osób wskazanych w ust. 15 wymaga zgody Zamawiającego i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na co najmniej 7 dni roboczych, przed planowanym wprowadzeniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.   
    Strony ustalają, że dopuszczalna jest również możliwość informowania Zamawiającego drogą mailową każdorazowo podpisując się imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość, bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 3 i 4 § 2.
15. Inspektor odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego   
    (jak i inne osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Inspektora lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
16. Inspektor oświadcza, iż osoby opisane w ust. 16 są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł euro.
17. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części przedmiotu umowy oraz za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu umowy wynikający z ust. 1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
18. W przypadku spowodowania szkody w związku z realizacją Umowy, Inspektor ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

**§ 2**

**Realizacja Umowy**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres realizacji robót objętych nadzorem.
2. W terminie 14 dni od daty komisyjnego końcowego (bezusterkowego) odbioru przez Zamawiającego nadzorowanych robót, Inspektor zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia nadzorowanych robót wskazanych w §1 ust. 1 i przekazania Zamawiającemu w tym terminie ich rozliczenia.
3. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Inspektorem w ramach realizacji umowy będzie ………………….. tel. ……………. e-mail: …………………..
4. Osobą wyznaczoną ze strony Inspektora do współdziałania z Zamawiającym w ramach realizacji umowy będzie …………………….. tel. …………., e-mail: [………………….](mailto:s.wloszczak@boti-cel.pl).
5. Strony mogą dokonać zmian osób, o których mowa w ust. 3 i 4 . Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. W takim przypadku Strona zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę umowy przesyłając jej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktów roboczych, zaktualizowaną listę osób.
6. Osoby wskazane w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania oświadczeń woli zmierzających do zmiany, uzupełnienia postanowień lub rozwiązania niniejszej umowy lub skutkiem, których to oświadczeń byłaby zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy.
7. Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora zmiany osób wyznaczonych do kontaktów   
   z Zamawiającym. Inspektor winien wykonać żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od daty przedstawienia Inspektorowi przedmiotowego żądania.
8. Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji.
9. Strony zgodnie ustalają, że w celu komunikacji w ramach realizacji umowy będą używać poczty elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość, bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 3 i 4 . Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, że całkowita, ryczałtowa wysokość wynagrodzenia Inspektora z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy wynosi netto …………………zł (słownie:………………………………………………………….) tj. brutto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………………….)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane   
   z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem przypadków wprost wskazanych w Umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, wynikających  
   z częstotliwości wystawiania faktur VAT przez Wykonawcę robót budowlanych.
4. Każda z części wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, wynosić będzie 15% łącznej kwoty wynagrodzenia Inspektora, wskazanej w ust. 1 za wyjątkiem ostatniej części wynagrodzenia, której wysokość będzie ustalona jako różnica pomiędzy dotychczas wypłaconymi częściami wynagrodzenia, a kwotą wynagrodzenia wskazaną w ust. 1.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionych przez Inspektora faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy tam wskazany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania danej faktury VAT.
6. Inspektor w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy zobowiązany jest objąć nadzorem inwestorskim roboty dodatkowe i zamienne, których zasadność wykonania ujawni się na etapie prowadzenia robót budowlanych.
7. Za datę płatności wynagrodzenia Strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

**§ 4**

**Kary umowne**

* 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Inspektorowi następujących kar umownych:
  2. **za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w §1 umowy – w wysokości 0,3 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;**
  3. w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.

1. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

**§5**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania Umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz:
2. jeżeli Inspektor nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,
3. jeżeli Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,
4. z ważnych przyczyn albo na uzasadniony wniosek Wykonawcy robót budowlanych lub projektanta,
5. jeżeli Inspektor powierzył wykonanie części lub całości umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 1 nie sprzeciwiają się nałożeniu przez Zamawiającego na Inspektora kar umownych, o których mowa w §4.
7. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy będzie złożone Inspektorowi   
   w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji   
   o przyczynach odstąpienia.

**§ 6**

**Przeniesienie praw i obowiązków**

Inspektor nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

**§ 7**

**RODO**

1. W przypadku udostępnienia Inspektorowi na mocy Umowy przez Zamawiającego danych osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Inspektor zobowiązuje się przetwarzać udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail wyłącznie w celu należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia   
   10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781, tj. z dnia   
   19 września 2019 r.) oraz aktami wykonawczymi do Ustawy i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Inspektor zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ujawnieniem   
   lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. W celu zapewnienia realizacji Umowy Inspektor zobowiązuje się ujawniać dane osobowe wyłącznie pisemnie upoważnionym osobom będącym pracownikami lub zleceniobiorcami Zamawiającego.
3. Inspektor ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom lub zleceniobiorcom oraz osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. W przypadku wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek powodu Inspektor w ciągu 7 dni   
   od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, trwale usunie wszelkie sporządzone w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisy zawierające dane osobowe pracowników lub współpracowników Zamawiającego w sposób przewidziany w przepisach prawa. Inspektor ma prawo do zachowania kopii informacji zawierających dane osobowe udostępnione przez Zamawiającego jedynie, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem uprawnionego organu. Dane takie muszą zostać zniszczone/usunięte/zanonimizowane przez Inspektora po ustaniu celu, w jakim   
   są przechowywane.
5. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Inspektora danych osobowych swojego pracownika/współpracownika Inspektor zobowiązuje się do poinformowania   
   go o przetwarzaniu przez Zamawiającego jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e‑mail wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781,tj. z dnia 19 września 2019 r.) oraz RODO. Podstawą do przetwarzania danych jest art.. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inspektor zobowiązuje się także do poinformowana tego pracownika/współpracownika, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy. Dane pracownika/współpracownika Inspektora nie będą przekazywane innym podmiotom. Pracownik/współpracownik Inspektora ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto pracownikowi/współpracownikowi Inspektora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W przypadku zmiany pracownika, Inspektor zobowiązuje się do poinformowania nowo wskazanej osoby o treści niniejszego ustępu.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeśli to nie będzie możliwe to poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY INSPEKTOR**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO – informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury   
   i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr RIK 3; NIP 525-28-04-887, REGON 384655657.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie   
   i realizacja niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
3. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z NIKiDW oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych   
   w sytuacjach ściśle określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy.
6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu. NIKiDW nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz NIKiDW oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie NIKiDW w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informację otrzymałam/em