## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
8
5 | ZESTAWIENIE SPRZĘTÓW
4 | ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
3 | ZESTAWIENIE ROBOCIZN
2 | WARTOŚĆ KOSZTORYSU
1 | TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## KO
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Krokowa (Jeldzino)
Lp. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość
1 | Wyznaczenie trasy chodnika - obsługa geodezyjna | km | 0.915 |  | 0
2 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 0.034 |  | 0
3 | Wywożenie gałęzi krzaków na odległość 10 km | mp | 68 |  | 0
4 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 27 |  | 0
5 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 27 |  | 0
6 | Wywożenie dłużyc na odległość 10 km | m3 | 13.635 |  | 0
7 | Wywożenie gałęzi na odległość 10 km | mp | 40.905 |  | 0
8 | Wywożenie karpiny na odległość 10 km | mp | 10.908 |  | 0
9 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą spycharek | m2 | 2887.8 |  | 0
10 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 498 |  | 0
11 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami | m3 | 586 |  | 0
12 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - dowóz brakującej ilości gruntu z zewnętrznego ukopu. | m3 | 88 |  | 0
13 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - przewóz humusu na odkład wyznaczony przez Inwestora. | m3 | 721.95 |  | 0
14 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1404 |  | 0
15 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1404 |  | 0
16 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1404 |  | 0
17 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Holland fazowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 1404 |  | 0
18 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 73 |  | 0
19 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm 26-75 pojazdów na godzinę - 22 kg cementu na 1 m2 podbudowy | m2 | 73 |  | 0
20 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 24 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 73 |  | 0
21 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 73 |  | 0
22 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m | 12 |  | 0
23 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę | m3 | 0.9 |  | 0
24 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | 12 |  | 0
25 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m | 101 |  | 0
26 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę | m3 | 7.575 |  | 0
27 | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 26-75 pojazdów na godzinę | m3 | 4.35 |  | 0
28 | Krawężniki betonowe ustawiane jako wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | 101 |  | 0
29 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 26-75 pojazdów na godzinę | m | 58 |  | 0
30 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę | m | 1920 |  | 0
31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę | m | 1920 |  | 0
32 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 26-75 pojazdów na godzinę | m3 | 5.04 |  | 0
33 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 16 |  | 0
34 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 14 |  | 0
35 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę | ściank. | 4 |  | 0
36 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 60 cm 26-75 pojazdów na godzinę | ściank. | 2 |  | 0
37 | Rury drenarskie polietylenowe DN250 sącząco-transportujące z otworami w 1/3 obwodu w górnej części rury (typ MP) układane w gotowym wykopie | m | 75.3 |  | 0
38 | Owinięcie rurociągów drenarskich geowłókniną separacyjno-filtracyjną o gramaturze 70-160g/m2 | m2 | 88 |  | 0
39 | Studzienka wykonana z rury karbowanej DN315 długości 1.2m z prefabrykowanym stożkiem obciążającym, włazem żeliwnym i dennicą montowana w gotowym wykopie | szt. | 1 |  | 0
40 | Żelbetowy prefabrykowany wylot kanału fi250 do rowu | wylot. | 2 |  | 0
41 | Kruszywo frakcji 4/31.5 (C50/30) (obsypanie rury drenażowej) | m3 | 30.5 |  | 0
42 | Warstwa gruntu przepuszczalnego o k>10^(-3)m/s - piasek zwykły (zasypanie wykopu) | m3 | 36.15 |  | 0
43 | Separacja warstw gruntu geowłókniną separacyjno-filtracyjną o gramaturze 70-160g/m2 | m2 | 220 |  | 0
44 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi EKO 8x40x60 cm. | m2 | 65 |  | 0
45 | Humusowanie wraz z obsiewem mieszankami traw | m2 | 360 |  | 0
|  | Suma netto: |  |  | 0
|  | VAT |  |  | 0
|  | Wartość brutto |  |  | 0