Zał. nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”

projektuje się postanowienia umowy o następującej treści:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR…

Zawarta w dniu …................... /  Zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez strony

pomiędzy Gminą Wieliczka

mającą swą siedzibę w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego 1

reprezentowaną przez ...............................................................................................

zwaną dalej “Zamawiającym”,

a  ........................................................................................................................................

reprezentowanym przez..........................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Zadanie realizowane jest w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) rozstrzygniętym w dn. ………. r. zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na zadaniu pn.: Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla ww. inwestycji zgodnie z załączonym SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Koncepcją Architektoniczną oraz innymi załączonymi do SWZ dokumentami.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SWZ.

§2

CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY

Integralne części składowe niniejszej  umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z załącznikami.

3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Polisa ubezpieczenia zgodnie z punktem 3.14.7 SWZ.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

6. Umowa regulująca współpracę wykonawców w przypadku, którzy wspólnie uczestniczą w wykonywaniu zamówienia (w przypadku wystąpienia takich wykonawców)

7. Oświadczenie Wykonawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z punktem 20.2.2 SWZ.

8. Gwarancja jakości i rękojmia za wady.

9. Klauzula informacyjna.

§3

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT

Ustala się następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy tj. ……... r.

- zakończenie: do dnia: 28.11.2025 r.

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

2.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w  osobie:.....................................                                                    posiadającego  uprawnienia budowlane w specjalności……………... . Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682  z późn. zm.).

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym przy wykonaniu niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Ze strony Wykonawcy:

1) kierownikiem budowy będzie ………………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnień …………….…….., wpis do odpowiedniej izby nr …………..

2) projektantem będzie ………………………. posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, nr uprawnień …………….…….., wpis do odpowiedniej izby nr …………..

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót;

- W dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia;

- Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę;

- Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy;

- Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy oraz montaż tablicy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane;

- Doprowadzenie mediów dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztów ich zużycia;

- Ubezpieczenie budowy (o którym mowa w pkt 3.14.7 SWZ;

- Pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia;

- Wykonanie pomiarów i badań;

- Sporządzenie map do celów projektowych w skali 1:500;

- Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania w media dla projektowanych obiektów,

- Sporządzenie wszystkich dokumentów koniecznych dla rozpoczęcia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (dokumentów dla zgłoszenia robót, projektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, zgód, uzgodnień, opinii, decyzji, a także zgłoszenie robót w imieniu Zamawiającego do właściwego organu i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia (dla robót niewymagających pozwolenia na budowę), wystąpienie do właściwego organu w imieniu Zamawiającego i uzyskanie ostatecznych decyzji 
o pozwoleniu na budowę (dla robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę) wraz z opłatami  za te uzgodnienia;

- Sporządzenie Koncepcji Architektonicznej i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,

- Sporządzenie kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu (dalej PZT), projekt  architektoniczno- budowlany i projekt techniczny wielobranżowy) oraz kompletnych projektów wykonawczych wielobranżowych wraz z wizualizacją i kolorystyką, w tym także projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia z podziałem na stałe i ruchome elementy, technologie pomieszczeń, w których będą urządzenia elektroniczne i związane z wyposażeniem pomieszczenia gastronomi catering (rozdzielnia);

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich  i przedmiarów robót i wyposażenia w urządzenia ruchome i stałe oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru;

- Sporządzenie instrukcji BHP i p.poż.;

- Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;

- Dostarczenie Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego przez uprawnioną osobę zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.2024 r. o charakterystycznej energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 101);

- Wykonanie i umieszczenie w miejscu robót tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zgodnie ze wzorem tablicy określonym w wytycznych Programu. Tablica wymaga akceptacji Zamawiającego;

- Organizacja i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów składowych, wraz z wykonaniem koniecznych przyłączy i dojazdów, a także ich usunięcie po zakończeniu robót budowlanych;

- Dostawa materiałów i urządzeń na teren budowy;

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, w sposób zgodny z: dokumentacją projektową Wykonawcy zatwierdzoną przez Zamawiającego, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, SWZ i załączonymi do niego dokumentami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru;

- Obsługa geodezyjna robót, w tym sporządzenie operatów, inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka;

- Nadzór autorski projektantów wraz z wydaniem nadzoru autorskiego;

- Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub zorganizowanie objazdów na czas prowadzenia robót – w przypadku konieczności;

- Zagospodarowanie terenu zgodnie z PZT i uporządkowanie po zakończeniu robót budowlanych;

- Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru;

- Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;

- Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości;

- Dokonywanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru;

- Uzyskanie akceptacji dla zastosowanych materiałów poprzez zatwierdzenie karty materiałowej przez Inspektora Nadzoru;

- Wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiałów z rozbiórek;

- Sporządzenie instrukcji eksploatacji obiektów, w tym obsługi i konserwacji urządzeń, eksploatacji kotłowni oraz p.poż;

- Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, wykonanych w zakresie Zamówienia;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie 
w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy;

- Świadczenie usług gwarancyjnych, usunięcie wad i szkód, które zostaną zgłoszone przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi oraz dokonywanie przeglądów serwisowych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji – opłaty za przeglądy serwisowe powinny być ujęte w cenie oferty;

4. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), w szczególności dotyczy to czynności związanych z wykonaniem:

- robót ziemnych

- robót montażowych

- robót betoniarskich i zbrojarskich

- robót instalacyjnych

- robót drogowych

- robót w zakresie zagospodarowania terenu

- pozostałych robót budowlanych

Osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego powinny być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez cały okres, w którym będą realizować wskazane wyżej czynności. Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami 
w szczególności: kierownika budowy, kierownika robót, projektantów, jak również osób samozatrudnionych.

1) Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które będą realizować opisane wyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności realizują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji zamówienia, które wykonują czynności opisane w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania uaktualnić oświadczenie poprzez złożenie nowego oświadczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia wystąpienia takiej zmiany.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia oświadczenia jak wyżej lub następujących dokumentów:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c) Poświadczonej/ych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, lub (i)

d) Dokumentów np. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek) lub (i)

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO,

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, jak również niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie oświadczenia lub dokumentów, o których mowa wyżej skutkuje nałożeniem sankcji w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §9 ust.1 nin. umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Z uwagi na zakres wykonywanych robót, działając na podstawie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z dnia 11 stycznia 2018 roku zgodnie z art. 68 ust. 3, od 1 stycznia 2022 r. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%. Art. 36 ustawy o elektromobilności stosuje się.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo, w celu skontrolowania stosowania wymogu Ustawy wskazanej w § 5 ust. 5, na ewentualne wezwanie, do przedłożenia dowodów rejestracyjnych pojazdów.

2) Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych ustawą o elektromobilności może skutkować odstąpieniem umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3) Jeżeli Wykonawca w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., nie zapewni wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, niniejsza umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności

a) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie;

b) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.),

7. Wykonawca zobowiązany jest do  przeniesienia na rzecz Zamawiającego, bez naliczania dodatkowych opłat, autorskich praw majątkowych na czas nieoznaczony z prawem Zamawiającego do wprowadzenia zmian do pracy powstałej na podstawie niniejszego zamówienia, do wszystkich utworów wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

§6

Prawa autorskie i pola eksploatacji

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo i bez ograniczeń całość majątkowych praw autorskich utworów powstałych w ramach niniejszej Umowy,

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje:

  - z chwilą potwierdzenia dokonania odbioru prac przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i nośników i na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

    - utrwalanie utworów dowolną techniką – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera, techniką elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową i na każdym nośniku włączając w to nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier;

    - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, cyfrową, elektroniczną, laserową, fotograficzną, optyczną i na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier;

    - rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami,

    - udostępnianie, w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach z udziałem Zamawiającego,

    - wprowadzanie do obrotu (zarówno oryginału, jak i egzemplarzy utworów i nośników na których utwory zostały utrwalone), użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy utworów (w całości lub w części) lub nośników, na których utwory utrwalono, wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie (w tym sporządzanie wersji obcojęzycznych) – w odniesieniu do całości lub części.

- Wraz z majątkowymi prawami autorskimi Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2, na polach eksploatacji określonych w ust. 2, wyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do utworów oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów (również w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 i na polach eksploatacji określonych w ust. 2.

- Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia nabytych praw, o których mowa w ust. 1 i 3, na osoby trzecie.

- Z dniem przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 1 i 3 uprawnienie do pobierania pożytków i innych dochodów, jakie przynosi lub może przynosić Utwór przechodzi (w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 2. na Zamawiającego.

- W razie pojawienia się nowych, nieznanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy pól eksploatacji, Zamawiający ma prawo pierwszeństwa nabycia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 praw o których mowa w ust. 1 i 3 w ramach nowych pól eksploatacji.

- W ramach wykonania prawa, określonego w ust. 6, Zamawiający wystosuje pisemne żądanie do Wykonawcy, a następnie strony zawrą pisemny Aneks w zakresie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 i 3, w ramach nowych pól eksploatacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności, że korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z utworów uzyskanych na podstawie umowy przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.

§7

WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom SWZ  oraz projektów.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną 
w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją i przedstawić próbki materiałów

4. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. Koszt wykonania tych badań obciąża Wykonawcę.

§8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości:

………………. zł brutto (słownie: …………… zł ………./100)

………………. zł VAT ( słownie: …………… zł ………./100)

………………. zł netto ( słownie: …………… zł ………./100)

- Wykonawca do podpisania umowy złoży kosztorys oraz harmonogram rzeczowo - finansowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie realizowane jest w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami w/w programu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia Umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpływać na terminy lub prawidłowość realizacji Umowy.

- Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ryczałtu po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Za roboty uznane jako zbędne i niewykonane, choć objęte ryczałtem oraz SWZ, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Kosztorys oraz harmonogram rzeczowo – finansowy są integralną częścią umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 683-00-11-450

- Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w roku 2024 do kwoty brutto: 2 414 962,41 zł,

b) w roku 2025 pozostałą część kwoty.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę .............................  w następującej formie:  .............................................

- Zabezpieczenie to winno obejmować okres od daty podpisania umowy do końca jej realizacji plus 30 dni, natomiast 30% jego wartości winno obejmować udzielony w ofercie okres rękojmi za wady oraz okres gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 454 ustawy o Prawo zamówień publicznych:

  - 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, a okres zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia lub niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, mającego wpływ wydłużenie okresu ważności zabezpieczenia, jak np. wydłużenie terminu realizacji umowy.

- Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wypłacone środki zostaną zwrócone Wykonawcy po dostarczeniu przez niego Zamawiającemu nowego zabezpieczenie lub w terminie zwrotu zabezpieczenia.

§10

KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oraz na jego żądanie oświadczenia 
o którym mowa w §5 ust. 4 pkt 1 nin. umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów o których mowa w §5 ust. 4 pkt 2 nin. umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony, w dostarczeniu zamawiającemu w/w dokumentu(ów) opisanego(ych) 
w wezwaniu,

- za każdy stwierdzony podczas kontroli przypadek zatrudnienia osoby w inny sposób, niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wykonującej czynności o których mowa w punkcie §5 ust. 4 umowy za każdą osobę w każdym dniu w wysokości 2000,00 zł,

- za każdorazową nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za każdorazowy brak zapłaty (w całości lub części) wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, skutkującym  zapłatą na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego - w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za brak dalszej waloryzacji umów podwykonawców w przypadku zwaloryzowania umowy Wykonawcy 
w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia dokumentów o których mowa w §5 ust. 5 pkt 1 nin. umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiającemu, oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, po prawidłowym zawiadomieniu przez Wykonawcę o zakończeniu wraz z przedłożeniem wymaganych dokumentów, jeżeli zwłoka wynosić będzie powyżej 30 dni – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w dokonaniu płatności, która wynosić będzie powyżej 30 dni – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

4. Ustala się maksymalną wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony w wysokości 30% wartości brutto umowy.

§11

ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy.

- Odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru.

- Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w  dzienniku budowy przez kierownika budowy i  potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

- Do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi:

- wypełnione dzienniki budowy,

- udzieloną pisemną gwarancję na wykonane prace, wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie wg załączonego w SWZ wzoru,

- opracowaną kompletną dokumentację powykonawczą w 3 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, inwentaryzację powykonawczą z klauzulą,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- wyniki wszystkich badań laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń,

- instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- uzyskaną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy może wstrzymać podpisanie protokołu końcowego odbioru zgodnie z decyzją komisji odbiorowej. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający nie może odmówić odbioru jednocześnie wyznaczając termin usunięcia wad,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- Jeżeli wady są istotne Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia.

- Z odbioru przedmiotu umowy zarówno częściowego jak i końcowego zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane co roku w czasie trwania gwarancji.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika obiektu. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wad potwierdzane jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- W czynnościach związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym bezwzględnie wymagana jest obecność kierownika budowy oraz kierownika robót odpowiednio do rodzaju odbieranego zakresu robót budowlanych.

- Dla zgłaszania odbioru właściwa będzie forma pisemna.

§12

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi jakości (zał. nr 8 do SWZ) na okres …….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu ( zgodnie ze złożoną ofertą).

- Termin gwarancji i rękojmi wynosi……… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego Wykonawca dokonywał usunięcia wad przedmiotu Umowy.

- Gwarancja dotyczy wszystkich robót budowlanych, materiałów, urządzeń i wyposażenia.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§13

ROZLICZENIA

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru robót odbędzie się w częściach na podstawie faktur przejściowych, wystawionych za roboty wykonane w danym okresie, po podpisaniu protokołu odbioru tych robót przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w 3 częściach:

- 1 część obejmuje dokumentację projektową wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę w wysokości nie przekraczającej 10% wynagrodzenia umownego

- 2 część w wysokości nieprzekraczającej 80% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane płatne w okresach miesięcznych zgodnie  z zaawansowaniem robót budowlanych,

- 3 część nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia za wykonane prawidłowo prace, na podstawie prawidłowo sporządzonych odpowiednio częściowego i końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, po spełnieniu warunków co do rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, na podstawie wystawionych 
i doręczonych Zamawiającemu faktur, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania obciążyła rachunek bankowy Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty (wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu wraz 
z oświadczeniem Podwykonawcy oraz wyciągiem z rachunku bankowego Podwykonawcy), wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa  w art. 465 ust. 1 uPzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot  wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty o której mowa w ust. 9 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty. Dopuszcza się zgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapisy dotyczące praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- Wszystkie płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, związane z realizacja niniejszej umowy będą dokonywane na rachunek bankowy o numerze ……………………………………….

- Dopuszcza się przesyłanie faktur za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiającego w PEF.

- Typ numeru PEPPOL: NIP

- Numer PEPPOL: 6830011450

- Skrócona nazwa skrzynki: Gmina Wieliczka.

- Fakturę VAT należy wystawić na następujące dane:

Nabywca:

Gmina Wieliczka

ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

NIP: 6830011450

Odbiorca:

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem dla którego zgodnie 
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku wskazania w umowie rachunku rozliczeniowego niewymienionego w w/w wykazie, Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podatników rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podatników na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§14

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zleca wykonanie części zamówienia tj.…………...  podwykonawcy tj. ………….... Jakość  prac  wykonanych przez Podwykonawcę nie może być niższa niż robót wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (wraz z kosztorysami na te roboty), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dostarczenia kopii umowy o której mowa w ust. 7, w przypadkach o których mowa w ust. 5 pkt 1-3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa  w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 11 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Ust. 2-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

- przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił,

- do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza brak solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 15

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą, zgodnie z § 14 nin umowy.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust.1.

- W sytuacji określonej w ust. 4 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umownej określonej w § 10 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w dniu wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tytułu faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury Wykonawcy lub zatrzymać z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę odpowiadającą wysokości należności podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

- Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 5, 7 i 8.

§ 16

MOŻLIWOŚĆ ZMIAN NINIEJSZEJ UMOWY

1. Do zmian niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy art. 454-455 uPzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):

# zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

# udziału lub zmiany podwykonawców,

# zmiany projektanta, kierownika budowy, oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba, śmierć, utrata uprawnień, braku przynależności do stosownej Izby), pod warunkiem, iż nie będą to osoby o kwalifikacjach niższych niż wymagane w niniejszym postępowaniu.

- ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót lub zmniejszeniem 
o 40% zakresu robót związanych ze zmianą technologii wykonania prac lub gdy prace okażą się niekonieczne, np. rezygnacja z rozwiązań dotyczących estetyki obiektu ale nie wpływaj na przeznaczenie obiektu i zgodność z przepisami budowlanymi, będących Przedmiotem niniejszej Umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość zaniechanych prac lub uwzględniający zmniejszona ilość robót, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku;

- wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji warunków za względu na przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia przyspieszą ukończenie robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac na podstawie protokołu robót zamiennych, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, który odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w §3 z uwagi na:

- a) zawieszenie prac przez Zamawiającego,

- b) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

- c) przedłużające się wykonawstwo robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej,

- d) niekorzystne warunki atmosferyczne oraz warunki niekorzystne ze względu na zastosowane technologie wykonywanych robót,

- e) przedłużające się procedury administracyjne (np. związane z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),

- f) wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody,

- g) wstrzymanie prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- h) na konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg,

- i) wystąpienie warunków geotechnicznych niezgodnych z dokumentacją, a których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji,

- j) wystąpienie konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- k) wystąpienie niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach, pomimo dołożenia wszelkiej staranności podczas ich przygotowywania,

- l) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych,

- zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,

# zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania  materiałów wskazanych przez Zamawiającego),

# na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości,

# zmiany warunków i terminów finansowania,

# wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,

# zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT,

# możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,

# zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych,

# zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,

# zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne 
i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,

# zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

# zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych,

# zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,

# zmiany zakresu rzeczowego poszczególnych etapów realizacji, jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi,

# dopuszczalne są wszelkie zmiany, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:

1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

3) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

4. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wartości netto pozostaną bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przez Wykonawcę zatrudniającego osoby bezpośrednio wykonujące Zamówienie na rzecz Zamawiającego.

4.1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4. następować będzie na wniosek Wykonawcy, w formie pisemnej lub formie elektronicznej, (tj. z podpisem kwalifikowanym).

4.2) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.

4.3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 4. lit. a-d będą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę.

4.4) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany Umowy, o której mowa w pkt 4.1), w okolicznościach, o których mowa w ust. 4 lit. a - d. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia umownego.

4.5) W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt.

4.1), Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów.

4.6) Zamawiający zajmie stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego - w ocenie Zamawiającego - wniosku. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wynagrodzenia umownego, dotyczyć będzie części Zamówienia wykonanego po zawarciu aneksu.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach (tzw. klauzula waloryzacyjna).

5.1) Zmiana wynagrodzenia musi być związana ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz jest możliwa raz na 12 miesięcy w oparciu wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej „Budowa budynków” publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”).

5.2)  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

5.3) Waloryzacja może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy/terminu składania ofert.

5.4) Zwiększenie wynagrodzenia pierwszą waloryzacją nastąpi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (miesiąc do poprzedniego miesiąca) począwszy od miesiąca w którym zawarto umowę/upłynął termin składania ofert, na moment złożenia wniosku przez stronę, będzie większy niż 10%.

5.5) Zmniejszenie wynagrodzenia pierwszą waloryzacją nastąpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen (miesiąc do poprzedniego miesiąca), począwszy od miesiąca  w którym zawarto umowę/upłynął termin składania ofert, na moment złożenia wniosku przez stronę, będzie większy niż 10%.

5.6) Waloryzacją nie zostaną objęte usługi, roboty lub dostawy które zostały wykonane przed złożeniem wniosku o dokonanie waloryzacji wartości umowy.

5.7) W przypadku wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi ono w kwocie odpowiadającej procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od którego przewiduje się waloryzację (np. w przypadku wzrostu cen o 13% wynagrodzenie podlegające waloryzacji zostanie powiększone o 3%).

5.8) W przypadku obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi ono w kwocie odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu poniżej ustalonego poziomu od którego przewiduje się waloryzację (np. w przypadku spadku cen o 13% wynagrodzenie podlegające waloryzacji zostanie pomniejszone o 3%).

5.9) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień ust. 4 wynosi 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto. Zapłata wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko usług, robót lub dostaw które zostaną wykonane po waloryzacji umowy.

5.10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, o ile przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 12).

5.11) Postanowienia §14 stosuje się odpowiednio.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia w drodze mediacji w terminie do 30 dni od daty pisemnego wezwania do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 18

- Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron/Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej

| …............................................ | …............................................ |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |

W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej

Jeżeli umowa zostanie zawarta przed upływem 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

W przypadku umowy w postaci papierowej

W przypadku umowy w formie elektronicznej