Załącznik nr 2 do SWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………..

zawarta w Górowie Iławeckim w dniu  ……………. pomiędzy:

Skarbem Państwa – PGL Lasy  Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Generała Sikorskiego 30A, NIP 743-000-60-61 , REGON 510022290,  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Nadleśniczego Krzysztofa Śmiech

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________

zamieszkałym……………………………….PESEL…………………adres do korespondencji…………

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

1) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON ___________________________________,

zamieszkałym………………………………. PESEL………………… adres do korespondencji

………………………..

2) 	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

zamieszkałym………………………………. PESEL………………… adres do korespondencji

………………………..

3)	p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________z siedzibą w ______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON __________________________

zamieszkałym………………………………. PESEL………………… adres do korespondencji

………………………..

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”) złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) – o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Borki i Mała Wola” („Przedmiot Umowy”).

- Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:

- Formularz Oferty,

- kosztorys ofertowy uproszczony stanowiący załącznik do Umowy,

- projekt budowlany branża architektura i konstrukcja, projekt budowlany branża instalacje sanitarne, projekt budowlany branża instalacja elektryczna, projekt budowlany przyłącza wodociągowego, projekt wykonawczy branża architektura i konstrukcja, projekt wykonawczy branża instalacje sanitarne, projekt wykonawczy branża instalacja elektryczna, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (branża: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe, instalacja elektryczna), decyzja dotycząca pozwolenia na budowę nr Bg-23/24 z dna 05 luty 2024r. – wydana przez Starostę Bartoszyckiego, decyzja o warunkach zabudowy – Decyzja nr 65z dnia 28 sierpnia 2023r.– wydana przez Wójta Gminy Bartoszyce, Zgoda na lokalizację zjazdu z dnia 03.11.2023r.  wydane przez Wójta Gminy Bartoszyce, Warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej z dnia 01.06.2023r. wydane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce, Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 24.05.2023r. wydane przez Energa – Operator SA oraz zawarta umowa przyłączeniowa (łącznie „Dokumentacja”),

- wszystkie postanowienia opisane w SWZ na podstawie której podpisano niniejszą umowę

- z zastrzeżeniem ust. 3.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót z technicznego, technologicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia niezbędnych do oddania Przedmiotu Umowy chociażby konieczność ich wykonania wynikałaby jedynie pośrednio z Dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej.

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Okres realizacji Przedmiotu Umowy: 230 dni od daty podpisania umowy.

2.	Za dzień zakończenia realizacji robót uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót wraz z wymaganą dokumentacją. Jednakże w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał Przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, za dzień zakończenia realizacji robót uznaje się dzień otrzymania przez Zamawiającego ponownego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru robót.

§ 3

Obowiązki stron

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2)  przekazania dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy wraz „Dokumentacją”, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 3,

3)	zapewnienia nadzoru inwestorskiego – Inspektorów Nadzoru zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

4) zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	przekazania Zamawiającemu:

a)	przed przekazaniem placu budowy - dwóch egzemplarzy planu bezpieczeństwa           i ochrony zdrowia dla całości robót objętych pozwoleniem na budowę, sporządzonego przez kierownika budowy, uwzględniającego specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie                                   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126),

b)	przed przystąpieniem do robót - dwóch egzemplarzy projektu organizacji robót (harmonogram rzeczowo – finansowy) dla robót objętych pozwoleniem na budowę;

2)	protokolarnego przejęcia i odpowiedniego zabezpieczenia (oznakowania) placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami technicznymi i zapewnienia warunków BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, aż do chwili wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim;

3)	umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

4)	zabezpieczenia dostępu do mediów na potrzeby prowadzenia robót budowlanych oraz pomieszczeń socjalnych do celów budowy;

5)	zapewnienia kierownika budowy o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który zapewnia skuteczny nadzór wykonawczy;

6)	zapewnienia kierownika robót sanitarnych o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń który zapewnia skuteczny nadzór wykonawczy w specjalności sanitarnej;

7)	zapewnienia kierownika robót elektrycznych o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który zapewnia skuteczny nadzór wykonawczy w specjalności elektrycznej;

8)	Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych na gruncie nie będącym               w zarządzie Zamawiającego (w pasie drogi gminnej), Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. Wszelkie opłaty związane                   z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. W przypadku potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującego zakres robót związanych z przebudową zjazdu.

9)	prowadzenia dziennika budowy;

10)	wykonania prac będących Przedmiotem Umowy zgodnie z Dokumentacją wymienioną     w § 1 ust. 2 pkt 3, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa;

11)	dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane na użyte materiały, każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji;

12)	utrzymania porządku w miejscu wykonywanej pracy, na terenie przyległym oraz na drogach dojazdowych W przypadku zaniechania wykonania czynności porządkowych, mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkowo zgodę;

13)	uprzątnięcia odpadów (powstałych w wyniku jego działań) z powierzchni, na której prowadzone będą prace budowlane i ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699             z późn. zm.);

14)	umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego              i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego;

15)	niedopuszczenia do wykonywania robót przez osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień, zatrudnionych przez Wykonawcę, bez względu na formę zatrudnienia, w tym także przez podwykonawców;

16)	przestrzegania zasad ochrony środowiska;

17)	zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą wszystkie prace fizyczne objęte Przedmiotem Umowy, tj. robót budowlanych budynku kancelarii oraz wszelkie roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej („Obowiązek zatrudnienia”). Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wykonujących funkcję kierownika budowy, kierowników robót, wykonujących usługi geodezyjne oraz ewentualnych dostawców materiałów i urządzeń.

a)	W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP określił w SWZ wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tego zobowiązania („Obowiązek zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie tych osób przez podwykonawców;

- Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 2 pkt 17 czynności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków.

(4)	dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1–4 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. b. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 17 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 17 czynności oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §10 ust. 1 pkt 9.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

18)	przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami powykonawczymi i pozwoleniem na użytkowanie.

§ 4

1.	Zamawiający oświadcza, że powołał inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz, że inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i są uprawnieni w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót. W przypadku występowania robót dodatkowych mają prawo do sprawdzenia książki obmiaru i kosztorysów powykonawczych w zakresie rzeczowo-finansowym i ilościowym.

2.	Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

1)	w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Pan/Pani ……………………………………………………………………………….,

2)	w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – Pan/Pani ……………………………………………………..,

3)	w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – Pan/Pani …………………………………………………….. .

3.	Wykonawca oświadcza, że powołał:

1)	kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który będzie pełnić tę funkcję poprzez codzienny pobyt na terenie prowadzonych robót budowlanych,

2)	kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który będzie pełnić tę funkcję poprzez pobyt na terenie prowadzonych robót budowlanych w czasie prowadzenia robót sanitarnych,

3)	kierownika robót posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który będzie pełnić tę funkcję poprzez pobyt na terenie prowadzonych robót budowlanych w czasie prowadzenia robót elektrycznych.

4.	Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do kierownika budowy i kierowników robót osoby wskazane w ofercie. Zmiana kierownika budowy lub kierowników robót w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania czynności w ramach obowiązków kierownika budowy lub kierowników robót pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji kierownika budowy lub kierowników robót wymaganych postanowieniami SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy lub kierowników robót, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5.	Wykonawca ustanawia:

1)	kierownika budowy w osobie: Pana/Pani ……………………………………………………………………

- kierownika robót sanitarnych w osobie: Pana/Pani ……………………………………………………..

- kierownika robót elektrycznych w osobie: Pana/Pani ………………………………………………… .

6.	Kierownik budowy i kierownicy robót będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

7.	Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby kierownika budowy lub kierowników robót, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

8.	Dodatkowym przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji zadania jest _______________.

§ 5

      - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj.: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 215 z późn. zm.).

2.	Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu atesty, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne itp., dotyczące tych materiałów. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Materiały i urządzenia muszą przed ich użyciem, wbudowaniem lub instalacją zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, którego przedstawicielem jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.	Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia jakiego rodzaju materiały budowlane są lub mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6

Odbiór robót

1.	Strony uzgodniły następujące odbiory:

1)	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonanego wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Z czynności odbiorowych musi być sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy i odpowiednio kierownika robót, jak również komisji powołanej przez Nadleśniczego Nadleśnictwa. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego i zakończy dany etap robót, bez odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny umożliwić dokonanie odbioru ww. robót, poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworów kontrolnych, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie robót ulegających zakryciu i zanikających poprzez ich odsłonięcie lub wykonanie otworów, na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona te roboty ponownie na swój koszt. Roboty ulegające zakryciu i zanikające, które nie zostały odebrane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będą stanowiły podstawy do ustalenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia;

2)	odbiory częściowe robót - etapy z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Odbiory częściowe mają na celu sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania określonego zakresu robót w ramach etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, w tym wad oraz rozliczenie do 70 % wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1.

Zamawiający dopuszcza zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo - finansowym za zgodą obu stron. Zwłoka w wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w stosunku do terminu wskazanego w nim, wyklucza możliwość odbioru częściowego i domagania się zapłaty wynagrodzenia za ten etap przed odbiorem końcowym;

3) Odbiór końcowy obejmujący sprawdzenie zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z       kosztorysem ofertowym uproszczonym stanowiącym załącznik do Umowy i „Dokumentacją”, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

4)  Odbiór gwarancyjny przed upływem terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady, nie później niż na ……………….dni przed upływem terminu gwarancji jakości i rękojmi.

2.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego/częściowego robót wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru odrębnym pismem. Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy, że roboty faktycznie zostały zakończone.

3.	Zgłaszając gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z mapami powykonawczymi. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej stanowi podstawę do odmowy przeprowadzenia czynności odbioru końcowego.

4.	Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru częściowego/końcowego. Przystąpienie do odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia dokonania przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy, pod warunkiem, że inspektor nadzoru potwierdzi, że roboty zostały faktycznie zakończone; Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały faktycznie zakończone, Zmawiający nie ma obowiązku dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru częściowego/końcowego robót. W tej sytuacji, Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty wskazane przez inspektora nadzoru i ponownie zgłosić zakończenie robót wpisem w dzienniku budowy.

5.	Z czynności odbioru częściowego/końcowego Zamawiający sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa, w tym
w szczególności prawa żądania kar umownych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad
w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze);

- jeżeli wada (lub wady) jest istotna- Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie umożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie……………… oraz do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

8.	Z czynności odbioru usunięcia wad Wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

9.	Zamawiający może ponownie odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad okazały się nieprawdziwe w całości lub części.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

11.	Nieusunięcie wad po odbiorze końcowym w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia w całości lub w części osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z zachowaniem uprawnienia do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy za roboty budowlane:

- netto ………………….. zł (słownie: ……………………………………)

- wartość podatku VAT …………….. zł (słownie: ……………………………………)

- brutto ………………….. zł (słownie: ……………………………………).

2. Wskazane w zapisie ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikające z SWZ, dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem obowiązków Wykonawcy, określonych w § 3 ust. 2.

3. Podstawą wystawienia faktur przejściowych są protokoły odbiorów częściowych robót. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót.

4.  Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

5.	Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Rozliczenia i płatności

            - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonana na podstawie faktur przejściowych oraz faktury końcowej, zgodnie z § 7 ust. 3.

2.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.	Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę:

1) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiającego fakturę/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonującego przelewu kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców,

3) oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, że wszystkie zobowiązania wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały uregulowane. Zapłata całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.

4.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

5.	Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych, o których z faktury końcowej.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą/ rachunkiem.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, co do zasadności żądania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 14 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty,

2) jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 14 i potwierdzi zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej z niniejszej Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego o uznaniu płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Kwota należna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

§ 9

Podwykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia zamierza / nie zamierza*                                            (* niepotrzebne skreślić) współpracować z podwykonawcami, którzy będą realizować następujące części zamówienia (zakres robót):

- podwykonawca: ………………………………………………………………………………………………………….

część zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………..

- podwykonawca: ………………………………………………………………………………………………………….

część zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………..

- podwykonawca: ………………………………………………………………………………………………………….

część zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………..

2.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć części zamówienia niniejszej umowy innemu podwykonawcy niż wymienionemu w ust. 1.

3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania dopuszczonych przez siebie podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy.

4.	Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień zawodowych – jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy.

5.	W związku z tym, że roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w te roboty, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę z o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, które będą wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi już wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie o zapłatę wynagrodzenia;

  - nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym;

  - uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę odbiorów robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

  - uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”);

  - kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

9.	Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia w tym w szczególności w ust. 7 i 8;

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP, tj. zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.	Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem naliczenia kary umownej.

- Przepisy ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 10

Kary umowne

1.	Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

1)	Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 40 000,00 zł, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 PZP.

2)	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 40 000,00 zł.

3)	Za zwłokę w wykonaniu robót objętych Umową, to jest zawinione przez Wykonawcę przekroczenie terminu wykonania robót, o którym, mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki,

4)	Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, kara umowna wynosi 400,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

5)	Z tytułu niewykonania postanowień Umowy o zamówienie publiczne w zakresie wymagań dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	w wysokości 3 000,00 zł z tytułu każdego stwierdzonego przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b)	w wysokości 1 000,00 zł z tytułu każdego stwierdzonego przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)	w wysokości 500,00 zł z tytułu każdego stwierdzonego przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d)	w wysokości 500,00 zł z tytułu każdego stwierdzonego przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, gdy Zamawiający poinformował Wykonawcę o niezgodności terminu zapłaty wskazanego w umowie o podwykonawstwo z terminem wskazanym w § 9 ust. 14 Umowy i wezwał Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty.

W przypadkach, o których mowa w ust. 5. lit. b-d Wykonawca niezależnie od naliczonej kary umownej zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z zapisami § 9, bądź niezwłocznego usunięcia podwykonawców/dalszych podwykonawców z placu budowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6)	Za wykonywanie za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

7)	Za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 2 pkt 17, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu.

8) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 13 w wysokości 500,00 zł.

9) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 17 lit. b ppkt 1-4 dotyczących osób wykonujących czynności wymienione w § 3 ust. 2 pkt 17, w wysokości 200 zł za rozpoczęty każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie, nie więcej niż 1500 zł,

2.	Kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

3.  Suma naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1.

4.	Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.	Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1.	Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w całym okresie jej obowiązywania, w następujących wypadkach:

1)	Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

2)	Zamawiający może odstąpić od Umowy:

a)	w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,

b)	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 10 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

c)	w okolicznościach wymienionych w art. 454 ust. 1 PZP,

d)	jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem budowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć budowę w czasie umówionym, z uwzględnieniem terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust. 1,

e)	jeżeli Wykonawca niezależnie od naliczonych kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b-d, nie wypełni obowiązku niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z zapisami § 9, bądź niezwłocznego usunięcia podwykonawców/dalszych podwykonawców z placu budowy,

f)	w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia,

g)	gdy suma naliczonych przez Zamawiającego kar umownych wyniesie równowartość 30% Wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1.,

h) 	w przypadku nierespektowania przez Wykonawcę w sposób rażący żądań i zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego,

i) 	w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych o złej jakości pomimo wcześniejszych bezskutecznych wezwań Przedstawiciela Zamawiającego do ich poprawy,

2.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia. Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

3.	W razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

1)	zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

2)	wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4.	W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

1)	dokonania odbioru robót, o których mowa w § 1 oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia odstąpienia od Umowy oraz dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania, a zostały zakupione przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego,

2)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

5.	Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy tak na podstawie postanowień Umowy, jak również przepisów ustawy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy. Rozliczenie w przypadku odstąpienia od Umowy nastąpi według cen wynikających z Umowy.

§ 12

Zmiany Umowy

1.		Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej;

b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego;

c) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, zmiana technologii wykonania robót (roboty zamienne),

d) zmiany Dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

f) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,

g) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą odpowiednio projektanta i Zamawiającego) pod warunkiem, że:

a. zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:

− spowoduje poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia,

− wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

b. zastosowania technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa realizowanego obiektu lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,

c. w przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w Dokumentacji, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, w sytuacji:

  - wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

  - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.

- Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

  - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów utrzymujące się dłużej niż 15 dni;

  - zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

  - opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę lub powodujących brak możliwości odbioru robót (np. uzyskanie z urzędu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej), a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy;

  - opóźnienia w dostawie materiałów lub ich czasowa niedostępność na rynku budowlanym, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

  - wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

  - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

  - wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

  - wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę Dokumentacji lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

  - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji;

  - wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia i okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii, pandemii i innych klęsk żywiołowych;

  - wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 powyżej, jeżeli okoliczności te rzeczywiście mają wpływ na termin wykonania Umowy;

  - odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

  - konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych w Dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie;

  - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;

  - spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakresu nie ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zleci ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Roboty dodatkowe lub zamienne zostaną wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów, jak zamówienie podstawowe.

7) Wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ustępie powyżej, ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikających z Umowy.

8) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie w ustępem 7) powyżej, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w dotychczasowym zakresie Umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy, w której poszczególne roboty budowlane zostaną wycenione w oparciu o ceny czynników produkcji przyjęte z zeszytów „Sekocenbud” (jako średnie) za okres ich wykonania dla województwa warmińsko-mazurskiego.

9) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do szczegółowej kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

10) Strony dopuszczają również możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. Sposób przedmiotowych zmian został opisany w § 4 Umowy.

11) Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową określonych w SWZ.

12) Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.

13) Każda ze Stron umowy może zawnioskować o zmianę umowy z przyczyn wymienionych w ustępach powyżej. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany;

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

5) Dowodami, o których mowa w ust. powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

1. w odniesieniu do zmiany Przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany Przedmiotu Umowy;

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia;

- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy;

- dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą).

2. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji Umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia;

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń;

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń;

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń;

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń;

- analiza rynku potwierdzająca opóźnienia w dostawie materiałów lub czasową niedostępność materiałów na rynku budowlanym, niezbędnych do wykonania Umowy;

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń.

3. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

1) zaakceptować wniosek o zmianę,

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzucić wniosek o zmianę.

5. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania będzie zachowanie ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez zmniejszenia jego wysokości oraz przedłużenie polisy ubezpieczeniowej.

9. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 PZP:

1)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2)	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do Umowy.

2.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany Przedmiot Umowy (na wykonane roboty, wbudowane materiały oraz zainstalowane lub wbudowane urządzenia), gwarancji jakości w wymiarze …. miesięcy. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości rozpocznie bieg w dniu dokonania odbioru końcowego robót wykonanych w ramach Umowy, oraz podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

3. 	Równolegle z gwarancją jakości, przez … miesięcy, biegnie okres rękojmi za wady wykonanych robót.

4.	W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie i telefonicznie o stwierdzonych wadach Przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od ich ujawnienia.

5.	Jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z obowiązującymi przepisami, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 4 do usunięcia wad.

6.	W przypadku, gdy w okresie gwarancji jakości lub w okresie rękojmi za wady zostaną wykryte wady istotne mające wpływ na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy, nie nadające się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do:

  - odstąpienia od Umowy lub

  - żądania zwrotu zapłaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

  - żądania wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części na koszt Wykonawcy.

6.	W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad niemających wpływu na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji jakości lub w okresie rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole spisanym przy udziale obu stron, uwzględniającym realny czas do ich usunięcia. Brak dotrzymania przez Wykonawcę terminu będzie skutkował usunięciem wad na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości.

7.	W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

8.	Brak przystąpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usunięcie wad lub usterek w sposób nieskuteczny uprawnia Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4) i odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

9.	Usunięcie wad i usterek uważa się za skuteczne:

1)	z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i usterek,

bądź

2)	w przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

10.	Wykonawca najpóźniej przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego robót, przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną. Niedostarczenie Zamawiającemu karty gwarancyjnej w terminie będzie traktowane jako przypadek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Za zwłokę w wykonaniu obowiązku przekazania Zmawiającemu karty gwarancyjnej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach i w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 3).

11.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za wbudowane materiały, wyposażenie oraz wbudowane i zainstalowane urządzenia do końca udzielonego okresu gwarancyjnego, bez względu na upływ terminu gwarancji wytwórcy urządzenia, wyposażenia czy materiału.

12.	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ………………………… zł (słownie: …………………..……………………………) w formie………………………………… .

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole odbioru końcowego robót. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji udzielającej zabezpieczenia.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP, przy czym zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne, ,  koszty wykonania zastępczego, odszkodowania, roszczenia z rękojmi za wady i gwarancji jakości itp.

- W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego zabezpieczenia nie później niż 5 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie niższą niż 500.000 zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania wymaganej sumy ubezpieczeniowej, w przypadku jej pomniejszenia na skutek realizacji innych roszczeń oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający wedle swojego wyboru może:

  - odstąpić od Umowy;

  - ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 16

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Górowo Iławeckie z siedzibą w Górowie Iławeckim ul. Gen. Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 7611930, adres e-mail gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie można skontaktować się poprzez email: marek.sieniuc@olsztyn.lasy.gov.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1) w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.

§ 17

1.Zgodnie z art. 439 ustawy dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a niniejszej umowy) z zachowaniem poniższych zasad:

  - zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w § 18 ust. 1 niniejszej umowy może zostać dokonana w przypadku, gdy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku wskazuje wzrost o więcej niż 3 %. Do obliczania waloryzacji zostanie wzięty wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej opublikowany przez GUS i obowiązujący w dniu złożenia wniosku o waloryzację w odniesieniu do wskaźnika obowiązującego w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

  - W sytuacji, gdy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku wskazuje spadek o więcej niż 3,1 % Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

  - Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany - wedle powyższego - będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu/spadku cen produkcji budowlano - montażowej określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa powyżej, przy czym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż o ten wskaźnik pomniejszony o 3,0 % (ryzyko związane z normalną fluktuacją cenową). Powyższa zmiana dotyczyć będzie jedynie robót pozostałych do wykonania począwszy od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku o zmianę wynagrodzenia przez Wykonawcę, i pod warunkiem, że niewykonanie w/w robót jest zgodne z przyjętym harmonogramem będącym załącznikiem………… do Umowy, i nie stanowi opóźnienia w stosunku do harmonogramu (niezależnie od przyczyny ewentualnego opóźnienia). Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot Umowy.

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach półrocznych.

  - Waloryzacji podlegać będą ceny zawarte w kosztorysie ofertowym uproszczonym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji oraz ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia.

  - Zmiana wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

  - Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ustępie powyżej, wynosi 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy (wynikającego z oferty Wykonawcy) - powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.

  - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji (spadku lub wzrostu cen) nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w §18 ust. 1 lit. h, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów których dotyczą.

§18

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy  w okresie jej realizacji, jak również w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w sytuacji nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego obowiązków – Zamawiający skorzystał z wykonawstwa zastępczego, tj. zlecił podmiotowi trzeciemu określone czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:

- Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.);

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

- Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym Dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 2 pkt. 3) Umowy);

  - Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym uproszczonym;

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………….. 					………………………………

Zamawiający 							Wykonawca