UMOWA Nr FB/        /2022

zawarta w dniu …………….. 2022 roku w Białobrzegach pomiędzy:

Gminą Białobrzegi

ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego występuje:

# Adam Bolek – Burmistrz Miasta i gminy Białobrzegi

# przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi -  Iwony Czwarno - Olczykowskiej

a

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodnym z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XL/335/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Białobrzegi zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 503).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia (szczegółowo opisanym w zapytaniu ofertowym z dnia 07.06.2022 r., stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy) i uznaje go za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszelkich innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizując przedmiot umowy do postępowania z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

            - Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w terminie 14 dni od podpisania umowy dane niezbędne do wykonania prac objętych umową, w zakresie założeń programowych do sporządzenia planów.

            - Osobą do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ……. tel ……………… e-mail…………….

            - Osobą do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest ……tel …………….. e-mail ………………

§ 3

Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia, tj. do dnia …………… 2023    roku.

§ 4

- Za Wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ………… brutto (słownie:……………..)

- Strony ustaliły płatność w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur częściowych lub innych dokumentów uprawniających do wypłaty wraz 
z protokołem odbioru projektu dostarczonym do Zamawiającego, zgodnie 
z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Przy czym płatność końcowa nastąpi po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności z prawem złożonych opracowań.

- Kwota określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne 
do prawidłowego wykonania umowy i nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.

- W przypadku zmiany obowiązującego podatku VAT, kwota określona w § 4 pkt 1 ulega zmianie stosownie do zmiany podatku.

§ 5

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 6

- Przekazanie wykonanych prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.

- Przekazaniu Zamawiającemu nie podlegają materiały robocze, opracowania mające formę przejściową oraz inne nieistotne dokumenty nie wymagające archiwizowania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie pisemnej 
i elektronicznej:

  - 6 egz. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rysunkami stanowiącymi załącznik graficzny do uchwały w formie wydruku kolorowego.

  - 1 egz. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z rysunkami stanowiącymi załącznik graficzny do uchwały w wersji elektronicznej (rysunek wykonany w formacie PDF  i tiff, część opisowa wykonana w formacie pdf i doc) oraz cyfrowo zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o Infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214.) 
i przepisów wykonawczych do niej

  - 3 egz. prognozy oddziaływania na środowisko – w formie wydrukowanej oraz 1 egz. elektroniczny na płycie CD/DVD;

  - 3 egz. opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf i doc.

  - 2 egz. dokumentacji formalno – prawnej dotyczącej procedury sporządzania projektu planu w celu przedłożenia Wojewodzie do oceny zgodności z przepisami prawa.

Wymagane jest również, aby część graficzna spełniała wymagania przepisów ustawy 
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisów wykonawczych do niej – tj. rysunki planów powinny zostać opracowane w postaci wektorowej z nadaną georeferancją.

§ 7

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązania na niżej opisanych zasadach:

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie 
od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, albo odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, albo odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych etapów zawartych 
w harmonogramie realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia oraz poszczególnych etapów zawartych w harmonogramie realizacji zamówienia.

§ 8

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na opracowanie stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do Projektu oraz, że dokumentacja Projektowa i jej treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowania na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 pkt 1-3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 -tj. z późn. zm.), w tym do wykonywania praw zależnych, w szczególności na poniższych polach eksploatacji:

- utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, techniką audiowizualną

- zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, techniką audiowizualną;

- wprowadzanie do obrotu;

- wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

- publiczne wykonanie,

- publiczne odtwarzanie (m.in. na telebimach, jak również za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

- wystawianie,

- wyświetlanie,

- użyczanie i/lub najem,

- wykorzystanie w celach reklamowych i/lub promocyjnych bez względu na sposób i medium reklamy oraz rodzaj i kategorię reklamowych przedmiotów i usług;

- w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Dzieło lub ich elementy utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;

- w ramach dowolnej promocji i reklamy Dzieła i poszczególnych jego fragmentów - w dowolnych mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym w filmach, trailerach, fotosach, recenzjach, opisach, komentarzach, teledyskach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, konkursach, programach, reklamie telewizyjnej, radiowej, ulicznej, drukowanej i internetowej, oraz w każdym innym zakresie, w którym prowadzi się informowanie o produkcji lub korzystaniu z utworów audiowizualnych lub promocję i reklamę takich utworów;

- Przeniesienie praw autorskich do opracowania, o których mowa wyżej nastąpi w chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru opracowania. Wraz z przeniesieniem praw autorskich zostanie również przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego prawo własności nośników, na których opracowanie zostało zapisane.

- Wykonawca zobowiązany jest do niewykonywania swoich osobistych praw autorskich w stosunku do utworu, w szczególności nie będzie domagał się podpisania jego imieniem i nazwiskiem utworu.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

W przypadku powstania jakiegokolwiek innego pola eksploatacji nieznanego w chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania do przeniesienia na żądanie Zamawiającego praw autorskich na każdym innym polu eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10

- Rozwiązanie umowy przed upływem terminu jej obowiązywania może nastąpić 
w przypadku udokumentowanego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, zwłaszcza:

  - Przekroczenia terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o czas dłuższy niż 2 tygodnie,

  - Realizowania przedmiotu umowy przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień,

  - Innych nie określonych powyżej przyczyn skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy lub jego prawidłowego zrealizowania.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust 1. – za wyjątkiem prac prawidłowo zrealizowanych i dostarczonych Zamawiającemu do czasu odstąpienia 
od umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy o którym mowa w ust 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 11

      - Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. zdarzeń takich jak: pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie (w tym COVID-19).

      - Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

      - W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej.

§ 12

  - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  - W przypadku sporów dotyczących realizacji umowy strony będą dążyły do polubownego ich rozstrzygnięcia. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporów nie będzie możliwe, właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

1. Harmonogram realizacji zamówienia

2. Zapytanie ofertowe

3. Wytyczne dotyczące formatów dokumentów planistycznych do wykorzystania w celu aktualizacji w Systemie Informacji Przestrzennej

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 
i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                    WYKONAWCA :

Załącznik Nr 1 do umowy nr ………….z dnia……….

w sprawie opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części

miasta Białobrzegi

Harmonogram realizacji zamówienia

| Wyszczególnienie czynności | Termin realizacji | Wysokość wynagrodzenia w % (ceny ofertowej) |
| --- | --- | --- |
| ETAP I Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie gotowej do przedłożenia właściwym organom oraz jednostkom do opiniowania i uzgodnienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy | 20% |
| ETAP II Uzyskanie pozytywnych uzgodnień i opinii do projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w tym uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. | do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy | 30% |
| ETAP III Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Wyłożenie do publicznego wglądu i udział w dyskusji publicznej. Przygotowanie projektów uchwał mpzp wraz z załącznikami określonymi ustawą oraz prezentacja na komisjach i Sesji Rady Miejskiej. Przygotowanie rozstrzygnięć Rady Miejskiej wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz listy nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do publicznego wglądu. | do 10 miesięcy | 20% |
| ETAP IV Dotyczy czynności po uchwaleniu mpzp tj.: skompletowania, uporządkowania i opracowania dokumentacji oraz innych materiałów opracowanych w trakcie sporządzania planu, jak również przygotowanie planu do publikacji i przekazanie przedmiotu zamówienia – kompletu dokumentacji planistycznej Zamawiającemu. Etap obejmuje także skompletowanie i przekazanie uchwał wraz z załącznikami i dokumentacją formalno-prawną Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa. | do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miejską i złożeniu skompletowanej dokumentacji do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu sprawdzenia zgodności z prawem | 30% |

Załącznik Nr 3 do umowy nr ………..z dnia……….

w sprawie opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części

miasta Białobrzegi

Wytyczne dotyczące formatów dokumentów planistycznych do wykorzystania w celu aktualizacji w Systemie Informacji Przestrzennej [Geoportal gminny lub Aplikacja MPZP]

Dotyczy Uchwał MPZP oraz SUiKZP

- Podkład rastrowy – do publikacji w geoportalu gminnym lub generowania wyrysu w Aplikacji MPZP:

- wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

- zachowanie dokładności RMS<=1mm w skali mapy.

- wymagany format pliku wyjściowego GeoTIFF lub .tif i georeferencja w towarzyszącym mu pliku tekstowym w formacie .tfw.

- zachowanie oryginalnej rozdzielczości głębi kolorów.

- zachowanie oryginalnych proporcji rysunku.

- wykorzystanie transformacji afinicznej 1-go lub 2-go stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów dopasowania. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie do wpasowania transformacji sklejanej (elastycznej).

- pliki rastrowe muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i numerem załącznika uchwalonego rysunku.

- legenda w osobnym pliku .png

- Podkład wektorowy – zasady ogólne:

- wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

- zwektoryzowane zasięgi przeznaczeń muszą być zapisane do formatu *shp.

- zachowanie zgodności w stosunku do formatu rastrowego.

- zachowanie topologii między obiektami poligonowymi/obszarowymi i liniowymi (chodzi o zachowanie styczność obiektów – „snapowanie”, brak dziur w geometrii obiektów, nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów).

- przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie mogą być wrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dosnapowane do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych.

- oprawa kartograficzna - wymagane nadanie obiektom warstw wektorowych symbolizacji, kolorystyki oraz grubości linii najbardziej zbliżonej do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków SUiKZP/MPZP.

- Obiekty wymagające wektoryzacji:

- Granice MPZP /SUiKZP:

  - format shp (ESRI Shapefile) - wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

  - obiekty jako poligony.

  - informacja opisowa: liczba porządkowa, pełna nazwa MPZP/SUiKZP (nazwa uchwały), numer uchwały, data uchwalenia, uchwała zmieniana (numer uchwały).

- Obszary zagospodarowania:

  - format shp (ESRI Shapefile) - wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

  - obiekty jako poligony.

  - informacja opisowa: symbol_obszaru, opis_obszaru.

- Linie dodatkowe:

  - format shp (ESRI Shapefile) - wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

  - obiekty jako linie.

  - atrybuty: typ_linii np. "granica zabudowy".

  - obligatoryjne informacje opisowe – symbol_linii, skrócony opis symbolu_linii.

- Elementy punktowe:

  - format shp (ESRI Shapefile) - wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

  - obiekty jako punkty.

  - informacja opisowa: nazwa symbolu + opis.

- Strefy/obszary - inne obiekty/ustalenia/strefy powierzchniowe ze MPZP/SUiKZP – jako osobna warstwa poligonowa/obszarowa:

  - format shp (ESRI Shapefile) - wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

  - obiekty jako poligony.

  - informacja opisowa: symbol_obszaru, opis_obszaru.

- Dotyczy plików GML:

- Wytyczne dla plików GML wg Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego dla:

  - Uchwała początkowa

  - Uchwała końcowa

- Zamawiający może zlecić wykonawcy przygotowanie pliku GML (dla uchwały początkowej/końcowej). Zamawiający przekaże dane co najmniej na 20 dni przed sesją rady gminy. Wykonawca przygotuje w pierwszej wersji plik nie uwzględniający numeru oraz daty uchwalenia. Dane te zostaną uzupełnione do trzech dni po przekazaniu informacji przez Zamawiającego odnośnie zatwierdzenia numeru oraz daty uchwały na sesji rady gminy/miasta.

- Plik GML zostanie utworzony na podstawie poniższych danych przygotowanych przez Urząd:

  - Raster (z georeferencją) w postaci pliku tiff – celem spisania informacji z MPZP/SUiKZP (nazwa, skala itd.) – [dla uchwały końcowej].

  - Zakres w postaci pliku shp – wymagany układ współrzędnych 1992 lub 2000.

  - Data aktualności mapy podkładowej.

  - Nazwa mapy podkładowej, użytej do sporządzenia aktu.

  - Identyfikator zbioru metadanych.

  - Informacja o etapie procedury planistycznej – „prawnie wiążący lub realizowany”.

  - Numer uchwały dla uchwały początkowej/końcowej – uzupełnienie danych po sesji rady gminy/miasta.

  - Data uchwalenia dla uchwały początkowej/końcowej – uzupełnienie danych po sesji rady gminy/miasta.