Załącznik nr 5
Do SWZ
UMOWA nr ……………………2021

W dniu ……………………….2021 r. w Górowie Iławeckim pomiędzy GMINĄ Górowo Iławeckie, z siedzibą ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie,
REGON : 510742913, NIP : 743-18-63-005 zwaną dalej „Inwestorem”,
reprezentowaną przez
Bożenę Olszewską – Świtaj – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Nowosad
a ……………………………………………z siedzibą ………………………
reprezentowaną przez
………………………………
REGON …………….. NIP ………………….
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści :

§1
Zamówienia stanowiącego przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019.).

§2
Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach oraz budowie sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym z kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Gałajnach”
1. W zakresie obejmującą cz. …….. .t.j. …………………………………………………..
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie określonym:
1. Projektem budowlanym
2. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu przedmiot zamówienia ma służyć.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Inwestorem.
2. Wszelkie odstępstwa i zmiany mogą być zrealizowane za zgodą Inwestora.

§3
Termin rozpoczęcia robót – do 7 dni od dnia podpisania umowy.

§4
Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych ustala się na dzień 31.08.2022 r.

§5
Do obowiązków Inwestora należy w szczególności :
1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zapewnienie na budowie Inspektora nadzoru.
3. Dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru robót zanikających i odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inwestora z udziałem Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego powiadomienia zgodnie z § 6.
§6
Do obowiązków Wykonawcy należy pisemne powiadamianie Inwestora i Inspektora Nadzoru o planowanych odbiorach :
1. Robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym
2. Odbiorze końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym
§7
1. Zamawiający powołuje nadzór inwestorski który pełnić będzie ........………………………
2. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Inwestora.
Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn.zm.)
§8
Obowiązki kierownika na budowie ze strony Wykonawcy pełni : ……………………………..

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót .
§10
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
2. Ubezpieczenie powinno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany.
§11
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzy wykonawstwo robót. Odpowiedzialność ta związana jest w szczególności z gwarancją na wykonane roboty, terminem wykonania, szkodami wyrządzonymi w trakcie robót Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§12
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
2. Inwestor lub inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych użytych wyrobów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.
§13
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikające z przedłożonej w dniu …………….2021 r. oferty.
Wartość ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : …………...zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………), w tym 23% podatek VAT co stanowi : …………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….) cena netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………………..).

§14
Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą :
1. Faktura końcowa, wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, odbiorze końcowym robót z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od dnia potwierdzenia odbioru faktury przez Inwestora.
2. Rozliczenie finansowe wykonanych robót nastąpi na podstawie faktury końcowej i ostatecznego protokołu odbioru robót .
3. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie MPP.
4. Na fakturze Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia treści: „Mechanizm podzielonej płatności”

§15
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inwestora (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskanie jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających i protokolarnym ich odbiorze. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów Państwowego Nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.
4. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.
§16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w kwocie ………………zł (słownie złotych: …………………………………………………………..) w formie przewidzianej w artykule 452 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zabezpieczenie umowne w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę na ustalony z Inwestorem rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
4. Kwotę zabezpieczenia Inwestor zwróci w częściach:
1. 70% kwoty całkowitej w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.
2. 30% kwoty całkowitej nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, ustalonego w umowie po potrąceniu ewentualnych odszkodowań lub kosztów zastępczego usunięcia usterek i wad.
§17
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w następujących przypadkach :
1. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie gwarancji i rękojmi wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach :
1. za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego części w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki,
2. za nieterminowe usunięcie wad i usterek w projekcie budowlanym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek projektu.
Wykonawca upoważnia inwestora do potrącenia kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.

§18
Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :
1. Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Inwestorowi gotowość do odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na 5 dni przed datą odbioru.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Inwestor może :
1. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
2. odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
1. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
2. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inwestora, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
3. Inwestor wyznacza termin przeglądu zamówienia po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.
4. Inwestor wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.
5. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Inwestor wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.
§ 19
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji w odniesieniu do całego przedmiotu umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Rękojmia zostanie wydłużona o 3 miesiące po okresie gwarancji.

§ 20
W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 21
            1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
            2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zapisach umowy w przypadkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
            3. Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści zawartej umowy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
            4. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:
Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót:
1. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.
2. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót.
3. W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.
Zmianie terminu wykonania zamówienia podstawowego:
1. Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową;
2. Spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy.
3. Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy, gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia,
4. Spowodowane warunkami archeologicznymi, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót,
5. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów,
6. Spowodowane przedłużającymi się procedurami na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych – w tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w KPA lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur.
Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia:
1. nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń.
2. okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zmienione w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego.
1. Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ, wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie oraz zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 5 warunków do umowy. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 21 umowy.
            1. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2019) i mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

§ 22
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
Wykonawcy:
1) Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,
2) Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.
2. Inwestorowi:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 2 tygodnie,
2) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 23
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 24
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
1. Wykonawca wspólnie z Inwestorem sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,
2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, która odstąpiła od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Inwestor jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.
4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.
5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Inwestora wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
6. Inwestor jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy Inwestor musi zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.
7. Inwestor przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.
8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.
§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 26
Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 27
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
Oferta wykonawcy zawierająca cenę ofertową.
ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
KONTRASYGNATA