Załącznik nr 2 do SWZ –Wzór umowy

Umowa o roboty budowlane wraz z dostawą i montażem urządzeń

Umowa zawarta w dniu ….................. w Krakowie dalej zwaną „Umową” pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez mgr inż. Adriana Żaka – Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

….........................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym  o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 538 000EURO – postępowanie nr DZ.271.10.2024. o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych wraz z dostawą i montażem oraz uruchomieniem urządzeń, przeszkoleniem personelu, dalej zwanych w umowie zamiennie „robotami budowlanymi” lub „zadaniem”, których szczegółowy zakres jest określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Nazwa zadania objętego umową:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80, 31-202 W KRAKOWIE.

- Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z:

  - Dokumentacją projektową,

  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

stanowiącymi integralną część SWZ i zawartymi na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszelkie użyte przez Wykonawcę przy realizacji robót budowlanych materiały 
i urządzenia winny być zgodne z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz dopuszczone do stosowania w Polsce przy wykonywaniu robót budowlanych, jak również posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów lub norm.

- Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z prawomocną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 38/6740.2/2024 z dnia 31.01.2024 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymienionymi w tej decyzji 
i załączonymi do dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności zgodnie z:

  - ustawą z dnia 7 lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane,

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

  - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym teren budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz procedurami budowlano-jakościowymi i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przesunięcie terminu realizacji umowy, chyba że zgłoszenie zastrzeżeń nie było możliwe pomimo zachowania należytej staranności po stronie Wykonawcy.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI I WYMAGANE UBEZPIECZENIA

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przedłożenie przez Wykonawcę:

  - w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy (polisy OC), z tytułu odpowiedzialności kontraktowej jak i z tytułu czynów niedozwolonych w zakresie prowadzonej działalności (obejmującej realizację niniejszej umowy) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 mln złotych (na jedno i na wszystkie zdarzenia), wraz z dowodami zapłaty składki za to ubezpieczenie. Wskazane ubezpieczenie powinno spełniać następujące wymagania:

- obejmować również odpowiedzialność podwykonawców,

- obowiązywać przez cały okres trwania realizacji umowy. W przypadku, gdy 
w okresie realizacji niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie i w żadnym przypadku nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nowej umowę ubezpieczenia wraz 
z dowodem zapłaty składki za ubezpieczenie, na warunkach określonych wyżej, niezależnie od przyczyny wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia;

b) w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy oryginału umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (oryginał polisy CAR/EAR) na kwotę nie mniejszą niż 100% wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, wraz z dowodami zapłaty składki za to ubezpieczenie. Wskazane ubezpieczenie powinno spełniać następujące wymagania:

- ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawcy, podwykonawcy i inne osoby bezpośrednio związane z realizacją niniejszej umowy,

- umowa powinna uwzględniać klauzulę automatycznego wzrostu wartości kontraktu, klauzulę ubezpieczenia robót kontraktowych odebranych lub oddanych do eksploatacji,

- obowiązywać przez cały okres trwania realizacji umowy. W przypadku, gdy 
w okresie realizacji niniejszej umowy, umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie i w żadnym przypadku nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, oryginał nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki za ubezpieczenie, na warunkach określonych wyżej, niezależnie od przyczyny wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Zamawiający dokona protokolarnego przekazania terenu budowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą, jednak nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia Wykonawcy 
z przekazaniem umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania przekazania tereny budowy Wykonawcy do czasu ich dostarczenia, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej za zwłokę 
w przekazaniu umów ubezpieczenia (przy czym w takim przypadku wstrzymanie przekazania terenu budowy nie powoduje przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę).

- Termin zakończenia realizacji zadania wynosi …………. miesiące od daty zawarcia umowy. Za termin zakończenia zadania przez Wykonawcę uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zadania do odbioru końcowego po całkowitym wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę.

§ 3.

DOKUMENTY UMOWY

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności dokumentów:

  - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową.

- Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram robót (rzeczowo-finansowy) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- W miarę potrzeb oraz postępu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji szczegółowego harmonogramu robót budowlanych. Wszystkie te zmiany wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót budowlanych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w chwili zgłoszenia zadania do odbioru końcowego przez Zamawiającego, wszystkie dokumenty których dołączenia do wniosku 
o użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wymagają przepisy prawa, 
w szczególności wymienione w art. 57 ustawy Prawo Budowlane. Równocześnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty umożliwiające określenie wartości brutto wykonanych robót z zastosowaniem klasyfikacji KST (oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji z podziałem na poszczególne piętra, oddzielnie dla samodzielnych środków trwałych) w formie tabelki.

- Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane stanowi istotną wadę zadania uprawniająca Zamawiającego do odmowy jego odbioru.

- Dokumentacja projektowa i przedmiary nawzajem się uzupełniają, Wykonawca 
z ramach zadania ma wykonać wszystkie roboty budowlano- instalacyjne, aby uzyskać  funkcjonalności przewidziane w dokumentacji projektowej. Opis techniczny i rysunki techniczne należy traktować łącznie. Informacje ujęte w jednej części należy traktować jakby były ujęte wszędzie.

- W przypadku zamiany przez Wykonawcę urządzeń na inny typ lub producenta niż wskazany w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest on wykonać wszelkie prace dodatkowe - nieujęte w dokumentacji, a konieczne do wykonania w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń, jak i osiągnięcia celu któremu ma służyć zadanie. Zmiany te zostaną wprowadzone w formie karty zatwierdzenia materiału. Zmiany urządzeń są dopuszczalne, o ile urządzenia takie będą równoważne w stosunku do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej (w szczególności w zakresie parametrów 
i funkcjonalności). Zmiany urządzeń wprowadzone przez Wykonawcę nie będę skutkować podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy ani przedłużeniem terminu wykonania zadania.

§ 4.

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

- Współpraca na terenie budowy.

Wykonawca dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót budowlanych nie objętych umową na przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, że wykonywanie robót budowlanych przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy. W przypadku zgody Wykonawcy uzgodnienie szczegółów tej współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii Wykonawców, którzy będą uprawnieni do ustalenia między sobą, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót budowlanych na terenie budowy, przy czym Wykonawcy zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji warunków tej współpracy. Z tytułu wykonywania w/w robót budowlanych Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenia, 
a w szczególności o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Zasady porozumienia się stron.

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej, przy czym dopuszcza się porozumiewanie się również w drodze e-mailowej.

- Narady koordynacyjne.

  - Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do uprawnień Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy i miejsce narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.

  - Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego. Wykonawca ma możliwość zgłaszania uwag do protokołu z narad.

  - Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych i nie może powoływać się jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenie podczas przeprowadzanych narad.

- Media

  - Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych zgodnie ze wskazaniem liczników zamontowanych na własny koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i poniesienia kosztów gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji robót budowlanych zgodnie z postanowieniami ustawy z 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. 2013.21 z póź. zm.). Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji robót budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za zużyte media na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienie faktur. Faktury, o których mowa wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających okresom kalendarzowym.

  - W przypadku zużycia spowodowanego działaniem Wykonawcy przekraczającego opomiarowany pobór Zamawiający może obciążyć kosztami Wykonawcę.

5.  Wymagania wynikające z umów ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji zadania wypełnić na własny koszt wymagania wynikające z zawartych umów ubezpieczenia wskazanych w §2 ust. 1 Umowy, w szczególności warunkujących odpowiedzialność ubezpieczyciela (jak 
w szczególności należyte zabezpieczenie terenu budowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czy Wykonawca wypełnił te wymagania, w tym przez możliwość żądania oświadczeń lub dokumentów od Wykonawcy, jak również przez kontrolę terenu budowy.

§ 5.

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

Personel Zamawiającego

- Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego będzie: Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu

§ 6.

OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

- Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu umowy (zamówienia publicznego) zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz specyfikacjami technicznymi i odda go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

  - Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą zgłoszonych Zamawiającemu na warunkach określonych w umowie podwykonawców.

  - Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy będą działali zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy. Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował 
z Zamawiającym  na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy celem terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

  - W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego 
o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy.

  - W przypadku, gdy podczas realizacji poszczególnych etapów zadania wystąpi konieczność demontażu elementów konstrukcyjnych lub fragmentów budynków, budowli lub urządzeń  posadowionych na ternie budowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stanu poprzedniego po ukończeniu danego etapu realizacji zadania, w związku z którym zaistniała potrzeba demontażu. Zarówno demontaż jak i przywrócenie stanu poprzedniego budynku, budowli lub urządzeń będzie następowało na wyłączną odpowiedzialność, ryzyko i koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac przy uwzględnieniu ciągłości udzielania świadczeń medycznych w sposób niezakłócający podstawowej działalności oraz niezagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu, co będzie skutkowało podziałem zakresu prac na etapy zgodnie z ramowym i szczegółowym harmonogramem robót.

  - Wykonawca oznakuje sieci w pomieszczeniach technicznych, korytarzach technicznych, przejściach technicznych, kanałach ciepłowniczych – rodzaj medium 
i kierunek przepływu, oznakowanie armatury, urządzeń, schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w formie „Karty zatwierdzenia materiału do wbudowania”, wzór oznakowania poszczególnych elementów.

  - Wykonawca zobowiązuje się, po wykonaniu a przed uruchomieniem, do przeprowadzenia szkolenia służb technicznych Zamawiającego w zakresie obsługi przejmowanych urządzeń i systemów.

  - Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, 
a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

  - Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyda Wykonawcy 5 kart wjazdowych uprawniających do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala. 
W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Szpitala większej ilości pojazdów służbowych, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia należytych 
z tego tytułu opłat. W przypadku niezwrócenia kart przez Wykonawcę po zakończeniu zadania, Zamawiający wystawi notę obciążeniową w wysokości 100,00 zł za każdą niezwróconą kartę, której wartość potrąci z faktury końcowej.

  - Przestrzegania panujących na terenie Szpitala zasad ruchu i postoju pojazdów.

  - Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty umożliwiające określenie wartości brutto wykonanych robót z zastosowaniem Klasyfikacji Środków Trwałych (oddzielenie dla każdego rodzaju instalacji 
z podziałem na poszczególne piętra, oddzielnie dla samodzielnych środków trwałych) w formie tabelki.

- Polecenia

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego (pisemnie, e-mailem) wydawanie zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

  - Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy.

- Podwykonawcy

  - Wykonawca zamierzający zawrzeć w ramach realizacji niniejszej umowy umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy jak również jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu zamierzonej zmiany takiej umowy. Zamawiający uprawniony jest do wyrażania zgody na zawarcie przez Wykonawcę przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo do wniesienia do nich zastrzeżeń w ciągu 7 dni od przedłożenia mu odpowiedniego projektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W takim samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej umowę o podwykonawstwo (tj. zmiany umowy), której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający uprawniony jest do akceptacji przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo do wniesienia sprzeciwu do nich, w ciągu 7 dni od przedłożenia mu umowy lub jej zmiany.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej taką umowę o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości niższej niż 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, chyba że ich wartość przekracza 50.000,00 zł (w których to przypadkach umowy podlegają przedłożeniu Zamawiającemu). W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub jej zmianie będzie dłuższy niż wskazany w punkcie e) poniżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie terminu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej wskazanej w punkcie g) podpunkt iv,

  - Wykonawca składając Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo lub projekty ich zmian, jak również zawarte umowy o podwykonawstwo lub ich zmiany, zobowiązany jest je składać włącznie z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzonych prac budowlanych, świadczonych usług lub realizowanych dostaw jak również ze stosowną dokumentacją projektową. Powyższe umowy winny być dostosowane do warunków Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo zamierzonej lub zawartej przez Wykonawcę, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

  - Zasady przewidziane w punkcie a), punkcie b), punkcie d) i ust. e) powyżej stosuje się do umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych, 
z tym, że przedkładając odpowiedni projekt umowy lub jej zmiany, wymagane jest przedłożenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.

  - Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych 
w przypadku :

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu określonego w umowie 
o podwykonawstwo, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

    - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy,

    - nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa § 8 ust. 2 umowy,

    - nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty do zgodnego z niniejszą umową, mimo złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania, kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, 
o którym mowa § 8 ust. 2 umowy.

  - Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jak również w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większa niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  § 8 ust. 2  umowy.

  - Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o podwykonawcach realizujących roboty budowlane w miejscu wykonywania zadania, podając Zamawiającemu ich nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli oraz o zmianach tych informacji w trakcie realizacji zadania.

  - Powierzenie przez Wykonawcę wykonanie robót budowlanych podwykonawcy nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zadania. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Personel i sprzęt Wykonawcy

  - Wykonawca wyznaczy odpowiedni personel techniczny posiadający wszelkie niezbędne kwalifikacje, kompetencje niezbędne do zrealizowania przedmiotowej inwestycji, tj.:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

  - Kierownik budowy będzie pełnił stały nadzór robót budowlanych od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości pełnienia stałego nadzoru robót budowlanych Wykonawca wyznaczy zastępcę Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak stałego nadzoru robót budowlanych przez Kierownika Budowy lub Zastępcy Kierownika Budowy, będzie miał prawo nałożyć karę na Wykonawcę w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień nieobecności w/w osób.

  - Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót budowlanych, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie osób, lub inne osoby zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje każde proponowane zastąpienie osób, jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje 
i zdolności proponowanych osób, będą takie same lub wyższe niż osób wymienionych w wykazie osób.

  - Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy, a jego żądanie będzie uzasadnione naruszaniem obowiązków na terenie budowy przez taką osobę, to Wykonawca zapewni, że osoba ta 
w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu 
i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

  - Przy realizacji robót Wykonawca użyje podstawowy sprzęt wymieniony w STWiOR, lub też inny sprzęt w przypadku gdy jego wydajność i jakość będą takie same lub wyższe jak wymienione w STWiOR.

  - Wszelkie materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać obowiązujące normy jakości oraz posiadać wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy atesty i certyfikaty. Wykonawca dokonuje zakupu materiałów, urządzeń, maszyn i narzędzi, o których mowa w zdaniu poprzednim, na własny koszy i ponosi pełne ryzyko ich zastosowania lub wykorzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczenie, przechowywanie i składowanie narzędzi pracy oraz materiałów wykorzystywanych 
w okresie realizacji umowy dla potrzeb realizacji zadania, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest je należycie zabezpieczyć na terenie budowy przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, włączając w to ich zabezpieczenie przez kradzieżą.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi siłami przerobowymi pozwalającymi na należyte i terminowe wykonanie zadania.

- Zapewnienie dostępu do terenu budowy

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową będą wykonywane.

  - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do terenu budowy.

- Dokumentacja budowy

  - Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową Zamawiającego i prowadzić na bieżąco dokumentację budowy w formie zgodniej 
z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane:

    - dziennik budowy,

    - projekt budowlano-wykonawczy,

    - rysunki, opisy, STWiOR,

    - protokoły odbiorów robót,

    - dokumentację powykonawczą,

  - Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty budowy na terenie budowy i zapewnić dostęp do nich Zamawiającemu.

  - Przed wbudowaniem, na wszystkie materiały, armatury, urządzenia, Wykonawca winien przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu „Karty zatwierdzeń materiału do wbudowania” (wg ustalonego wzoru) wraz z załączonymi dokumentami dopuszczającymi, kartami katalogowymi, w celu weryfikacji zgodności produktu 
z obowiązującymi przepisami, jakości i wyglądu (należy podać kolor RAL elementów wykończeniowych).

  - Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:

    - Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wraz z oświadczeniem przeprowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ.– w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,

    - Projekt organizacji terenu budowy – w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,

    - Harmonogram rzeczowo- finansowy robót budowlanych – w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,

    - Uwagi i zalecenia Zamawiającego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

    - Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów,

    - Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technicznego obiektu,

    - Schematy technologiczne, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusz pożarowy,

    - Protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły potwierdzające przeprowadzenie szkoleń personelu zamawiającego.

    - Zestawienie umożliwiające dokonanie wyceny samodzielnych środków trwałych oraz instalacji.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i wszystkich znajdujących się na nim miejsc pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego zadania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany w należyty sposób oznaczyć i zabezpieczyć teren budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy, podwykonawców oraz osób trzecich pozostawione na terenie budowy, a jego należyte zabezpieczenie należy do obowiązków Wykonawcy.

- Koszt napraw

Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót i terminem odbioru końcowego zadania oraz szkody zaistniałe w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w  związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez Wykonawcę 
i na jego wyłączny koszt.

10. Wykonywanie robót budowlanych na czynnym obiekcie

Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie w trakcie ciągłej eksploatacji. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości zamknięcia obiektu na czas trwania realizacji niniejszej umowy, w związku z czym roboty budowlane powinny być wykonywane w terminach ściśle wynikających z ramowego i szczegółowego harmonogramu robót. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie realizacji robót budowlanych, jak również zabezpieczenia w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, funkcjonujących ciągów komunikacyjnych w obrębie budynków dla personelu Zamawiającego i pacjentów.

11. Wykonywanie robót budowlanych stwarzających zagrożenie pożarowe

Wykonawca poinformuje każdorazowo Zamawiającego o zamiarze przystąpienia do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

12. Projekt aranżacji pomieszczeń

Zakresem zadania objęty jest również projekt aranżacji poszczególnych pomieszczeń, wykonany na etapie na którym będzie możliwe określenie rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. Projekt powinien zawierać pełną aranżację wyposażenia każdego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem w meble biurowe, szafki BHP, regały metalowe (wymiary, rodzaj materiału, opis, ilość), dozowniki, kosze na śmieci, kosze do segregacji odpadów, lustra (opis i ilość), sprzęt AGD (opis i ilość).

Projekt będzie zawierał również:

-	„przedmiar”, zestawienie wyposażenia

-	kosztorys wyposażenia

-	specyfikacje techniczne wyposażenia

-	projekt mebli wykonanych na zamówienie, rzuty, widoki, przekroje

-	projekt szczegółowy aranżacji wybranych pomieszczeń, schematy rzutów, widok 
i ścian. Dokumentacja powinna być przekazana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach elektronicznych na płycie CD zawierającej pliki w formacie pdf. Na podstawie otrzymanego projektu aranżacji Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe na zakup w/w wyposażenia. Ostateczną wersję projektu aranżacji należy złożyć do akceptacji	Zamawiającego najpóźniej	90 dni przed terminem końcowym realizacji zadania. W przypadku niedostarczenia projektu w terminie 90 dni przed terminem końcowym realizacji zadania, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć karą na Wykonawcę w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. Z chwilą przekazania Zamawiającemu projektu aranżacji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do projektu aranżacji:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu aranżacji - prawo do wytwarzania dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt aranżacji utrwalono — prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)	w zakresie rozpowszechniania projektu aranżacji w sposób inny niż określony 
w pkt 2 prawo do jego publicznego wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) w zakresie modyfikacji projektu aranżacji – prawo do wprowadzenia dowolnych zmian w projekcie aranżacji,

4) prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

Wynagrodzenie określone w §8 ust. 2 umowy zawiera również wynagrodzenie Wykonawcy za przygotowanie projektu aranżacji i przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do niego.

§ 7.

KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

- Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót:

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót budowlanych, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt. a) umowy nadzoruje potwierdza inspektor nadzoru Zamawiającego.

- Odbiory robót, Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót:

  - Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

      - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

      - odbiory częściowe,

      - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

      - odbiór przez upływem okresu rękojmi i gwarancji,

      - odbiór ostateczny po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości

  - najpóźniej ze zgłoszeniem danych robót do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania jego zaleceń,

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów.

- Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy technologiczne, dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

- pozostałą dokumentację odnoszącą się do odbieranych robót, o której mowa 
w §6 ust 6.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych do daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robót – 
w postaci wpisu w dzienniku budowy. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie przez strony potwierdzany w drodze pisemnego, pod rygorem nieważności, protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicielu obu stron.

  - Odbioru częściowego, dokonuje inspektor nadzoru wraz z Zamawiającym 
z zachowaniem kwartalnego okresu rozliczeniowego w terminie do 20 dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału oraz z ustaleniem stopnia zaawansowania robót w oparciu o szczegółowy harmonogram robót. Odbiór częściowy będzie przez strony potwierdzany w drodze pisemnego, pod rygorem nieważności, protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

  - Po wykonaniu całości robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca na piśmie zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania 
i gotowości do dokonania odbioru końcowego. Gotowość zadania do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.:

    - Oświadczeniem Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania zadania 
z warunkami niniejszej umowy,

    - Oryginałem dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniem tego wpisu przez inspektora nadzoru,

    - Protokołami badań i sprawdzeń, szkoleń, itp.,

    - Potwierdzeniem wykonania, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy/instalacji.

Wraz ze zgłoszeniem zadania do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, 
o której mowa w §6 ust. 6 umowy wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednio wcześniej – na wezwanie Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dokumentację powykonawczą należy przygotować w języku polskim 
w ilości 2 szt. w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym, z prawem do odczytu, w wersji elektronicznej niekodowanej (kompatybilnej z programem Autocad 2000) oraz 
w wersji (formacie) ogólnodostępnym np. PDF, Acrobat Reader.

  - Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych do daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać czynności odbioru zadania.

  - istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie danego odbioru, 
a Wykonawca zobowiązany jest je usunąć i ponownie dokonać zgłoszenia do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. Nieistotne wady stwierdzone przy danym odbiorze, nie wstrzymują odbioru, lecz Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 7 dni od dnia odbioru.

  - Po zakończeniu odbioru zadania strony sporządzą pisemny, pod rygorem nieważności, protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dla zadania, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne.

  - Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie pisemnego, pod rygorem nieważności, protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

  - Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek pełnej jego gotowości technicznej, formalno-prawnej 
i użytkowej do celów, którym na służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi umową. Za wadę istotną rozumie się w szczególności niezgodność z warunkami technicznymi uniemożliwiającą korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
i właściwościami.

  - Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności i w przypadku, jeżeli te czynności potwierdzą, że wady w robotach budowlanych wystąpiły, Zamawiający będzie miał prawo żądać do Wykonawcy zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 8.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

- Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 
w wysokości brutto ….............(słownie: …........................) wg zasad określonych 
w umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowią załącznik nr 2 do umowy.

- Zapłata wynagrodzenia o którym mowa ust. 2, następować będzie w trybie płatności częściowych, nie częściej niż raz na kwartał, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem robót budowlanych. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty budowlane.

- Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą płatności częściowej, Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT zgodnie 
z wymogami Zamawiającego, postanowieniami SWZ oraz szczegółowym harmonogramem robót. Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zryczałtowanego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 (w związku z czym kwota nie mniejsza niż  10% wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej). Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości robót budowlanych, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową, po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- Faktury powinny być wystawiane i przesyłane na adres:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31-202) ul. Prądnicka 80, NIP 677-16-94-570.

- Wynagrodzenie określone umową ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca w celu należytego wykonania zadania.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (§358 pkt 1 Kodeksu Cywilnego).

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 10 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym:

  - Wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie do zmiany kosztów Wykonawcy, wynikających ze zmian określonych powyżej,

  - W przypadku zmiany wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego - zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie tej części robót, która nie została objęta fakturowaniem przed dniem wejścia 
w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.

  - W przypadku zmiany wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2018 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie tej części kosztów w ramach realizacji zadania, które powstaną po dniu wejścia w życie stosownej zmiany, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaktualizowany kosztorys szczegółowy (z wyszczególnieniem kosztów osobowych) wraz szczegółową kalkulacją zmiany kosztów i dowodami potwierdzającymi kalkulację,

  - Zmiany wynagrodzenia, o których mowa powyżej, będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony,

  - z wnioskiem o zawarcie aneksu z uwagi na zmniejszenie kosztów Wykonawcy wynikających ze zmian określonych powyżej, może wystąpić również Zamawiający - w takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację, o której mowa w punkcie c powyżej, w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy z przedłożeniem dokumentacji, o której mowa  w punkcie c, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:

a) Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

b) Zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy 
o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

c) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 105%;

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;

e) do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulację przedstawiające wpływ tej zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności o ile  dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;

f) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)	przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2)	okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

g) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

Płatności

- Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Prawidło wystawione faktury VAT płatne będą w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty każdej faktury jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w zrealizowaniu robót budowlanychobjętych zafakturowanym zakresem, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż został on zaspokojony 
w całości z tytułu zrealizowania robótobjętych zafakturowanym zakresem.

- Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT

- W celu należytego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym kar umownych wynikających 
z umowy, Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy.  Zabezpieczenie zostanie ustanowione w jednej z form przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, według wyboru Wykonawcy. Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy i rękojmi.

- Ustala się, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

  - 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 10.

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy po zakończeniu robót

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane jak również wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na warunkach określonych poniżej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu:

  - …….... – miesięcznej gwarancji na wykonane przez roboty budowlane, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego zadania.

  - ……….. – miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i użyte materiały, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego zadania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt serwis gwarancyjny urządzeń i materiałów (w szczególności przeglądy okresowe) oraz spełnienie wszystkich wymogów określonych przez producenta/dostawcę urządzeń/materiałów warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić okresowe przeglądy techniczne wymagane na podstawie obowiązujących przepisów praw, norm lub dokumentacją techniczną urządzeń (w tym DTR). Niespełnienie wymogów, o których mowa w zdaniach poprzednich, z powodów leżących po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do utraty uprawnień z tytułu gwarancji przez Zamawiającego ani podstawy do odmowy spełnienia świadczenia gwarancyjnego przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia dalszych wad lub usterek, przy czym Wykonawca odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek ich niedochowania. Z wykonanych czynności serwisowych (w tym 
z wykonanych przeglądów) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz protokołu, podpisany przez osoby wykonujące te czynności serwisowe .

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad lub usterek. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie umowy – Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest wadę lub usterkę usunąć w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub mailem. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ramach udzielonej gwarancji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ciągu 2 godzin, przez 7 dni 
w tygodniu.

- Jeżeli objęte gwarancją urządzenie lub materiał  było już trzykrotnie naprawiane, przy kolejnym wystąpieniu takiej samej wady Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany. Wszelkie koszty wynikłe przy świadczeniu napraw gwarancyjnych pokryje Wykonawca.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytuł rękojmi za wady fizyczne dla zadania rozpoczyna się z chwilą odbioru końcowego tego zadania, a kończy się po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wady zgłoszone Wykonawcy na postawie rękojmi będą usuwane w terminach przewidzianych dla gwarancji jakości (w tym zastosowanie będą miały czasy reakcji przewidziane dla gwarancji jakości).

- W przypadku wad , których termin usunięcia jest dłuższy niż 7 dni oraz wad mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce powstania wad w trybie natychmiastowym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie do 14 dni od daty upływu terminu określonego umową na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego i bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej 
o zamiarze zlecenia usunięcia wad lub usterek stronie trzeciej.

- Celem wykonania napraw Wykonawca uzyska dostęp do urządzeń 
w uzgodnionym terminie. W uzasadnionych przypadkach urządzenia będą naprawiane 
w serwisie Wykonawcy.

- W przypadku gdy urządzenie będzie wymagało naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca na czas naprawy zapewni urządzenie zastępcze umożliwiające ciągłość pracy instalacji i funkcjonowanie obiektu.

- Po usunięciu wady lub usterki strony spiszą protokół ich usunięcia.

- Samodzielne usunięcie wady lub usterki lub powierzenie jej usunięcia osobie trzeciej przez Zamawiającego, nie stanowi podstawy do utraty gwarancji przez Zamawiającego ani podstawy do odmowy spełnienia świadczenia gwarancyjnego przez Wykonawcę 
w przypadku wystąpienia dalszych wad lub usterek.

- W razie sporu co do okoliczności czy wada lub usterka jest objęta gwarancją, Zamawiający może wyznaczyć biegłego do jej oceny, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów pracy biegłego (w tym jego wynagrodzenia) 
w przypadku, gdy potwierdzi on zasadność reklamacji,.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową do gwarancji na wykonane roboty budowlane zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dot. gwarancji przy sprzedaży.

- Wady i usterki będą zgłaszane telefonicznie na nr……………………………… lub mailowo na adres ………………………. . Numer wskazany powyżej będzie dostępny 24h/7/365 przez cały okres gwarancji.

§ 11.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w umowie jak również w przypadkach przewidzianych przez Ustawę prawo zamówień publicznych 
i kodeks cywilny. Jeżeli odstąpienie następuje przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowej inwentaryzacji robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz szczegółowego obmiaru robót wykonanych wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy  w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w ust. 11 pkt f) poniżej w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości (i w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 48 miesięcy od zawarcia umowy), w przypadku gdy:

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce przejęciem terenu robót lub z rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych dłużej niż 14 dni od dnia podpisania umowy,

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce z zakończeniem robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy dłużej niż 14 dni,

  - Wykonawca pozostaje z zwłoce realizacją robót budowlanych w stosunku do ramowego lub szczegółowego harmonogramu prac budowlanych o dłużej niż 14 dni,

  - wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub u Zamawiającego oraz osób trzecich;

  - wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie wadliwy, pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego.

  - Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni,

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zadania,

  - Przedstawiciele Wykonawcy przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentów określonych w §6 ust  6 pkt d) dłużej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego umową,

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentów wskazanych w §3 ust. 4 umowy dłużej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego umową,

  - Wykonawca dopuszcza się do istotnych lub powtarzających uchybień przy prowadzeniu dokumentacji budowy wskazanej w §6 ust. 6 lit. a umowy.

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostarczeniem Zamawiającemu kopii umów ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki za te ubezpieczenia dłużej niż 7 dni w stosunku do terminów określonych w par. §2 ust. 1 umowy

  - Wykonawca nie wypełnia wymagań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia zgodnie z §4 ust. 5 umowy.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Oprócz wypadków wymienionych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do dostąpienia od umowy w przypadkach i w trybie wskazanych w art. 456 ustawy Prawy prawo zamówień publicznych, w szczególności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie do umowy przez Zamawiającego nie umniejsza uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz możliwości domagania się odszkodowań i kar umownych za naruszenia dotyczące i związane z wykonywaniem umowy oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kary umowne mogą być dochodzenie kumulatywnie (łącznie) i niezależnie od siebie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach, których Zamawiający tego zażąda Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - W terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, o którym mowa w pkt c), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu  na dzień odstąpienia w oparciu i stan zaawansowania prac; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu robót urządzania zaplecza przez niego dostarczone i doprowadzi teren po zapleczu do stanu przed jego przejęciem.

- Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy:

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowej inwentaryzacji robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz szczegółowego obmiaru robót wykonanych wg stanu na dzień odstąpienia, celem potwierdzona przez Zamawiającego.

  - Na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość prawidłowo wykonanych, a dotychczas nie zapłaconych robót budowlanych oraz - w przypadku, gdy odstąpienie nastąpi 
z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada – również zakupionych materiałów 
i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Zamawiający, chyba że odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn za które Wykonawca odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:

  - zwłoka w dostarczeniu dokumentów (umów ubezpieczenia wraz z dowodami zapłaty składek) wymienionych w §2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu w §2 ust. 1,

  - zwłoki w wykonaniu zadania w stosunku do terminu określonego §2 ust. 3 bądź do terminów wynikających z ramowego lub szczegółowego harmonogramu robót– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od ustalonego w §2 ust. 3 terminu wykonania zadania,

  - zwłoki w usunięciu wad w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze – 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad o charakterze istotnym w ramach udzielonej rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że w przypadku wad nieistotnych kara umowna wynosi 0,02% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w §8 ust. 2 umowy,

  - Niedochowania czasów reakcji w ramach udzielonej rękojmi lub gwarancji jakości (tj. określonych w §10 ust. 4 umowy) – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdą godzinę opóźnienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wad nieistotnych kara umowna wynosi 0,002% wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy,

  - Odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca odpowiada – 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy ,

  - Za niewypełnienie wymagań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń zgodnie z §4 ust. 5 umowy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w doprowadzeniu do ich wypełnienia,

  - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 5 (obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł,

  - za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w §14 ust. 5, potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1.000,00 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w wykonaniu przeglądów zgodnie z wymaganiami przewidzianym 
w §10 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień licząc od dnia, w którym winien być najpóźniej wykonany przegląd,

  - łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczanych kar określonych niniejszą umową.

- Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą 
z wystawionych przez Wykonawcę faktur, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12.

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w szczególności 
w następujących przypadkach:

  - terminu wykonania umowy w przypadku:

    - wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,

    - wystąpienia siły wyższej np. pożaru, powodzi, epidemii, pandemii, gradobicia, strajków, stanów wyjątkowych i wojennych, awarii systemowych sieci,

    - występowania temperatur powietrza, które nie będą umożliwiały wykonywanie robót budowlano- instalacyjnych zgodnie z zaleceniami producentów materiałów  co zostanie potwierdzone niezwłocznie wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Termin zostanie przedłużony o ilość dni potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy.

  - Konieczności wykonania robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub konieczności wykonania robót dodatkowych, warunkujących wykonanie robót budowlanych,

  - wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, pracy personelu administracyjnego,

  - w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości robót budowlanych lub dostarczanych w ich ramach materiałów lub urządzeń,

  - zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego,

  - potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót zamiennych wynikających ze zmiany technicznej, technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile:

- zmiana techniczna, technologii lub materiałów będzie równoważna jakościowo i pod względem parametrów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, oraz będzie ona zapewniać prawidłowe (w szczególności zgodne z przepisami budowlanymi, wiedzą techniczną oraz ze sztuką budowlaną) wykonanie zadania,

- nie będzie one skutkować podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

- wykonywanie robót zamiennych nie wymaga aneksu do umowy, lecz pisemnego pod rygorem nieważności protokołu robót zamiennych, który winien zostać zaakceptowany i podpisany przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz odpowiedniego inspektora nadzoru inwestycyjnego ze strony Zamawiającego jak również przez projektanta,

- W przypadku, gdyby w trakcie realizacji zadania okazało się, że wykonanie niektórych robót objętych dokumentacją projektową jest zbędne i może być ono wykonane prawidłowo (w szczególności zgodnie z właściwym i przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz ze sztuką budowlaną) bez realizacji tychże robót, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu robót budowlanych o te roboty (dalej „roboty zaniechane”). W takim przypadku wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych ustaloną na podstawie kosztorysu szczegółowego, a gdyby ich wartości nie dało się ustalić na podstawie kosztorysu szczegółowego - o wartość robót ustaloną na podstawie cen publikowanych 
w kwartalniku SEKONCENBUD z kwartału, który przypadał dzień zawarcia niniejszej umowy. Ograniczenie robót budowlanych o roboty zaniechane następować będzie 
w drodze pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony, przy czym Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu. Podstawą do sporządzenia i podpisania aneksu będzie pisemne zawiadomienie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego wskazujące roboty zaniechane, zaakceptowane, o ile to będzie konieczne, przez projektanta. Wartość robót zaniechanych nie może w żadnym wypadku przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 2 umowy.

- Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 13.

Dostępność plus

1. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

a) w zakresie dostępności architektonicznej:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

- instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 
z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej 
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ),

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

b) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

2. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

3. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w § 12 stanowi nienależyte wykonanie umowy, o  którym mowa w par. 5.

§ 14.

Inne postanowienia

- Na terenie Zamawiającego (zarówno na zewnętrz budynków jak i w budynkach, w tym również w piwnicach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. Naruszenie tego zakazu przez pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do nałożenia kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21 z późn. zm.) Wykonawcę zobowiązuje jest do zagospodarowania, podstawienia swoich pojemników na wytwarzane odpady powstające podczas realizacji umowy w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Pojemniki należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami (nazwa odpadu, kod odpadu). Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza, aby odpady były wywożone na bieżąco. Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji umowy.

- Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej (widoczne logo zatrudniającej firmy) zatrudnionych osób jak również zapewnić (zamieszczając stosowne wymagania w zawieranych umowach o podwykonawstwo), aby taką identyfikację posiadały osoby zatrudnione przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Brak identyfikacji wizualnej zatrudnionych osób (Wykonawcy, podwykonawców czy też dalszych podwykonawców) będzie podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

- W związku z tym że prace są wykonywane w placówce o podwyższonym rygorze sanitarnym, wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, PPOŻ m.in. zabezpieczyć miejsce pracy, utrzymywać czystość i porządek, składować materiały i narzędzia tylko w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia w/w przepisów i wytycznych Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za pierwszy stwierdzony przypadek, za kolejne uchybienia kara porządkowa będzie narastała każdorazowo o 50% za każdy kolejny przypadek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż osoby wykonujące czynności budowlano-instalacyjne (prace ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe) na terenie Zamawiającego będą zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest:

- do przedłożenia w terminie 7 dni na każde żądanie Zamawiającego:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

-innych dokumentów− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- w ciągu 7 dni od dnia podjęcia realizacji prac budowlano-instalacyjnych, jak również w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych, do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, zawierającego imienną listę pracowników, jak również do dokonywania bieżącej aktualizacji tej listy.

- do wprowadzenia odpowiedniego wymogu w umowach zawieranych 
z podwykonawcami.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki,

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych (płyta CD)

- Oferta Wykonawcy.