załącznik nr 2 do umowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO–FINANSOWY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY** | | |
| **Rodzaj prac** | **Termin wykonania** | **Wynagrodzenie**  **(w % za dany etap)** |
| **Etap I.** Prace wstępne  1) analiza materiałów wyjściowych,  2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,  3) analiza uwarunkowań zewnętrznych,  4) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,  5) opracowanie ekofizjograficzne /ew. aktualizacja (2 egz.),  **6)** określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,  **7)** analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. | **do 3 miesięcy**  **od dnia zawarcia umowy** | **25%** |
| **Etap II. Prace planistyczne**  **1)** opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  **2)** sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10 000 (1:20 000),  **3)** rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, \*shp lub \*.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 1992,  **4)** opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.), | **do 8 miesięcy**  **od dnia zawarcia umowy** | **40%** |
| **Etap III.** Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne  1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,  2) przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Kartuz wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek,  3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu,  4) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi,  5) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | **do 13 miesięcy**  **od dnia zawarcia umowy** | **15%** |
| **Etap IV.** Uchwalenie i zakończenie prac  1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Kartuz (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),  2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego,  3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu poszczególnych Komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Kartuzach  4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z późn. zm.),  5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 4 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej,  6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, \*shp lub \*.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 1992. | **do 15 miesięcy**  **od dnia zawarcia umowy** | **20%** |