**Załącznik nr do Notatki**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja pikniku kajakarskiego z zawodami na rzece Warta.

W ramach realizacji umowy, Wykonawca:

1. sporządzi kompleksowo scenariusz Zawodów. Scenariusz powinien uwzględniać szczegółowy przebieg Zawodów wraz z opisem programu Zawodów (atrakcje/występy/koncerty itd.) i podmiotów je realizujących (liczba osób, opis zaangażowanych artystów itd.), a także wskazaniem harmonogramu poszczególnych punktów programu Zawodów (czas trwania, godzina rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych punktów programu Zawodów);
2. zrealizuje Zawody w dniu 21.06.2024 r. na trasie od 246 km rzeki Warty do ok. 241,6 km rzeki Warty zgodnie zaakceptowanym przez Miasto Poznań Scenariuszem
3. zapewni koordynację organizacji Zawodów;
4. zapewni minimum 4 towarzyszących Zawodom wydarzeń kulturalnych (Teatr ognia, potańcówka, koncert i warsztaty);
5. zapewni min. 12 tratew i min. 28 kajaków dla uczestników Zawodów (oraz ich transportu na Zawody i po zakończeniu Zawodów);
6. zorganizuje techniczne wsparcie podczas Zawodów na wodzie w postaci min. 2 łodzi i 3 koordynatorów poszczególnych sekcji, zapewni komandora podczas Zawodów oraz 6 osób do obsługi technicznej, jak również zapewni komunikację pomiędzy ww. osobami podczas Zawodów;
7. zapewni bezpieczeństwo w trakcie Zawodów na wodzie, tj. zapewnieni obecności 2 ratowników i min. 1 łodzi WOPR, ubezpieczenie OC organizatora zawodów o sumie gwarancyjnej 150 000 zł;
8. zapewni bezpieczeństwo i ochronę w trakcie Zawodów, tj. zapewni podczas Zawodów na lądzie usług podmiotu, który profesjonalnie zajmuje się specjalistyczną ochroną osób i mienia podczas imprez, posiadającego koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz minimum 6 pracowników ochrony i wygrodzenia terenu Zawodów w zakresie zapewniającym bezpieczeństwo;
9. dokona wszelkich niezbędnych zgłoszeń i ustaleń z odpowiednimi służbami w związku z organizacją Zawodów, w tym w razie potrzeby pozyskania wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń itd. na organizację Zawodów;
10. zapewni zadaszony podest o wymiarach m.in. 5x3 m wraz z jej montażem i demontażem w terminie ustalonym w toku realizacji umowy przez Strony;
11. zapewnieni odpowiednie nagłośnienia całych Zawodów (głośniki, mikrofony i inny sprzęt niezbędny do prawidłowego nagłośnienia Zawodów) oraz odpowiedniej liczby osób obsługujących nagłośnienie Zawodów;
12. zapewni odpowiednią do przeprowadzenia Zawodów liczbę agregatów prądotwórczych wraz z paliwem (spełniających wszelkie warunki techniczne, warunki określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz wszelkie normy) oraz zapewnienia obsługi tych urządzeń przez osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie energetyczne Zawodów;
13. zapewni osoby prowadzącej Zawody – konferansjera;
14. zapewni infrastrukturę podczas Zawodów w postaci: 3 toalet przenośnych (obecność toalet przenośnych podczas Zawodów będzie uzależniona od odległości miejsca Zawodów od toalet publicznych), min. 2 namiotów przeciwdeszczowych wraz ze stołami i plandekami (i ich dostarczenia na teren Zawodów, a po jej zakończeniu ich wywiezienia), instalacja scenografii (dekoracja rad osiedli)
15. zapewni instalację scenografii podczas Zawodów wykonaną wg autorskiego projektu;
16. zapewnienia bezpłatnego gorącego posiłku (zupa grochówka) dla każdego uczestnika Zawodów na zakończenie Zawodów wraz z naczyniami i sztućcami jednorazowymi biodegradowalnymi oraz zapewnienia sprawnej obsługi przy wydawaniu posiłku (tj. zapewnienia odpowiedniej liczby osób obsługujących rozdawanie posiłku);
17. przygotowania regulaminu Zawodów wraz z planem trasy Zawodów do akceptacji Zamawiającego, wydrukowania i udostępniania regulaminu oraz planu trasy podczas Zawodów;

Organizator wraz z przygotowaniem i przekazaniem regulaminu oraz planu trasy Zamawiającemu przenosi autorskie prawa majątkowe do przygotowanych materiałów na Miasto Poznań;

1. dokonania aktualizacji strony Zawodów pod adresem www.facebook.com/paradasobotkowa na portalu Facebook oraz promocji Zawodów w postaci postów na tej stronie – harmonogram i treść postów będzie na bieżąco konsultowana z Miastem Poznań w trakcie realizacji umowy;
2. udziału w działaniach marketingowych dotyczących Zawodów, w tym wystąpienia w telewizji, radio, czy też udzielenie informacji dla prasy, na życzenie Miasta Poznania bądź przedstawicieli mediów.