## I. Droga Czerwona Wola
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„REMONT DROGI LEŚNEJ NR 54/2 W LEŚNICTWIE CZERWONA WOLA W KM OD 0+000 DO 4+288”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 2 tyg. | 4 tyg. | 6 tyg. | 8 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ROBOTY POMIAROWE 1 PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | Kalkulacja własna D.00.00.00 | Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, zajęcie pasa drogowego, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. | kpi | 1,00
2 d.1 | KNNR1 0111-02 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | kpi | 1,00
3 d.1 | KNNR6 1301-05 D-04.01.01 | Mechanicznie ścinanie zawyżonych poboczy oraz nierówności w osi drogi wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m2 | 4288,0*0,5 *2 = 4 288,00
4 d.1 | KNR2-31 0803-03 + KNR2-31 0803-04 + KNR4-04 1103-04 + KNR4-04 1103-05 D.01.04.02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. | m2 | 117,00
2 | PRZEPUSTY
5 d.2 | KNNR6 1302-04 Analogia D.03.01.07a | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 20% jego średnicy | m | 7,00
6 d.2 | KNNR6 1302-05 Analogia D.03.01.07a | Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 20% jego średnicy | m | 14,00
7 d.2 | KNNR6 1302-06 Analogia D.03.01.07a | Oczyszczenie przepustów śr. 1,0 m z namułu do 20% jego średnicy | m | 9,00
8 d.2 | KNR2-31 0605-05 D.03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm | ścian k. | 2,00
9 d.2 | KNR2-31 0605-05 Analogia D.03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 80 cm | ścian k. | 4,00
10 d.2 | KNR2-31 0605-05 Analogia D.03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o śr. 100 cm | ścian k. | 2,00
11 d.2 | KNR2-31 1403-05 D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów przy wylocie przepustów z namułu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz rozplantowaniem urobku na odkładzie (roboty wykonywane minikoparką) | m | 40,00
3 | DROGA
12 d.3 | KNNR6 1102-04 Analogia D.05.02.01a | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych poprzez wypełnienie ubytków mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm, gŁ. wyboi do 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 21,00
13 d.3 | KNNR6 0108-02 D.05.03.01a | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o gr. śr. po zagęszczeniu 3 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 13491,80
14 d.3 | KNNR6 0309-02 Analogia D.05.03.01a | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 13 064,00
4 | POBOCZA
15 d.4 | KNNR6 0113-04 D.04.04.00, D.04.04.02 | Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 4288,0*0,5 *2 = 4 288,00
5 | ZJAZDY
16 d.5 | KNNR6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02 | Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu mechanicznym | m2 | 429,00
17 d.5 | KNNR6 0309-02 Analogia D.05.03.01a | Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 60,00

## II. Droga Przyjemek
Załącznik nr 14 do SWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy
„REMONT DROGI LEŚNEJ NR 42 W LEŚNICTWIE PRZYJEMEK W KM OD 0+000 DO 1+680”
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt wykonania w tys. zł brutto | Termin realizacji | Realizacja w tygodniach; w tyś zł brutto;
[7 empty] | 2 tyg. | 4 tyg. | 6 tyg. | 8 tyg.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNNR 1 0111-02 D. 00.00.00, D.01.01.01 | Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, roboty pomiarowe | kpl | 1,00
2 d.1 | KNNR 6 1301-05 D-04.01.01 | Mechanicznie ścinanie zawyżonych poboczy przy gr. śr. ścinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m2 | 1680,0 * 0,75 * 2 = 2 520,00
3 d.1 | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.04.02 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. | m2 | 40,00
2 | PRZEPUSTY
4 d.2 | KNR 2-31 0816-01 D.01.02.04 | Rozebranie przepustów z rur betonowych | m | 39,00
5 d.2 | KNR 2-31 0605-08 + KNR 2-31 0605-01 + KNR 2-31 0605-05 D.03.01.01 | Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych PP/HDPE SN8 o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych, ławą z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm, zasypką materiałem sypkim oraz montażem prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami. | m | 39,00
6 d.2 | KNNR 6 0109-02 D.04.05.01 | Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w betoniarni) -odtworzenie podbudowy nad przepustami | m2 | 66,30
7 d.2 | KNNR 6 0113-01 D.04.04.00, D.04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63,0 mm o gr. po zagęszczeniu 15 cm po zagęszczeniu - odtworzenie podbudowy nad przepustami | m2 | 64,00
8 d.2 | KNR 2-01 0109-05 D.01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z usunięciem pozostałości | m2 | 1 000,00
9 d.2 | KNR 2-31 1403-05 D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów przy wlotach i wylotach przepustów z namułu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz rozplantowaniem urobku na odkładzie (roboty wykonywane minikoparką) | m | 600,00
3 | NAWIERZCHNIA JEZDNI
10 d.3 | KNNR 6 1102-04 Analogia D.05.02.01a | Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy (ubytków, nierówności) mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63,0 mm o gr. śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym. | m3 | 50,00
11 d.3 | KNNR 6 0108-02 D.05.03.01a | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o gr. śr. po zagęszczeniu 3 cm (AC 16W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | t | 434,03
12 d.3 | KNNR 6 0309-02 Analogia D.05.03.01a | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 5 620,50
4 | POBOCZA
13 d.4 | KNNR 6 0113-04 D.04.04.00, D.04.04.02 | Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. po zagęszczeniu do 8 cm | m2 | 1680,0 * 0,5 * 2 = 1 680,00
5 | ZJAZDY
14 d.5 | KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02 | Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miałowaniem | m2 | 135,00
6 | MIJANKI
15 d.6 | KNNR 6 1301-05 D-04.01.01 | Mechanicznie usunięcie warstwy humusu o gr. 5cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) | m2 | 640,00
16 d.6 | KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02 | Nawierzchnia mijanek z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miałowaniem | m2 | 640,00
7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
17 d.7 | KNNR 1 0503-05 D.06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rowów -dostosowanie do krawędzi pobocza | m2 | 1680,0 * 1,0 * 2 = 3 360,00