## Harmonogram
Załącznik nr 2 Wzór Harmonogramu Zadania 1 Obiekt 1A Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) przy ul. Mickiewicza w Augustowie
|  | ROK 2022 | [9 empty] | ROK 2023 | [11 empty] | ROK 2024
|  | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1 | Zagospodarowanie terenu
2 | Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy
2.1. | Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy - roboty budowlane
2.2. | Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy - roboty elektryczne
3 | Remont Sali sportowej z przebudową pomieszczeń zaplecza sportowego
3.1. | Roboty rozbiórkowe
3.2. | Ściany konstrukcyjne i ściany działowe
3.3. | Tynki o okładziny wewnętrzne
3.4. | Stolarka okienna i drzwiowa
3.5. | Podłoża i posadzki
3.6. | Elementy ślusarsko-kowalskie
3.7. | Elewacja i elementy zewnętrzne
3.8. | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3.9. | Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
4 | Remont dachu sali sportowej
5 | Przebudowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej
SUMA
SUMA NARASTAJĄCO