## Sheet1
KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM ROBÓT
Remont mostu na potoku Ruda w miejscowości Żdżary
Lp. | Opis robót | Jedn. obm. | Przedmiar | Ilość razem | Cena jednostkowa | Wartość (netto)
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KOSZTY OGÓLNE
1 | Koszt dostosowania się do warunków kontraktu oraz koszty ogólne | ryczałt |  | 1
2 | Koszt wykonania projektu oraz wykonanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu | ryczałt |  | 1
3 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na dojazdach wraz z jej wywozem i utylizacją (przyjęto śr. gr. 6cm) | m2 | 4,0*5,0 + 4,0*4,0 | 10
| dojazdy | m2 |  | 40
| most | m2 |  | 45.2
4 | Rozebranie poręczy drewnianych wraz z ich utylizacją | m | 2*1,5+0,35*4,9*14 | 18
5 | Rozebranie pomostu drewnianego tj. dyliny górnej i dolnej oraz poprzecznic wraz z utylizacją - materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy | t | 4*14*0,166+3*1,4*4*0,046 | 9.2812
6 | Rozebranie konstrukcji stalowej z dwuteowników zwykłych IPN360 dł. 8,83m szt. 4 oraz poprzecznic z ceowników [160 dł. 4m szt.3. Konstrukcja do ponownego wykorzystania. Przewiezienie w miejsce wytwarzania konstrukcji stalowej nowego pomostu. | t | (5,0*1,2*1,5)*2 | 2.2064
2 | PODPORY
7 | Oczyszczenie i zabezpieczenie widocznych powierzchni betonowych istniejących podpór mieszankami na bazie cementu i zapraw PCC poprzez szlamowanie gr. 5mm | m2 | 2*7*1,5+2*6*1,5 | 30.78
8 | Wykonanie ciosów podłożyskowych o wym. 0,4m*0,4m*0,22m szt. 8 z osadzeniem w istniejących przyczółkach | szt. |  | 8
9 | Zabezpieczenie powierzchni betonowej ciosów podłozyskowych poprzez malowanie farbami do betonu | m2 | 2*5,1*117+2*4*0,5*0,5*115+2*5*0,27*0,24*115 | 2.112
| koszt nowych żeber | t |  | 0.042729
| spawanie żeber | r-g |  | 20
montaż
transport
RAZEM
RAZEM z zyskiem
10 | Montaz łożysk stalowych pod dźwigary główne | szt. | 2*5 | 12
3 | PŁYTA POMOSTU
11 | Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej - dźwigary główne INP360 szt.4 (materiał z odzysku) oraz INP550 szt. 2 dł. 8,83m (materiał nowy) | t | 5*9,0*0,166+16*1,09*0,0462+16*2*0,35*0,00457 | 3.8887
12 | Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej - poprzecznice [160 - materiał z odzysku oraz nowy | t | 5*9,0*0,166+16*1,09*0,0462+16*2*0,35*0,00457 | 0.31584
13 | Montaż opórek zespalających stalowych na dźwigarach głównych | elem. | 25*5 | 180
14 | Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej zestawem farb z aprobatą IBDiM - kolor RAL do ustalenia z Inwestorem | m2 |  | 87.784
15 | Wykonanie podparcia konstrukcji stalowej w środku rozpiętości na czas betonowania i dojrzewania betonu | ryczałt |  | 1
16 | Montaż sączków odwodnienia izolacji | szt. |  | 8
17 | Montaż zbrojenia prętami o śr. 8-16 mm płyt ustrojów niosących | kg | wg rys. | 1643.264
18 | Deskowanie i betonowanie płyty mostu - Beton C30/37 | m3 | 1,33m2*9m - wg rys. | 10.2704
| beton C30/37 | m3 |  | 10.2704
| deskowanie | m2 |  | 69.6
| betonowanie | m3 |  | 10.2704
RAZEM
4 | WYPOSARZENIE POMOSTU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
19 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2 | 6,0*9,0 | 46.767
20 | Wytworzenie i montaż poręczy mostowych typu P-1 | m | 2*9,4*0,045 | 18
21 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ohronna i ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm dla KR1-2 | m2 | 7,5*4,8+9,0*5,9+7,5*5,5 | 45.85
| Wykonanie zalewki bitumicznej strefy dylatacyjnej | mb |  | 10
22 | Nawierzchnia opasek bezpieczeństwa (gzymsów) z żywic | m2 |  | 5.502
23 | Wykonanie koszy kamienno-siatkowych | m3 |  | 14
24 | Wykonanie narzutu z kamienia łamanego średniego śr. grubości 30cm w dnie potoku | m3 | 2*7,5*0,75*2 | 16.2
25 | Wykonanie uzupełnienia nawierzchni drogi dojazdowej do mostu mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym w ilości ok. 60,0m3 tj. 108 t w tym 40,0 m3 przed rozpoczęciem robót i 20,0 m3 na uzupełnienia w czasie utrzymania drogi przez okres trwania robót | t |  | 108
RAZEM (netto)
Podatek VAT 23%
RAZEM (brutto)