## Kosztorys
Tabela opracowań projektowych dla zadania pn.: ” Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno” – opracowanie dokumentacji projektowej
Lp. | ETAP | Wyszczególnienie opracowań projektowych |  | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element | Wartość | Udział procentowy
|  | Nazwa (opis) |  |  | [PLN NETTO]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I |  | Dokumentacja projektowa
1 | ETAP I | Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt.-wys. do celów projektowych, wymaganych wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencji gruntów, zgód właścicieli itp. (w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnieńw oraz przyjętych rozwiązań projektowych), |  | ryczałt |  | 10%
2 |  | Inwentaryzacja obietu w zakresie koniecznym do opracowania projektu rozbudowy, projekt zagospodarowania terenu , sporządzony na mapie syt. - wys., opis techniczny z podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, rzuty, przekroje, wskazanie zastosowanych rozwiązań technicznych i urządzeń planowanych do zamontowania, podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjne itd., |  | ryczałt
3 |  | Wykonanie badań geotechnicznych z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektowanych obiektów drogowych oraz pozostaych w tym zbiorników retencyjnych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeśli wymagane) niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i potwierdzenia słuszności przyjętych założeń konstrukcyjnych; |  | ryczałt
4 |  | Opracowanie dokumentacji Karty Przedsięwzięcia Inwestycji (KIP) i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji.
5 |  | Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na magazynowanie i odprowadzanie wód opadowych. |  | ryczałt
6 | ETAP II | Uzyskanie decyzji środowiskowych na rozbudowę drogi startowej wraz z drogami kołowania, płytami postojowymi z urządzeniami technicznymi (w tym kanalizacji i zbiorników retencyjnych). |  |  |  | 40%
7 |  | Ekspertyzy wymagane do realizacji zadania inwestycyjnego.
8 |  | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień (w tym zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz wymaganych przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem, |  | ryczałt
9 |  | Uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie zmian w lotnisku z Urzędu Lotnictwa Cywilnego |  | ryczałt
10 |  | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, |  | ryczałt
11 |  | Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, ) - 4 egz. (trzy egzemplarze dla organu oraz jeden dodatkowy dla Zamawiającego) Umożliwiający etapowanie inwestycji zgodnie z PFU obejmujący: | a) projekt branży architektonicznej b) projekt branży drogowej i konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, w tym także oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego). | ryczałt
12 | ETAP III | Projekty wykonawcze, umożliwiające etapowanie inwestycji zgodnie z PFU- 3 egz. | a) projekt branży architektonicznej, b) projekt branży drogowej i konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej, | ryczałt |  | 50%
13 |  | Projekty techniczne umożliwiające etapowanie inwestycji zgodnie z PFU - 3 egz. | a) projekt branży architektonicznej b) projekt branży drogowej i konstrukcyjnej, c) projekt branży sanitarnej, d) projekt branży elektrycznej | ryczałt
14 |  | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. |  | ryczałt
15 |  | Przedmiar robót (oddzielnie dla każdej branży) i odrębnie dla każdego z etapu określonego w PFU umożliwiające etapowanie inwestycji zgodnie z PFU- 2 egz. |  | ryczałt
16 |  | Kosztorys inwestorski (oddzielnie dla każdej branży) plus zbiorcze zestawienie kosztów (wszystkie branże) odrębnie dla każdego z etapu określonego w PFU umożliwiające etapowanie inwestycji - 2 egz. |  | ryczałt
17 |  | Kompletna wersja elektroniczna dokumentacji projektowej | a) wersja nieedytowalna b) wersja edytowalna | ryczałt
[5 empty] | #REF! | 100%
Razem netto |  |  |  | OGÓŁEM netto: | #REF!
|  |  |  | podatek VAT (23%): | #REF!
|  |  |  | OGÓŁEM brutto: | #REF!