Załącznik nr 8 do SWZ

- Umowa ( Projekt ) Nr ………...2023.IPSiP

zawarta w dniu …….……… 2023 r. w Małogoszczu pomiędzy:

Gminą Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz 
NIP: …………………., REGON: ……………………..

zwaną  w dalszej części „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

Mariusza Piotrowskiego   –    Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

przy kontrasygnacie Skarbnika – Iwony Szymkiewicz

a

Przedsiębiorstwem …………………………………………………….…………..
NIP: …………………… , REGON: ……………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

§ 1

- W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy
 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwaną dalej Prawem zamówień publicznych została zawarta umowa 
na zadanie pn.: „Poprawa jakości i podniesienie standardu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi Lasochów poprzez działania termomodernizacyjne i w infrastrukturę drogową”

Część 2:

Roboty remontowe przy Domu Ludowym w Lasochowie
                                                          Projekt dofinansowany jest w ramach:

Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych

Edycja Trzecia PGR

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja obejmująca:

- Specyfikacja warunków zamówienia,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarami, STWiOR, specyfikacją warunków zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej harmonogram robót lub harmonogram) z uwzględnieniem terminów wykonania.

- Harmonogram o którym mowa wyżej będzie uwzględniał:

- okres realizacji i zakres czynności,

- kolejność wykonywania czynności oraz terminy zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót z podaniem ich zakresu i wartości brutto zgodnych z ofertą cenową 
i uszczegółowieniem zaoferowanej ceny w kosztorysie ofertowym  wraz z uwzględnieniem planowanych terminów i zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego.

- Harmonogram zostanie zatwierdzony w terminie 14  dni roboczych od daty jego otrzymania lub zwrócony do poprawienia z uwagami które należy zmienić (uwzględnić). Harmonogram z uwzględnionymi zmianami należy w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego zatwierdzenia.

- Dopuszczalne są zmiany harmonogramu w zakresie terminów (poza końcowym i częściowym jeżeli był zastrzeżony w SWZ do wykonania w określonym okresie) i zakresu rzeczowego za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany harmonogramu nie jest wymagane aneksowanie umowy. Zaakceptowany harmonogram po zmianie staje się obowiązującym 
a dotychczasowy jest archiwizowany.

- Do zmiany harmonogramu zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

- Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy w  harmonogram robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji 
z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

- Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót.

- W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w SWZ) wykonawca opracuje, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. Do opracowania nowego harmonogramu zapisu ust. 5 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do:

Część 2 zamówienia:

- do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Przez zakończenie robót w terminie wskazanym w ust. 2 należy rozumieć ich zgłoszenie 
        Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób wskazany w § 15 ust. 2 umowy.

- Wykonawca w celu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach
 w dokumentacji w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji Przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

7. 	Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 447, 464 i 465 ustawy PZP.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
 z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SWZ.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę 
z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) 	Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeżeli wartość tych umów przekracza 50 000,00 zł netto. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowach nie może być dłuższy niż 14 od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

8.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

9.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

- Podwykonawcą robót .................. będzie.............

- Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące Przedmiot umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

- W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia:

- Przed zawarciem niniejszej Umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników 
do  realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę 
o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych
 i podwykonawców wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać Przedmiot zamówienia, upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy;

- W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy pkt.1 powyżej stosuje się odpowiednio;

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia;

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

§ 4

1. Zamawiający oświadcza, że powołał Nadzór Inwestorski zwany dalej – Inspektor  Nadzoru:

………………………………………………………………..

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo   
    Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.2351, z 2022 r., poz.88 ).

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest:

………………………………………………………………..

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo    
    Budowlane – dalej  również ustawy PB

§5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ o ile jest wymagane. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

1.	Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1:

1)  przygotuje zaplecze budowy

2)	sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r., poz.1126 ) o ile jest wymagane.

3)	 zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

4)	usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach.

5)	koszt podłączenia i użytkowania wody wraz z energią elektryczną dla potrzeb budowy obciąża wykonawcę.

  - przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą z kosztorysami wykonanych robót.

  - usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy.

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

1. Zobowiązany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposażenia i odpowiedniego    
    zabezpieczenia i oznakowania terenu realizowanych prac budowlanych (np. taśmy, tablice 
    ostrzegawcze itp.).

2. Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy,   
    przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
    i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
    budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.1213 ) a  zgodnie z art.10 ustawy BP  oraz 
    przedmiaru, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją.

3. Każdy materiał i urządzenie przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowany przez
     Inspektora Nadzoru a materiały  nie zatwierdzone wykonawca będzie zobowiązany do ich 
    demontażu.

4. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić  
     dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na 
     własny koszt.

5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw
      jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja 
      zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego 
     (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
      ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż wartość umowna (zgodnie z §10) 
      z tytułu szkód szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
     losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 
     umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
           z wykonawstwem robót – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu 
          (ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych),

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
           pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi  robotami, w tym także 
           ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu   
         kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy ubezpieczenia, o których   
         mowa w ust. 1 i 2.

§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Strony ustalają kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ………………. zł ( słownie: ……………………………………….), w tym wynagrodzenie netto ……………… zł  + podatek VAT ( ……. ),
   tj. ……………  zł  zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
 z zasadami określonymi umową.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót  budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych umową i Ofertą cen jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy będzie

dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub
    faktury VAT końcowej.

6.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na
    zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie 
    Edycja 3 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji 
    Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie 
    ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 
    wraz z uchwałami ją zmieniającymi dostępnymi na stronie internetowej: 
    https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr

§ 11

1.  Wypłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w dwóch  transzach:

- pierwsza transza w wysokości nie mniejszej niż 2% kwoty wynagrodzenia, płatna ze środków   
      własnych Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, przy
      zaawansowaniu robót na poziomie minimum 2%;

- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, płatna w terminie 35 dni 
      od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta  inwestycji 
      z programu rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

Podstawą do wystawienia faktur dla poszczególnych transz będzie potwierdzenie przez nadzór 
     inwestorski wykonanie tych robót.

Druga transza jest płatna z  dofinansowania otrzymanego  z programu rządowego Funduszu
     Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu 
     umowy w części niepokrytej udziałem  własnym Zamawiającego w ramach programu „Polski Ład” 
     na czas poprzedzający wypłatę Zamawiającemu transzy dofinansowania.

Podstawą do wystawienia faktur dla poszczególnych transz będzie potwierdzenie przez nadzór inwestorski wykonanie tych robót.

2. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy, roboty budowlane będą

dokonywane na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych
     umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem
     potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru na
     zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.

3.W wynagrodzeniu, o którym mowa w § 10 mieszczą się wszystkie koszty 
      wykonania przedmiotu umowy, w tym m. in.: koszty robót przygotowawczych, 
      demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 
      i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od 
      pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją
     materiałów pochodzących z rozbiórki.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym   
      dokładnie zapoznał się z treścią SWZ, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, 
       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Wykonawcy nie przysługują i nie będą przysługiwać żadne roszczenia związane 
       z błędnym skalkulowaniem wynagrodzenia lub pominięciem elementów niezbędnych 
      do  prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. Zasady podzlecania części zamówienia, warunki płatności dla Wykonawcy i jego

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, określono w § 12 umowy.

7. Ostatnia faktura za wykonane roboty zostanie zapłacona Wykonawcy po:

1)Dokonaniu Odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Komisję  Zamawiającego.

2) Zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

3) Zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru.

§ 12

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez   
    Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
    dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 3 
     wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 
      z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

5.  Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty   
      wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
      podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną  
      zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
      w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
      lub dalszego podwykonawcę.

6.  Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy, aby 
     ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązań wobec 
     podwykonawcy.  Wniesione uwagi mogą być podstawą;

1)  niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania Przedmiotu umowy, tj. kwoty ...................- PLN (słownie: ......................................................................................./100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z audytem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 15

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru  
     końcowego i złoży pisemne zgłoszenie w siedzibie zamawiającego

2. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- dokument potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy 
i inspektora nadzoru, który składa poza ww. wpisem odrębne oświadczenie stwierdzające, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z zawartą umową 
i dokumentacją lub wskazuje na niezakończenie tych robót zgodnie z zawartą umową podając rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

- operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

- kosztorysy powykonawcze podpisane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym, oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz,

- protokoły z prób i badań

3.W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny,  
   który stanowi podstawę do odbioru końcowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja składająca   
   się z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracowników Zamawiającego.

- Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostępnia Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót.

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania zgłoszenia 
    Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 
    niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron.

5. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 
    odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1)	istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

2)	istotne nie nadające się do usunięcia   – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót tak aby wady te zostały wyeliminowane w odpowiednim terminie – po bezskutecznym upływie którego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 21 dni.

3) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – jednak nie dłuższym niż 7 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi  których mowa § 19 ust. 1 pkt. 9 poniżej)

4)  nieistotne nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokona obioru wraz z  uprawnieniem od żądania obniżenia wynagrodzenia stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu umowy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
    do odbioru z powodu nieukończenia prac, lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn 
    leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, 
    a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy
    o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych  
     kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. 
    W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 16

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić jego stan pierwotny dróg, drogę  dojazdową na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 17

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 18

- 1. 	Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. gwarancji jakości wykonanych prac.

2. 	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

3. 	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. 	Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.

- 5.     Rękojmia za wady:

- Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

- W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.

- O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.

- W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady.

- Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy.

6. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych    
      wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez 
     Zamawiającego.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem 
i staraniem.

- Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

§ 19

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie cząstkowym lub końcowym 
o wynikającego z harmonogramu finansowo rzeczowego  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z terminów wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy;

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy;

- za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych);

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 16 i § 20 ust. 2 pkt. 2-5 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 20

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo rzeczowego.

- Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności.

- Okoliczności o których mowa w § 17

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

    - W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w § 19.

§ 21

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy;

- Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). Zmiana taka wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.

- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, 
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- konieczność zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

- Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- W przypadku, gdy określone w pkt 2) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.

- Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji. 
W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

- Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych 
w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

- Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.

- Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w OPZ

- Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane

- Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

- Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1) - 4) następuje w oparciu  o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Zmiana terminu związanego z wykonaniem umowy, która uprawnia do zmiany harmonogramu finansowo rzeczowego który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi 
w następujących okolicznościach:

- Zmiana terminu przewidzianego na zmianę częściowego terminu i zakończenie przedmiotu umowy, tj.:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku lub utrzymują się przez dłuższy okres czasu co  uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych z uwagi na uwarunkowania techniczne
 i technologiczne wynikające z norm,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od producenta materiałów dostarczającego główne materiały lub sprzęt czynniki które wstrzymały produkcję), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbędny do ich usunięcia,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

- wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

- wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertę 
o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w OPZ.

- skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego,

- zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna 
w   okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy,

- wydłużenie terminu związanego z wydłużeniem terminu odbioru końcowego ponad termin wskazany 
w umowie w tym wydłużenie terminu na usunięcia wad i usterek podczas odbioru końcowego.

- Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie pod warunkiem, że:

          - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

          - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);

          - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych
 w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego;

          - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych 
w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej;

5.	Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych 
w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 22

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania ewentualnych sporów 
     w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 
     w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu  
     rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
     Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
     polubowne rozwiązanie sporu.

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu 
     cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej Umowie wymagają aneksu 
     sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie,

ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej, udzielonej pod rygorem 
    nieważności zgody Zamawiającego.

§ 23

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Oferta wykonawcy

2)S WZ

3) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: