## Obmiar
Załącznik nr 2 do SWZ Przedmiar robót
Przedmiar robót do wykonania w ramach wiercenia otworu Ignacy
Nr etapu | Nazwa etapu pracy, podlegającego odrębnemu odbiorowi
Wykonanie otworu Ignacy
1. | PRZYGOTOWANIE PLACU POD WIERCENIE
1.1. | Przygotowanie placu wiertniczego Ignacy
- wykonanie fundamentowania pod urządzenie płytami żelbetowymi oraz inne prace przygotowawcze
RAZEM ETAP 1
2. | WIERCENIE OTWORU IGNACY
2.1. | Mobilizacja urządzenia i sprzętu
2.1.1 | - transport urządzenia i sprzętu
2.1.2 | - montaż urządzenia
RAZEM ETAP 2.1.
2.2. | Wykonanie otworu do głębokości 10 m
2.2.1. | - wiercenie otworu do głębokości 10m.
2.2.2 | - serwis płuczkowy + materiały
2.2.3 | - transport odpadów i ich utylizacja
2.2.4 | - rurowanie i cementowanie rur 18 5/8”
RAZEM ETAP 2.2.
2.3. | Wykonanie otworu do głębokości 80 m
2.3.1. | - wiercenie otworu do głębokości 80m.
2.3.2 | - serwis płuczkowy + materiały
2.3.3 | - transport odpadów i ich utylizacja
2.3.4 | - serwis kontrolno-pomiarowy (polowe laboratorium geologiczne)
2.3.5 | - pomiary geofizyczne w otworze
2.3.6 | - rurowanie i cementowanie rur 13 3/8”
RAZEM ETAP 2.3.
2.4. | Wykonanie otworu do głębokości 370 m
2.4.1. | - wiercenie otworu do głębokości 370 m
2.4.2. | - serwis kierunkowy
2.4.3. | - serwis płuczkowy + materiały
2.4.4. | - transport odpadów i ich utylizacja
2.4.5. | - serwis kontrolno-pomiarowy (polowe laboratorium geologiczne)
2.4.6. | - pomiary geofizyczne w otworze
2.4.7. | - rurowanie i cementowanie rur 9 5/8”
RAZEM ETAP 2.4.
2.5. | Wykonanie otworu do głębokości 1000 m
2.5.1. | - wiercenie otworu do głębokości 1000 m.
2.5.2. | - serwis kierunkowy
2.5.3. | - pobór rdzenia wiertniczego
2.5.4. | - serwis płuczkowy + materiały
2.5.5. | - transport odpadów i ich utylizacja
2.5.6. | - serwis kontrolno-pomiarowy (polowe laboratorium geologiczne)
2.5.7. | - pomiary geofizyczne w otworze
2.5.8. | - instalacja filtrów w otworze
RAZEM ETAP 2.5.
2.6. | Przygotowanie do produkcji i testowanie otworu
2.6.1 | - dostawa i montaż głowicy eksploatacyjnej
2.6.2 | - dostawa i zabudowa pompy wgłębnej
2.6.3 | - pompowanie oczyszczające
2.6.4 | - transport odpadów i ich utylizacja
2.6.5 | - pompowanie pomiarowe
2.6.6 | - transport odpadów i ich utylizacja
RAZEM ETAP 2.6.
2.7. | Demobilizacja sprzętu i personelu
2.7.1 | - demontaż urządzenia
2.7.2 | - transport powrotny urządzenia
RAZEM ETAP 2.7.
2.8. | Zwolnienie placu
2.8.1 | - usunięcie płyt fundamentowych
2.8.2 | - roboty porządkowe i rekultywacyjne
RAZEM ETAP 2.8.