Załącznik Nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA  Nr ............................

zawarta w dniu ................................ pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) z siedzibą przy ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000159112, posiadającym NIP:125-00-00-208; REGON: 010153990, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.   Dyrektor Instytutu –   płk dr inż. Paweł SWEKLEJ

a  firmą  ………………... z siedzibą w               ……,…………………

NIP ………. REGON …………………….., zarejestrowaną w .................... zwaną dalej  „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1.  ........................................................................................

2.	........................................................................................zwaną dalej  „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

# W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru oferenta (dalej: „Wykonawcy”) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę:

Organizacji stoiska wystawienniczo – promocyjnego Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na targach „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego” - MSPO 2024 w Kielcach organizowanych przez Targi Kielce S.A.

- Przedmiot Umowy określony w ust. 1 obejmuje:

- opracowanie autorskiego projektu graficznego stoiska Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2024, o powierzchni 218 m2 zgodnie z załączonymi Wymaganiami Technicznymi będącymi załącznikiem nr 1 do Umowy oraz planem działki stoiska będącym załącznikiem nr 2 do Umowy, polegającego na: wykonaniu szczegółowej dokumentacji technicznej stoiska pod wykonanie oraz Projektu stoiska, dalej „Projekt”;

- wykonanie stoiska targowego, transport elementów stoiska, montaż, demontaż, magazynowanie i obsługę stoiska wystawienniczo–promocyjnego w trakcie trwania MSPO 2024 według wykonanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu;

- Wykonanie pozostałych prac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca dostarczy do akceptacji autorski projekt zabudowy stoiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Projekt w formie elektronicznej w rozszerzeniu pdf.* na nośniku USB oraz w formie papierowej.

- Zamawiający zaakceptuje bądź może wnieść uwagi do Projektu Wykonawcy w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania projektu. Uwagi zostaną przekazane na email wskazany w § 4 ust. 2 pkt 2). Wykonawca dostarczy poprawiony Projekt w terminie 2 dni roboczy od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.

- Zabudowa stoiska zostanie wykonana zgodnie z Projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego, z wysokiej jakości materiałów posiadających odpowiednie atesty obowiązujące w Unii Europejskiej, w tym w szczególności atest niepalności. Wykonawca zobowiązuje się używać bezwonnych płynów 
i materiałów w szczególności do prac porządkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia na bieżąco zmian 
do Projektu w trakcie budowy stoiska w szczególności dotyczących rozmieszczenia bądź zmiany eksponatów lub mebli.

- Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji umowy dotyczącej montażu, zagospodarowania stoiska oraz jego demontażu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami na terenie, gdzie odbywać się będzie wydarzenie, oraz do pokrycia wszystkich związanych z tym ewentualnych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się uprzątnąć stoisko z materiałów, narzędzi po zakończeniu budowy itp., na czas trwania MSPO 2024, w miejscach wokół stoiska, również niedostępnych dla zwiedzających.

- Zamawiający wymaga aby przedstawiciel Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 
2 pkt 2) był obecny przy zabudowie stoiska przez wszystkie dni montażu, trwania MSPO 2024 i demontażu stoiska.

Termin, warunki odbioru pracy

§ 2

- Termin Targów MSPO 2024: 03.09.-06.09.2024 r. na terenie Targów Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25-672 .Kielce.

- Terminy montażu stoiska na terenie Targów Kielce S.A.:

- 19.08.2024 - 25.08.2024: 8.00-18.00

- 26.08.2024 - 1.09.2024: 8.00-20.00

- 2.09.2024: 8.00-21.00.

- Terminy demontażu stoiska na terenie Targów Kielce S.A.:

- 6.09.2024: 16.00-24.00

- 7.09.2024: 00.00-24.00

- 8.09.2024: 00.00-24.00

- Terminy podane w ust 2 i 3 są terminami wyznaczonymi przez targi Kielce S.A., WITU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany godzin.

- Termin obowiązywania umowy do 08.09.2024 r.

- Wykonawca, w terminie 3 dni przed odbiorem stoiska, umożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności niezbędnych dla instalacji i sukcesywnego uruchamiania sprzętu.

- Odbiór stoiska przez Zamawiającego nastąpi do dnia 2 września 2024 r. do godziny 16:00.

- Po terminie określonym w ust. 7 możliwe jest prowadzenie jedynie prac porządkowych i estetyzujących stoisko.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisanie przez przedstawicieli obu Stron: protokołu zdawczo – odbiorczego, bez zastrzeżeń, po zakończeniu prac montażowych stoiska oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego, stanowiącego jednocześnie uznanie należytego wykonania pracy po zdemontowaniu stoiska.

- Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego co do wykonania pracy zostaną wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku usterek powstałych przy wykonaniu stoiska, które uniemożliwią lub w znaczny sposób utrudnią korzystanie z niego, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu o wartość skutków tychże usterek (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego).

Cena  i  zapłata

§ 3

- Wartość umowy za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają, na cenę netto ………………………. zł. (słownie złotych: ……………………. 00/100) plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty, jakie mogą wystąpić 
w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Praca, o której mowa w § 1 zostanie rozliczona na podstawie protokołów 
o których mowa w § 2 ust. 9 stwierdzających zakres wykonanych prac.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi jednorazowo, na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 9, po wykonaniu przedmiotu Umowy, przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony umowy oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.

Odpowiedzialność

§ 4

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich potrzeb określonych
w Wymaganiach Technicznych stanowiących załącznik nr 1 do Umowy oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować w zakresie realizacji umowy
do wskazówek i zaleceń Zamawiającego:

- przedstawicielem upoważnionym do nadzoru realizacji umowy ze Strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych jest ………………….tel.: ……………… e-mail:…………….;

- przedstawicielem upoważnionym do nadzoru realizacji umowy ze Strony Wykonawcy w sprawach merytorycznych jest ……………………………, tel. ……………………….., e-mail: ………………………………

- W przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony.

- Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi świadectwa zdrowia osób dla których są one wymagane obowiązującymi przepisami.

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do wykonania przedmiotu Umowy posługiwać się wyłącznie osobami posiadającymi kompetencje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie wykonany w sposób profesjonalny, z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru wykonywania przez niego działalności oraz w oparciu o najwyższą wiedzę.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę personelu potrzebnego do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania personelu skierowanego 
do wykonania przedmiotu Umowy, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz materiałów.

- Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, podwykonawcy oraz inne osoby, które w imieniu Wykonawcy będą brały udział w wykonywaniu przedmiotu Umowy, posiadają należyte przygotowanie do wykonywanych czynności, w tym stosowną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie oraz wymagane prawem badania.

- Opłata należności za wykonanie niniejszej umowy zawiera jednocześnie wynagrodzenie o którym mowa w § 3 za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

- Projekt (dalej dzieło) określony w § 1 ust. 2 pkt 1) stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i podlega ochronie.

- Przejście autorskich praw majątkowych do dzieła następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 9.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, do dzieła o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 1) obejmuje następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieła – wytwarzania jakąkolwiek

- techniką ich egzemplarzy;

- wprowadzenie dzieła do obrotu w całości lub w części w tym jego zbycie;

- dowolnego wykorzystania dzieła;

- wprowadzenie dzieła do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

- udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystanie dzieła określonego w § 1 pkt. 1) przez osoby trzecie w zakresie wymienionych pól eksploatacji;

- zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;

- prawa adoptowania całej lub części dzieła dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju formy oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienianego dzieła;

- wykorzystywania dzieła w całości lub w części i w ustalonej przez Odbiorcę formie do celów marketingowych;

- zwielokrotniania dzieła dowolną techniką;

- prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji dzieła,

- rozpowszechniania kopii zmodyfikowanego dzieła, a także jego poszczególnych egzemplarzy;

- poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów dzieła;

- digitalizacja dzieła;

- rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wyznaczonym;

- wykorzystania dzieła w zakresie merytorycznej działalności Zamawiającego.

- Autorskie prawa majątkowe do dzieła, nabyte przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie podlegają ograniczeniom terytorialnym oraz czasowym.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło oraz jego opracowania bez oznaczenia ich danymi Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łącznie z innymi dziełami.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego również wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dzieła, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami dzieła i jego poszczególnymi częściami, przez Odbiorcę według jego swobodnego uznania.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dzieła Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie elektroniczne wersje dzieła w formatach zapisu, w jakich zostały pierwotnie utworzone i niezabezpieczone przed dokonywaniem zmian.

- W razie pojawienia się odrębnych pól eksploatacyjnych niż wymienione w niniejszej umowie, Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy upoważniającej do eksploatacji przedmiotu umowy na tych nowych polach. Opisane powyżej prawo będzie realizowane na zasadach określonych dla prawa pierwokupu w Kodeksie cywilnym.

Zobowiązania Zamawiającego

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy, jak również do udzielania wyjaśnień niezbędnych do jego wykonania.

Kary umowne

§ 7

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

- 10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca;

- 5% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust.1 za stwierdzenie naruszenia § 1 ust. 3;

- 0,2% ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust.1 za każde stwierdzone naruszenie warunków umowy, poza określonym w pkt 2);

- 0,2 % ceny brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdą godzinę zwłoki w terminie odbioru stoiska o którym mowa w § 2 ust. 7.

- Ustalenia zawarte w ust. 1 nie ograniczają dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w § 2 ust. 7 lub w § 1 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 7. Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od daty wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany umowy

§ 10

- Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie:

- zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia – w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług, jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami;

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.

Postanowienia końcowe

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) i ustawy 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony poddadzą rozpatrzeniu przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po: 1 egz. dla  Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

Załącznik: Nr 1 – Wymagania Techniczne (wraz z załącznikami)

Załącznik: Nr 2 – Plan działki Stoiska na Hali B na MSPO 2024

Załącznik: Nr 3 – Formularz Ofertowy.

Umowę podpisali:

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy

Wymagania Techniczne

Załącznik Nr 2 do umowy

Plan działki Stoiska na Hali B na MSPO 2024

Załącznik Nr 3 do umowy

Formularz Ofertowy (kopia)