## KOSZTORYS
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki
Lp. | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. [zł] | Warstość robót [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DZIAŁ I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym dla liniowych robót ziemnych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i wznowieniem granicy pasa drogowego 999,00mb | m | 999 |  | 0
DZIAŁ II. ROBOTY ZIEMNE
2 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 15 km 400,00x0,75x0,30x2+599,00x0,25x0,20=209,95m3 | m3 | 209.95 |  | 0
DZIAŁ III. PODBUDOWY
3 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni wykonywane równiarką, głębokość koryta 30 cm 400,00x9,00+599,00x6,00=7194,00m2 | m2 | 7194 |  | 0
DZIAŁ IV. NAWIERZCHNIE
4 | D-05.01.04a | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/63 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy 20 cm 400,00x8,60+599,00x6,00=7034,00m2 | m2 | 7034 |  | 0
5 | D-05.01.04a | Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy 20 cm 400,00x5,50+10,00x1,00x0,5x2+599,00x3,50=4306,50m2 | m2 | 4306.5 |  | 0
DZIAŁ V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 | D-06.03.02 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy 10 cm 999,00x1,00x2=1998,00m2 | m2 | 1998 |  | 0
|  |  |  | Razem netto |  | 0
|  |  |  | Podatek VAT 23% |  | 0
|  |  |  | Razem brutto |  | 0

## PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki
Lp. | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jedn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
DZIAŁ I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym dla liniowych robót ziemnych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i wznowieniem granicy pasa drogowego 999,00mb | m | 999
DZIAŁ II. ROBOTY ZIEMNE
2 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 15 km 400,00x0,75x0,30x2+599,00x0,25x0,20=209,95m3 | m3 | 209.95
DZIAŁ III. PODBUDOWY
3 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni wykonywane równiarką, głębokość koryta 30 cm 400,00x9,00+599,00x6,00=7194,00m2 | m2 | 7194
DZIAŁ IV. NAWIERZCHNIE
4 | D-05.01.04a | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/63 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy 20 cm 400,00x8,60+599,00x6,00=7034,00m2 | m2 | 7034
5 | D-05.01.04a | Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy 20 cm 400,00x5,50+10,00x1,00x0,5x2+599,00x3,50=4306,50m2 | m2 | 4306.5
DZIAŁ V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 | D-06.03.02 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, grubość warstwy 10 cm 999,00x1,00x2=1998,00m2 | m2 | 1998