Załącznik nr 1 do Umowy

**Harmonogram prac rzeczowo-czasowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Plan pracy – etapy** | **Pracochłonność****w tygodniach** | **Koszt realizacji w %** |
| **-1-** | -2- | -3- | -4- |
| **1.** | **Etap I**1. Przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 1 i 2 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego2. Inwentaryzacja i wizja lokalna obszaru opracowania wraz z otoczeniem 2. Ekofizjografia 3. Analizy materiałów wejściowych 4. Analiza wniosków 5. Przygotowanie danych przestrzennych  | 8 tygodni | 20 |
| **2.** | **Etap II**Opracowanie koncepcji planu ogólnego  | 4 tygodnie | 10 |
| **3.** | **Etap III**Zaopiniowanie koncepcji planu ogólnego przez Wójta Gminy | 2 tygodnie | 10 |
| **4.** | **Etap IV**1.Opracowanie projektu planu ogólnego wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem 2. Zaopiniowanie projektu planu przez WójtaGminy 3.Skierowanie projektu planu ogólnego do komisji urbanistyczno-architektonicznej do uzgodnień iopiniowania z organami zewnętrznymi4. Przygotowanie danych przestrzennych | 4 tygodnie2 tygodnie8 tygodni | 20 |
| **5.** | **Etap V**1. Wniesienie do projektu planu ogólnego uwag wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii2. Przygotowanie wymaganych dokumentów i udział w prowadzeniukonsultacji społecznych oraz wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji3. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji społecznych 4. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych i przekazanie Wójtowi Gminydo zaopiniowania5. Akceptacja rozstrzygnięć zawartych w raporcie przez WójtaGminy6. Przygotowanie danych przestrzennych | 4 tygodnie8 tygodni2 tygodnie | 15 |
| **6.** | **Etap VI**1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w/s przyjęcia planu ogólnego wraz z raportem 2. Przygotowanie danych przestrzennych3. Uporządkowanie i skompletowaniedokumentów planistycznych, celem ichprzekazania do Wojewody4. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów5. Stwierdzenie legalności uchwały przez Wojewodę | 2 tygodnie2 tygodnie1 tydzień10 tygodni  | 25 |
|  | **Razem** | **57 tygodni**  | **100%** |