## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ulicy Zapoiecek 3/5 oraz 8 we Włocławku" | [5 empty] | VI |  |  |  |  | VII | [5 empty] | VIII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przyłączy cieplnych
2 | Rozbiórka nawierzchn w pasie drogowym ulicy Zapiecek oraz na terenach posesji Zapiecek 3/5 oraz 8
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu
4 | Wykonanie podsypki piaskowej pod ciepłociągi
5 | Montaż rur preizolowanych w wykopie i spinki w węźle
6 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
7 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzłą cieplnego
8 | Wykonanie nadsypki i obsypki piaskowej z ułożeniem taśm ostrzegawczych
9 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
10 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego oraz terenów posesji Zapiecek 3/5 i 8
11 | Zajęcie pasa drogowego
| Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: VI 1; VII 1 to VIII 3
Sporządził