## Arkusz1
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE BUGAJ. ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁDOWIE.
Nr narast. | Nr/zestaw | z dnia | treść pytania | odpowiedź | status
ZESTAW nr 1 z dnia 21.11.2022r.
1 | 1 | 2022-11-21 | Dot. Szkoły w Bełdowie. W programime funkcjonalno - użytkowym wskazano występowanie: wykładziny PCV w pomieszczeniach bez podkładu akustycznego oraz wykładziny PCV barwionego w masie w pomieszczeniach na podkładzie akustycznym. Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach należy wykonać wykładzinę PCV bez podkładu akustycznego, a w których PCV barwioną w masie na podkładzie akustycznym? | W KORYTARZACH NA PODKŁADZIE AKUSTYCZNYM, W RESZCIE POMIESZCZEŃ BEZ
2 | 2 | 2022-11-21 | Dot. Szkoły w Bełdowie. W programime funkcjonalno - użytkowym wskazano wykonanie w korytarzach do wysokości 1,40m okładzinę PCV. Natomiast w przedmiarze dla Szkoły w Rudze Bugaj w poz. 187 wskazano "Układanie wykładziny ściennej z PCV do wys.1,5 m". Prosimy o potwierdzenie na jaką wysokość należy wykonać okładzinę PCV na ścianach - na wysokość 1,40m czy 1,50m? | NA WYSOKOŚĆ 1,5m
3 | 3 | 2022-11-21 | Dot. Szkoły w Bełdowie. W pomieszczeniach korytarzy wskazano wykonanie sufitów podwieszanych modułowych akustycznych 120x60cm. Prosimy o informację, czy Zamawiajacy przewiduje docinanie sufitów z płyt akustycznych i wykonanie ich na całej szerokości korytarza, czy też dopuszcza się wykonanie po bokach blendy z GK? | DOPUSZCZA SIĘ BLENDY
4 | 4 | 2022-11-21 | Proszę o informacje, czy Inwestor wystąpił o warunki przyłączeniowe na prąd na cele budowy oraz o wskazanie miejsca przyłączenia dla szkoły w Bełdowie oraz Rudzie-Bugaj | NIE WYSTĄPIŁ, WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA, EWENTUALNIE NALEŻY WYSTĄPIĆ O ZWIĘKSZENIE MOCY
5 | 5 | 2022-11-21 | Proszę o udostępnienie warunków przyłączeniowych sieci elektroenergetycznej dla obywdu szkół | PRZYŁĄCZA ISTNIEJĄCE, EWENTUALNIE NALEŻY WYSTAPIĆ O ZWIĘKSZENIE MOCY
6 | 6 | 2022-11-21 | Dot. Szkoły w Rudzie-Bugaj. Proszę o udostępnienie schematów instalacji elektrycznej w formacie .dwg | UDOSTĘPNIAMY
7 | 7 | 2022-11-21 | Proszę o wskazanie referencyjnego producenta opraw oświetleniowych | ZAMAWIAJĄCY NIE WSKAZUJE PRODUCENTÓW
8 | 8 | 2022-11-21 | Proszę o wskazanie referencyjnego producenta dla systemu CCTV | ZAMAWIAJĄCY NIE WSKAZUJE PRODUCENTÓW
9 | 9 | 2022-11-21 | Proszę o wskazanie referencyjnego producenta dla systemu SSWiN | ZAMAWIAJĄCY NIE WSKAZUJE PRODUCENTÓW
10 | 10 | 2022-11-21 | Dot. Szkoły w Rudzie-Bugaj. Proszę o udostępnienie opracowania WLZu do rozdzielnicy ZK-PPOŻ z istniejącej rozdzielnicy RG | UDOSTĘPNIAMY
11 | 11 | 2022-11-21 | Dot. Szkoły w Rudzie-Bugaj. Proszę o udostępnienia opracowania oraz wytycznych dla oświetlenia terenów zewnętrznych | UDOSTĘPNIAMY
12 | 12 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Opisany w PFU podział na projektu budowlane i wykonawcze zdaje się nie uwzględniać nowelizacji Rozporządzenia o Zakresie i Formie Projektu Budowlanego. Proszę o jego aktualziację tak aby uwzględniony był podział tam występujący (czyli np. do pozwolenia na budowę nie są potrzebne instalacje wewnętrzne, które pojawiają się jako projekt techniczny), | Należy wykonać dokumentację zgodnie z rozporządzeniem
13 | 13 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia poprzez podanie m.in. skończonej listy wymaganych opracowań. Oczekiwanie dostarczenia "innych opracowań nie wymienionych a konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia" przeczy wymaganemu PZP jednoznacznemu i szczegółowemu opisaniu zamówienia | WYKONAWCA WYKONUJE WSZELKIE OPRACOWANIA POTRZEBNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZAPIS W PFU OKREŚLA NP. KONIECZNOŚĆ ZGLOSZENIA EWENTUALNYCH ZABYTKÓW WYKOPANYH W TRAKCIE PRAC ZIEMNYCH
14 | 14 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o udostępnienie mapy do celów projektowych, która obejmie całą działkę, na której wykonany będzie planowany obiekt (wersja pdf + dwg), załączona do zapytania mapa obejmuje jedynie go część | UDOSTĘPNIAMY PZT POPRZEDNIEJ ROZBUDOWY
15 | 15 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o udostępnienie istniejącej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu | Zamawiający udostępnia instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu
16 | 16 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o przekazanie badań wydajności dwóch istniejących hydrantów, które zgodnie z treścią PFU, mają zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20l/s | Zamawiający udostępnia badania wydajności hydrantów
17 | 17 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o wrysowanie na koncepcji zagospodarowania terenu przebiegu istniejących i planowanych dróg pożarowych oraz lokalizacji hydrantów o których mowa powyżej | ZAŁĄCZAMY MAPĘ DZIAŁKI
18 | 18 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o uzupełnienie przesłanej koncepcji zagospodarowania terenu o koncepcję instalacji zewnętrznych | INSTALACJE NALEŻY ZAPROJEKTOWAĆ W OPARCIU O BILANSE, PROPONUJE SIĘ LOKALIZACJĘ SZAMBA POD ISTNIEJĄCYM PARKINGIEM (NALEŻY ODTWORZYĆ NAWIERZCNIĘ)
19 | 19 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Na czym ma polegać, opisana w PFU, weryfikacja wykorzystania infrastruktury istniejącej w uzgodnieniu z Zamawiającym | WYKONAWCA WYKONUJE WSZELKIE OPRACOWANIA POTRZEBNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
20 | 20 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Przebudowa istniejącego obiektu sprowadza konieczność dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów. Ten zakres nie jest opisany w koncepcji i pfu. Proszę o uzupełnienie PFU i koncepcji w tym zakresie | WYKONAWCA WYKONUJE WSZELKIE OPRACOWANIA POTRZEBNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
21 | 21 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o udostępnienie posiadanych przez Inwestora umów/warunków przyłączenia na dostawy wody, prądu, gazu,odbiór ścieków, itp. dotyczących istniejącego jak i projektowanego obiektu | Zamawiajacy udostępnia umowy
22 | 22 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o przesłanie bilansu zapotrzebowania na media budynku istniejącego | WYKONAWCA WYKONUJE WSZELKIE OPRACOWANIA POTRZEBNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
23 | 23 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Czy została wykonana ekspertyza techniczna stanu konstrukcji obiektu, która potwierdza, że rozbudowa jest możliwa? Jeśli tak proszę o udostępnienie | ROZBUDOWA JEST MOŻLIWA, EKSPERTYZA NIE ZOSTAŁA WYKONANA
24 | 24 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. W koncepcji projektowanej rozbudowy brak pomieszczenia wentylatorowni. Gdzie wg. Zamawiającego ma być ona zlokalizowana - czy w pomieszczeniu nr 0.06? Czy w tym pomieszczeniu należy zlokalizować centrale wentylacyjne? | NALEŻY PRZYJĄĆ WG PROJEKTU WYKONANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ EWENTUALNIE MODYFIKUJĄC KONCEPCJĘ, PROPONUJE SIĘ LOKALIZACJĘ POZA POMIESZCZENIAMI BUDYNKU
25 | 25 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Po czyjej stronie będą opłaty skarbowe i administracyjne ( w tym m.in opłata za wycinkę) | PO STRONIE WYKONAWCY
26 | 26 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Czy Inwestor udzieli pełnomocnictwa do występowania w Jego imieniu w sprawach dotyczących projektu | TAK
27 | 27 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Czy w związku ze zlokalizowanym na sąsiedniej działce ujęciem wody na terenie inwestycji występują jakiekolwiek ograniczenia w zabudowie lub konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień | NIE
28 | 28 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o przesłanie wypisu i wyrysu z obowiązującego MPZP lub całego MPZP | https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_aleksandrow_lodzki
29 | 29 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o informację czy w ze względu na rozbudowę obiektu należy zaprojektować dodatkowe miejsca parkingowe na terenie, czy pozostawiamy tylko istniejące | POZOSTAWIAMY ISTNIEJĄCE
30 | 30 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. W związku z zapisem na PZT dotyczącym podłączenia istniejącej instalacji kanalizacji do projektowanego zbiornika, proszę o wskazanie zakresu dla tej przebudowy | Pomieszczenia te znajdują się na parterze budynku istniejącego frontowego po lewej stronie budynku
31 | 31 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Czy przewiduje się pobyt użytkowników części przedszkolnej w jakimś pomieszczeniu na piętrze I lub piętrze II (np. w bibliotece) | NIE
32 | 32 | 2022-11-21 | Dot. szkoły w Bełdowie. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju materiału na izolacjach pionowych ścian fundamentowych. Założenia PFU mówią o dwustronnym zabezpieczeniu ścian Abizolem R=P oraz klejeniem na to styroduru EPS100. Zwracamy uwagę, że z uwagi na niebezpieczeństwo utlenienia styropianu, na izolację na bazie rozpuszczalników należy stosować styropian ekstrudowany XPS | TECHNOLOGIĘ ROBÓT NALEŻY PRZYJĄĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70