## WZÓR
Stan robót na dzień ………………. ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania:
Roboty Drogowe
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [5 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o
1 |  | km | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. |  | m3
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3. |  | m2
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4. |  | m2 |  |  | 0
|  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
| Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Razem branża drogowa brutto |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
| DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | ...................................
| Odbioru robót |  |  |  | Kierownik Robót |  |  |  |  | Kierownik Budowy |  |  |  |  | Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru
Nr …...… z dnia ………….