**Załącznik nr 5 do SWZ**

**WSZ-EP-12/2024**

**Projektowane postanowienia umowy (Umowa) nr 12/2024**

zawarta w dniu …………………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **(KRS 0000030801, REGON 000311591,** **NIP 665-104-26-75)** zwanym w dalszej treści umowy ***„Zamawiającym”***, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………….. zwanym w dalszej treści umowy ***„Wykonawcą”***

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą:**„Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów”** prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego**, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne,przeprowadzonego zgodnie zustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej *„Ustawą Pzp.”*) – została zawarta umowa o następującej treści:

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Niniejsza Umowa zwana jest dalej „Umową” lub „umową”.

Dokumenty zamówienia, w tym w szczególności specyfikacja warunków zamówienia wraz   
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy i złożone przez niego przedmiotowe środki dowodowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, jak również wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi) udzielone przez Zamawiającego na wniosek Wykonawców- dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa wyżej – stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowa numer DZ-IV-A/22/2024 na adaptację pomieszczeń parteru budynku A przy ulicy Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem angiografu

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest:

a) dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych, wraz z instalacją (montażem) i uruchomieniem,

b) adaptacja pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów, szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowym (PFU) , który obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby robót budowalnych oraz roboty budowalne.

- w związku z realizacją inwestycji pn. **„Dostawa angiografu wraz z pozostałym dodatkowym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów”**

Urządzenia opisane w załączniku nr 2 do SWZ zwane są dalej łącznie również urządzeniami, sprzętem, sprzętem medycznym, wyrobami, wyrobami medycznymi.

1. Wykonawca dokona montażu i instalacji oraz uruchomienia sprzętu medycznego w sposób zapewniający wykorzystanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonania przez Zamawiającego dodatkowych prac instalacyjnych, bądź zakupu dodatkowych urządzeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wyroby dostarczone bądź użyte w celu realizacji przedmiotu umowy zostały dopuszczone do używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Wykonawca dopełnił w odniesieniu do nich obowiązków i wymagań określonych przepisami prawa
3. Wykonawca oświadcza, że wyroby wszelkie wyroby medyczne dostarczone, bądź użyte w celu realizacji przedmiotu umowy zostały dopuszczone do używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Wykonawca spełnił w odniesieniu do tego asortymentu obowiązki i wymagania określone przepisami prawa odnoszącymi się do wyrobów medycznych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 974) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
4. Wykonawca oświadcza że posiada aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski wszelkich wyrobów medycznych dostarczone, bądź użyte w celu realizacji przedmiotu umowy, w tym co najmniej deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz dokonał zgłoszenia wyrobu do rejestru wyrobów medycznych lub pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję bądź Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jednocześnie sprzęt musi być oznakowany znakiem CE.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
6. wykonania dokumentacji projektowej (zwanej dalej również dokumentacją), uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane, według ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących przepisów oraz Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
7. przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej przed wystąpieniem do właściwego organu ze zgłoszeniem albo o wydanie pozwolenia na budowę ;
8. wykonania robót budowlano-montażowo- instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;
9. przeszkolenia maksymalnie 15 osób z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu końcowego.;
10. Integracji angiografu z systemem RIS Zamawiającego w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist; podłączenie angiografu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce;
11. utrzymywania aktualnych wspieranych przez producenta systemów operacyjnych na wszystkich urządzeniach IT, które są częścią wyposażenia do angiografu oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne lub utratę danych, które mogą wyniknąć z używania nieaktualnych lub niekompatybilnych systemów operacyjnych;
12. wykonania wszelkich prac niezbędnych do używania urządzeń, a wynikających z przepisów prawa w zakresie warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi, w tym wykonanie badań skuteczności osłon stałych (pomiary rozkładu mocy dawki), wykonanie testów specjalistycznych, podstawowych i odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych oraz przedłożenia Zamawiającemu pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w zakresie bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.
13. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującej prace projektowe i budowlane określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany w dalszej części umowy „Pfu”) - załącznik nr 3 do SWZ stanowiący integralną część niniejszej umowy a Wykonawca zobowiązany jest wykonać Umowę zgodnie z jego postanowieniami. Ilekroć w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mowa jest o obowiązku Projektanta, odpowiedzialność za realizację tego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli treść niniejszej umowy jest sprzeczna z treścią PFU za obowiązujące należy uznać postanowienia niniejszej umowy.
14. Dokumentacja projektowa, jak i realizacja robót budowlanych, na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez Zamawiającego i na każdym etapie realizacji zadania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego według ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących przepisów oraz Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
15. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania w czynnym obiekcie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas robót budowlanych i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.

**§ 2**

**WARUNKI WYKONANIA UMOWY – dokumentacja projektowa na potrzeby adaptacji pomieszczeń**

1. Wykonawca jest obowiązany wykonać dokumentację projektową etapami, opracowując w kolejności:
   1. koncepcję rozwiązań (opis założeń),
   2. projekt budowlany,
   3. projekty wykonawczy i specyfikacja techniczna.
2. Każdy z etapów opracowanej dokumentacji projektowej, wymienionych w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpośrednio do Zamawiającego (1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej), który ją sprawdzi i wyda opinię (zgłosi uwagi) w czasie do: 7 dni roboczych na koncepcję rozwiązań, 7 dni roboczych na projekt budowlany i 7 dni roboczych na projekt wykonawczy i specyfikację techniczną. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w tym terminie uwag Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia do uzupełnienia, poprawienia dokumentacji z należytą starannością zgodnie z uwagami Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym zaakceptowanie (pozytywne zatwierdzenie) i odebranie danego etapu opracowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest protokół odbioru sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiającego dokumentacja z danego etapu może być podstawą do wykonywania kolejnych jej etapów, a następnie do wykonywania robót budowlanych. Pozytywne zatwierdzenie któregokolwiek z etapów dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków z tytuły gwarancji i rękojmi.
3. Po pozytywnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatniego etapu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu całość opracowanej w uzgodnieniu   
   z Zamawiającym dokumentacji projektowej (odpowiadającej wymaganiom określonym w Projekcie Funkcjonalno-Użytkowym) w 2 egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja projektowa musi zawierać odpowiednio pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nieodpłatnego nadzoru autorskiego do czasu wygaśnięcia gwarancji na roboty budowlane.

**§ 2a**

**PRAWA AUTORSKIE**

* 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu i przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do dokumentacji projektowej oraz wszelkich materiałów i wyników prac oraz wersji roboczych, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach umowy, (zwanych dalej również łącznie dokumentacją projektową, dokumentacją, dziełem lub przedmiotem umowy) oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot umowy. Wykonawca oświadcza, że - najpóźniej na dzień przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej– nabędzie wszelkie prawa i uprawnienia do dysponowania tą dokumentacją, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie się posługiwać przy tworzeniu tej dokumentacji oraz że będzie ona wolna od wad prawnych.
  2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.
  3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów, wyników prac oraz wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym:

1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,
2. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
3. utrwalanie w jakiejkolwiek formie i postaci,
4. kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
5. rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci,
6. wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
7. publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
8. wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
9. wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
10. wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
11. wystawianie,
12. wyświetlanie,
13. wielokrotne wykorzystanie,
14. wykorzystanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji, o której mowa w par. 1 umowy.
    1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 umowy, z chwilą odebrania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie.
    2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
    3. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
    4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność każdego nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

**§ 3**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane   
   z wykonaniem umowy, w tym z dostawą, sporządzeniem dokumentacji i uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczególności wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów i współpracowników, koszty zabezpieczenia terenu, koszty zabezpieczenia materiałów przed ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynności związane z usunięciem wad wykonanych prac.
4. Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez zastrzeżeń, przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.
5. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:[www.efaktura.gov.pl](http://www.efaktura.gov.pl)**.**
6. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej **…………..**, oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.
7. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej **665-104-26-75,** oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

**§ 4**

**TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy najpóźniej **do dnia 22 listopada 2024 roku**

**§ 5**

**WARUNKI WYKONANIA UMOWY – roboty budowlane na potrzeby adaptacji pomieszczeń**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, a w szczególności prawa budowlanego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
5. organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza robót,
6. zorganizowania we własnym zakresie powierzchni składowych i magazynowych w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego,
7. składowania gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, a po zakończeniu robót do całkowitego uporządkowania terenu,
8. zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników obiektu,
9. okazywania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zastosowanych wyrobów i materiałów,
10. do pozostawienia placu budowy i obiektu w należytym stanie nadającym się do użytkowania i w nie gorszym, niż przed przejęciem
11. zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt w okresie realizacji robót wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności i wykonywanych przez nich robót i usług.
    1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie energię elektryczną i wodę. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona podłączenia do mediów.
    2. Wszelkie prace wykonawca wykona fachowo zgodnie z wymogami producenta urządzenia określone w instrukcji używania wyrobu bądź innych wytycznych producenta sprzętu.
    3. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dostarczonego sprzętu oraz wymagane przez producenta warunki użytkowania.
    4. Wykonawca zapewnia potwierdzoną zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę radiologiczną potwierdzoną wykonaniem testów specjalistycznych i odbiorczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Przeprowadzenie testów specjalistycznych w pełnym zakresie zgodnie z wymogami w opublikowanych przez Ministra Zdrowia procedurach wzorcowych.
    5. Z przeprowadzonych prac instalacyjnych sprzętu wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą potwierdzającą zakres przeprowadzonych czynności, kwalifikacje zawodowe osób je wykonujących, użytych materiałów, wykonania testów, pomiarów etc.
    6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i montować wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad.

**§ 5a**

**WARUNKI WYKONANIA UMOWY – dostawa sprzętu**

1.Wykonawca, przed upływem terminu wskazanego w par. 4 umowy, dostarczy, rozładuje, zainstaluje (zamontuje) wszelkie sprzęty, w tym wyroby medyczne będące przedmiotem umowy, bądź konieczne do użycia w celu realizacji przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 45 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na swój koszt i odpowiedzialność

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad; podpisanie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę listu przewozowego lub cząstkowego protokołu odbioru nie jest równoważne z odbiorem końcowym i nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia żądań w zakresie rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji

3. Wykonawca zapewni instalację (montaż) i uruchomienie wszelkich sprzętów, w tym wyrobów medycznych dostarczonych w celu realizacji przedmiotu umowy, a także przeszkolenie maksymalnie 15 osób personelu Zamawiającego w zakresie jego użytkowania przed upływem terminu wskazanego w par. 4 umowy, przy czym dokładny termin szkolenia zostanie uzgodniony przez Strony.

4.Wykonawca zapewni, przed upływem terminu wskazanego w par. 4 umowy, integrację angiografu z systemem RIS Zamawiającego w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist; podłączenie angiografu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce.

5.Wykonawca zapewni, przed upływem terminu wskazanego w §4 umowy, wykonanie badań skuteczności osłon stałych (pomiary rozkładu mocy dawki), wykonanie testów specjalistycznych, podstawowych i odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. z 2021r. poz. 1667). Testy wykonane będą przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na zgodność z właściwą normą w zakresie wykonywania testów specjalistycznych.

6.Wykonawca zapewni, przed upływem terminu wskazanego w par. 4 umowy, uzyskanie oraz przedłożenie Zamawiającemu pozytywnej opinii sanitarnej wydanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w zakresie bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi wydanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w zakresie bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi – w tym celu strony sporządzą stosowne upoważnienie do wystąpienia o jej wydanie

7.Instalacja (montaż) oraz uruchomienie sprzętu wykonane będą z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji prac wyłącznie wyrobów i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień art. 22 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wszelkie prace objęte niniejszą umową zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

8.Wykonawca oświadcza, że uzyskał pełen zakres danych niezbędnych dla należytego wykonania zarówno jego zobowiązań wynikających z umowy, jak i niezbędnych do osiągnięcia celu umowy. W związku z powyższym Strony uzgadniają, że Wykonawca nie będzie się mógł powoływać na brak wiedzy w tym zakresie, jako okoliczność wyłączającą lub ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

9.Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do:

1. wykonywania niniejszej umowy w sposób umożliwiający korzystanie bez zakłóceń i zgodnie   
   z przeznaczeniem z budynku, w którym znajdują się pomieszczenia,
2. zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o mienie podczas wykonywania prac.

10.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 za wykonanie przedmiotu umowy, obejmuje także wszelkie niezbędne koszty związane z wykonaniem prac w zakresie określonym w niniejszej umowie, w tym również w szczególności: koszty materiałów oraz ich transport.

11.Zamawiający umożliwi nieodpłatne korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, wody (kanalizacji) w zakresie wyłącznym dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową

**§ 6**

**Licencje, oprogramowanie, aktualizacje**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania i aktualizacji, o których mowa umowie i w załączniku nr 2 do SWZ, z chwilą ich udostępnienia Zamawiającemu, odpowiednio na podstawie licencji, sublicencji i subskrypcji, na standardowych warunkach producenta oprogramowania, które to warunki producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył do oprogramowania, w tym na następujących polach eksploatacji:

**1)** wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności zgodnie ze standardowymi warunkami licencyjnymi producenta oraz w sposób określony w umowie i załączniku nr 2 do umowy, w szczególności zgodnie z jego przeznaczeniem;

**2)** wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów i innych urządzeń, zwielokrotnianie, odtwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie;

**3)** instalowanie i deinstalowanie;

**4)** sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);

**5)** korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania, w szczególności danych, wyników, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.

**2.** Wykonawca oświadcza, że licencje, sublicencje i subskrypcje dostarczone w ramach Umowy, zapewniają pełną realizację funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym w szczególności wskazanymi w załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności funkcjonalności urządzeń, sprzętów, sprzętów informatycznych, systemów, systemów operacyjnych, narzędzi IT. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy okaże się, że licencje lub sublicencje lub subskrypcje nie zapewniają pełnej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie lub Załączniku nr 2 do SWZ, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić brakujące licencje, sublicencje lub subskrypcje bez dodatkowego wynagrodzenia.

**3.** Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta oprogramowania lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie z oprogramowania, w tym jego aktualizacji, na zasadach określonych w Umowie i załączniku nr 2 do SWZ.

**4.** Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje i sublicencje na oprogramowanie, w tym aktualizacje, subskrypcje, nie zostaną wypowiedziane, za wyjątkiem przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji, sublicencji lub subskrypcji. W przypadku wypowiedzenia pomimo braku rażącego naruszenia warunków licencji, sublicencji lub subskrypcji przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, dostarczy licencje, sublicencje i subskrypcje odpowiadające warunkom określonym Umową.

**5.** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej z chwilą udostępnienia odpowiednio oprogramowania lub aktualizacji, dokumenty wystawione przez producenta oprogramowania potwierdzające prawo Zamawiającego do korzystania i umożliwiające Zamawiającemu korzystanie (w tym aktywację) z licencji, sublicencji, subskrypcji, wsparcia do licencji na oprogramowanie. Wykonawca gwarantuje, że aktywacja będzie możliwa począwszy od dnia ich dostarczenia zgodnie ze zdaniem poprzednim.

**6.** Na Zamawiającego, z chwilą przekazania, przechodzi własność wszelkich nośników przekazanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy (w szczególności nośników oprogramowania, licencji, sublicencji, subskrypcji, dokumentacji).

**7.** Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z urządzeń, sprzętów, sprzętów informatycznych, systemów, systemów operacyjnych, narzędzi IT, oprogramowania, jego aktualizacji, o których mowa w umowie i Załączniku nr 2 do SWZ, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich Wykonawcy, ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu z ww. tytułu oraz naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.

**8.** Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w każdym przypadku gdy umowa lub Załącznik nr 2 odwołuje się do licencji, sublicencji, subskrypcji, oprogramowania, sprzętu informatycznego, urządzeń IT, systemu, systemu informatycznego, systemu operacyjnego i w odniesieniu do każdego objętego umową i Załącznikiem nr 2 urządzenia, do korzystania z którego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami niezbędna jest licencja, sublicencja lub subskrypcja.

**§ 7**

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji wskazanych w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

.

**§ 8**

**ODBIÓR**

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe robót zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni robocze od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o Wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowalnych i urządzeń, i wystąpi z pisemnym wnioskiem o końcowy odbiór tego zakresu przedmiotu umowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu o którym mowa w §4 ze wskazaniem proponowanej daty i godziny odbioru.
3. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru przedmiotu umowy w zakresie robót budowalnych i urządzeń w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 oraz poinformuje Wykonawcę o wyznaczeniu terminu odbioru w formie elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie
4. Odbiór, o którym mowa w ust. 3 , nastąpi w obecności przedstawicieli inwestora po stronie Zamawiającego, Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
5. Wykonawca przygotuje, uzgodniony z Zamawiającym w formie i treści, protokół końcowy z odbioru robót budowalnych oraz odbioru, montażu (instalacji), uruchomienia i oddania do eksploatacji sprzętu medycznego zwany protokołem końcowym.
6. Zamawiający, a także inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo, w terminach przewidzianych na dokonanie odbioru. zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia, uwagi do poszczególnych robót podlegających odbiorowi (robót zanikających i ulegających zakryciu, robót podlegających odbiorowi częściowemu, robót podlegających odbiorowi końcowemu), lub zastrzeżenia, uwagi dotyczące dostarczenia, montażu (instalacji), uruchomienia lub oddania do eksploatacji urządzeń, w szczególności zgłosić wady. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, uwagi, a w szczególności usunąć wady, w termine 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego:
8. oryginał dziennika budowy
9. dokumentację powykonawczą,
10. atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;
11. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
12. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;
13. wykaz urządzeń odpowiadających rodzajowo i ilościowo określonym w zał. 2 do SWZ wraz z numerami seryjnymi włącznie z numerami seryjnymi elementów składowych (modułów bądź części) opatrzonych indywidualnymi numerami seryjnymi w sytuacji, gdy którekolwiek z urządzeń się z nich składa
14. karty gwarancyjne do każdego z urządzeń opisanych w załączniku 2 do SWZ
15. paszporty techniczne do każdego z urządzeń opisanych w załączniku 2 do SWZ
16. instrukcje obsługi do każdego z urządzeń opisanych w załączniku 2 do SWZ
17. zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji do każdego z urządzeń opisanych w załączniku 2 do SWZ
18. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych
19. protokół potwierdzający szkolenia maksymalnie 15 osób z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu końcowego.
20. dokumenty potwierdzające integrację angiografu z systemem RIS Zamawiającego w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist; podłączenie angiografu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce; dokumenty licencji (tj. w szczególności dokument wystawiony przez producenta oprogramowania RIS Zamawiającego) zgodnie z umową i Załącznikiem nr 2 do SWZ,
21. dokumenty potwierdzające wykonanie z wynikiem pozytywnym testów specjalistycznych, podstawowych i odbiorczych
22. pozytywną opinię wydaną przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w zakresie dopuszczenia pracowni i urządzeń do bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
23. pozostałe dokumenty zgodnie z PFU

wszystkie powyższe w dokumenty w języku polskim w wersji papierowej.

7. Podpisany przez obie strony protokół końcowy wraz z załącznikami o których mowa w ust. 6 , bez zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia

8. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:

1. jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 12,13 i 15..

9. W przypadku uchylania się przez którąkolwiek ze Stron od przystąpienia do odbioru końcowego, druga ze Stron wyznaczy jej dodatkowy termin – do 3 dni roboczych, zaś po jego bezskutecznym upływie, dokona odbioru jednostronnego.

10.. Po bezskutecznym upływie tego terminu na uwzględnienie zastrzeżeń, uwag, usunięcie wad, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie miał prawo zlecić czynności zmierzające do uwzględnienia zastrzeżeń, uwag, usunięcia wad, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy , o którym mowa w §3 umowy, poniesione z tego tytułu koszty wykonania zastępczego..

11. Do przeprowadzenia kontroli wykonania przedmiotu umowy – Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru inwestorskiego …………………………………

12. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie……………………………..

.

**§9**

**OKRES I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, INFORMATYCZNEGO**

**ORAZ SERWISOWANIE**

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ, w tym sprzęt medyczny i informatyczny, **24 miesięcy gwarancji** **i rękojmi**. Gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie elementy składowe urządzeń z wyłączeniem materiałów zużywalnych jednorazowego użytku.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony, protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. Gwarancja i rękojmia obejmuje bez wyjątku wszystkie elementy urządzenia/zestawu, a wszelkie czynności gwarancyjne i w ramach rękojmi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.
3. Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dodatkowych przeglądów, serwisów itp. – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 umowy:
5. przeglądy techniczne w okresie gwarancji – minimum raz na 12 miesięcy lub częściej, jeśli tak stanowią zalecenia producenta - zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny obejmuje dojazdy/przejazdy pracowników serwisu, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne, eksploatacyjne, zestawy serwisowe itp.).
6. serwis gwarancyjny w terminie określonym w ust. 1 , a także serwis pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych w tym sprzętu informatycznego i oprogramowania i jego aktualizacji przez min. 10 lat od daty odbioru końcowego
7. utrzymywanie aktualnych wspieranych przez producenta systemów operacyjnych na wszystkich urządzeniach IT, które są częścią wyposażenia do angiografu oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne lub utratę danych, które mogą wyniknąć z używania nieaktualnych lub niekompatybilnych systemów operacyjnych - przez okres 10 lat od daty odbioru końcowego
8. zobowiązuje się do wymiany naprawianej części zamiennej na nową w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu
9. ponosi wszystkie koszty ewentualnych czynności serwisowych koniecznych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, drogą elektroniczną albo pisemnie   
    o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji lub rękojmi. Dla ww. celu Wykonawca wskazuje następujące numery kontaktowe: tel. ……..…..….., mail - ……………. O każdej zmianie w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
    1. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, to maksymalnie 2 dni robocze, a czas naprawy - maksymalnie 5 dni roboczych od ww. zgłoszenia , a w przypadku awarii wymagającej udokumentowanego sprowadzenia części zamiennych - maksymalnie 10 dni roboczych od ww. zgłoszenia.
    2. Okres gwarancji i rękojmi będzie automatycznie przedłużany o czas od zgłoszenia do dokonania naprawy
    3. W przypadku niewykonania w terminie któregokolwiek z obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy , o którym mowa w §3 umowy, poniesione z tego tytułu koszty wykonania zastępczego.

**§10**

**OKRES I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ROBÓT BUDOWLANYCH**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do SWZ, w tym wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia.

2. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, drogą elektroniczną albo pisemnie   
o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji lub rękojmi. Dla ww. celu Wykonawca wskazuje następujące numery kontaktowe: tel. ……..…..….., mail - ……………. O każdej zmianie w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz w ramach rękojmi ponosi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 umowy.

.

4. Okres gwarancji i rękojmi będzie automatycznie przedłużany o czas od zgłoszenia do dokonania naprawy.

5. Roszczenia z tytułu gwarancji oraz rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu wskazanego w ust. 1, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, dodatkowych przeglądów – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, który ponosi wszelkie koszty z tym związane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku niewykonania terminie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu – na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy , o którym mowa w §3 umowy, poniesione z tego tytułu koszty wykonania zastępczego.

**§ 11**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w par. 4 umowy– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach rękojmi lub gwarancji - dotyczących przedmiotu umowy szczegółowo opisanego w Załączniku nr 3 do SWZ, w szczególności robót - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ,
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach gwarancji lub rękojmi- dotyczących przedmiotu umowy szczegółowo opisanego w Załączniku nr 2 do SWZ, w szczególności angiografu– w wysokości 0,1 % wartości brutto danego sprzętu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki
5. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wskazanych w §9 ust. 4 – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości umowy brutto.

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody związanej z nieotrzymaniem lub z opóźnionym otrzymaniem przez Zamawiającego pozytywnego stanowiska Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prace będące przedmiotem umowy (w tym szkody związanej z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w celu uzyskania tych stanowisk) - odpowiedzialność ta nie dotyczy sytuacji, gdy nieotrzymanie bądź opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 12**

1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.
4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy.
5. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.
6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca:
7. nie wykonał obowiązku dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub wniesienia go na następny okres,
8. przerywa wykonywanie prac objętych Umową, lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową,
9. jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z etapów określonych w Umowie, w szczególności jest w zwłoce tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć realizację przedmiotu umowy w czasie umówionym,
10. podzleci całość zamówienia lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego,
11. doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,
12. da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:
13. działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub
14. okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z wykonywaniem Umowy lub jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Umowy,
15. mimo dwukrotnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też   
    w inny rażący sposób zaniedbuje postanowienia umowne,
16. pozostaje w zwłoce co do któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy powyżej 7 dni kalendarzowych.
17. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

1. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.
2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:
3. prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń,
4. uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym że:
5. w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,
6. w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi,
7. uprawnień z tytułu praw autorskich,
8. kar umownych, z tym że:
9. Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te zostały naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b) oraz pkt 2,
10. kary umowne za zwłokę w wykonaniu Umowy, określone w § 11 ust. 1, mogą być liczone jedynie za okres do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej za odstąpienie od Umowy
11. dochodzenia naprawienia szkody.
12. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

**§ 14**

1.   Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która obejmować będzie odpowiedzialność cywilną Wykonawcy   
z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim (szkody majątkowe i na osobie) oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, **na minimum wartość umowy brutto, wskazaną w par. 3 ust. 1 umowy**, która jest jednocześnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.

2.   W przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy (bez względu na to, czy został sporządzony aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy; Zamawiający ma prawo potrącić poniesione z tego tytułu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy..

3.   Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

**§ 15**

1. W terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.
2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi założeniami:
3. wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy; Ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości,
4. w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
5. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.
6. W terminie 14 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz:
7. usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,
8. przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.
9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy.
10. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
11. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

**§ 16**

1. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., Zamawiający przewiduje:

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

1. konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy prawo zamówień publicznych,
2. przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,
3. zmian na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
4. siły wyższej,
5. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
6. zmian spowodowanych warunkami, w szczególności geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub PFU, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

1. ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu),
2. roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności:
3. zapewnią prawidłową realizację Umowy,
4. obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
5. zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
6. będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;
7. będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;
8. przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.
9. obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3) niniejszego paragrafu.

2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie lub urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie lub urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

3. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 17**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: ………………….

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ………………… zł, tj. 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru, o którym mowa w par. 8 umowy, pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji i okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi oraz gwarancji. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

6. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia ust. 3 i 4.

7. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia na pokrycie wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w szczególności (lecz nie wyłącznie) wynikające z tytułu: niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, oraz kosztów zastępczego usunięcia wad.

**§18**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. W związku z realizacją Umowy Strony podają następujące adresy dla korespondencji:
   1. Zamawiający: jak w petitum Umowy
   2. Wykonawca jak w petitum Umowy .
8. Wszelka korespondencja dla której przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy, w szczególności zawiadomienia, powiadomienia, wezwania, informacje, reklamacje, i o ile   
   z postanowień Umowy nie wynika inaczej może się odbywać za pomocą poczty elektronicznej na następujące adresy e-mail Stron:
9. Adres e-mail Zamawiającego: [szpital@szpital-konin.pl](mailto:szpital@szpital-konin.pl);
10. Adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie.
11. Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu e-mail i adresu wskazanego powyżej. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na podany adres email uważa się za doręczoną, a korespondencję wysłaną na podany adres korespondencyjny listem poleconym za potwierdzeniem odbioru uważa się za doręczoną z upływem okresu awizowania.
12. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich praw oraz wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
13. Podział tekstu Umowy na paragrafy, ustępy oraz punkty ma jedynie charakter porządkowy i nie może mieć wpływu na interpretację treści Umowy.
14. Integralną częścią Umowy są jej załączniki oraz Załącznik nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | **ZAMAWIAJĄCY** |

**Załącznik nr 1 do umowy nr 12/2024**

# POROZUMIENIE

**o ustanowieniu koordynatora ds. BHP**

**z dnia ........................................................**

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

1. Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

1. .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu pracy)

....................................................................................................................................................................

§ 1

W związku z zawartą między Stronami Umową nr 12/2024 z dnia ………….., w rezultacie dokonania przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (dalej „Zamawiający”)wyboru oferty ………………… (dalej „Wykonawca”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: **„Dostawa angiografu wraz z pozostałym wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów”** (dalej „umowa”), Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy – w okresie realizacji umowy - wykonywać będą jednocześnie pracę w tym samym miejscu - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracownikom pracującym w tym samym miejscu bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentom przebywającym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

§ 3

1. Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie Pani Katarzyna Pacanowskiej – Starszy Specjalista ds. BHP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 oraz Pani Agnieszka Glapa – Specjalista ds. BHP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, który sprawować będzie osobiście nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych przez strony umowy wykonujących pracę na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
2. W przypadku nieobecności w pracy osoby wymienionej w ust. 1 funkcję koordynatora przejmuje osoba pełniąca jego obowiązki w zastępstwie.

§ 4

1. Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy:
   1. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom,
   2. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
   3. współpraca ze służbami BHP Wykonawcy.
2. Koordynator ma prawo do:
3. kontroli pracowników Wykonawcy w miejscu ich pracy w zakresie objętym porozumieniem,
4. wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad BHP,
5. uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. występowania do Wykonawcy z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie BHP,
7. niezwłocznego wstrzymania pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika Wykonawcy lub innej osoby,
8. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy zatrudnionego przy pracach wzbronionych,
9. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 5

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również   
w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

1. Okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych pracodawców, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy,
2. podstawą dopuszczenia do prac Wykonawcy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie jest:
   1. posiadanie i udostępnienie Zamawiającemu obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
   2. posiadanie i udostępnienie Zamawiającemu zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie bhp,
   3. posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,
   4. zapoznanie z instrukcjami bhp i p.poż, obowiązującymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
   5. posiadanie przez pracowników identyfikatorów z nazwą firmy Wykonawcy,
   6. posiadanie zaświadczenia o zapoznaniu się z zagrożeniami wypadkowymi występującymi   
      w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,
3. ...............................................................................................................................................................(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy) będzie kierowała do prac na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone w pkt 2,
4. w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika ........................................................................,

(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez

zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa

się w obecności przedstawiciela Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,

1. pracownicy ........................................................................................ w miejscu pracy zobowiązani

(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)

są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp i p-poż.

§ 6

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być dokonane w drodze aneksu do niniejszego porozumienia

§ 7

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………  WYKONAWCA | …………………………..  ZAMAWIAJĄCY |