Załącznik nr 2.1 do siwz – zmiana nr 3

„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam 
z drogą krajową nr 93”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Zakres obejmuje:

Budowę nowego połączenia drogowego łączącego ulicę Karsiborską z ulicą Wybrzeże Władysława IV. Przedmiotowa droga (dł. ok. 1,3 km) przewidziana jest do realizacji 
z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Współzamawiającym na tym zadaniu będzie również Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świnoujścia w zakresie modernizacji sieci wody i kanalizacji sanitarnej. Faktury za zakres sieci wod-kan będą wystawiane bezpośrednio na ZWiK Sp. z o.o.

- Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ zgodnie z wykazem „Wykaz dokumentacji projektowej”, opracowanej przez Pracownie Projektową MOST Sp. j., 
64-605 Wargowo 88.

- Wykonanie ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy 
(hałas i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) dla każdego etapu 
(obiektu) osobno oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty 
i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

- Uwaga ! Zamawiający podzielił realizacje zamówienia na dwa etapy:

Etap I – od ul. Wybrzeże Władysława IV ( ok. km. 1270,68) do skrzyżowania z ulicą Łużycka ( ok. km. 922,03 – do studni kanalizacji deszczowej D25)

Etap II – od skrzyżowania z ul. Łużycka ( ok. km 922,03) do skrzyżowania z ul. Karsiborską (ok. km 0,00)

      - termin rozpoczęcia  etapu I– w dniu przekazania placu budowy dla etapu I,

      - termin zakończenia robót etapu I– 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla etapu I,

      - termin rozpoczęcia  etapu II– w dniu przekazania placu budowy dla etapu II (przekazanie placu budowy dla II etapu w ciagu 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla I etapu),

      - termin zakończenia robót etapu II– 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy dla etapu II.

- Przedmiot zamówienia:

- Branża drogowa:

- budowa nowych odcinków drogi wraz ze skrzyżowaniami z ulicami bocznymi,

- przebudowa nawierzchni istniejących odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami 
z ulicami bocznymi,

- budowa wydzielonych zatok autobusowych,

- budowa zatok postojowych i parkingów przyległych do drogi (przy Komendzie Portu Wojennego i przy skrzyżowaniu z istniejącym przebiegiem ulicy Steyera),

- przebudowa istniejących ciągów pieszych,

- budowa nowych ciągów pieszych,

- budowa nowej drogi rowerowej,

- przebudowa istniejących zjazdów,

- budowa nowych zjazdów,

- wykonanie elementów organizacji ruchu drogowego;

- Branża konstrukcyjna:

- rozbiórka kolidujących obiektów (budynku magazynowego wojskowego 
o pow. zabudowy ok. 900 m2 wraz z przyległym budynkiem trafostacji, ogrodzeń wraz murkami oraz ogrodzeń murowanych),

- budowa nowego budynku trafostacji,

- budowa nowych odcinków ogrodzeń wraz z murkami oraz ogrodzeń murowanych;

- Branża sanitarna:

- budowa nowego układu odwodnienia – sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z budową wylotu kanalizacji do Świny,

- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem sieci wodociągowej opracowanej przez D. Stasik  pn: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Steyera od ul. Wy. Bł. IV do działki  nr 210/15 ul. Steyera obręb 10 w Świnoujściu”.

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami (zakres ZWiK Sp. z o.o.),

- przebudowa kolektorów sanitarnych tłocznych (zakres ZWiK Sp. z o.o.), z wyłączeniem odcinka od K8 do K13,

- usunięcie kolizji sieci gazowych,

- budowa przyłączy sanitarnych do budynku magazynu wojskowego;

- Branża elektroenergetyczna:

- przebudowa i budowa oświetlenia,

- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych,

- budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynku magazynu wojskowego;

- Branża telekomunikacyjna:

- usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych;

- Zieleń i mała architektura:

- wycinka kolidującego z inwestycją drzewostanu i nasadzenia uzupełniające,

- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu,

- wykonanie trawników,

- dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki, wiaty przystankowe itp.).

- Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

| Wspólny Słownik Zamówień: |
| --- |
| Numer CPV | Opis |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |

- Dodatkowe informacje:

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją 
± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych 
w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne 
w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca stosowne dokumenty załączy do protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania zadania.

- Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- opłaty za organizacje ruchu,

- opłaty za odtworzenie nawierzchni.

- Przejścia dla pieszych „wykonać na 0” -  płaski krawężnik.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie prowadzenia robót pełne wygrodzenie placu budowy.

- Zamawiający wymaga by minimalny okres gwarancji  i rękojmi wynosił 60 miesięcy.

- Wszystkie istniejące ogrodzenia zniszczone lub przeznaczone na czas wykonywania robót do rozbiórki, należy odbudować.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). Do dokumentów odbiorowych Wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

# Wykonawca zobowiązany jest w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z uwierzytelnionymi mapami geodezyjnymi powykonawczymi oraz oświadczenie geodety o wykonaniu prac zgodnie z projektem zagospodarowania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacja powykonawcza oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż. Ponadto dla branży elektroenergetycznej należy przedłożyć osobne mapy i szkice dla oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji elektroenergetycznych. Wraz z dokumentacją należy przedłożyć współrzędne geodezyjne w wersji elektronicznej do ewidencji drogowej oraz współrzędne dotyczące robót związanych z likwidacją kolizji z sieciami ENEA Operator, sporządzonych zgodnie z umowami na likwidację kolizji z sieciami ENEA.

# Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

# Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury ( zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych otworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.