## KI Ścieżka
	KOSZTORYS INWESTORSKI

	Budowa drogi pieszo-rowerowej w m. Gościejewice. / Działki nr 112, 113/1 (obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.

Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. / Netto	WARTOŚĆ / Netto
1.	Roboty przygotowawcze i pomiarowe, zabezpieczenie itp.	ryczałt	1	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2.	Odhumusowanie gr. do 20cm na odkład, do wykorzystania	m3	170	10,00 zł	1 700,00 zł
3.	Odhumusowanie gr. do 20cm z wywozem do 1km	m3	250	85,00 zł	21 250,00 zł
4.	Wykop/korytowanie mechaniczne pod nawierzchnię do 50cm (po odhumusowaniu), wywóz urobku do 1km	m3	950	40,00 zł	38 000,00 zł
5.	Uzupełnienie G1 po korytowaniu do rzędnych pod stabilizację.	m3	420	90,00 zł	37 800,00 zł
6.	Profilowanie i zagęszczenie po uzupełnieniu do rzędnych	m2	1950	5,00 zł	9 750,00 zł
7.	Stabilizacja z dowozu, C1,5/2,, grubość warstwy 20cm	m2	1850	90,00 zł	166 500,00 zł
8.	Warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwiązana lub grunt G1, CBR≥25%, k≥8m/dobę, grubość warstwy 15cm	m2	1850	15,00 zł	27 750,00 zł
9.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubość warstwy 15cm	m2	1585	50,00 zł	79 250,00 zł
10.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową	m2	1585	5,00 zł	7 925,00 zł
11.	Warstwa ścieralna z BA, AC11S, grubość warstwy 7cm	m2	1520	105,00 zł	159 600,00 zł
12.	Uzupełnienie gruntem z wykopu pod pobocza	m3	125	30,00 zł	3 750,00 zł
13.	Humusowanie, profilowanie, obsiew poboczy	m2	434	15,00 zł	6 510,00 zł
14.	Izolacja krawędzi w-wy bitumicznej od strony spadku	mb	375	12,00 zł	4 500,00 zł
15.	Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej / z oporem C12/15	mb	80	65,00 zł	5 200,00 zł
16.	Rura osłonowa na sieć teletechniczną (z odkopaniem i zasypaniem), rura 83mm, SN6	mb	430	83,00 zł	35 690,00 zł
17.	Dostawa i montaż oświetlenia z zasilaniem hybrydowym (solarno-wiatrowym), na fundamencie	szt.	5	16 000,00 zł	80 000,00 zł
18.	Oznakowanie pionowe (z gr. "małe", folia II gen.)+ słupek	szt.	6	600,00 zł	3 600,00 zł
21.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (P-23, P26)	szt.	40	40,00 zł	1 600,00 zł
22.	Słupki blokujące uchylne samopionujące wys. 100cm	szt.	6	300,00 zł	1 800,00 zł
23.	Oczyszczenie rowu, usuniecie zakrzewień, plantowanie itp.	m2	1250	43,00 zł	53 750,00 zł
24.	Ławka uliczna z oparciem (ok.1.8-2.0x0.5-0.7) z fundamentem	szt.	1	2 500,00 zł	2 500,00 zł

				SZACUNKOWA SUMA netto:	756 425,00 zł
				brutto:	930 402,75 zł

	Ewentualne niewymienione pozycje robót niezbędne do wykonania zadania (jak wywóz i utylizacja odpadów i nadmiarów, uprzątnięcie terenu) zostały zagregowane w powyższych.

## KO Ścieżka
	KOSZTORYS OFERTOWY

	Budowa drogi pieszo-rowerowej w m. Gościejewice. / Działki nr 112, 113/1 (obręb 0007). Jednostka ewid. Gościejewice.

Lp.	GŁÓWNE ASORTYMENTY	JEDN.	ILOŚĆ	CENA JEDN. / Netto	WARTOŚĆ / Netto
1.	Roboty przygotowawcze i pomiarowe, zabezpieczenie itp.	ryczałt	1		0,00 zł
2.	Odhumusowanie gr. do 20cm na odkład, do wykorzystania	m3	170		0,00 zł
3.	Odhumusowanie gr. do 20cm z wywozem do 1km	m3	250		0,00 zł
4.	Wykop/korytowanie mechaniczne pod nawierzchnię do 50cm (po odhumusowaniu), wywóz urobku do 1km	m3	950		0,00 zł
5.	Uzupełnienie G1 po korytowaniu do rzędnych pod stabilizację.	m3	420		0,00 zł
6.	Profilowanie i zagęszczenie po uzupełnieniu do rzędnych	m2	1950		0,00 zł
7.	Stabilizacja z dowozu, C1,5/2,, grubość warstwy 20cm	m2	1850		0,00 zł
8.	Warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwiązana lub grunt G1, CBR≥25%, k≥8m/dobę, grubość warstwy 15cm	m2	1850		0,00 zł
9.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, grubość warstwy 15cm	m2	1585		0,00 zł
10.	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową	m2	1585		0,00 zł
11.	Warstwa ścieralna z BA, AC11S, grubość warstwy 7cm	m2	1520		0,00 zł
12.	Uzupełnienie gruntem z wykopu pod pobocza	m3	125		0,00 zł
13.	Humusowanie, profilowanie, obsiew poboczy	m2	434		0,00 zł
14.	Izolacja krawędzi w-wy bitumicznej od strony spadku	mb	375		0,00 zł
15.	Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej / z oporem C12/15	mb	80		0,00 zł
16.	Rura osłonowa na sieć teletechniczną (z odkopaniem i zasypaniem), rura 83mm, SN6	mb	430		0,00 zł
17.	Dostawa i montaż oświetlenia z zasilaniem hybrydowym (solarno-wiatrowym), na fundamencie	szt.	5		0,00 zł
18.	Oznakowanie pionowe (z gr. "małe", folia II gen.)+ słupek	szt.	6		0,00 zł
21.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (P-23, P26)	szt.	40		0,00 zł
22.	Słupki blokujące uchylne samopionujące wys. 100cm	szt.	6		0,00 zł
23.	Oczyszczenie rowu, usuniecie zakrzewień, plantowanie itp.	m2	1250		0,00 zł
24.	Ławka uliczna z oparciem (ok.1.8-2.0x0.5-0.7) z fundamentem	szt.	1		0,00 zł
				SZACUNKOWA SUMA netto:	0,00 zł
				brutto:	0,00 zł

	Ewentualne niewymienione pozycje robót niezbędne do wykonania zadania (jak wywóz i utylizacja odpadów i nadmiarów, uprzątnięcie terenu) zostały zagregowane w powyższych.