***Załącznik nr 4 do SWZ***

**UMOWA NR:** …………………

zawarta w dniu **………………………….** w Olkuszu pomiędzy:

**Gminą Olkusz**, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej **Wykonawcą** została zawarta umowa (dalej jako **Umowa**) o następującej treści.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 z późn. zm.), dalej PZP - postępowanie nr ……………………………..

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający oświadcza, że inwestycja pn. **„****Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki”,** została zakwalifikowana do Programu EFRR, Działanie: Transformacja Klimatyczna, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, na które to zadanie została udzielona zgoda w celu zapewnienia dofinansowania ze środków Programu na realizację ww. inwestycji. Zadanie realizowane jest na podstawie Decyzji nr 555/2023 znak: SAB.6740.1.87.2023 z dnia 28.08.2023r. Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycję: *roboty budowlane w obrębie olkuskiego Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej w celu nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zakresie retencji wód opadowych i automatycznego systemu nawadniania, w zakresie remontu izolacji i uszczelnienia podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza i odtworzenia nawierzchni po remoncie oraz w zakresie remontu fragmentów uszkodzonej nawierzchni kamiennej w Olkuszu przy Rynku na dz. nr ew.gr.1468*.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji, pn.: **„Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki”.** Zadanie realizowane jest na podstawie Decyzji nr 555/2023 znak: SAB.6740.1.87.2023 z dnia 28.08.2023r. Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycję: *roboty budowlane w obrębie olkuskiego Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej w celu nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zakresie retencji wód opadowych i automatycznego systemu nawadniania, w* *zakresie remontu izolacji i uszczelnienia podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza i odtworzenia nawierzchni po remoncie oraz w zakresie remontu fragmentów uszkodzonej nawierzchni kamiennej w Olkuszu przy Rynku na dz. nr ew.gr.1468*., zwanym dalej Inwestycją.
3. Szczegółowy zakres Inwestycji, opisany został w specyfikacji warunków zamówienia w szczególności w Rozdziale II Podrozdział 1, (dalej jako **SWZ**), w tym w dokumentacji projektowej, stanowiących integralną część niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązuje do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

**§ 2**

**Termin wykonania zamówienia**

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletu, wymaganych prawem dokumentów odbiorowych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia, że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy nastąpi w terminie do **18 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

**§ 3**

**Obowiązki stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji **Inwestycji** należy w szczególności:
2. Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy

co nastąpi do 7 dni roboczych od zawarcia umowy.

1. Przekazanie pozwoleń na budowę, dzienników budowy, dokumentacji projektowej.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
3. Zapłaty wynagrodzenia w terminach umownych.
4. Odebranie wykonanego zgodnie z umową przedmiotu umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
6. Wykonanie Zamawiającemu do uzgodnienia - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy - Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla **Inwestycji** z wydzielonymi zakresami robót oraz ich wartościami wynagrodzenia brutto za wykonanie **Inwestycji z** uwzględnieniem Tabeli Elementów Rozliczeniowych**.**  Harmonogram rzeczowo-finansowy dla **Inwestycji** posłuży także do rozliczania robót, w szczególności w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, konieczności ustalenia wartości wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie zaniechania części robót lub określenia pułapu wynagrodzenia podwykonawcy,
7. przejęcie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
8. zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy wraz z zapleczem budowy, miejsc prowadzenia robót oraz ponoszenie kosztów zużycia wody, energii i innych dla potrzeb budowy,
9. sporządzenie – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub przepisów wydanych w jego miejsce – przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazanie 1 egzemplarza planu „bioz” Zamawiającemu,
10. zapewnienie na koszt Wykonawcy nadzoru architektonicznego na terenie inwestycji, podczas prac ziemnych dotyczących izolacji pionowej budynku dawnego ratusza oraz komór przewiertowych. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne lub warstwy kulturowe nadzór należy zastąpić ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Na badania archeologiczne należy wyprzedająco uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie odrębne pozwolenie.
11. Usunięcie 14 drzew zgodnie z Zezwoleniem Nr ZN-III.5146.76.2023 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków z dnia 25.07.2023 oraz zapewnienie nadzoru ornitologa na koszt Wykonawcy .
12. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,   
    wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości,
13. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy,
14. zakup i ustawienie 1 tablicy informującej o finansowaniu z Programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 wg. przykładowego wzoru tablicy dla programu regionalnego dostępnego w **Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji** na str. 20 link: <https://fundusze.malopolska.pl/node/6028>, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót budowlanych,
15. stosowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
16. przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót,
17. ponoszenie odpowiedzialności za działania prowadzone na terenie robót i poza nim, a związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ponoszenie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów,
18. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
19. prowadzenie dziennika budowy od dnia przejęcia terenu budowy i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru i innym upoważnionym do tego osobom,
20. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane – zgodnie z SWZ i ofertą.
21. odkrycie robót lub wykonanie otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich

zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, a następnie

przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

1. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy wady lub usterki. Jeżeli Wykonawca wykaże, iż termin technicznie uzasadniony powinien być dłuższy, to dopuszcza się wydłużenie tego terminu w toku ustaleń z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru.
2. zapewnienie na własny koszt i ryzyko gospodarowanie odpadami do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Kompletowanie dokumentacji z przekazania odpadów i okazywanie jej na żądanie Zamawiającemu lub działającego w jego imieniu inspektorowi nadzoru.
3. przestrzeganie, jako wytwórca odpadów, przepisów prawnych wynikających w szczególności z Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, a powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
4. niezwłoczne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem nadzoru inwestorskiego o wszelkich problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub termin ich zakończenia.
5. terminowe wykonywanie robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dla Inwestycji.
6. opracowanie, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w

trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną obiektów, mapą powykonawczą – po potwierdzeniu ich kompletności przez nadzór z inwentaryzacją geodezyjną obiektów, mapą

powykonawczą - po potwierdzeniu ich kompletności przez nadzór inwestorski.

1. rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny urządzeń w zakresie wynikającym z

projektu wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych.

1. uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót, usunięcie z terenu robót wszelkich urządzeń Wykonawcy, nadwyżek materiałów i odpadów, pozostawiając teren robót w należytym stanie, możliwym do przyjęcia przez Zamawiającego.
2. usunięcie wszelkich wad robót stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie rękojmi i gwarancji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów koniecznych do zgłoszenia przez Zamawiającego obiektu do użytkowania i przedstawienia ich Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.
4. dostarczenie przed dniem odbioru końcowego robót kompletu dokumentacji odbiorowej, w tym atestów na wbudowany materiał oraz dziennika budowy,
5. informowanie Inwestora Zastępczego i Zamawiającego o terminach robót ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem,
6. niezwłoczne informowanie Inwestora Zastępczego i Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia, że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy,
8. skompletowanie dokumentacji odbiorowej.
9. Realizując zamówienie objęte Umową Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia – w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy i jego właściwościom - dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, musi być sporządzony protokół konieczności określający zakres rzeczowo-finansowy koniecznych zmian, uzgodniony przez Strony. Ograniczenie zakresu robót lub przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po dacie zawarcia aneksu do umowy, w którym zostanie odpowiednio zwiększone lub pomniejszone wynagrodzenie. Zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego roboty zamienne, nie wymagają zmiany umowy i konieczności zawarcia aneksu.

**§ 4**

**Wynagrodzenie i warunki zapłaty wynagrodzenia**

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę brutto w wysokości: ……………………… zł (słownie: ……………………..……… 00/100 złote), w tym należny podatek VAT w stawce 23 % - ……………..………..…………………………….zł. (słownie………..…………..………………… 00/100 złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, określonego w ust. 1, wszystkich robót i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, również niewymienionych wprost, lecz których konieczność można było przewidzieć na podstawie SWZ i załączników do SWZ, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad sztuki budowlanej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót i prac, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonanie tych robót oraz prac nie stanowi także podstawy do przesunięcia terminu realizacji przedmiotu Umowy ani zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujęte jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw o których mowa w § 17 niniejszej umowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
5. Zamówienie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Działanie: Transformacja Klimatyczna, w ramach Funduszu EFRR., a zatem Wykonawca musi uwzględnić, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie.
6. Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, że opisany rachunek bankowy znajduje się i będzie się znajdował w wykazie podmiotów VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
7. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją umowy.
8. Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia częściami, proporcjonalnie do zaawansowania prac inwestycyjnych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dla Inwestycji, ustalonym przez Strony, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednakże nie więcej niż do kwoty 80% wynagrodzenia umownego brutto. Pozostała część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia, że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
9. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek bankowy nr …………………………………. w terminie do 30 dni, licząc od daty poprawnie wystawionej faktury, przy czym fakturę należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.
10. Podstawą zapłaty faktur będą podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru koordynatora i inspektorów branżowych protokoły odbioru częściowego za wykonane części robót z uwzględnieniem Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
11. Należność płatna ze środków budżetu Gminy:
12. w 2024r.:
    1. Dział 900, Rozdział 90005, § 6057 – **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.** – do wysokości ……………………………zł brutto
    2. Dział 900, Rozdział 90005, § 6059 – **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.**– do wysokości ……………………………zł brutto
13. w 2025 r.:
    1. Dział 900, Rozdział 90005, § 6057 – **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.** – do wysokości ……………………………zł brutto
    2. Dział 900, Rozdział 90005, § 6059 – **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.**– do wysokości ……………………………zł brutto
14. w 2026r.:
    1. Dział 900, Rozdział 90005, § 6057 – **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.** – do wysokości ……………………………zł brutto
    2. Dział 900, Rozdział 90005, § 6059 – **Olkusz z KLIMATEM – zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki.**– do wysokości ……………………………zł brutto

Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy

1. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

A) Do dnia 31.01.2026r.

Nabywca: **Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042**

Odbiorca: **Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz**.

1. Od dnia 01.02 2026r. dla wszystkich czynnych podatników VAT, z wyłączeniem stosujących zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

**Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042**,

*(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych nabywcy)*

z uzupełnieniem następujących danych:

**Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882**

*(jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia danych odbiorcy)*

Faktury wystawiane od 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatników VAT w sposób opisany jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.

W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (niniejszy pkt 12 lit. B)), stosuje się zasady określone w pkt 12 lit. A) do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku stosowania KSEF.

1. Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata części wynagrodzenia, stanowiącego VAT, na odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.
2. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
3. oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonywali roboty potwierdzające, że otrzymali terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia (Wzór oświadczenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
4. protokoły odbioru.

15. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16. Wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z § 6 pkt. 16 umowy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dotyczy jedynie przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 5**

**Oświadczenie Wykonawcy**

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robót oraz materiałów koniecznych do ich wykonania.

**§ 6**

**Umowy o podwykonawstwo**

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom obowiązują następujące zasady:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
2. W trakcie realizacji zamówienia nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowy w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
4. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli projekt tej umowy:
   1. nie spełnia wymagań określonych w SWZ,
   2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,
   3. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;
   4. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w treści § 2 Umowy;
   5. zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
   6. zawiera zapisy uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy
   7. nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
   8. nie zawiera określenia przedmiotu zamówienia (rodzaju robót/prac) albo nie zawiera ceny (wynagrodzenia) albo zawiera cenę wyższą niż cena ofertowa Wykonawcy;
   9. zawiera krótszy okres odpowiedzialności za wady od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
6. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo (pkt 5), której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli umowa ta:
   1. nie spełnia wymagań określonych w SWZ,
   2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,
   3. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;
   4. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w treści § 2 Umowy;
   5. zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz ppodwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
   6. zawiera zapisy uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy
   7. nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
   8. nie zawiera określenia przedmiotu zamówienia (rodzaju robót/prac) albo nie zawiera ceny (wynagrodzenia) albo zawiera cenę wyższą niż cena ofertowa Wykonawcy;
   9. zawiera krótszy okres odpowiedzialności za wady od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.
7. Niezgłoszenie w terminie 10 dni:
   1. pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt 4,
   2. pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6,

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.
2. Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt 8, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
3. Wymagania określone w pkt 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (dalej jako **Konsorcjum**), umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.
5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi

w terminie 3 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego.

1. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt 16, Zamawiający może:
   1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
   2. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
   3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
2. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 12 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o których mowa w § 4 ust. 14 pkt 1) Umowy, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo.
5. Zamawiający ponosi solidarna odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile zawiera ona szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umów.
6. Przepis pkt 21 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.
7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorącego udział w realizacji części zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych dla zgłoszenia Podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
9. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.
10. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
11. W przypadku podzlecenia przed Wykonawcę wykonania robót budowlanych Podwykonawcy, niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający uznaje Podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do wstępu na budowę.
12. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
13. Wykonawca udzielając Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty własne udziela jednocześnie gwarancji na wykonane roboty przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
14. Wzór oświadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

**§ 7**

**Wymogi w zakresie zatrudnienia na umowie o pracę**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ręczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. roboty: ziemne, rozbiórkowe, murowe, izolacyjne, instalacyjne, dekarskie, tynkarskie, montażowe stolarki, czyszczenie powierzchni betonowych, malowanie, nasadzenia zieleni przez cały okres umowy. W tym zakresie Wykonawca - w dniu zawarcia umowy - przedłożył Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy dotyczące liczby osób zatrudnionych lub które zostaną zatrudnione na umowę o pracę do wykonywania prac ręcznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące liczby osób zatrudnionych lub które zostaną zatrudnione na umowę o pracę do wykonywania prac ręcznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
   1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
   2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
   3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
   1. **oświadczenie Wykonawcy** lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
   2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
   3. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
   4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę *danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.*
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W przypadku trzykrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 8**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny całkowitej brutto, określonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę …………. PLN, słownie ………………………….. 00/100 złotych, w formie:

* wpłaty pieniężnej na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty powadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. \*
* poręczenia bankowego. \*
* poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. \*
* gwarancji bankowej (bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pisemne żądanie),\*
* gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pisemne żądanie).\*
* poręczeniu udzielonym przez podmiot, o którym mowa z art.6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, złożonym kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. \*

*\* - pozostawić właściwe*

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy lub wykona roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po dokonaniu odbioru robót i usunięciu ewentualnych wad i usterek potwierdzonych stosownym protokołem.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

**§ 9**

**Odbiory**

1. W ramach realizacji Umowy występować będą następujące odbiory:
2. odbiór dokumentacji projektowej,
3. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
4. odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego zakresu robót, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dal Inwestycji,
5. odbiór końcowy przedmiotu Umowy,
6. odbiór pogwarancyjny.
7. Odbiory stwierdza się pisemnym protokołem podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
9. Przed zgłoszeniem robót budowlanych do odbioru Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnym staraniem i na własny koszt wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów stosownie do zakresu i rodzaju robót, a przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy.
10. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego jest faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Zamawiający winien przystąpić do czynności odbiorowych niezwłocznie - rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej (e-mail) Wykonawcę.
12. Na 10 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży do Inspektora nadzoru inwestorskiego jeden egzemplarz dokumentów odbiorowych w formie elektronicznej, w celu sprawdzenia kompletności dokumentów przez nadzór inwestorski.
13. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane przepisami prawa dokumenty odbiorowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym m.in.:
    1. dziennik budowy,
    2. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
    3. dokumentację powykonawczą z naniesionymi przez Projektanta zmianami wprowadzonymi do dokumentacji projektowej podczas realizacji robót, w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonania robót – kopie rysunków z naniesionymi zmianami,
    4. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
    5. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilości, długości, średnic, rodzajów zabudowanego uzbrojenia, w tym karty studni, zasuw; pomiary inwentaryzacyjne powierzchni dróg, chodników, dojść, utwardzeń nawierzchni, inwentaryzację: robót ziemnych (wykopów i nasypów), oraz pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne robót ulegających zakryciu i robót zanikających przedłożone do odbiorów częściowych robót,
    6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
    7. protokoły badań i sprawdzeń, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,
    8. protokoły odbiorów, ustaleń z nadzorów branżowych nad istniejącym uzbrojeniem.
    9. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
    10. dokumentację fotograficzną wszystkich robót ulegających zakryciu i robót zanikających posegregowanych w katalogi w kolejności chronologicznej,
    11. pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie , że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy,
    12. protokół odbioru stałej organizacji ruchu wprowadzonej przez Wykonawcę bez uwag sporządzony przez Zarządcę Ruchu.
    13. kosztorys powykonawczy,
    14. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

W/w dokumentację Wykonawca przekaże w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (skan dokumentacji).

1. Inwestor Zastępczy z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zgłoszenia potwierdzić lub zakwestionować zakończenie robót i kompletność

dokumentów odbiorowych, a także - przy braku zastrzeżeń – wyznaczyć termin odbioru końcowego nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.

1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady są nie istotne dokonać odbioru wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie, przy czym zgodnie z § 10 ust. 1, litera h umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.

b) jeżeli wady są istotne Zamawiający nie dokonuje odbioru robót i wyznacza termin na ich usunięcie. Po ich usunięciu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ponownego zgłoszenia zakończenia prac, przy czym zgodnie z § 10 ust.1, litera a umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.

1. Za datę odbioru częściowe/końcowego uważa się :

a) jeżeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole – termin dokonania poprawnego zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru .

b) jeżeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokołu odbioru po usunięciu wad.

1. Zamawiający może dokonać przeglądu gwarancyjnego bez udziału Wykonawcy, a w roku bezpośrednio poprzedzającym rok wygaśnięcia gwarancji – w obecności Wykonawcy, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
   1. zwłoki w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w wysokości **0,1%** ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu realizacji inwestycji, ustalonego w § 2 ust.2 umowy,
   2. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 ust.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości **10%** ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1,
   3. za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom albo za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości **1,0%** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo oraz odpowiednio w wysokości **0,1%** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo, za każdy dzień zwłoki w zapłacie,
   4. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **0,1%** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1;
   5. za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości **0,1%** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1;
   6. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości **0,1%** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1;
   7. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia lub za inne naruszenie wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy – w wysokości **500,00 zł** pomnożonej przez liczbę osób, w stosunku do której nie dopełniono przedmiotowego wymogu;
   8. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości **0,05 %** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie ostatniego dnia wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie wad;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą być dochodzone od każdej ze Stron wynosi **20%**wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie kompensaty kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

**§ 11**

**Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy**

* + - 1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
    1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
    2. w sytuacji określonej w treści § 6 pkt 19 oraz § 7 ust.6 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu danej okoliczności;
    3. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania placu budowy, albo nie kontynuuje przerwanych robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu danej okoliczności;
       1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
       2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie   
          w zwłoce w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności nie krótszego niż 14 dni od otrzymania wezwania, wezwanie to pozostało bezskuteczne.
       3. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności musi być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie.
       4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obowiązane są do podjęcia następujących czynności:

1. zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy;
2. w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku nieprzystąpienia w tym terminie przez Wykonawcę do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający ma prawo sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku jednostronnie;
3. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urządzenia zaplecza;
4. podpisany przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski protokół inwentaryzacji robót, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury,
5. koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi i obciążają Stronę, z której przyczyny nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy;
6. Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi   
   w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji   
   i rękojmi liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac w formie obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót.

**§ 12**

**Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………………. miesięcy1 (*minimum 60 miesięcy*) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
2. W przypadku krótszych okresów gwarancyjnych udzielanych przez producentów urządzeń i materiałów gwarancję w pozostałym okresie, tj. do ………. miesięcy[[1]](#footnote-1), pokrywa Wykonawca. [*jeżeli dotyczy:*]. W przypadku jeśli warunkiem utrzymania wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji na urządzenia lub materiały jest dokonywanie przez Zamawiającego odpłatnych przeglądów serwisowych przez autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgłoszenia, wykonania przeglądu wraz z kosztami przyjazdu i pobytu grupy serwisowej (w tym noclegów) obciążają Wykonawcą. Koszty tych przeglądów zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez przedłużenie jej obowiązywania na okres udzielonej gwarancji, zgodnie z ust. 1.
4. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1.
5. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie powstałej przed upływem okresu rękojmi czy gwarancji.
8. Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
9. Zamawiający wymaga aby materiał z którego będzie wykonana izolacja i uszczelnienie podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza był objęty minimum 15 letnią gwarancją.

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca przez pierwsze dwa lata obowiązywania gwarancji będzie ponosił koszty serwisowania instalacji nawadniającej wraz z utrzymaniem zieleni. Zakres serwisowania obejmuje:

- przeprowadzenie rozruchu technicznego instalacji,

- przegląd okresowy, w tym konserwacja, regulacja i serwis instalacji technologicznych co 4-6 tygodni zapewniające bezawaryjną pracę,

- pielęgnację zieleni i nasadzeń zapewniającej prawidłowy wzrost i rozwój – na bieżąco,

-  przeszkolenie dwóch przedstawicieli Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji nawadniającej przez cały rok.

**§ 13**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana któregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Umowa może ulec zmianie w zakresie:
3. zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
4. przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
5. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji Umowy;
6. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji Umowy;
7. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
8. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych Umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
9. niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonania w przypadku wystąpienia ciągłych opadów atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -50 C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek Wykonawcy wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których w/w warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie robót zgodnie z ich technologią;
10. konieczności wykonania robót nie związanych z inwestycją, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego
11. wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego.
12. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
13. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
14. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 umowy,
15. zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 w przypadku uzgodnionej waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 umowy,
16. zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych.
17. zmiany zasad, wysokości procentowej i terminów rozliczania wynagrodzenia umownego wskutek obowiązku dostosowania ich do zasad i warunków dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027,
18. zmiany wysokości wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego, wykonania robót.
19. zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla całej inwestycji, wynikającej z okoliczności, opisanych w ust.2 pkt 1-pkt 8.
20. zmiany nazwy lub siedziby stron Umowy,
21. zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy (§ 16 ust.1) oraz inwestora zastępczego (§ 16 ust.2).

**§ 14**

**Klauzule waloryzacyjne**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 Umowy w następujących przypadkach:
2. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
6. zmiany ceny materiałów związanych z realizacją zamówienia, przy czym poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia w zakresie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15%.
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 powyżej.
10. W sytuacji odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony złożyć odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
11. Wniosek, o którym mowa w ust 5 powyżej można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące po upływie ostatniej waloryzacji.
12. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, ciąży na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 to 15% wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
15. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 9.
16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

**§ 15**

**Ubezpieczenie budowy**

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż ……………. zł *(wartość brutto Umow*y) i przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem uiszczenia składek, jeżeli termin ich płatności przypada przed dniem przekazania) Zamawiającemu **nie później niż w dniu zawarcia Umowy.**
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej winno obejmować również odpowiedzialność deliktową za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć w szczególności:

1) roboty objęte przedmiotem Umowy,

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.
2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (‑ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

**§ 16**

**Personel stron realizujących umowę i osoby bezpośrednio odpowiedzialne za jej realizację**

1. Personel kierowniczy Wykonawcy - **osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:**

- osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy **…………………..**- **kierownik budowy,** posiadający/a uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych, spełniającą wymogi art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, a mianowicie: robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

- kierownik robót drogowych…………………

- kierownik robót inst. Sanitarnych ………………………

- kierownik robót inst. Elektrycznych **………………………**

- kierownik prac archeologicznych**……………………….**

**-** ornitolog……………………...

- osoba pełniąca nadzór nad nasadzeniami …………………………….

2. Przedstawiciel Zamawiającego na budowie – tj. **Inwestor Zastępczy** pełniący w jego imieniu nadzór inwestorski:

- **Pan/i** ……………………………………………………………

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za własne działania lub zaniechania.
2. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
3. ze strony Zamawiającego:

Agnieszka Czarnota-Stach, tel.32 62 60 159, e-mail: [a.czarnota-stach@umig.olkusz.pl](mailto:a.czarnota-stach@umig.olkusz.pl),

Andrzej Budny, tel. 32 62 60 157, e-mail: [a.budny@umig.olkusz.pl](mailto:a.budny@umig.olkusz.pl) ,

Lucyna Szot-Zub, tel. 32 62 60 156, e-mail: [l.szot-zub@umig.olkusz.pl](mailto:l.szot-zub@umig.olkusz.pl) .

1. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………..…….

tel…… e-mail: ……….

**§ 17**

**Przeniesienie praw autorskich**

1. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania protokołów odbioru przedmiotu Umowy w zakresie obejmującym utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazywanych utworów oraz przenoszalne upoważnienie do wykonywania praw zależnych oraz realizacji autorskich praw osobistych. Oznacza to w szczególności, że gdy Wykonawca nie jest podmiotem pierwotnie uprawnionym (jako twórca lub w innych sytuacjach), zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do pozyskania tych uprawnień.
2. Z chwilą podpisania częściowego protokołu odbioru Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:
3. zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, w tym m. in. poprzez DVD, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny);
4. wprowadzanie do pamięci komputera;
5. prawo do publikacji dokumentacji projektowej w Internecie i w innej sieci komputerowej;
6. wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych;
7. prawo do niezbędnych modyfikacji projektów, wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w ramach postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia objętego projektem;
8. wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach realizacji Inwestycji, w tym dokonywania jej zmian lub uzupełnień;
9. wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji Inwestycji;
10. wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji;
11. wykorzystanie dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją Inwestycji przez Zamawiającego;
12. wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;
13. wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie Umowy przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację projektową.
14. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń oraz naprawienia ewentualnej szkody.
15. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Inwestycji i zarazem upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich.
16. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego i posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.
17. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych, w tym upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej i zezwolenia, o którym mowa w ust. 5, na osoby trzecie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje również wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

**§ 18**

**Roboty dodatkowe, zamienne. Zaniechanie robót**

1. Dopuszcza się powierzenie Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

– zmiana nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

– zmiana spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

– wzrost ceny spowodowany zmianą lub zmianami nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

1. Dopuszcza się wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych – robót dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. Roboty zamienne możliwe do wykonania będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza zakres Inwestycji.
2. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, na skutek zmian zaproponowanych przez Zamawiającego, inspektorów nadzoru lub przez Wykonawcę. Ograniczenie może wynikać ponadto z wad dokumentacji projektowej lub PFU, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli Stron lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Minimalną wartość przedmiotu zamówienia (po dokonaniu ograniczenia lub ograniczeń) określa się na poziomie 90% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

**§ 19**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej mowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią:
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla inwestycji – załącznik nr 1
6. Oświadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy – załącznik nr 2
7. Karta gwarancyjna – załącznik nr 4
8. Oświadczenie wykonawcy odnośnie liczby osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy - załącznik nr 3
9. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 5
10. SWZ wraz z załącznikami – załącznik nr 6
11. Decyzja nr 555/2023 znak: SAB.6740.1.87.2023 z dnia 28.08.2023r. Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na inwestycję: *roboty budowlane w obrębie olkuskiego Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni utwardzonej w celu nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, w zakresie retencji wód opadowych i automatycznego systemu nawadniania, w zakresie remontu izolacji i uszczelnienia podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza i odtworzenia nawierzchni po remoncie oraz w zakresie remontu fragmentów uszkodzonej nawierzchni kamiennej w Olkuszu przy Rynku na dz. nr ew.gr.1468* wraz z dokumentacją – załącznik nr 7

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

………………………………………..… ……………………………………………

***Załącznik Nr 2 do umowy Nr …………………***

*(Nazwa i adres Podwykonawcy/*

*dalszego podwykonawcy/pieczęć)*

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/**

**DALSZEGO PODWYKONAWCY\***

1. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma otrzymała całość wymagalnego wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy\* ……….…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…..……

(Nazwa i adres Wykonawcy).

**za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi\* w ramach realizacji zadania pn.:**

**„**………………………………………………………………….……………………………………..**”.**

2. W związku z powyższym oświadczam, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek

pracami/dostawami/usługami\* wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.

3. Oświadczam i zapewniam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszał w przyszłości względem Inwestora roszczeń o zapłatę jakichkolwiek kwot dodatkowych.

............................................., dn. ............................. ............................................................

*podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Podwykonawcy*

*\*-niepotrzebne skreślić*

***Załącznik 3 do umowy nr……………………………***

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczenie Wykonawcy odnośnie liczby osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy

Wykonawca, …………………………., wskazuje, że w zgodzie z wymogami ujętymi w treści SWZ wskazuje, że liczna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia wynosi: ……………. (słownie: ………………)

…………………………………………

*(podpis Wykonawcy)*

***Załącznik nr 4 do umowy nr…………….***

# KARTA GWARANCYJNA

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr …………………………………… z dnia ......................................... jest ………………….…………… z siedzibą i adresem: ……………………………….., zarejestrowaną w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w …………., ..……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………. zł; NIP ……………………………..…..

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:

**Gmina Olkusz**, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

Wykonawca/Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

**§1**

**Przedmiot i termin gwarancji**

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.
3. Okres gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi ……….…[[2]](#footnote-2) **miesięcy** *(minimum 60 miesięcy)* od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
   1. Wykonawca potwierdza, że materiał z którego została wykonana izolacja i uszczelnienie podziemnego obiektu mieszczącego relikty średniowiecznego ratusza jest objęty minimum 15 letnią gwarancją*.*
4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
5. [*jeżeli dotyczy:*]Jeśli z warunków gwarancji producentów lub dostawców urządzeń wynika obowiązek dokonywania, przez autoryzowane serwisy okresowych przeglądów warunkujących przedłużenie gwarancji i serwisy te są odpłatne, to koszty usług serwisowych pokrywa Gwarant.
6. [*jeżeli dotyczy:*] W przypadku, jeśli warunkiem utrzymania okresu gwarancji na urządzenia lub materiały jest dokonywanie przez Użytkownika lub Zamawiającego odpłatnych przeglądów serwisowych przez autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgłoszenia, wykonania przeglądu wraz z kosztami przyjazdu i pobytu grupy serwisowej (w tym noclegów) obciążają Gwaranta.

**§2**

**Obowiązki i uprawnienia stron**

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w formie pisemnej w terminie 3 dni od ujawnienia wady, podając jej rodzaj.
2. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu niniejszej gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska albo wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

**§3**

**Inne warunki gwarancji**

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkody wynikłe z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.
2. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

**§4**

**Przeglądy gwarancyjne**

1. Odbiór gwarancyjny polegający na ocenie stanu przedmiotu zamówienia po użytkowaniu w okresie gwarancji, a także ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym odbędzie się przed upływem terminu gwarancji udzielonej Zamawiającemu na przedmiot niniejszej umowy.
2. Termin odbioru gwarancyjnego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim Wykonawcę, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.
3. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie sporządzony protokół odbioru, którego postanowienia będą wiążące dla Wykonawcy, także w sytuacji, gdy czynności odbioru Zamawiający dokona jednostronnie, z powodu nieobecności Wykonawcy.

**§5**

**Komunikacja**

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy.
2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………….. z siedzibą i adresem: …………………………………...
3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 32-300 Olkusz.

1. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

**§6**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych.

………………………………………………

*(podpis Wykonawcy/Gwaranta)*

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy [↑](#footnote-ref-2)